## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un plan de estudios para toda la institución que, además de responder a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sede Davidd Haddad Salcedo. Otorgar especial importancia a la enseñanza y el apren- dizaje de contenidos actitudinales, de valores y normas relacionados con las diferencias in- dividuales, raciales, culturales, familiares, que le permitan valorar, aceptar y comprender la diversidad y la interdependencia humana. | A noviembre de 2020, al 1000% de la institución educativa se les ha retroalimentado y unificado el plan de estudios. | No. De áreas actualizadas x 100 No. Total de áreas de la I.E. | 0% | 2020-01-07 | 20% | 2020-07-30 | 40% | 01/1272020 | 40% | Crear espacios internos para reuniones con los líderes de áreas y proyectos transversales. | NO INICIADA
|  | No. De proyectos transversales x 100. No. Total de proyectos aplicados en la I.E. | 0% | 2020-01-07 | 20% | 2020-07-30 | 40% | 01/1272020 | 40% | Unificar las políticas para fundamentar los planes de áreas,plan de aula y proyectos transversales. | NO INICIADA
Aplicar estilos pedagógicos de aula que privilegien las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos y en las estrategias de enseñanza (proyectos, problemas, investigación en el aula) que favorecan el desarrollo de las competencias. Dar a cada estudiante la oportunidad de participar en la elección de temas y estrategias de enseñanza incluyendo a quienes utilizan sistemas de comunicación alternativos. | Que el 100% de los estilos pedagigicosde aula que privilegien las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos y en las estrategias de enseñanza. | No. De estilos pedagogicos de aula aplicados x 100% No. Total de esilos pedagogicos propuestos. | 0% | 2020-01-08 | 10% | 2020-04-01 | 40% | 2020-12-02 | 50% | Establecer estrategias alternativas a la clase magistral. | NO INICIADA
Estructurar las actividades pedagógicas.
Hacer seguimiento sistemático a las practicas de aula.
Al finalizar cada periodo analizar el rendimiento de cada área.
Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes con el análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado). | Que el 100% de los estudiantes mejoren el nivel de desempeño en las pruebas ICFES - SABER 11°en el año 2020. | No. De resultados prueba ICFES - SABER 11° x 100% No. De estudiantes que presentaron la prueba ICFES - SABER 11° | 0% | 2020-01-13 | 20% | 2020-04-06 | 30% | 2020-12-03 | 50% | Crear espacios para socializar y analizar los resultados de las puebas ICFES - SABER 11° 2019. | NO INICIADA
Unificar políticas para profundizar en cada área las evaluciones tipo ICFES.
Aplicar simulacros preicfes para los estudiantes de 10° y 11°
Establecer y evaluar una política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo contempla la participación activa de padres, docentes y estudiantes. | Al culminar cada periododo académico se revise y se mejore en un 100% el ausentismo en cada área de estudio. | No. De estudiantes ausentes x 100% No. De clases efectivas x área de estudio. | 0% | 2020-01-09 | 10% | 2020-04-13 | 40% | 2020-12-01 | 50% | Establecer una política de control, analisis y tratamiento al ausentismo. | NO INICIADA
Diseñar una formato para el control y seguimiento del ausentismo por periodo y por área.
Realizar un seguimiento a los egresados de manera regular, y utilizar indicadores para orientar sus acciones pedagógicas. Promover su participación y organización en actividaes, programas y proyectos de la I.E. | Al 100% de los egresados se les realice un seguimiento de manera regular. | No. De egresados con seguimiento x 100% No. Total de los egresados de la I.E. | 0% | 2020-01-13 | 25% | 2020-08-03 | 35% | 2020-11-30 | 40% | Diseñar una base de datos que le permita tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | NO INICIADA
Crear espacios institucionales que permitan la participación de egresados a la I.E.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA