## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. GILBERTO CLARO LOZANO |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254398000724
Dirección | Calle 1 No. 0 - 23 |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | iecolclaro@gmail.com |  |  | Tel | 3144603135
Rector o Director | Campo Elías Pérez Barriga |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Campo Elías Pérez Barriga |  | RECTOR |  | cep387@hotmail.com
Any Yulieth Trigos Peñaranda |  | Docente |  | Any_yulieth@hotmail.com
Fanny Oliva Trigos Chona |  | Docente |  | fannyoliva54@gmail.com
Leyda maria rincon |  | Docente |  | leydamariar@gmail.com
Ninfa Ismenia gerardino quintero |  | Docente |  | nanigq17@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDA MARÍA RINCON CARRASCAL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANNY YULIETH TRIGOS PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
NINFA ISMENIA GERARDINO QUINTERO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
FANNY OLIVA TRIGOS CHONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
CAMPO ELÍAS PÉREZ BARRIGA |  | RECTOR

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | GILBERTO CLARO LOZANO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Se cuenta con mecanismos para vincular la comunidad educativa, sin embargo, esta interacciópn se ha visto disminuida durante los últimos años, por lo tanto se hace necesario realizar actividades encaminadas a vincular todos los estamentnos de la comunidad educativa en el proceso de formación llevado en la institución | Diseñar estrategias de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa que permitan fortalecer la el apoyo a una formación integral de los estudiantes de la institución. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2022 se tendrán definidas 5 estrategias, centradas en el deporte y la cultura, para de esta forma vincular a los miembros de la comunidad en el proceso formativo de la institución | Número de estrategias diseñadas | SEMESTRAL | Organizar un equipo de trabajo responsable de definir las estrategias | 100 | x |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | DOCENTE ADRIÁN CAMILO TRIGOS
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Definir las estrategias a realizar y el cronograma de las mismas |  | x |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Socialización y aprobación por parte del consejo directivo |  | x |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-03
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Socialización con el personal docente |  | x |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-08
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  | al finalizar el año lectivo 2022, se evidenciará la aplicación de por lo menos el 80% de las estrategias propuestas con el fin de vincular a los miembros de la comunidad en el proceso formativo de la institución | Porcentaje de actividades realizadas para vincular la comunidad educativa. | SEMESTRAL | Elaborar un presupuesto para la financiación de las actividades | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | DOCENTE DANUIL ARTURO MELO
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Buscar fuentes de financiación |  | x |  |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-08-31
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Realización de las actividades propuestas |  | x |  |  | x | x | 2022-10-18 | 2022-10-21
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | seguimiento y evaluación |  | x |  |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-11-30
GESTIÓN DIRECTIVA | Actualmente la institución educativa cuenta con una visión y misión definidas, sin embargo, se hace necesaria su actualización acorde con el presente institucional | Reestructurar el horizonte institucional realizando una reformulación de la visión y misión institucional. | Al finalizar el primer periodo académico del año 2022,se habrá reformulado la visión y misión institucional | Misión y visión institucionales debidamente reformulados | SEMESTRAL | Conformación del grupo con miembros de los diversos estamentos del gobierno escolar responsables de la reformulación de la visión y misión. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-22 | DOCENTE YANELA LEÓN
[6 empty] | Elaboración de las nuevas visión y misión institucional. |  | X |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-29
[6 empty] | Socialización con el consejo académico |  | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03
[6 empty] | Estudio y aprobación por parte del consejo directivo |  | X |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-10
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2022 se habrá socializado con el 80% de la comunidad educativa el horizonte institucional | porcentaje de la comunidad educativa que tenga conocimiento dela nueva visión y misión institucional. | SEMESTRAL | Socialización con el personal docente | 500 | X |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Fijación de pendones con las nuevas misión y visión en lugares visibles de ambas sedes de la institución |  | X |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-15
[6 empty] | Socialización con los diversos grupos de la institución |  | X |  |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-08-18
[6 empty] | Socialización a los padres de familia en asamblea de padres |  | X |  |  |  |  | 2022-07-24 | 2022-07-31
GESTIÓN ACADÉMICA | La institución actualmente cuenta con un plan de estudis, sin embargo, este debe ser reestructurado en sus planes de área con el fin de responder a las políticas trazadas en el PEI y los estándares básicos de competencia. | Ajustar los planes de área para optimizar el plan de estudios cumpliendo de esta forma con las estándares básicos de competencia y los lineamientos del PEI | Al finalizar el primer semestre del año 2022 se habrá realizado el ajuste a el 100% de los planes de área acorde con los lineamientos establecidos en el PEI. | Porcentaje de áreas con el plan de estudios reestructurado | SEMESTRAL | Elección de los jefes de área. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-28 | DOCENTE ANNY YULIETH TRIGOS
[6 empty] | Análisis de los planes de área existentes |  | X |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-25
[6 empty] | Elaboración de los nuevos planes de área |  | X |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-08
[6 empty] | Presentación y aprobación por parte del consejo académico |  | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-22
|  |  | al finalizar el año lectivo 2022 el 100% de los docentes evidenciará la aplicación de los nuevos planes de área estructurados. | Porcentaje de docentes que estén aplicando los nuevos planes de estudio. | SEMESTRAL | Socialización de los nuevos planes de área a los docentes de las diferentes áreas | 300 | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-06 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Entrega de forma física de los diversos planes de área |  | X |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06
[6 empty] | Diseño de estrategias de seguimiento a la aplicación de los planes de área reestructurados |  | X |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-20
[6 empty] | Seguimiento a la aplicación de los nuesvos planes de área |  | X |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-11-30
GESTIÓN ACADÉMICA | La institución realiza el análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) y plantea estrategias que buscan alcanzar el mejoramiento y fortalecimiento en el aprendizaje de los estudiantes, no obstante, dichas estrategias no han generado el impacto esperado que se vea reflejado en un mejor desempeño. | Implementar estrategias que conlleven a obtener un mejoramiento en los resultados de las pruebas externas y fortalecimiento en el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el primer semestre de 2022 se tendrá focalizada al menos una institución educativas acorde a nuestro contexto con el fin de realizar un convenio encaminado a fortalecer estrategias dirigidas a mejorar el resultado en las pruebas SABER 11 | Convenio inter institucional para el fortalecimiento de estrategias didácticas para el mejoramiento de pruebas externas. | SEMESTRAL | Identificar las posibles instituciones para establecer los convenios interinstitucionales. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-28 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Seleccionar al menos una institución con la cual y realizar un convenio de apoyo interinstitucional |  | x |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-03-04
[6 empty] | Implementación de las estrategias adoptadas entre pares a partir del convenio establecido. |  | x |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-18
[6 empty] | Seguimiento a la aplicación de las estrategias adoptadas. |  | x |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-25
|  |  | Adoptar la evaluación del saber de manera contextualizada y continua en el 100% de las áreas evaluadas por el icfes, para los estudiantes de tercer grado en adelante | Porcentaje de las áreas evaluadas por el icfes que aplican modelo de evaluación contextualizada | SEMESTRAL | Análisis de los mecanismos de evaluación usados en las pruebas SABER 11 | 600 | x |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-08 | DOCENTE CARLOS POSADA
[6 empty] | Capacitación a los docentes sobre la evaluación contextualizada |  | x |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-22
[6 empty] | Elaboración de una prueba por período con evaluación contextualizada |  | x |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-25
[6 empty] | Aplicación de la prueba diseñada |  | x |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-25
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Se realiza un seguimiento a los estudiantes con NEE y problemas de aprendizaje, pero no se cuenta con políticas institucionales para tratar estas situaciones | Brindar apoyo a los estudiantes que debido a NEE o razones psicosociales presenten dificultades de aprendizaje que dificulten su proceso de formación. | Al finalizar el año lectivo 2022 se tendrá en funcionamiento el PIAR diseñado por la institución para el manejo del 100% de los estudiantes con NEE. | Porcentaje de estudiantes con NEE a los cuales se les aplica el respectivo PIAR | SEMESTRAL | Identificar los estudiantes con NEE dentro de la institución | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-15 | DOCENTE LEIDA MARÍA RICÓN
[6 empty] | Realizar adaptaciones al SIEE, PEI en los cuales se deben tener en cuenta los estudiantes con NEE |  | x |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-15
[6 empty] | Aplicar el PIAR y a las adaptaciones realizadas en el SIEE |  | x |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-25
[6 empty] | Seguimiento a las aplicaciones del PIAR y a las adaptaciones realizadas en el SIEE |  | x |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-25
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2022 la institución brindará apoyo psicosocial al 40% de los estudiantes que por razones psicosociales presenten bajo rendimiento académico | Informes de gastos de acuerdo a las ruta de seguimiento de los estudiantes | SEMESTRAL | Identificar los estudiantes que por razones psicosociales presentan bajo rendiento académico | 300 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-15 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Priorizar a los estudiantes a los cuales se les va a brindar apoyo. |  | X |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-15
[6 empty] | Gestión de personal idóneo para el manejo de este tipo de casos. |  | X |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-15
[6 empty] | Manejo por parte de la persona idónea de las situaciones detectadas |  | X |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-11-25
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Actualmete la institución cuenta con un archivo académioco no acorde a las necesidades de la comunidad educativa | Brindar de forma eficaz información académica de los diversos años en los que la institución ha brindado sus servicios a la comunidad educativa. | Al finalizar el mes de agosto del año lectivo 2022 se habrá organizado un espacio en el cual reposará el 100% de los archirvos existentes en la institución. | Porcentaje de archivo existente organizado en el espacio adecuado para tal fin. | SEMESTRAL | Determinar un espacio que cumpla las condiciones parea la organización del archivo. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-17 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Asignar un funcionario para la adecuación de la nueva sede del archivo |  | X |  |  |  |  | 2022-03-20 | 2022-04-16
[6 empty] | Reubicar el archivo institucional en el lugar que cumpla con las condiciones requeridas. |  | X |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-18
[6 empty] | Clasificar y organizar los documentos de acuerdo a la ley de archivo |  | X |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-18
|  |  | Al finalizar el 2022 se podrá dar información eficaz de al menos el 70% de los años en los cuales la institución educativa ha brindado su sus servicios. | Porcentaje de información de años anteriores habilitada de manera correcya y eficaz. | SEMESTRAL | Establecer cual de la información existente es eficaz y legible | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-18 | RECTOR CAMPO ELÍAS PÉREZ
[6 empty] | Determinar los espacios de tiempo en los cuales es difícil encontrar información adecuada. |  | X |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-18
[6 empty] | Imprimir registros finales de notas de los años en los cuales sea posible |  | X |  |  |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-15
[6 empty] | Organizar toda la información acorde con la ley de archivo existente. |  | X |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-18
GESTIÓN COMUNITARIA | Desconocimiento del plan de riesgo por parte de los miembros de la comunidad educativa. | Dar a conocer el plan de seguridad escolar para establecer un ambiente protector para la comunidad educativa frente a los distintos riesgos que se puedan presentar en las instalaciones de la institución educativa y en su cotidianidad fuera de ella. | Al finalizar el 2022 el 100% del personal directivo, Docente y administrativo tendrá conocimiento del plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje del personal docente, administrativo y directivo con conocimiento del plan de riesgo | SEMESTRAL | Diseño de estrategias para la socialización del plan | 200 | X |  |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-24 | DOCENTE DANUIL ARTURO MELO
[6 empty] | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo |  | X |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-03-15
[6 empty] | Convocatoria de la actividad |  | X |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-19
[6 empty] | Realización de la actividad. |  | X |  |  |  |  | 2020-05-22 | 2020-11-19
|  |  | Al finalizar el 2022 se habrá socializado con el 70% de los padres de familia y estudiantes el plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje de estudiantes y padres de familia con conocimiento del plan de riesgo institucional | SEMESTRAL | Diseño de estrategias para la socialización del plan | 200 | X |  |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-24 | DOCENTE DANUIL ARTURO MELO
[6 empty] | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo |  | X |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-03-15
[6 empty] | Socialización a estudiantes |  | X |  |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-05-19
[6 empty] | Socialización a padres de familia. |  | X |  |  |  |  | 2020-05-22 | 2020-11-19
GESTIÓN COMUNITARIA | la institución se ha preocupado por integrar a los padres de familia, pero es necesario promover estímulos para lograr una mayor participación. | Lograr una participación significativa de los padres de familia, en los diversos procesos y programas diseñados por la I.E. | Finalizado el año 2022 se espera que un porcentaje no menor al 85% de los padres de familia y/o acudientes, asistiran y participarán en la entrega de los informes académicos. | Porcentaje de padres de familia que asisten a entrega de informes académicos | SEMESTRAL | Diseñar acciones que apunten a incentivar la participación de padres de familia en la entrega de informes académicos. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2020-02-24 | DOCENTE LUIS EVELIO ASCANIO
[6 empty] | Realizar la entrega de informes académicos. |  | X |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-11-30
[6 empty] | Establecer el porcentaje de asistencia a la entrega de informes. |  | X |  |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-11-30
[6 empty] | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. |  | X |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-12-06
|  |  | Al finalizar el año 2022 se podrá evidenciar una participación del 60% de los padres de familia en las actividades de la escuela de padres. | Porcentaje de padres de familia que asisten a la escuela de padres | SEMESTRAL | Diseñar y diversificar las actividades que motiven la participación de padres de familia en la escuela de padres. | 500 | x |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-21 | DOCENTE CAMILO CASADIEGOS
[6 empty] | Convocatoria a los padres de familia para la escuela de padres |  | x |  |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-13
[6 empty] | Realizaación de la escuela de padres |  | x |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-10-19
[6 empty] | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. |  | x |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-10-19
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos