## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES |  |  | 2021-12-02
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254599000188
Dirección | Vereda Sombrerito |  | Municipio |  | Ragonvalia
Correo electronico | cerbuenosairesragonvalia@outlook.com |  | Telefono |  | 3132852472
Rector o Director | MARIA AURORA MARTINEZ HERRERA |  | Horizonte |  | 2022 - 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIME FRANCISCO QUINTANA |  | DOCENTE |  | pachinqui@hotmail.com
CARMEN AYDEE ACEVEDO DURAN |  | DOCENTE |  | carayace@hotmail.com
ELVA MARIA ANGARITA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | elvamaj65@hotmail.com
SANDRA VICTORIA ROLON DIAZ |  | DOCENTE |  | sadrifiris1509@hotmail.com
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | DOCENTE |  | zukaenja@gmail.com
CARLOS RAMON BUITRAGO |  | DOCENTE |  | carabudu@hotmail.com
ROSA MÉLIDA MENESES JAIMES |  | DOCENTE |  | rosamenses@gmail.com
ARLEY GUTIÉRREZ SANDOVAL |  | DOCENTE |  | azveno0413@hotmail.com
GLADYS BUITRAGO DUARTE |  | DOCENTE |  | gladisbuitrago1982@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAIME FRANCISCO QUINTANA |  | DOCENTE |  | pachinqui@hotmail.com
ELVA MARIA ANGARITA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | elvamaj65@hotmail.com
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | DOCENTE |  | zukaenja@gmail.com
ARLEY GUTIÉRREZ SANDOVAL |  | DOCENTE |  | azveno0413@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES |  |  |  |  | Municipio |  |  | RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ELABORAR POLITICAS DE INCLUSION COHERENTES CON LAS CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES PARA INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | CONTINUAR CON EL DISEÑO DEL PLAN DE INCLUSION DURANTE EL AÑO 2021 | PLAN DE INCLUSIÓN | 90 | 2021-04-16 | 33000 | 2021-10-12 | 33000 | 2021-12-03 | 34000 | * IDENTIFICAR LOS CASOS DE POBLACIÓN VULNERABLE, DIVERSA Y TALENTOS EXCEPCIONALES. * IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. * BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN INCLUSIVO. * APLICACIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN. | EN EJECUCION
ELABORAR UN PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS RECURSOS TANTO TECNOLOGICOS COMO DIDACTICOS CON LOS QUE CUENTA EL CER PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | A NOVIEMBRE DE 2021, SE UTILIZARÁN ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS EN EL 100% DE LAS SEDES. | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS REALIZADO. | 100 | 2021-02-14 | 30000 | 12/102021 | 50000 | 2022-01-17 | 1000000 | * ELABORACION DE PROPUESTAS DE CAPACITACION. * USO DE TUTORIALES PARA EL APRENDIZAJE. * TALLER DE AUTOCAPACITACIÓN SOBRE RECURSOS TECNOLÓGICOS. *CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LAS SEDES DONDE EXISTEN CENTROS DIGITALES * USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS. | TERMINADA
ELABORAR ACTIVIDADES Y HACER FUNCIONAL LA COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR PARA TOMAR DECISIONES. | AL TÉRMINO DE CADA PERIODO SE REALIZA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. | ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. BOLETINES. | 70 | 2021-06-18 | 250000 | 2021-10-12 | 250000 | 2021-12-04 | 250000 | * REUNIONES POR PERIODO ACADÉMICO. *ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO ESCOLAR. *SOCIALIZACIÓN CON PADRES DE FAMILIA. * ELABORACIÓN DE ACTAS GENERAL DE PROMOCIÓN. | EN EJECUCION
ELABORAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA RETROALIMENTAR EL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | A FINAL DE 2021 SE HABRÁ ELABORADO UN FORMATO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS CON INFORMACION | FORMATO DE SEGUIMIENTO ELABORADO. | 15 | 2021-10-12 | 10000 |  |  |  |  | * FOCALIZACION DE EGRESADOS. * TALLER PARA REALIZAR EL FORMATO. * DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO. | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PLAN DE ESTUDIO PARTICIPATIVO, COHERENTE CON EL CONTEXTO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | AL FINALIZAR EL 2021, SE CONTARÁ CON EL DOCUMENTO MODIFICADO Y ACTUALIZADO DE PLAN DE ESTUDIO PARA EL 100% DE LAS SEDES. | PLAN DE ESTUDIO | 40 | 2021-02-09 | 10000 | 2021-10-12 | 50000 | 2022-03-03 | 120000 | * ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIO EXISTENTE. * AJUSTES TRANSITORIOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADA. * SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO. | EN EJECUCION
AJUSTAR EL DOCUMENTO SIEE DEL CENTRO EDUCATIVO | AL FINALIZAR EL 2021, EL SIEE CONTARÁ CON LOS AJUSTES PERTINENTES DONDE SE APLIQUEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN FLEXIBLES. | DOCUMENTO SIEE AJUSTADO. | 100 | 2020-03-07 | 5000 | 2021-07-27 | 10000 | 2021-10-12 | 5000 | * REVISIÓN DEL DOCUMENTO SIEE. *AJUSTES TRANSITORIOS DEL SIEE DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA. *SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO FINAL. | TERMINADA
ELABORAR UN FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRÉTAMOS DE EQUIPOS Y DE ESPACIOS. | AL FINALIZAR EL 2021, SE HABRÁ ESTABLECIDO EL CONTROL DE PRÉSTAMOS DE EQUIPOS Y ESPACIOS EN EL 100% DE LAS SEDES. | REGISTRO DE PRÉSTAMOS. | 20 | 2021-07-11 | 5000 | 2021-10-12 | 5000 | 2022-01-18 |  | *REUNION VIRTUAL * ELABORAR EL FORMATO DE PRÉSTAMOS. *SOCIALIZAR EL FORMATO. | EN EJECUCION
DOTAR EL 100 % DE LAS SEDES CON LOS MATERIALES Y RECURSOS SOLICITADOS | AL TERCER TRIMESTRE DE 2021, LAS SEDES CONTARÁN CON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS, ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD. | FACTURAS DE COMPRA Y ACTAS DE ENTREGA | 100 | 2020-11-24 |  | 2021-05-03 |  | 2021-10-12 |  | * DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CADA SEDE. *ELABORAR EL PRESUPUESTO. *COTIZACION DE MATERIALES. *COMPRA DE MATERIALES. | TERMINADA
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE APOYO ARTICULADAS CON OTRAS ENTIDADES O PROFESIONALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO Y DIFICULTADES DE INTERACCION . | AL FINALIZAR EL 2021 SE HABRÁN DISEÑADO PLANES DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA ATENDER EL 100% DE LA POBLACION VULNERABLE. | PLANES DE TRABAJO DISEÑADOS (PIAR Y PLANES DE APOYO) | 85 | 2021-01-15 | 5000 | 2021-05-04 | 5000 | 2021-10-12 | 10000 | * FOCALIZACIÓN DE LA POBLACION CON DIFICULTADES PARA EL APRENDIZAJE. *INDAGACIÓN DE BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE. *BÚSQUEDA DE ESTRAEGIAS. *DISEÑO DEL PLAN TRABAJO | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PLAN DE ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS FISICOS PARA EVITAR ACCIDENTES. | EJECUCION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS EN CADA SEDE | DOCUMENTO PLAN DE RIESGOS | 10 | 2022-04-11 | 200000 |  |  |  |  | * CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS *DETECTAR AMENAZAS *DISEÑAR EL PLAN *SOCIALIZAR EL PLAN | EN EJECUCION
LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES CON LOS INTEGRANTES DEL CER PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS Y AYUDAR A LOS HIJOS EN SU FORMACION INTEGRAL | AL FINAL DEL 2021, SE HABRÁ ORGANIZADO LA ESCUELA DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO. | PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON ENTIDADES. | 100 | 2021-02-24 | 40000 | 2021-04-24 | 40000 | 2021-08-05 | 40000 | *OFICIO PARA PEDIR EL ESPACIO EN LA EMISORA COMUNITARIA. *REUNION VIRTUAL PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. *EMISION DE PROGRAMAS RADIALES EN LOS QUE SE ORIENTAN LAS FAMILIAS | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA