## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254599000188
Dirección | VEREDA SOMBRERITO |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerbaires2006@gmail.com - mauroramartinez@hotmail.com |  |  | Tel | 3132852472
Rector o Director | MARIA AURORA MARTINEZ HERRERA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA AURORA MARTÍNEZ HERRERA |  | DIRECTORA |  | mauroramartinez@hotmail.com
JAIME FRANCISCO QUINTANA |  | COORDINADOR |  | pachinqui@hotmail.com
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | LIDER |  | zukaenja@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELVA MARIA ANGARITA JAÚREGUI |  | LIDER |  | ACADEMICA
JAIME FRANCISCO QUINTANA FUENTES |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
ARLEY GUTIERREZ SANDOVAL |  | LIDER |  | COMUNITARIA
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | LIDER |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES- RAGONVALIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | PRESTAR LA ATENCIÓN APROPIADA Y PERTINENTE A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. | ELABORAR POLITICAS DE INCLUSION COHERENTES CON LAS CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES PARA INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | CONTINUAR CON LA APLICACION DEL PLAN DE INCLUSION DURANTE EL AÑO 2023 | PLAN DE INCLUSIÓN | TRIMESTRAL | * IDENTIFICAR NUEVOS CASOS DE POBLACIÓN VULNERABLE Y DIVERSA. * IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. * BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN INCLUSIVO. * APLICACIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-12-02 | CARLOS RAMÓN BUITRAGO
DIRECTIVA | FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EVAUACIÓN Y PROMOCIÓN | ELABORAR ACTIVIDADES Y HACER FUNCIONAL LA COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR PARA TOMAR DECISIONES. | AL FINAL DE CADA PERIODO SE REALIZA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. | ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. BOLETINES. | TRIMESTRAL | * REUNIONES POR PERIODO ACADÉMICO. *ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO ESCOLAR. *SOCIALIZACIÓN CON PADRES DE FAMILIA. * ELABORACIÓN DE ACTAS GENERAL DE PROMOCIÓN. | 700000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | ZULY KARINA CAICEDO
DIRECTIVA | APROPIACION DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL | PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR, LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE HABRÁ APROPIADO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL | HORIZONTE INSTITUCIONAL ADOPTADO Y ASIMILADO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA | MENSUAL | * SOCIALIZACION DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL *PUBLICACION EN PENDONES *CONVERSATORIO | 150000 | X |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-11-28 | CARLOS RAMÓN BUITRAGO
DIRECTIVA | IMPLEMETACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | EJECUTAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | A FINAL DE 2023, SE ESTARÁN APLICANDO LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS SEDES | DOCUMENTO PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y GUIAS DE TRABAJO | MENSUAL | *REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES *ACTUALIZACION DE PROYECTOS *APLICACIÓN *EVALUACION | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-11-28 | MARIA AURORA MARTINEZ
ACADÉMICA | PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS | ELABORAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA RETROALIMENTAR EL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | A FINAL DE 2023 SE HABRÁ ELABORADO UN FORMATO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS CON INFORMACION PERTINENTE. | FORMATO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. | TRIMESTRAL | * FOCALIZACION Y REGISTRO DE EGRESADOS.*DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-11-25 | ELVA MARIA ANGARITA
ACADÉMICA | PLAN DE ESTUDIO TRANSVERSAL, SIGNIFICATIVO E INTEGRADOR | DISEÑAR UN PLAN DE ESTUDIO PARTICIPATIVO, COHERENTE CON EL CONTEXTO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | AL FINALIZAR EL 2023, SE CONTARÁ CON EL DOCUMENTO MODIFICADO Y ACTUALIZADO DE PLAN DE ESTUDIO PARA EL 100% DE LAS SEDES. | PLAN DE ESTUDIO | TRIMESTRAL | * ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIO EXISTENTE. * AJUSTES DEL PLAN DE ESTUDIO. * SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-11-25 | CARMEN AYDEE ACEVEDO ROSA MÉLIDA MENESES
ADMINISTRATIVA | PROCEDIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE ALGUNOS ASPECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | ELABORAR UN FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRÉTAMOS DE EQUIPOS Y DE ESPACIOS. | AL FINALIZAR EL 2023, SE HABRÁ ESTABLECIDO EL CONTROL DE PRÉSTAMOS DE EQUIPOS Y ESPACIOS EN EL 100% DE LAS SEDES. | REGISTRO DE PRÉSTAMOS. | TRIMESTRAL | *REUNION DOCENTES * ELABORAR EL FORMATO DE PRÉSTAMOS. *SOCIALIZAR EL FORMATO. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | JAIME FRANCISCO QUINTANA
ADMINISTRATIVA | ELABORACION DE PLAN DE ACCION PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ESTABLECER UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | A FINAL DE 2023, SE HABRÁ REALIZADO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA SEGÚN EL PLAN ELABORADO. | DOCUMENTO PLAN DE MANTENIMIENTO | TRIMESTRAL | *REUNION PARA ELABORACION DEL PLAN *CONVOCATORIA PARA DIA DE LOGROS | 600000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | JAIME FRANCISCO QUINTANA
ADMINISTRATIVA | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | COMPRAR IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | AL FINALIZAR EL 2023, SE HABRÁ DOTADO EL CENTRO EDUCATIVO CON IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | SALA DE PRIMEROS AUXILIOS ORGANIZADA Y DOTADA | TRIMESTRAL | *COTIZACION DE IMPLEMENTOS *COMPRA *ORGANIZACIÓN DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS | 1500000 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-28 | SANDRA VICTORIA ROLON DIAZ
COMUNITARIA | FORTALECER LOS PLANES DE APOYO PEDAGOGICOS | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE APOYO ARTICULADAS CON OTRAS ENTIDADES O PROFESIONALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO Y DIFICULTADES DE INTERACCION . | AL FINALIZAR EL 2023, SE HABRÁN DISEÑADO PLANES DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA ATENDER EL 100% DE LA POBLACION VULNERABLE. | PLANES DE TRABAJO DISEÑADOS (PIAR Y PLANES DE APOYO) | TRIMESTRAL | * FOCALIZACIÓN DE LA POBLACION CON DIFICULTADES PARA EL APRENDIZAJE. *INDAGACIÓN DE BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE. *BÚSQUEDA DE ESTRAEGIAS. *DISEÑO DEL PLAN TRABAJO | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | ARLEY GUTIERREZ
COMUNITARIA | PREVENIR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CUALQUIER ACCIDENTE | DISEÑAR UN PLAN DE ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS FISICOS PARA EVITAR ACCIDENTES. | EJECUCION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS EN CADA SEDE | DOCUMENTO PLAN DE RIESGOS | TRIMESTRAL | *CONFORMACION DEL COMITÉ . *DETECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN CADA SEDE. * DISEÑO DEL PLAN. * APLICACION DEL PLAN DE ACCION | 250000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | ARLEY GUTIERREZ
COMUNITARIA | ORIENTAR A LAS FAMILIAS POR MEDIO DE LA ESCUELA DE PADRES | LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES CON LOS INTEGRANTES DEL CER PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS Y AYUDAR A LOS HIJOS EN SU FORMACION INTEGRAL | AL FINAL DEL 2023, ESTARA FUNCIONANDO LA ESCUELA DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO. | PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON ENTIDADES. | TRIMESTRAL | *REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. *REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES | 300000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-28 | GLADYS BUITRAGO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL