## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2021-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerlamesat@gmail.com |  |  | Tel | 3125342212
Rector o Director | SALOMON QUINTERO VELANDIA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | lumatole@hotmail.com
OSCAR LUIS MARTINEZ CHAVEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | osmacha09@gmail.com
ZORAYDA RAMMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
CARMEN TERESA GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE DE AULA |  | carterego@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDYA CAMARGO VALENCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | yormancamperos@hotmail.com
LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE |  | DOCENTE DE AULA |  | lcdelpa15@hotmail.com
CARMEN ZENAIDA VERA RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | cazeveri15@hotmail.com
PEDRO JOSE VILLAMIZAR RICO |  | DOCENTE DE AULA |  | pejoviri62@gmail.com
CLAUDIA YESENIA ORTIZ BARROSO |  | DOCENTE DE AULA |  | yedimen@htomail.com
MERY CHACÓN SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | marysco06@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Adopción de documentos institucionales como direccionamiento del entorno escolar y el quehacer educativo. | Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local, regional y nacional. | Adoptar el 100% de los documentos institucionales durante la vigencia 2022 segun las necesidades del entorno, como estrategia de direccionamiento educativo. | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | TRIMESTRAL | Conformacion del consejo directivo para la vigencia 2022. | [6 empty] | 2022-03-11 |  | Directivo
[5 empty] | MENSUAL | Programar y organizar las acciones de la gestion directiva para la vigencia 2022. | [6 empty] | 2022-04-11 |  | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones. | [6 empty] | 2022-01-17 |  | Gestiones del CER La Mesa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-05-09 |  | Consejo Directivo
DIRECTIVA | Información de procesos institucionales hacia la comunidad educativa a traves de la rendicion de cuentas como mecanismo de comunicación. | Establecer mecanismos de comunicación para informar a la comunidad sobre procesos institucionales. | Desarrollar la jornada de rendición de cuentas en las dos primeras semanas de Febrero de 2022 para informar al 100% de la comunidad educativa sobre los avances y las propuestas del CER La Mesa y el manejo de los recursos de la vigencia del año lectivo anterior. | Porcentaje de la comunidad que asiste a la rendición de cuentas de la vigencia 2021. | TRIMESTRAL | Convocar a la comunidad en general mediante circulares para la participación en la rendicion de cuentas de la vigencia 2021. | [6 empty] | 2022-01-31 |  | Gestion Directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el informe de la rendición de cuentas por equipos de gestion institucional de la vigencia 2021. | [6 empty] | 2022-02-10 |  | Gestiones del CER La Mesa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar los informes de las diferentes gestiones a la comunidad en general. | [6 empty] | 2022-02-25 |  | Gestiones del CER La Mesa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer acta de socializacion, asistencia, acuerdos y compromisos abordados en la rendición de cuentas. | [6 empty] | 2022-02-25 |  | Secretaria de la asamblea
DIRECTIVA | Fortalecimiento de alianzas con otras entidades o instituciones para el mejoramiento de procesos pedagógicos, fisicos y financieros del CER La Mesa. | Fortalecer alianzas que faciliten el intercambio con otras instituciones para proveer ayudas y/o servicios que promuevan el mejoramiento del proyecto pedagógico. | Para la vigencia 2022 se espera mantener las alianzas estrategicas con mínimo 5 estidades públicas o privadas que fortalezcan los servicios educativos proporcionados por el CER La Mesa. | Numero de alianzas estrategicas establecidas en el año 2022 por el CER La Mesa. | TRIMESTRAL | Realizar el diagnóstico de las necesidades del CER La Mesa para la vigencia 2022. | [6 empty] | 2022-01-20 |  | Equipo docente Cer La Mesa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Radicar solicitudes de apoyo pedagógico y financiero ante diferentes entidades e instituciones. | [6 empty] | 2022-02-25 |  | Directivo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Tener en cuenta a los docentes en formación mediante convenios, para el mejoramiento de procesos educativos. | [6 empty] | 2022-03-07 |  | Directivo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar ayudas con la comunidad educativa para el mejoramiento de los espacios físicos. | [6 empty] | 2022-01-31 |  | Equipo docente Cer La Mesa
Gestion Administrativa y financiera | Gestionar capacitaciones ante diferentes entidades para los docentes del CER La Mesa en el uso adecuado de las TIC. | Brindar apoyo por medio de capacitaciones a los docentes de las sedes del CER La Mesa en el manejo adecuado de las TIC. | A noviembre de 2022 el 100% de los docentes del CER La Mesa estaran capacitados en el manejo de las TIC. | Porcentaje de los docentes del CER La Mesa capacitados en el manejo de las TIC. | TRIMESTRAL | Sensibilizacion a los compañeros docentes que tengan dificultad en el manejo de las TIC. | [6 empty] | 2022-01-11 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar a las entidades para capacitación a los docentes del CER La Mesa en las TIC. | [6 empty] | 2022-01-12 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar y llevar un cronograma de actividades realizadas en cada capacitación | [6 empty] | 2022-01-13 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Verificación de las capacitaciones en las TICS por parte de las diferentes entidades a los docentes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-04-25 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
Gestion Administrativa y financiera | Realizar mantenimiento tecnico y actualización del sofware a los equipos de las sedes educativas del CER La Mesa. | Lograr que todos los equipos tecnologicos se encuentren en buen estado con su sofware actualizado en cada una de las sedes del CER La Mesa, para el apoyo del proceso pedagogico. | A noviembre del 2022, el 100% de las sedes educativas del CER la Mesa, tendran todos los equipos tecnlogicos en buen estado para aplicar las TIC | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con todos los equipos tecnologicos en buen estado y su sofware actulizado. | TRIMESTRAL | Hacer listado de los equipos en mal estado con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa | [6 empty] | 2022-01-18 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Traslado de los equipos al CER la Mesa que requieran de servicio tecnico. | [6 empty] | 2022-02-18 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Llevar los equipos tecnologicos que se encuentran en mal estado a un tecnico certificado. | [6 empty] | 2022-02-25 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mesa | [6 empty] | 2022-03-14 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
| Utilizar parte de los recursos del CONPES para compra de materiales pedagógicos y didácticos del CER La Mesa. | Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos y didácticos del CER la Mesa | A noviembre del 2022, el 100% de las sedes educativas del CER La Mesa contaran con materiales pedagogicos y didacticos adquiridos con recursos de gratuidad. | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con los materiales de acuerdo a sus necesidades, para mejorar el contexto educativo y practicas pedagogicas . | TRIMESTRAL | Hacer un listado de las necesidades prioritarias para adquisición de los materiales de cada una de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-01-11 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
Gestion Administrativa y financiera |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Priorizacion por parte del director y docentes la lista de necesidades de cada una de las sedes educativas del CER la Mesa | [6 empty] | 2022-01-18 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentación de la lista de necesidades al concejo directivo del CER la Mesa, para la aprobacion y compra de materiales con recursos de gratuidad. | [6 empty] | 2022-01-25 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Entrega de los insumos o materiales a cada uno de los docentes de las sedes educativas del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-01-28 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
| Crear una base de datos para archivar información academica del CER La Mesa. A partir del año 2022 implementar la "Plataforma Vive Colegio 3.0" para tener las calificaciones sistematizadas en el CER la Mesa. | Realizar una base de datos, para recopilar la información academica de forma segura, a partir del año 2012 al 2021 en el CER La Mesa. Utilizar la Plataforma Vive Colegio 3.0, a partir del año 2022, para sistematizar las calificaciones del CER la Mesa. | A Noviembre de 2022, se tendra recopilada el 100% de la informacion academica del CER La Mesa, en una base de datos segura e iniciada a partir del año 2012 al 2021. A Noviembre del 2022 el 100% de los docentes del CER la Mesa, estaran capacitados en el manejo de la Plataforma Vive Colegio 3.0 | Porcentaje de las calificaciones incluidas en la base de datos academica del CER La Mesa. Porcentaje de los docentes del CER la Mesa que manejan la Plataforma Vive Colegio 3.0 | TRIMESTRAL | Presentación de la propuesta al concejo directivo para aprobación. | [6 empty] | 2022-02-26 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
Gestion Administrativa y financiera |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Recolección y archivo de la información con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-03-15 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades para ejecución de la propuesta. | [6 empty] | 2022-03-24 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y verificación de las actividades programadas en cronograma. | [6 empty] | 2022-01-14 |  | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
ACADEMICA | Continuar con el banco de guias con el objetivo de apoyar a los estudiantes en el proceso de enseñanza de aprendizaje. | Seguir aplicando guias pedagogicas dinamizadoras en el desarrollo de competencias de los estudiantes . | Al culminar noviembre del 2022 el equipo 100% de docentes del CER La Mesa presentara evidencias obtenidas en la aplicación del material trabajado como estrategia de enseñanza. | Porcentaje de docentes del CER La Mesa que completaron las actividades | SEMANAL | Ejecutar las activiadaes propuestas en el banco de guia elaborada por los docentes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-02-01 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | SEMANAL | Evaluar los talleres y actividades pedagogicas desarrolladas por los estudiantes del CER La Mesa | [6 empty] | 2022-03-18 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reuniones con el equipo docente y PTA para diseñar las guias complementarias. | [6 empty] | 2022-01-28 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Sociaizacion y retroalimentacion a los estudiantes del CER La Mesa. |  | X |  |  |  |  | 2022-04-01 |  | Equipo Gestión Académaica
ACADEMICA | Continuar generando nuevas ertrategias pedagogicas de enseñanza aprendizaje. | Evaluar periodicamente los planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes | A noviembre del 2022 los estudiantes y docentes del CER La Mesa habran logrado las metas propuestas. | porcentaje de estudiante del CER La Mesa que lograron las metas. | TRIMESTRAL | Convocar a reunion académica para socializar las falencias de los estudiantes | [6 empty] | 2022-05-13 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revision del plan de estudio para consolidarlo | [6 empty] | 2022-01-28 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | flexibilizar el plan de estudio teniendo en cuenta las necesidades individuales y colectivas de cada estudiante del CER La Mesa | [6 empty] | 2022-01-28 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Exaltación a los estudiantes en las jornadas culturales para motivar la mejora en su rendimiento académico. | [6 empty] | 2022-02-04 |  | Equipo Gestión Académaica
ACADEMICA | Actualizar el sistema de evaluación como herramienta de seguimiento y mejoramiento de los estudiantes. | Continuar con el SIEE de la institución, su constante revision e implementación. | A noviembre del 2022 se habrán implementado los ajustes al SIEE en un 100% | El docente plasmará en el boletin los resultados obtenidos. | TRIMESTRAL | Reuniones con el comite de evaluación del CER La Mesa para analizar casos académicos puntuales. | [6 empty] | 2022-03-11 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluaciones directa e indirecta en cada sede eductiva del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-04-01 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | calificación final de los estudiantes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-04-01 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Entrega de boletines periodicamente a padres de famila o acudientes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-04-08 |  | Equipo Gestión Académaica
ACADEMICA | Utilización de la plataforma digital 3,0 en el CER La Mesa | Implementar en cada sede del CER La Mesa la plataforma digital 3,0 | A noviembre del 2022 los docentes del CER La Mesa en su mayoria han implentado la plataforma digtal 3.0 . | Porcentaje de la comunidad educativa del CER La Mesa que ultiza la plataforma 3.0 | MENSUAL | Capacitaciones por parte SED. a los docentes del CER La mesa en el manejo de la plataforma digital 3.0 | [6 empty] | 28/21/2022 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | MENSUAL | Diseño y adecuacion del plan de aula para alimentar la plataforma . | [6 empty] | 2022-02-11 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | concientizar a padres de familia, acuendientes y estudiantes a las ventajas de la implentacion de la plataforma en el CER La Mesa. | [6 empty] | 2022-04-22 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reporte virtual de boletines e informes académicos en la plataforma del CER La Mesa | [6 empty] | 2022-04-01 |  | Equipo Gestión Académaica
[5 empty] | TRIMESTRAL | Entrega de informes académicos en fisico periódicamente
COMUNITARIA | Formacion en escuelas de padres para que apoyen a los hijos en el proyecto de vida. | Motivar a los esudiantes para que afiancen su proyecto de vida despues de terminar sus estudios en educacion basicas secundaria. | Al finalizar el año escolar 2022 el estudiantado debe tener definido su pensamiento sobre su proyecto de vida. | Docentes que registran las estrategias de enseñanza. | TRIMESTRAL | Reorganizacion de escuela de padres. | [6 empty] | 22/ 03/2020 | 2021-11-26 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Plantear algunos proyectos en contexto para el emprendimiento laboral de los estudiantes. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Orientar a los estudintes en el desarrollo de su proyecto de vida y faciltar el espacio para la elaboracion del mismo. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar Seguimiento a los estudiantes en la implementacion y puesta en marcha del proyecto de vida de cada uno. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
COMUNITARIA | Tener disponibles equipos tecnologicos para el buen desarrollo de las distintas actividades pedagogicas. | Integrar a los padres de familia en asambleas y consejos de padres. | Comprometer a los padres de familia que participen activamente en las asambleas programadas por el CER. | Porcentaje de padres de familias que asisten a talleres y asambleas. | TRIMESTRAL | Seleccionar y organizar las tematicas mas relevantes, que indican el interes de la comunidad. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Agendar fechas y lugar para encuentros de escuelas de padres. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Citar a padres de familia a las asambleas programadas por el CER. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar la incidencia de las tematicas tratadas en pro del desarrollo social del CER La Mesa. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
COMUNITARIA | Brindar oportunidad a los padres de familia de participar de forma activa en las distintas actividades programadas por el CER. | Incentivar a las familias en las participacion de las distintas actividades. | Al finalizar el año lectivo 2022 el 80% de la comunidad educativa del CER participara en las distintas actividades pedagogicas programadas. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en las diferentes actividades pedagogicas programadas por el CER. . | TRIMESTRAL | Planificar las actividades deportivas y culturales a desarrollar en la comunidad educativa del CER La Mesa. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad educativa del CER La Mesa. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Invitar a la comunidad para que participen en las actividades programadas por el CER La Mesa. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el grado de satisfacion de la comunidad educativa del CER La Mesa por los eventos realizados. | [6 empty] | 22/ 03/2020 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
COMUNITARIA | Disponer de un plan de riesgo físico en el CER LA Mesa que brinde seguridad a la comunidad educativa en caso que se presente alguna emergencia. | Elaborar e implementar un programa de riesgos fisicos, que genere condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa del CER La Mesa. | Para noviembre del 2022 el Centro Educativo Rural L a Mesa contará con el programa de riesgos ficos de seguridad... | Elaboracion y ejecucion plan de riesgo fisico del CER La Mesa. | TRIMESTRAL | Elaboracion del plan de riesgos fisicos del CER La Mesa. | [6 empty] | 22/ 03/2021 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo fisico que se ha implementado para el CER. | [6 empty] | 22/ 03/2022 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Señalización de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del Cer La Mesa... | [6 empty] | 22/ 03/2023 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Comunicar a la Inspección de Policia del corregimiento de Samoré sobre alguna situacion presentada que genera algún tipo de riesgo fisico. | [6 empty] | 22/ 03/2024 |  | Equipo Gestion Comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAAAHwAQ7gY PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAHwAQ7gk PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAHwAQ7go PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAHwAQ7gg PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAHwAQ7gc PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Otros Recursos