## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerlamesat@gmail.com |  |  | Tel | 3125342212
Rector o Director | SALOMON QUINTERO VELANDIA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | lumatole@hotmail.com
OSCAR LUIS MARTINEZ CHAVEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | osmacha09@gmail.com
ZORAYDA RAMMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
CARMENT ERESA GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE DE AULA |  | carterego@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDYA CAMARGO VALENCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | nidya.camargo@hotmail.com
LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE |  | DOCENTE DE AULA |  | lcdelpa15@hotmail.com
CARMEN ZENAIDA VERA RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | cazeveri15@hotmail.com
PEDRO JOSE VILLAMIZAR RICO |  | DOCENTE DE AULA |  | pejoviri@hotmail.com
CLAUDIA YESENIA ORTIZ BARROSO |  | DOCENTE DE AULA |  | yedimen@htomail.com
MERY CHACÓN SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | marysco06@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  | 2021
OBJETIVO(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Apropiar a los miembros de la comunidad educativa el funcionamiento institucional bajo el marco del manual de convivencia. GESTION DIRECTIVA | Numero de reuniones ejecutadas/ programadas. | 100% | 2021-03-19 | 100% |  |  |  |  | 1. Conformacion del comité de convivencia escolar del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-03-19 | 100% |  |  |  |  | 2. Elaborar cronograma para el desarrollo de las reuniones del comité de convivencia escolar. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-03-19 | 20% | 2021-09-17 | 40% | 2021-11-29 | 40% | 3. Desarrollar las reuniones según el cronograma establecido. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-04-07 | 0% | 2021-10-13 | 60% | 2021-11-05 | 40% | 4. Socializar el manual de convivencia a la comunidad educativa de las 11 sedes de manera virtual. |  | TERMINADA
Registrar las buenas practicas padagogicas realizadas por los docentes en las diferentes sedes educativas. GESTION DIRECTIVA. | Porcentaje de las docentes que registran las buenas practicas pedagogicas. | 100% | 2021-03-19 | 100% |  |  |  |  | 1. Definir los miembros del equipo PICC-HME y Establecer cronograma para los encuentros virtuales. |  | TERMINADA
|  | 80% | 2020-10-14 | 40% | 2021-07-30 | 40% | 2021-11-29 | 0% | 2. Describir las practicas pedagogicas en el formato por cada sede educativa. |  | EN EJECUCION
|  | 0% | 2021-10-14 | [5 empty] | 3. Evaluar con el equipo de calidad los resultados observados en las practicas pedagogicas, descritos en el formato. |  | NO INICIADA
|  | 100% | 2022-02-28 | 0% | 2021-07-07 | 70% | 2021-11-29 | 30% | 4. Socializar con la comunidad Educativa las buenas practicas pedagogicas, mediante la creacion de un pagina web en las cuales se publiquen. |  | EN EJECUCION
Sensibilizar a los miembros del consejo directivo en la participación activa en los encuentros virtuales, para la ejecucion de las actividades propuestas. GESTION DIRECTIVA. | Numero de reuniones ejecutadas/ programadas. | 100% | 2021-02-01 | 100% |  |  |  |  | 1. Conformacion de consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-02-08 | 100% |  |  |  |  | 2. Elaborar cronograma para el consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-02-08 | 30% | 2021-07-05 | 50% | 2021-11-26 | 20% | 3. Realizar reuniones de consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-12-03 | [5 empty] | 4.Verificacion del cumplimiento del cronograma mediante actas y demas evidencias del consejo directivo. |  | TERMINADA
Brindar apoyo por medio de capacitaciones a los docentes de las sedes del CER La Mesa en el manejo adecuado de las TICS. GESTION ADMINISTRATIVA | Capacitacion a docentes del CER La Mesa en el uso adecuado de las TICS | 100% | 2021-01-12 | 55% | 2021-03-29 | 15% | 2021-11-08 | 30% | Sensibilizacion a los compañeros docentes que tengan dificultad en el manejo de las TIC. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 35% | 2021-03-29 | 40% | 2021-11-09 | 25%% | Solicitar a las entidades para capacitación a los docentes del CER La Mesa en las TIC. |  | EN EJECUCION
|  | 80% | 2021-01-12 | 40% | 2021-03-29 | 10% | 9/11/0202 | 30% | Realizar y llevar un cronograma de actividades realizadas en cada capacitación. |  | EN EJECUCION
|  | 80% | 2021-01-12 | 40% | 2021-03-29 | 10% | 2021-11-09 | 30% | Verificación de las capacitaciones en las TICS por parte de las diferentes entidades a los docentes del CER La Mesa. |  | EN EJECUCION
Realizar mantenimiento y actualización de sofware a los equipos tecnologicos en cada una de las sedes del CER La Mesa para apoyo del proceso pedagogico. GESTION ADMINISTRATIVA. | Mantenimiento técnico a equipos tecnologicos y actualización de sofware | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Hacer listado de los equipos en mal estado con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Traslado de los equipos al centro tecnico para su respectivo mantenimiento. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Realizar mantenimiento y actualización de sistemas operativos a los equipos tecnologicos por parte del tecnico que se contrate. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mesa. |  | TERMINADA
Realizar de una base de datos para recopilar la información academica de forma segura, a partir del año 2012 del CER La Mesa. GESTION ADMINISTRATIVA. | Creación de una base de datos academica del CER La Mesa. | 100% | 2021-01-12 | 30% | 2021-03-29 | 20% | 2021-11-06 | 50% | Presentación de la propuesta al concejo directivo para aprobación. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 35% | 2021-03-29 | 45% | 2021-11-25 | 30% | Recolección y archivo de la información con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 80% | 2021-10-11 | 10% | 2021-10-11 | 10% | Hacer un listado de las necesidades prioritarias para adquisición de los materiales pedagogicos y didacticos de cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 70% | 2021-03-29 | 15% | 2021-10-11 | 15% | Redacción y presentación de la lista de necesidades al señor director, para ser presentada al concejo directivo para compra de materiales pedagogicos y didacticos con recursos de gratuidad |  | TERMINADA
Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos y didácticos. GESTION ADMINISTRATIVA | Adquisición de materiales pedagogicos y didacticos. Gestion Administrativa y Financiera | 100% | 2021-01-12 | 70% | 2021-03-29 | 15% | 2021-10-11 | 15% | Consolidacion y socializacion por parte del director de los insumos pedagogicos y didacticos a los docentes del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-11 | 25% | Entrega de los insumos pedagogicos y didacticos a cada uno de los docentes de las sedes educativas del CER La Mesa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 40% | 2021-03-29 | 40% | 2021-12-03 | 20% | Reuniones con el equipo docente. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 20% | 2021-03-29 | 50% | 2021-10-11 | 30% | Facilitar, diseñar y crear un banco de guias. |  | TERMINADA
Crear un banco de guias que apoyen a los estudiantes en casa en los procesos de enseñanza de aprendizaje de manera virtual. GESTION ACADEMICA | A enero del 2022 contar con un banco de guias en el que 90 % de los docentes registren las estrategias de enseñanza innovadoras planeadas y aplicadas por el equipo docente del CER con su respectiva descripción y evaluación de los resultados obtenidos. GESTION ACADEMICA | 100% | 2021-01-12 | 20% | 2021-03-29 | 60% | 2021-11-19 | 20% | Utilizar las guias y estrategias aportadas por la secretaria de educacion y PTA. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 40% | 2021-03-29 | 45% | 2021-10-11 | 15% | Evaluar los talleres y guias enviadas a casa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 25% | 2021-03-29 | 70% | 2021-10-11 | 5% | Socializacion del banco de guias en casa. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 0% | 2021-03-29 | 0% | 2021-10-11 | 100% | Aprobacion del consejo academico |  | TERMINADA
Generar nuevas ertrategias pedagogicas de enseñanza aprendizaje. GESTION ACADEMICA | A noviembre del 2021 el 100% de los estudiantes y docentes habran superado lo propuesto para la epoca de confinamiento con las estrategias planteadas. GESTION ACADEMICA | 100% | 2021-01-12 | 15% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 45% | Seguimiento y apoyo a padres de familia en el trabajo en casa. |  | TERMINADA
|  | 100 | 2021-01-12 | 30% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 30% | Seguimieto del PTA por medio de reuniones virtuales. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 50% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 10% | Reuniones virtuales de los docentes para consolidar las actividades pedagógicas a desarrollar durante la pandemia. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 30% | 2021-03-29 | 60% | 2021-10-11 | 10% | Asesorias telefonicas a padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
Utilizar el sistema de evaluacion como herramienta de seguimiento y mejoramiento con el apoyo en casa. GESTION ACADEMICA | A noviembre del 2021 se contunuó con el SIEE. GESTION ACADEMICA | 100% | 2021-01-12 | 20% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 10% | Calificacion de las diferentes guias y actividades pedagogicacas. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 20% | 2021-03-29 | 70% | 2021-10-11 | 10% | Entrega de boletines periodicamente. |  | TERMINADA
Socializacion de la guias pedagogicas de los estudiantes en el trabajo en casa diseñadas por los docentes. GESTION COMUNITARIA. | Alcanzar los logros propuestos en el acompañamiento de los padres de familia o cudientes en el trabajo en casa de las guias pedagogicas realizado por los estudiantes. | 100% | 2021-01-12 | 10% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 50% | Llamadas telefonicas a padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 30% | 2021-03-29 | 30% | 2021-10-11 | 40%% | Invitar a la comunidad para que participe de las actividades programadas |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 25%% | 2021-03-29 | 25%% | 2021-10-11 | 50%% | Evaluar el grado de satisfacion de la comunidad por los eventos realizados durante el año lectivo 2021 |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 |  | 2021-03-29 |  | 2021-10-11
Socializar con la comunidad educativa las buenas practicas pedagogicas implementando estrategias para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. GESTION COMUNITARIA. | Participacion activa de los padres de familia o acudientes. | 100% | 2021-01-12 | 10%% | 2021-03-29 | 30% | 2021-10-11 | 60%% | Asambleas de padres de familia. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-10-11 | 40%% | 2021-03-29 | 40%% | 2021-10-11 | 20%% | Elaboracion de las guias de forma didacticas. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-10-11 | 35% | 2021-03-29 | 30%% | 2021-10-11 | 35%% | Encuentros de la comunidad educativa |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-10-11 | 10%% | 2021-03-29 | 40%% | 2021-10-11 | 50%% | Evaluar la incidencia de las tematicas tratadas en pro del desarrollo social |  | TERMINADA
Fortalecer, reorganizar y estimular a la comunidad educativa para que participe activamente en las actividades programadas en las escuelas de padres realizadas por el CER La Mesa. GESTION COMUNITARIA | Dar cumplimiento a las las actividades de escuelas de padres. | 100% | 12/001/2021 | 30% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 30% | Citar a padres de familia a reuniones programadas por el CER. |  | TERMINADA
Involucrar a la comunidad educativa en la participacion en las actividades programadas durante el año escolar como son: dia de la madre, dia del padre, dia de la familia, actos culturales, clausura del año escolar. GESTION COMUNITARIA. | Al finalizar el año lectivo 2021 la comunidad educativa debera participar en las actividades programadas al inicio del año escolar. | 100% | 2021-01-12 | 20% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 40% | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad. |  | TERMINADA
|  | 100% | 2021-01-12 | 30% | 2021-03-29 | 35% | 2021-10-11 | 35% | Invitar a la cominidad para que particien de las actividades deportivas y culturales programadas. |  | TERMINADA