## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerlamesat@gmail.com |  |  | Tel | 3125342212
Rector o Director | SALOMON QUINTERO VELANDIA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | lumatole@hotmail.com
OSCAR LUIS MARTINEZ CHAVEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | osmacha09@gmail.com
ZORAYDA RAMMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
CARMEN TERESA GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE DE AULA |  | carterego@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDYA CAMARGO VALENCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | nidya.camargo@hotmail.com
LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE |  | DOCENTE DE AULA |  | lcdelpa15@hotmail.com
CARMEN ZENAIDA VERA RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | cazeveri15@hotmail.com
PEDRO JOSE VILLAMIZAR RICO |  | DOCENTE DE AULA |  | pejoviri@hotmail.com
CLAUDIA YESENIA ORTIZ BARROSO |  | DOCENTE DE AULA |  | yedimen@htomail.com
MERY CHACÓN SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | marysco06@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Realizar reuniones periodicas deL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR | Apropiar a los miembros de la comunidad educativa el funcionamiento institucional bajo el marco del manual de convivencia. GESTION DIRECTIVA | Dar funcionamiento al comité de convivencia escolar en las 11 sedes educativas al finalizar el 2021. | Numero de reuniones ejecutadas/ programadas. |  | 1. Conformacion del comité de convivencia escolar del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Directivo
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma para el desarrollo de las reuniones del comité de convivencia escolar. | [6 empty] | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Olga Mireya Ortiz, Yolima Perez y Salomon Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Desarrollar las reuniones según el cronograma establecido. | [6 empty] | 2021-03-19 | 2021-11-05 | Olga Mireya Ortiz, Yolima Perez y Salomon Quintero
[6 empty] | 4. Socializar el manual de convivencia a la comunidad educativa de las 11 sedes de forma virtual. | [6 empty] | 2021-04-07 | 2021-11-05 | Pedro Villamizar, Oscar Martinez, Directivo: Salomón Quintero, Yolima Perez, Mery Chacón, Luz Marina Torres, Yair Pedrozo, Yesenia Barroso, Luis Carlos Delgado, Nidya Camargo, Carmen Vera, zorayda Ramirez, Olga Ortiz, Yolanda Galvis y Teresa Gonzalez.
DIRECTIVA | En la vigencia 2021 dar funcionalidad al equipo PICC-HME , para evaluar los procesos académicos. | Registrar las buenas practicas padagogicas realizadas por los docentes en las diferentes sedes educativas. GESTION DIRECTIVA. | Contar con un documento en el que el 70 % de los docentes registren las estrategias pedagogicas utilizadas en el aula de clase durante el año 2021. | Porcentaje de las docentes que registran las buenas practicas pedagogicas. |  | 1. Definir los miembros del equipo PICC-HME y Establecer cronograma para los encuentros virtuales. | [6 empty] | 2021-03-19 | 2021-10-13 | Pedro Villamizar, Oscar Martinez, Directivo: Salomón Quintero, Yolima Perez, Mery Chacón, Luz Marina Torres, Yair Pedrozo, Yesenia Barroso, Luis Carlos Delgado, Nidya Camargo, Carmen Vera, zorayda Ramirez, Olga Ortiz, Yolanda Galvis y Teresa Gonzalez.
[6 empty] | 2. Describir las practicas pedagogicas en el formato por cada sede educativa. | [6 empty] | 2020-10-14 | 2021-10-14 | Pedro Villamizar, Oscar Martinez, Directivo: Salomón Quintero, Yolima Perez, Mery Chacón, Luz Marina Torres, Yair Pedrozo, Yesenia Barroso, Luis Carlos Delgado, Nidya Camargo, Carmen Vera, zorayda Ramirez, Olga Ortiz, Yolanda Galvis y Teresa Gonzalez.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Evaluar los resultados obtenidos, descritos en el formato. | [6 empty] | 2021-10-14 | 2021-12-03 | Olga Mireya Ortiz, Salomón Quintero y Yolima Perez.
[6 empty] | 4. Socializar con la comunidad Educativa las buenas practicas pedagogicas, mediante la creacion de un pagina web en las cuales se publiquen. | [6 empty] | 2022-02-28 | 2021-12-03 | Pedro Villamizar, Oscar Martinez, Directivo: Salomón Quintero, Yolima Perez, Mery Chacón, Luz Marina Torres, Yair Pedrozo, Yesenia Barroso, Luis Carlos Delgado, Nidya Camargo, Carmen Vera, zorayda Ramirez, Olga Ortiz, Yolanda Galvis y Teresa Gonzalez.
DIRECTIVA | Debido a la pandemia COVID-19, el consejo directivo tuvo pocas reuniones presenciales y durante la mayor parte del año las reuniones fueron de manera virtual, tratando las necesidades mas urgentes para ser atendidas. | Sensibilizar a los miembros del consejo directivo en la participación activa en los encuentros virtuales, para la ejecucion de las actividades propuestas. GESTION DIRECTIVA. | Asistencia plena de los miembros del consejo directivo a las sesiones de trabajo. | Numero de reuniones ejecutadas/ programadas. |  | 1. Conformacion de consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Director: Salomón Quintero
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma para el consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. | [6 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Olga Mireya Ortiz, Salomón Quintero ,Yolima Perez, Jennifer Basto, Rocio Aguillon, Irene Rincón.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Realizar reuniones de consejo directivo del CER LA MESA Vigencia 2021. | [6 empty] | 2021-02-08 | 2021-12-03 | Olga Mireya Ortiz, Salomón Quintero ,Yolima Perez, Jennifer Basto, Rocio Aguillon, Irene Rincón.
[6 empty] | 4.Verificacion del cumplimiento del cronograma mediante actas y demas evidencias del consejo directivo. | [6 empty] | 2021-12-03 | 2021-12-03 | Olga Mireya Ortiz, Salomón Quintero ,Yolima Perez, Jennifer Basto, Rocio Aguillon, Irene Rincón.
Gestion Administrativa y financiera | Gestionar capacitaciones ante diferentes entidades para los docentes del CER La Mesa en el uso adecuado de las TIC. | Brindar apoyo por medio de capacitaciones a los docentes de las sedes del CER La Mesa en el manejo adecuado de las TIC. GESTION ADMINISTRATIVA | A noviembre de 2022 el 100% de los docentes del CER La Mesa estaran capacitados en el manejo de las TICS | Capacitacion a docentes del CER La Mesa en el uso adecuado de las TICS | TRIMESTRAL | Sensibilizacion a los compañeros docentes que tengan dificultad en el manejo de las TIC. | [6 empty] | 2021-03-15 | 2021-07-07 | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospino
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar a las entidades para capacitación a los docentes del CER La Mesa en las TIC. | [6 empty] | 2021-03-16 | 2021-08-02 | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Yair Osman Pedrozo Ospin
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar y llevar un cronograma de actividades realizadas en cada capacitación. | [6 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Yair Osman Pedrozo Ospin
[5 empty] | TRIMESTRAL | Verificación de las capacitaciones en las TICS por parte de las diferentes entidades a los docentes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-22 | 2021-11-30 | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez,, Yair Osman Pedrozo Ospin
Gestion Administrativa y financiera | Realizar mantenimiento tecnico y actualización del sofware a los equipos de las sedes educativas del CER La Mesa. | Realizar mantenimiento y actualización de sofware a los equipos tecnologicos en cada una de las sedes del CER La Mesa para apoyo del proceso pedagogico. GESTION ADMINISTRATIVA. | A noviembre del 2022, el 90% de las sedes educativas del CER tendran al menos un computador en buen estado para aplicar las TIC. | Mantenimiento técnico a equipos tecnologicos y actualización de sofware | TRIMESTRAL | Hacer listado de los equipos en mal estado con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-23 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, , Yair Osman Pedrozo Ospin
[5 empty] | TRIMESTRAL | Traslado de los equipos al centro tecnico para su respectivo mantenimiento. | [6 empty] | 2021-03-24 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez , Yair Osman Pedrozo Ospino
[6 empty] | Realizar mantenimiento y actualización de sistemas operativos a los equipos tecnologicos por parte del tecnico que se contrate. | [6 empty] | 2021-03-25 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
[6 empty] | Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-26 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
| Utilizar parte de los recursos del CONPES para compra de materiales pedagógicos, de utiles de aseo y elementos de bioseguridad del CER La Mesa. | Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos, de aseo y protocolos de bioseguridad GESTION ADMINISTRATIVA. | A noviembre del 2022, cada una de las sedes educativas del CER La Mesa contara con materiales pedagogicos y didacticos adquiridos con recursos de gratuidad. | Adquisición de materiales pedagogicos y |  | Hacer un listado de las necesidades prioritarias para adquisición de los materiales pedagogicos y didacticos de cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-27 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
Gestion Administrativa y financiera | [5 empty] | Redacción y presentación de la lista de necesidades al señor director, para ser presentada al concejo directivo para compra de materiales pedagogicos y didacticos con recursos de gratuidad. | [6 empty] | 2021-03-28 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
[6 empty] | Consolidacion y socializacion por parte del director de los insumos pedagogicos y didacticos a los docentes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-29 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
[6 empty] | Entrega de los insumos pedagogicos y didacticos a cada uno de los docentes de las sedes educativas del CER La Mesa. | [6 empty] | 2021-03-30 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
| Crear una base de datos para archivar información academica del CER La Mesa. | Realizar una base de datos para recopilar la información academica de forma segura, a partir del año 2012 del CER La Mesa | A Julio de 2022, se tendra recopilada el 90% de la informacion academica del CER La Mesa, en una base de datos segura e iniciada a partir del año 2012. | Creación de una base de datos academica del CER La Mesa. |  | Presentación de la propuesta al concejo directivo para aprobación. | [6 empty] | 2021-03-31 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
Gestion Administrativa y financiera | [5 empty] | Cronograma de actividades para ejecución de la propuesta. | [6 empty] | 2021-04-01 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
[6 empty] | Seguimiento y verificación de las actividades programadas en cronograma. | [6 empty] | 2021-04-02 |  | Carmen Zenaida, Zorayda Ramirez, Sayda Amparo Carrillo, Yiar Osman Pedrozo Ospin
ACADEMICA | Crear un banco de guias en que apoyen a los estudiantes en casa en los procesos de enseñanza de aprendizaje de manera virtual. | Diseñar, aplicar y elaborar fichas y guias pedagogicas dinamizadoras para mediar efectivamente en el desarrollo de competencias de los estudiantes . | A enero del 2022 contar con un banco de guias en el que 90 % de los docentes registren las estrategias de enseñanza innovadoras planeadas y aplicadas por el equipo docente del CER con su respectiva descripción y evaluación de los resultados obtenidos. | se registran las estrategias de enseñanza diseñadas, aplicadas por por el 100 % de los docentes. | TRIMESTRAL | Reuniones semanales virtuales con el equipo docente. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-12-04 | DOC .MERY CHACON SOLANO
[6 empty] | Crear y diseñar un banco de guias. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUZ MARINA TORRES LEAL.
[6 empty] | Utilizar las guias y estrategias aportadas por la secretaria de educacion y PTA. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE
[6 empty] | Evaluar los talleres y guias enviadas a casa. |  | X |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-11-20 | DOC. LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE
ACADEMICA | Generar nuevas ertrategias pedagogicas de enseñanza aprendizaje. | Rediseñar los planes de estudio y Fortalecer los procesos de calidad del CER atendiendo a la cituacion de comfinamiento y a los diferentes estilos de aprendizaje. | A noviembre del 2020 el 100% de los estudiantes y docentes habran superado lo propuesto para la epoca de confinamiento con las estrategias planteadas. | a noviembre del 2020 los estudiantes y docentes habran logrado las metas propuestas. | TRIMESTRAL | Socializacion del banco de guias. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. MERY CHACON
[6 empty] | Aprobacion del consejo academico | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUZ MARINA TORRES
[6 empty] | Seguimiento a los apoyo de los padres de familia en casa. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE
[6 empty] | Seguimieto del PTA por medio de reuniones virtuales. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUZ MARINA TORRES LEAL.
ACADEMICA | Utilizar el sistema de evaluacion como herramienta de seguimiento y mejoramiento con el apoyo en casa. | Continuar con el SIEE de la institución, y su implementación mediante reuniones virtuales . | A noviembre del 2020 se siguio con el SIEE el 100% de los estudiantes y docentes sera plasmado en el boletin periodicamente . | el equipo docente se reune cada 15 dias de manera virtual a noviembre del 2020 se presentara el SIEE actualizado. | MENSUAL | Reuniones virtuales. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | EQUIPO PICC
[6 empty] | Asesorias telefonicas a padres de familia y estudiantes. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOCENTES DEL CER.
[6 empty] | calificacion de las diferentes guias. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOCENTES DEL CER.
[6 empty] | Entrega de boletines periodicamente. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOCENTES DEL CER.
ACADEMICA | Desarrolla fichas y guias virtuales pedagogicas por sedes educativas para retroalimentar y compartir experiencias significativas | Adoctar estrategias metodologicas virtuales que se adapten al trabajo de los estudiantes en casa mediante fichas y guias. | A noviembre del 2020 hayan desarrollado habilidades en el desarrollo de las fichas y guias pedagogicas para su avance del grado siguiente. | a noviembre del 2020 el 100% de los estudiantes habran alcanzado los odjetivos propuestos. | MENSUAL | Reuniones virtuales | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUZ MARINA TORES
[6 empty] | Distribucion de las guias pedagogicas mensules a cada una de las sedes. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE
[6 empty] | Seguimiento continuo mediante diferentes medios tecnologicos. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC. LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE
[6 empty] | Informe academico final. | [6 empty] | 2020-04-20 | 2020-11-28 | DOC MERY CHACON SOLANO
[13 empty] | 2018-02-21 | 2019-12-03 | TDOS LOS DOCENTES
COMUNITARIA
COMUNITARIA
COMUNITARIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAAAHwAQ7gY PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAHwAQ7gk PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAHwAQ7go PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAHwAQ7gg PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAHwAQ7gc PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Otros Recursos