## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SERPENTINA |  |  | 2021-12-01
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254810000 696
Dirección | VEREDA SERPENTINO VÍA LA GABARRA |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | cerlaserpentina@gmail.com |  | Telefono |  | 3223670763
Rector o Director | HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | Horizonte |  | 2021-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HECTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | cerlaserpentina@gmail.com
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayerlynra@gmail.com
YANETH TRINIDAD PALENCIA OSORIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA- WEBCOLEGIOS |  | yanethtrinidadpalenciaosorio@gmail.com
OMAR ANTONIO BELEÑO BENAVIDES |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | obelenoipk43524@hotmail.com
VICTOR MAURICIO PÉREZ OSORIO |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | minmaurop14@hotmail.com
DIANA CONSTANZA PABÓN GUERRERO |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | dianapabon26@hotmail.com
DANY ALEXANDER PEÑALOZA ROMERO |  | DOCENTE REPRESENTANTE ENJAMBRE |  | dany.penalozar@gmail.com
LUZ YASMIN TAMAYO |  | DOCENTE REPRESENTANTE SIMAT |  | luzyasmintamayo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
OMAR BELEÑO FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
DIANA CONSTANZA PABÓN |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | COMUNITARIA
VICTOR MAURICIO PÉREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural La Serpentina |  |  |  |  | Municipio |  |  | Tibú
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el desarrollo del direccionamiento estrategico desde las funciones del gobierno escolar y cada uno de los estamentos | En el mes de marzo del año 2022, se tendrá conformado el Gobierno Escolar y sus estamentos de apoyo, reconocimiento de su planeación, políticas de trabajo, los planes de acción, seguimiento, participantes, evaluación de su ejecución en los tiempos programados | Fechas programadas dentro del cronograma | 50% | 2022-03-09 | 70% | 2022-06-15 |  | 2022-11-27 |  | Ajustar o definir el cronograma de conformación del gobierno escolar de acuerdo a la normatividad.
|  | Porcentaje de participación de los asistentes, autoevaluación de la jornada | 50% | 2022-03-09 | 70% | 2022-06-15 |  | 2022-11-27 |  | Socializar con la comunidad educativa el horizonte Institucional y los procesos de conformación del gobierno escolar, en la primera reunión programada.
Verificar el desarrollo de las funciones de cada uno de los estamentos de apoyo del Gobierno escolar |  | Instrumento de seguimiento a las fechas, actividades y eficiencia de las funciones | 50% | 2022-04-12 | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a los planes, acciones, fechas y actividades programadas por el Consejo Directivo
|  | Instrumento de seguimiento a las fechas, actividades y eficiencia de las funciones | 50% | 2022-04-12 | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a los planes, acciones, fechas y actividades programadas por el consejo académico
|  | Instrumento de seguimiento a las fechas, actividades y eficiencia de las funciones | 50% | 2022-04-12 | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones de la Comisión de evaluación y promoción
[5 empty] | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones del comité de convivencia
[5 empty] | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones del consejo estudiantil
[5 empty] | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones del personero estudiantil
[5 empty] | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones de la asamblea de padres de familia
[5 empty] | 70% | 2022-06-10 |  | 2022-11-13 |  | Realizar el seguimiento a las funciones del consejo de padres de familia
Actualizar las mallas curriculares de preescolar- primaria y secundaria de acuerdo a los requerimientos de PEIR | Para el mes de abril del año 2022 el Centro Educativo Rural La Serpentina tendrá actualizadas las mallas curriculares, planes de aula y planes de área de acuerdo con los nuevos procesos de capacitación sobre el modelo pedagógico Escuela Nueva Activa. | Actualización de las mallas curriculares de acuerdo a los modelos pedagógicos | 90% | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Organizar las temática de cada área por periodo.
|  | Evaluación y seguimiento de cada area fundamental. |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Reuniones periódicas por areas
Ajustar de manera transitoria el SIEE en los procesos de evaluación y seguimiento, atendiendo a las particularidades de los estudiantes y condiciones en el medio donde viven. | 100% del SIEE ajustado de manera transitoria en los procesos de evaluación durante la vigencia 2022. | Resignificacion del SIEE |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Lectura de los lineamientos y orientaciones del MEN y SED. Reunión de docentes para los ajustes del SIEE. Entrega en medio magnético de los ajustes del SIEE.
Desarrollar lo Proyectos Transversales. | Para el mes de febrero del año 2022 se tendrán construidas las matrices de los Proyectos Transversales construidas por cada área de formación y se aplicarán sus actividades durante el año escolar, de cauerdo con el plan de trabajo. | Desarrollo de los Proyectos en las matrices y participación de la comunidad Educativa. |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Construcción y seguimiento de los PPT y PPP.
Conocer e implementar el PIAR en el CER LA SERPENTINA, dentro del PEIR. | A partir del mes de enero y durante todo el año 2022, los docentes realizarán el PIAR desde la plataforma Webcolegios para el ajuste metodológico, de acuerdo con las políticas de inclusión, de los estudiantes diagnosticados con NEE. | Elaborar e implementar el PIAR dentro del PEIR. |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Ajustes al PEIR de la Institución. Vinculación del PIAR en el CER LA SERPENTINA.
Crear la caracterización sistematizada de cada una de las sedes, y con base a ello priorizar las necesidades reportadas. | Para abril del año 2022 se contará con el 100% de recolección de la información, y para el mes de noviembre el 100% de la priorización de dichas necesidades. | Seguimiento al uso de los espacios | 40% | Abril de 2022 | 70% | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Diseñar un formato para recolectar los datos. Visitar las sedes. Seleccionar las prioridades.
Optimizar el uso de los equipos, herramientas tecnológicas, muebles y enseres. | A noviembre del año 2022 el 100% de los equipos, herramientas tecnológicas, muebles y enseres deben estar en óptimas condiciones para su respectiva utilización. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Solicitar el inventario real y actualizado de cada una de las sedes. Realizar un diagnóstico del estado de los equipos,herramientas tecnológicas, muebles y enseres. Realizar mantenimiento períodico de los equipos,herramientas tecnológicas,muebles y enseres.
Establecer y generar espacios de integración, motivación e incentivo para nuestras labores y práctica docente. | Al finalizar el año lectivo, haber generado espacios agradables de integración para la sana convivencia. | Bienestar del talento humano |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Conformar el comité de bienestar laboral. Solicitar la información personal de los docentes. Gestionar capacitaciones con profesionales en diferentes áreas. Proponer la recolección de un aporte económico mensual.
Contar con el personal idóneo para la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Solicitar la capacitación a los docentes del CER LA SERPENTINA para la implementación del PIAR. | Participación activa de los docentes en la articulación del PIAR para el CER. |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Vincular personal idóneo para la articulación del PIAR. Realizar seguimiento a la capacitación a los docentes del CER LA SERPENTINA.
Acompañar y velar la ejecución del Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece el Centro Educativo. | Dar a conocer el Proyecto de Vida a los estudantes del CER. Concientizar y motivar a los estudiantes para que se apropien del Proyecto De Vida propuesto por el CER. | Apropiación del Proyecto de Vida de los estudiantes del CER SERPENTINA. |  | Abril de 2022 |  | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Charlas Talleres Encuentros recreativos cuando la situación lo permita. Convivencias Grupales.
Diseñar espacios de integración para mejorar el clima laboral y de identificación como miembros del Centro Educativo Rural La Serpentina. | Para el año 2022 los Docentes del Centro Educativo contarán con uniforme institucional y espacios de integración laboral. | Porcentaje de participación de los asistentes, autoevaluación de la jornada, porcentaje de docentes que adquieren el uniforme. | 90% | Abril de 2022 | 90% | Octubre de 2022 |  | Noviembre de 2022 |  | Jornadas de integración. Adquisición de uniformes institucionales. Celebraciones de cumpleaños y fechas conmemorativas.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA