## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural La Serpentina |  |  | 2021-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254810000 696
Dirección | Vereda El Serpentino, Vía a la Gabarra |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | cerlaserpentina@gmail.com |  |  | Tel | 3223670763
Rector o Director | Héctor Medina Carreño |  |  | Horizonte | 2021-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HECTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | cerlaserpentina@gmail.com
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayerlynra@gmail.com
YANETH TRINIDAD PALENCIA OSORIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA- WEBCOLEGIOS |  | yanethtrinidadpalenciaosorio@gmail.com
OMAR ANTONIO BELEÑO BENAVIDES |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | obelenoipk43524@hotmail.com
VICTOR MAURICIO PÉREZ OSORIO |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | minmaurop14@hotmail.com
DIANA CONSTANZA PABÓN GUERRERO |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | dianapabon26@hotmail.com
DANY ALEXANDER PEÑALOZA ROMERO |  | DOCENTE REPRESENTANTE ENJAMBRE |  | dany.penalozar@gmail.com
LUZ YASMIN TAMAYO |  | DOCENTE REPRESENTANTE SIMAT |  | luzyasmintamayo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
OMAR BELEÑO FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
DIANA CONSTANZA PABÓN |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | COMUNITARIA
VICTOR MAURICIO PÉREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural La Serpentina
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Potenciar la conformación, cronograma de trabajo, organización y estructura, socialización, seguimiento y evaluación del Gobierno Escolar y cada uno de sus estamentos de apoyo. | Fortalecer el desarrollo del direccionamiento estrategico desde las funciones del gobierno escolar y cada uno de los estamentos | En el mes de marzo del año 2022, se tendrá conformado el Gobierno Escolar y sus estamentos de apoyo, reconocimiento de su planeación, políticas de trabajo, los planes de acción, seguimiento, participantes, evaluación de su ejecución en los tiempos programados | Fechas programadas dentro del cronograma | TRIMESTRAL | Ajustar o definir el cronograma de conformación del gobierno escolar de acuerdo a la normatividad. | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2022-02-04 | José Ángel Monsalve
| Ajustar los procesos de mejora en el clima escolar, manejo de conflictos, creación de la ruta de atención, ajustes al Manual de Convivencia y organización del Comité de Convivencia. |  |  | Porcentaje de participación de los asistentes, autoevaluación de la jornada | TRIMESTRAL | Socializar con la comunidad educativa el horizonte Institucional y los procesos de conformación del gobierno escolar, en la primera reunión programada. | 1000000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-04 | Hector Medina Carreño, Docentes de cada una de las sedes
| Aplicar mecanismos de seguimiento a la política de inclusión a estudiantes con necesidad educativa especial, de acuerdo con la normatividad. | Verificar el desarrollo de las funciones de cada uno de los estamentos de apoyo del Gobierno escolar |  | Instrumento de seguimiento a las fechas, actividades y eficiencia de las funciones | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a los planes, acciones, fechas y actividades programadas por el Consejo Directivo | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Doris Pilar Duque / Patricia Gómez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a los planes, acciones, fechas y actividades programadas por el consejo académico | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Robert Gelvez / Mayerlyn Ruíz- Yaneth Palencia
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones de la Comisión de evaluación y promoción | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Mario Becerra/Elizabeth España
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones del comité de convivencia | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Mariela Rubio / Karina Osorio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones del consejo estudiantil | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Samir Arevalo Mesa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones del personero estudiantil | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Luz Tamayo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones de la asamblea de padres de familia | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Marelys Granoble
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar el seguimiento a las funciones del consejo de padres de familia | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Isabel Caicedo
ACADEMICA | Buscar las estrategias para obtener el material adecuado distribuidos en todas las sedes del CER La Serpentina. | Actualizar las mallas curriculares de preescolar- primaria y secundaria de acuerdo a los requerimientos de PEIR | Para el mes de abril del año 2022 el Centro Educativo Rural La Serpentina tendrá actualizadas las mallas curriculares, planes de aula y planes de área de acuerdo con los nuevos procesos de capacitación sobre el modelo pedagógico Escuela Nueva Activa. | Actualización de las mallas curriculares de acuerdo a los modelos pedagógicos | TRIMESTRAL | Organizar las temática de cada área por periodo. | 0 | [5 empty] | febrero del 2022 | marzo del 2022 | Omar Beleño, Nohora Parada, Yamile Quintero, Danlly Suárez, Yenny Coneo, Willington Arenilla, Luz Mayra Casadiegos, Ángela Echavarria, Yine Marley Henao, Pilar Gutiérrez, Lady Carolina Roa.
|  |  |  | Evaluación y seguimiento de cada area fundamental. | TRIMESTRAL | Reuniones periódicas por areas | 0 | [5 empty] | marzo del 2022 | 2022-06-01 | Omar Beleño, Nohora Parada, Yamile Quintero, Danlly Suárez, Yenny Coneo, Willington Arenilla, Luz Mayra Casadiegos, Ángela Echavarria, Yine Marley Henao, Pilar Gutiérrez, Lady Carolina Roa.
| Realizar la resignificación de los documentos institucionales semestral. | Ajustar de manera transitoria el SIEE en los procesos de evaluación y seguimiento, atendiendo a las particularidades de los estudiantes y condiciones en el medio donde viven. | 100% del SIEE ajustado de manera transitoria en los procesos de evaluación durante la vigencia 2022. | Resignificacion del SIEE | TRIMESTRAL | Lectura de los lineamientos y orientaciones del MEN y SED. Reunión de docentes para los ajustes del SIEE. Entrega en medio magnético de los ajustes del SIEE. | 0 | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Omar Beleño, Nohora Parada, Yamile Quintero, Danlly Suárez, Yenny Coneo, Willington Arenilla, Luz Mayra Casadiegos, Ángela Echavarria, Yine Marley Henao, Pilar Gutiérrez, Lady Carolina Roa.
| Reconocer la importancia de la aplicabilidad de los Proyectos Transversales (PPT) y Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) | Desarrollar lo Proyectos Transversales. | Para el mes de febrero del año 2022 se tendrán construidas las matrices de los Proyectos Transversales construidas por cada área de formación y se aplicarán sus actividades durante el año escolar, de cauerdo con el plan de trabajo. | Desarrollo de los Proyectos en las matrices y participación de la comunidad Educativa. | TRIMESTRAL | Construcción y seguimiento de los PPT y PPP. | 0 | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Omar Beleño, Nohora Parada, Yamile Quintero, Danlly Suárez, Yenny Coneo, Willington Arenilla, Luz Mayra Casadiegos, Ángela Echavarria, Yine Marley Henao, Pilar Gutiérrez, Lady Carolina Roa.
| Desarrollar el PIAR con los estudiantes identificados y diagnósticados con NEE. | Conocer e implementar el PIAR en el CER LA SERPENTINA, dentro del PEIR. | A partir del mes de enero y durante todo el año 2022, los docentes realizarán el PIAR desde la plataforma Webcolegios para el ajuste metodológico, de acuerdo con las políticas de inclusión, de los estudiantes diagnosticados con NEE. | Elaborar e implementar el PIAR dentro del PEIR. | TRIMESTRAL | Ajustes al PEIR de la Institución. Vinculación del PIAR en el CER LA SERPENTINA. | 0 | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Omar Beleño, Nohora Parada, Yamile Quintero, Danlly Suárez, Yenny Coneo, Willington Arenilla, Luz Mayra Casadiegos, Ángela Echavarria, Yine Marley Henao, Pilar Gutiérrez, Lady Carolina Roa.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Establecer dentro del cronograma institucional jornadas de seguimiento al uso de los espacios. | Crear la caracterización sistematizada de cada una de las sedes, y con base a ello priorizar las necesidades reportadas. | Para abril del año 2022 se contará con el 100% de recolección de la información, y para el mes de noviembre el 100% de la priorización de dichas necesidades. | Seguimiento al uso de los espacios | TRIMESTRAL | Diseñar un formato para recolectar los datos. Visitar las sedes. Seleccionar las prioridades. | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-02 | Marta Jaimes, Olga Villamizar, Asdrubal García, Yulenis Durán.
| Realizar de manera períodica el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. | Optimizar el uso de los equipos, herramientas tecnológicas, muebles y enseres. | A noviembre del año 2022 el 100% de los equipos, herramientas tecnológicas, muebles y enseres deben estar en óptimas condiciones para su respectiva utilización. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Solicitar el inventario real y actualizado de cada una de las sedes. Realizar un diagnóstico del estado de los equipos,herramientas tecnológicas, muebles y enseres. Realizar mantenimiento períodico de los equipos,herramientas tecnológicas,muebles y enseres. | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-02 | Mauricio Pérez, Alexander Meneses, Carlos Lindarte
| Promover actividades que fortalezcan el bienestar del talento humano. | Establecer y generar espacios de integración, motivación e incentivo para nuestras labores y práctica docente. | Al finalizar el año lectivo, haber generado espacios agradables de integración para la sana convivencia. | Bienestar del talento humano | TRIMESTRAL | Conformar el comité de bienestar laboral. Solicitar la información personal de los docentes. Gestionar capacitaciones con profesionales en diferentes áreas. Proponer la recolección de un aporte económico mensual. | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-12-02 | Nelly Morales, Yalitza Rojas, Alejandra García.
COMUNITARIA | Apoyo de personal idóneo para el acompañamiento de la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Contar con el personal idóneo para la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Para el año 2022 El Centro Educativo se solicitarán algunas capacitaciones para el diseño del PEIR. | Participación activa de los docentes en la articulación del PIAR para el CER. | TRIMESTRAL | Vincular personal idóneo para la articulación del PIAR. Realizar seguimiento a la capacitación a los docentes del CER LA SERPENTINA. | $3´000.000 | $3´000.000 |  |  |  |  | Febrero 21 de 2022 | Semana Institucional Diciembre | Diana Constanza Pabón María Daniela peña Dany Alexander Peñaloza Maritza Ortiz Sanguino Cecilia arenas Amaya María Elisa Gómez Correa Victoria Ortega Estevez José Ángel Monsalve Mónica Johana Torrado José Gonzalo Mendoza Mildred Caselles Guerrero Diego Hernando Ramírez Arely Molina Silva Edyelen Bermúdez Ortiz
| Apoyar la ejecución del Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece la Institución. | Acompañar y velar la ejecución del Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece el Centro Educativo. | Para el año 2022 se iniciará con el Proyecto de Vida en los diferentes grados de formación, desde la transversalidad con el área de ética. | Apropiación del Proyecto de Vida de los estudiantes del CER SERPENTINA. | TRIMESTRAL | Charlas Talleres Encuentros recreativos cuando la situación lo permita. Convivencias Grupales. | $3´000.000 | $3´000.000 |  |  |  |  | Marzo 7 de 2022 | Noviembre 2022 | Diana Constanza Pabón María Daniela peña Dany Alexander Peñaloza Maritza Ortiz Sanguino Cecilia arenas Amaya María Elisa Gómez Correa Victoria Ortega Estevez José Ángel Monsalve Mónica Johana Torrado José Gonzalo Mendoza Mildred Caselles Guerrero Diego Hernando Ramírez Arely Molina Silva Edyelen Bermúdez Ortiz
| Gestionar espacios de integración y distinción del personal que labora en el Centro Educativo. | Diseñar espacios de integración para mejorar el clima laboral y de identificación como miembros del Centro Educativo Rural La Serpentina. | Para el año 2022 los Docentes del Centro Educativo contarán con uniforme institucional y espacios de integración laboral. | Porcentaje de participación de los asistentes, autoevaluación de la jornada, porcentaje de docentes que adquieren el uniforme. | TRIMESTRAL | Jornadas de integración. Adquisición de uniformes institucionales. Celebraciones de cumpleaños y fechas conmemorativas. | $5´000.000 | $5´000.000 |  |  |  |  | Abril 2022 | Antes de la Semana Institucional de Octubre 2022 | Diana Constanza Pabón María Daniela peña Dany Alexander Peñaloza Maritza Ortiz Sanguino Cecilia arenas Amaya María Elisa Gómez Correa Victoria Ortega Estevez José Ángel Monsalve Mónica Johana Torrado José Gonzalo Mendoza Mildred Caselles Guerrero Diego Hernando Ramírez Arely Molina Silva Edyelen Bermúdez Ortiz
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL