## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SERPENTINA |  |  | 2021-01-29
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254810000 696
Dirección | VEREDA SERPENTINO VÍA LA GABARRA |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | cerlaserpentina@gmail.com |  | Telefono |  | 3223670763
Rector o Director | HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | Horizonte |  | 2020-2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayerlynra@gmail.com
ROBER GELVEZ CABALLERO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | borgiano@outlook.com
NELLY MORENO VERGEL |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | nellymorenover@gmail.com
PATRICIA DEL PILAR GÓMEZ |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | payar1227@gmail.com
MARIELA RUBIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayshay84@gmail.com
ELIZABETH ESPAÑA CHALA |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | elisabethchala55@hotmail.com
KARINA OSORIO LÁZARO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | karinaosorioecuador@gmail.com
YANETH TRINIDAD PALENCIA OSORIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | yanethtrinidadpalenciaosorio@gmail.com
DORIS PILAR DUQUE GELVES |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | pilarica_duque@hotmail.com
OMAR ANTONIO BELEÑO BENAVIDES |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | obelenoipk43524@hotmail.com
YENNY LEONOR CONEO MATAJIRA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yennyconeo2013@gmail.com
SAMIR ANTONIO AREVALO MESA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | samirantonioarevalo@gmail.com
VIRGINIA SILVA BARON |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | v.silva0469@gmail.com
YINE MARLEY HENAO |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yine68249181@gmail.com
YAMILE ESNET QUINTERO FIGUEROA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yaesnet1982@hotmail.com
NOHORA PATRICIA PARADA GONZALEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | nopas1228@gmail.com
MARIA DEL PILAR GUTIERREZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | deivimarya@hotmail.com
DANLLY LICEX SUAREZ ESCOBAR |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | licex_sofhia_0412@hotmail.com
ANGELA MARIA ECHAVARRIA ECHAVARRIA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | docente1708@hotmail.com
NANCY ESPERANZA ARDILA ORTIZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | esperatila16@gmail.com
VICTOR MAURICIO PÉREZ OSORIO |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | minmaurop14@hotmail.com
ALEXANDER MENESES BALLESTERO |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jackelineguevara1987@hotmail.com
MARÍA ALEJANDRA GARCÍA PRIETO |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | alejitagarpri@gmail.com
NELLY MORALES |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Nelly401908@hotmail.com
CARLOS ALBERTO LINDARTE ORTEGA |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ing.carlosalbertolindarteufps@hotmail.com
ASDRUBAL GARCÍA DÍAZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Precozul-13@hotmail.com
YULENIS DURÁN PELÁEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | yuly371@hotmail.com
LUZ EMITH YAÑEZ GÓMEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | luzemithyago@gmail.com
MARTHA JUDITH JAIMES MOGOLLÓN |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | mjjm247@hotmail.com
OLGA SOFÍA VILLAMIZAR BAUTISTA |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | olsoviba@hotmail.com m
DIANA CONSTANZA PABÓN GUERRERO |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | dianapabon26@hotmail.com
MARIA DANIELA PEÑA MARTINEZ |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | danimorys80@gmail.com
DANY ALEXANDER PEÑALOZA ROMERO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | dany.penalozar@gmail.com
MARITZA ORTIZ SANGUINO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | carlajk@hotmail.es
CECILIA ARENAS AMAYA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | Ceciliarenas 1955@hotmail.com
MARÍA ELISA GÓMEZ CORREA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | marielgomez1963@gmail
VICTORIA ORTEGA ESTEVEZ |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | Victoriaortegaestevez115@gmail.com
JOSE ANGEL MONSALVE PEDRAZA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | angeljosepedrazamonsalve@gmail.com
MÓNICA JOHANA TORRADO CAÑIZARES |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | gabineva.3@gmail.com
JOSÉ GONZALO MENDOZA ESCALANTE |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | j.g.m.escalante@gmail.com
MILDRED CASELLES GUERRERO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | milcase@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
OMAR BELEÑO FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
DIANA CONSTANZA PABÓN |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | COMUNITARIA
VICTOR MAURICIO PÉREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural La Serpentina |  |  |  |  | Municipio |  |  | Tibú
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Incorporar a la Misión, Visión (PEI) y Manual de Convivencia las Políticas de Inclusión y Bioseguridad brindando participación pedagógica sobre el buen comportamiento de acuerdo a las emergencias educativas que se presenten. | Para el mes de abril del año 2021, el Centro Educativo Rural La Serpentina redefinirá sus Políticas de Inclusión, Misión, Visión y demás documentos institucionales, en función de la actual emergencia educativa; además de plantear su protocolo de bioseguridad en caso de una alternancia educativa. | Creación de espacios de bioseguridad. | 100% | 20 junio de 2021 | 30% | 08 octubre de 2021 | 60% | 20 noviembre de 2021 | 10% | Ajustar los documentos institucionales. | TERMINADA
|  | Evaluación y seguimiento a las prácticas o protocolos de bioseguridad. | 100% | 20 junio de 2021 | 30% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 20% | En caso de alternancia, la creación de espacios alternativos de bioseguridad, seguimiento y evaluación de su implementación | EN EJECUCION
Realizar ajuster pertinentes a los documentos institucionales teniendo en cuenta la búsqueda de calidad y emergencia educativa. |  | Divulgación y reconocimiento en la comunidad educativa. | 100% | 18 mayo de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 10% | Divulgación de los cambios e indicaciones a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  | Participación de los docentes y comunidad educativa en la actualización de documentos institucionales. | 100% | 12 abril de 2021 | 100% | 08 octubre de 2021 |  | 20 noviembre de 2021 |  | Crear el Comité de Control y Vigilancia (Comité de Alternancia) | TERMINADA
|  | Indicadores de calidad educativa (SIMAT, reportes, resultados en pruebas, índices de deserción, entre otros). | 100% | 20 junio de 2021 | 20% | 08 octubre de 2021 | 70% | 20 noviembre de 2021 | 10% | Sensibilizar a la comunidad educativa en torno a la bioseguridad | TERMINADA
|  | Rúbricas valorativas de la pertinencia y ajustes de los documentos institucionales. | 100% | 20 junio de 2021 | 100% | 08 octubre de 2021 |  | 20 noviembre de 2021 |  | Construcción de diagnósticos y protocolos de bioseguridad por sede. | TERMINADA
Crear y adoptar de manera asertiva y coordinada los protocolos de bioseguridad y Prácticas Saludables entre los miembros de la comunidad educativa qué garanticen un proceso pertinente, coordinado y seguro. |  | Diagnósticos por sede. | 100% | 18 mayo de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 10% | Identificación y socialización de las políticas de bioseguridad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. | TERMINADA
|  | Diagnóstico institucional y protocolos de bioleguridad del Centro Educativo. | 100% | 20 junio de 2021 | 50% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 |  | Revisar la pertinencia del plan de alternancia en función de los diagnósticos y necesidades de la comunidad educativa, además de los recursos. | TERMINADA
Fortalecer los canales de comunicación (grupos de WhasApp, líneas telefónicas, página institucional, correo electrónico, comunicación personalizada remota, entre otros), en los siguientes estamentos: Rector-padres de familia, Docentes-padres de familia, Comités-Docentes- Padres de familia, Docentes-Docentes, Rector-Docentes, Directivo y Docentes- Entidades Municipales, Departamentales, Nacionales-Internacionales Públicas y/o Privadas). | Al finalizar el año 2021 el Centro Educativo habrá reforzado sus canales de comunicación, de manera constante y asertiva, en pro del mejoramiento continuo y en respuesta a las necesidades de los estudiantes y tiempos pertinentes. | Rúbricas valorativas de los canales de comunicación. | 0% | 20 junio de 2021 | 0% | 08 octubre de 2021 | 0% | 20 noviembre de 2021 | 0% | Crear un directorio institucional. | EN EJECUCION
|  | Reuniones docentes y padres de familia . | 100% | 20 junio de 2021 | 100% | 08 octubre de 2021 |  | 20 noviembre de 2021 |  | Definir y unificar canales de comunicación en los diferentes estamentos. | TERMINADA
|  | Reuniones a través de medios virtuales. | 100% | 20 junio de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 60% | 20 noviembre de 2021 |  | Socializar las propuestas y candidatos al Gobierno Escolar y sus estamentos por los canales definidos. | TERMINADA
|  | Reuniones generales con la comunidad educativa. | 100% | 20 junio de 2021 | 10% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 40% | Socializar los planes de trabajo, avances y resultados de las propuestas de cada estamento. | EN EJECUCION
|  | Porcentaje de participantes en las reuniones. | 100% | 20 junio de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 10% | 20 noviembre de 2021 | 50% | Incentivar la creación y aplicación de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | EN EJECUCION
|  | Gestión de los estamentos institucionales. | 100% | 20 junio de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 40% | 20 noviembre de 2021 | 20% | Incrementar la periodicidad de reuniones de cada estamento. | TERMINADA
|  | Recursos virtuales. | 100% | 20 junio de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 10% | 20 noviembre de 2021 | 50% | Fortalecer en microcentros la formación continúa en la socialización de buenas prácticas pedagógicas en emergencia educativa | EN EJECUCION
Fortalecer el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en las funciones desarrolladas por todos los miembros de este. |  | Espacios interactivos. | 100% | 20 junio de 2021 | 20% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 30% | Crear espacios de interacción y fortalecimiento del trabajo en equipo desde el Comité de Convivencia. | EN EJECUCION
|  | Comunicación asertiva. | 100% | 20 junio de 2021 | 20% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 30%
|  | Desarrollo de estrategias en equipo. | 100% | 20 junio de 2021 | 40% | 08 octubre de 2021 | 40% | 20 noviembre de 2021 | 20% | Actividades institucionales de trabajo en equipo y trabajo colaborativo. | TERMINADA
|  | Fortalecimiento del trabajo en equipo. | 100% | 20 junio de 2021 | 30% | 08 octubre de 2021 | 50% | 20 noviembre de 2021 | 20%
Incentivar canales de comunicación con entidades municipales, departamentales o nacionales para el fortalecimiento de la propuesta educativa. |  | Fortalecimiento de las relaciones con las estidades de la zona. | 100% | 20 junio de 2021 | 30% | 08 octubre de 2021 | 70% | 20 noviembre de 2021 |  | Solicitudes de apoyo del sector agroindustrial y/u otros sectores económicos o entidades de la región. | TERMINADA
Programar una semana cultural del año escolar, de manera virtual, donde los estudiantes, en acompañamiento de los padres de familia potencien sus expresiones artísticas, culturales y deportivas y de esta manera, se fortalezcan las estrategias metodológicas de los modelos educativos, implemento actividades extracurriculares formativas. | Para el mes de octubre del año 2021, El Centro Educativo Rural La Serpentina desarrollará un espacio virtual de expresión cultural, artística y deportiva, que promueva el acompañamiento de los padres de familia en tiempos de pandemia y el desarrollo integral de los educandos en todas sus dimensiones. | Porcentaje de participantes en el evento. | 100% | 08 octubre de 2021 | 0% | 10 noviembre de 2021 | 60% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Gestionar Premiaciones ante diferentes estamentos municipales. | NO INICIADA
|  | Calidad de presentaciones en función de las valoraciones de los observadores (like o me gusta). | 100% | 08 octubre de 2021 | 0% | 10 noviembre de 2021 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Unificar un canal comunicativo para el evento. | TERMINADA
|  | Cantidad de asistentes virtuales al evento. | 100% | 08 octubre de 2021 | 0% | 10 noviembre de 2021 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Motivar a la comunidad educativa a participar de las actividades propuestas de manera creativa y segura. | TERMINADA
|  | Evaluación de la jornada. | 100% | 08 octubre de 2021 | 0% | 10 noviembre de 2021 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Organizar la participación de los estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
Elaborar guías de aprendizaje y motivar el uso de las tecnologías móviles para el desarrollo de las actividades de estudio en casa. | 100% de guías elaboradas en las Áreas sugeridas y uso de la tecnología para el trabajo en casa durante el 2021. | Elaboración de guías , uso y aplicación de la tecnología móvil. | 100% | 2021-04-05 |  | 14 - 18 de Junio del 2021 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Diseño y elaboración de guías de aprendizaje. Uso de las tecnologías móviles para el envío de las guías de aprendizaje. | TERMINADA
Elaborar las guías de aprendizaje en material impreso para la comunidad estudiantil | Abarcar el 100% de los estudiantes con guias de aprendizaje en material impreso durante el 2021. | Material impreso | 100% | 2021-04-05 | 0% | 30 de Octubre del 2021 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Impresión guías de aprendizaje. Entrega de las guías de aprendizaje en material impreso. | TERMINADA
Diseñar el horario de clases de acuerdo las Areas asignadas y los tiempos sugeridos para el aprendizaje en casa. | 100% del horario ajustado a las Áreas sugeridas y tiempos estimados para el año 2021. | Horario de clases. | 100% | 2021-04-05 | 0% | 30 deoctubre del 2022 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Diseño del horario flexible a los tiempos y áreas sugeridas al aprendizaje en casa. Cumplimiento a los docentes del horario flexible. Entrega del horario flexible a los estudiantes por parte de los docentes. | TERMINADA
Ajustar de manera transitoria el SIEE en los procesos de evaluación y seguimiento, atendiendo a las particularidades de los estudiantes y condiciones en el medio donde viven. | 100% del SIEE ajustado de manera transitoria en los procesos de evaluación durante la vigencia 2021. | Ajustes transitorios del SIEE | 100% | 2021-04-05 | 0% | 30 de Noviembre del 2021 | 50% | 28 noviembre de 2021 | 50% | Lectura de los lineamientos y orientaciones del MEN y SED. Reunión virtual de docentes para los ajustes del SIEE. Entrega en medio magnético de los ajustes del SIEE. | TERMINADA
Mejorar los indices de estudiantes con dificultades de aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias pedagógicas pertinentes. | 80% de estudiantes superando dificultades de aprendizaje durante la vigencia 2021. | Dificultades de aprendizaje | 100% | 2021-04-05 | 0% | 30 de Octubre del 2022 | 100% | 28 noviembre de 2021 |  | Diseño de estrategias de apoyo para estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje. Socialización y acompañamiento virtual a la comunidad educativa de las estrategias de apoyo. Retroalimentación de los procesos académicos. | TERMINADA
Unificar los indicadores de desempeño que sean acordes a la temática escuela nueva con base a los estandares basicos de competencia y a los DBA. | El 100% de los indicadores de desempeño en la plataforma webcolegios, corregidos y adecuados según el modelo de escuela nueva. | Componente: boletines de calificaciones. | 80% | 2021-04-05 | 0% | 30 de octubre del 2021 | 80% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Organizar los docentes en grupo, revisar las tematicas, corregir los indicadores . | TERMINADA
Elaborar el programa de mejoramiento de infraestructura de la sedes. | Incluir dentro del cronograma institucional jornadas de mejoramiento para el 100% de las sedes y trabajar de la mano con el consejo directivo para adecuar anualmente las sedes según sea su necesidad. | Mantenimiento de la planta fisica. | 60% | 2021-04-05 | 0% | 30 de octubre del 2021 | 60% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Organizar las sedes según sus necesidades, crear una comision de verificacion. | EN EJECUCION
Crear una base de datos donde se archive los documentos de matriculas de cada una de las sedes. | El C.E.R dispondrá de archivos donde se facilitara la informacion del 100% de las sedes, confiables, oportunos y actualizadas. | Archivo académico | 60% | 2021-04-05 | 0% | 30 de octubre del 2021 | 60% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Entregar una copia de las matriculas por cada una de las sedes, escanear los documentos de los estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
Contar con el personal idóneo para la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Capacitar a los docentes del CER LA SERPENTINA para la implementación del PIAR. | Participación activa de los docentes en la articulación del PIAR para el CER. | 90% | 2021-04-05 | 0% | 20 junio de 2021 | 80% | 28 noviembre de 2021 | 10% | Vincular personal idóneo para la articulación del PIAR. Realizar seguimiento a la capacitación a los docentes del CER LA SERPENTINA. | EN EJECUCION
Conocer e implementar el PIAR en el CER LA SERPENTINA, dentro del PEIR. | Que la mayoría de los docentes del CER LA SERPENTINA conozcan y se apropien del PIAR, para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes. | Elaborar e implementar el PIAR dentro del PEIR. | 70% | 2021-04-05 | 0% | 20 junio de 2021 | 70% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Ajustes al PEIR de la Institución. Vinculación del PIAR en el CER LA SERPENTINA. Socialización de los ajustes que incluyen el PIAR en el CER LA SERPENTINA. | EN EJECUCION
Diseñar el Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece el Centro Educativo. | Dar a conocer el Proyecto de Vida a los estudantes del CER. Concientizar y motivar a los estudiantes para que se apropien del Proyecto De Vida propuesto por el CER. | Apropiación del Proyecto de Vida de los estudiantes del CER SERPENTINA. | 0% | 2021-04-05 | 0% | 20 junio de 2021 | 0% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Charlas Talleres Video llamadas Encuentros recreativos cuando la situación lo permita. Convivencias Grupales. | NO INICIADA
Solicitar un Psicoorientador para el CER LA SERPENTINA,quien haga acompañamiento a la comunidad educativa en cuanto a la identificación de los riesgos que se puedan presentar a nivel social. | Contar el Psicoorientador para el CER LA SERPENTINA. | Que a mitad del año escolar 2021 el CER LA SERPENTINA cuente con un Psicoorientador, para la comunidad educativa. | 50% | 2021-04-05 |  | 20 junio de 2021 | 50% | 28 noviembre de 2021 | 0% | Solicitud por parte del DIRECTOR del Psiccorentador para el CER LA SERPENTINA. Identificación de Riesgos Psicosociales en el CER LA SERPENTINA. Diseño y elaboración por parte de Psicoorientador del plan de Riesgos Psicosociales. Socializar el plan de Riesgos Psicosociales. Aplicar y apoyar el programa diseñado por el Psicoorientador. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA