## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SERPENTINA |  |  | 2021-01-29
|  |  | Código DANE |  | 254810000 696
Dirección | VEREDA EL SERPENTINO VÍA A LA GABARRA |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | cerlaserpentina@gmail.com |  |  | Tel | 3223670763
Rector o Director | HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  |  | Horizonte | 2020-2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayerlynra@gmail.com
ROBER GELVEZ CABALLERO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | borgiano@outlook.com
NELLY MORENO VERGEL |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | nellymorenover@gmail.com
PATRICIA DEL PILAR GÓMEZ |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | payar1227@gmail.com
MARIELA RUBIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | mayshay84@gmail.com
ELIZABETH ESPAÑA CHALA |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | elisabethchala55@hotmail.com
KARINA OSORIO LÁZARO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | karinaosorioecuador@gmail.com
YANETH TRINIDAD PALENCIA OSORIO |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | yanethtrinidadpalenciaosorio@gmail.com
DORIS PILAR DUQUE GELVES |  | DOCENTE GESTIÓN DIRECTIVA |  | pilarica_duque@hotmail.com
OMAR ANTONIO BELEÑO BENAVIDES |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | obelenoipk43524@hotmail.com
YENNY LEONOR CONEO MATAJIRA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yennyconeo2013@gmail.com
SAMIR ANTONIO AREVALO MESA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | samirantonioarevalo@gmail.com
VIRGINIA SILVA BARON |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | v.silva0469@gmail.com
YINE MARLEY HENAO |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yine68249181@gmail.com
YAMILE ESNET QUINTERO FIGUEROA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | yaesnet1982@hotmail.com
NOHORA PATRICIA PARADA GONZALEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | nopas1228@gmail.com
MARIA DEL PILAR GUTIERREZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | deivimarya@hotmail.com
DANLLY LICEX SUAREZ ESCOBAR |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | licex_sofhia_0412@hotmail.com
ANGELA MARIA ECHAVARRIA ECHAVARRIA |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | docente1708@hotmail.com
NANCY ESPERANZA ARDILA ORTIZ |  | DOCENTE GESTIÓN ACADÉMICA |  | esperatila16@gmail.com
VICTOR MAURICIO PÉREZ OSORIO |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | minmaurop14@hotmail.com
ALEXANDER MENESES BALLESTERO |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jackelineguevara1987@hotmail.com
MARÍA ALEJANDRA GARCÍA PRIETO |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | alejitagarpri@gmail.com
NELLY MORALES |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Nelly401908@hotmail.com
CARLOS ALBERTO LINDARTE ORTEGA |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ing.carlosalbertolindarteufps@hotmail.com
ASDRUBAL GARCÍA DÍAZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Precozul-13@hotmail.com
YULENIS DURÁN PELÁEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | yuly371@hotmail.com
LUZ EMITH YAÑEZ GÓMEZ |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | luzemithyago@gmail.com
MARTHA JUDITH JAIMES MOGOLLÓN |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | mjjm247@hotmail.com
OLGA SOFÍA VILLAMIZAR BAUTISTA |  | DOCENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | olsoviba@hotmail.com m
DIANA CONSTANZA PABÓN GUERRERO |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | dianapabon26@hotmail.com
MARIA DANIELA PEÑA MARTINEZ |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | danimorys80@gmail.com
DANY ALEXANDER PEÑALOZA ROMERO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | dany.penalozar@gmail.com
MARITZA ORTIZ SANGUINO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | carlajk@hotmail.es
CECILIA ARENAS AMAYA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | Ceciliarenas 1955@hotmail.com
MARÍA ELISA GÓMEZ CORREA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | marielgomez1963@gmail
VICTORIA ORTEGA ESTEVEZ |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | Victoriaortegaestevez115@gmail.com
JOSE ANGEL MONSALVE PEDRAZA |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | angeljosepedrazamonsalve@gmail.com
MÓNICA JOHANA TORRADO CAÑIZARES |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | gabineva.3@gmail.com
JOSÉ GONZALO MENDOZA ESCALANTE |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | j.g.m.escalante@gmail.com
MILDRED CASELLES GUERRERO |  | DOCENTE GESTIÓN COMUNITARIA |  | milcase@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HÉCTOR MEDINA CARREÑO |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
OMAR BELEÑO FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
DIANA CONSTANZA PABÓN |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | COMUNITARIA
VICTOR MAURICIO PÉREZ |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural La Serpentina
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Reformar el tema de la visión a la realidad de la pandemia, y hasta que año se puede realizar. | Incorporar a la Misión, Visión (PEI) y Manual de Convivencia las Políticas de Inclusión y Bioseguridad brindando participación pedagógica sobre el buen comportamiento de acuerdo a las emergencias educativas que se presenten. | Para el mes de abril del año 2021, el Centro Educativo Rural La Serpentina redefinirá sus Políticas de Inclusión, Misión, Visión y demás documentos institucionales, en función de la actual emergencia educativa; además de plantear su protocolo de bioseguridad en caso de una alternancia educativa. | Creación de espacios de bioseguridad. | TRIMESTRAL | Ajustar los documentos institucionales. | $1000000 | $800000 |  |  |  | 200000 | 01 febrero de 2021 | 20 junio de 2021 | Secretaría de Educación, Director, docentes, Comité de Alternancia.
| Definir o redefinir, nuevas metas institucionales para responder efectivamente en épocas de pandemia. |  |  | Evaluación y seguimiento a las prácticas o protocolos de bioseguridad. |  | En caso de alternancia, la creación de espacios alternativos de bioseguridad, seguimiento y evaluación de su implementación | $40000000 | $38000000 |  |  |  | 2000000 | 20 junio de 2021 | 28 de noviembre de 2021 | Secretaría de Educación, Director, docentes, padres de familia, JAC, Comité de Alternancia.
| Realizar una revisión sistemática de la información académica y de calidad del Centro Educativo ( SIMAT, reportes de matrícula, PMI, resultados de las pruebas Saber) para construir y diseñar estrategias de mejora, en planes y programas de trabajo. | Realizar ajuster pertinentes a los documentos institucionales teniendo en cuenta la búsqueda de calidad y emergencia educativa. |  | Divulgación y reconocimiento en la comunidad educativa. |  | Divulgación de los cambios e indicaciones a la comunidad educativa. | $1000000 | $800000 |  |  |  | 200000 | 18 mayo de 2021 | 20 junio de 2021 | Director, docentes, Consejo de padres, Gobierno Escolar, Comité de Alternancia.
| Estandarizar los estímulos y reconocimiento a los logros de los estudiantes, docentes y padres de familia, para incluirlo en el manual de convivencia. |  |  | Participación de los docentes y comunidad educativa en la actualización de documentos institucionales. |  | Crear el Comité de Control y Vigilancia. | $2000000 | $1800000 |  |  |  | 200000 | 01 febrero de 2021 | 26 de marzo de 2021 | Director, docentes, Consejo de Docentes.
| En las políticas de Inclusión anexar la adecuación de espacios físicos para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y la estructuración de un plan individual de ajustes razonables que estandaricen las estrategias metodológicas implementadas en el centro educativo. |  |  | Indicadores de calidad educativa (SIMAT, reportes, resultados en pruebas, índices de deserción, entre otros). |  | Sensibilizar a la comunidad educativa en torno a la bioseguridad | $1000000 | $800000 |  |  |  | 200000 | 01 febrero de 2021 | 28 noviembre de 2021 | Director, docentes, Gobierno Escolar, Comité de Alternancia.
| Establecer la ruta de atención para casos difíciles, teniendo en cuenta las entidades de apoyo externas, ante la falta de un docente orientador. |  |  | Rúbricas valorativas de la pertinencia y ajustes de los documentos institucionales. |  | Construcción de diagnósticos y protocolos de bioseguridad por sede. | 0 | [5 empty] | 01 febrero de 2021 | 30 abril de 2021 | Director, docentes.
| Diseñar unos criterios de evaluación en la implementación del manual de convivencia para orientar los ajustes y el mejoramiento pertinente. | Crear y adoptar de manera asertiva y coordinada los protocolos de bioseguridad y Prácticas Saludables entre los miembros de la comunidad educativa qué garanticen un proceso pertinente, coordinado y seguro. |  | Diagnósticos por sede. |  | Identificación y socialización de las políticas de bioseguridad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 18 mayo de 2021 | 20 junio de 2021 | Director, docentes, Gobierno Escolar.
| Realizar un diagnóstico de las necesidades de cada sede para mejorar los espacios y dotación prioritaria y la distribución de los recursos. |  |  | Diagnóstico institucional y protocolos de bioleguridad del Centro Educativo. |  | Revisar la pertinencia del plan de alternancia en función de los diagnósticos y necesidades de la comunidad educativa, además de los recursos. | 0 | [5 empty] | 09 abril de 2021 | 20 junio de 2021 | Director, docentes, Comité de Alternancia, Salud municipal.
| Diseñar o construir un canal de comunicación pertinente por el cual todas las sedes puedan dar a conocer el direccionamiento estratégico. | Fortalecer los canales de comunicación (grupos de WhasApp, líneas telefónicas, página institucional, correo electrónico, comunicación personalizada remota, entre otros), en los siguientes estamentos: Rector-padres de familia, Docentes-padres de familia, Comités-Docentes- Padres de familia, Docentes-Docentes, Rector-Docentes, Directivo y Docentes- Entidades Municipales, Departamentales, Nacionales-Internacionales Públicas y/o Privadas). | Al finalizar el año lectivo 2021 el Centro Educativo habrá reforzado sus canales de comunicación, de manera constante y asertiva con el 100% de sus estudiantes y padres de familia, en pro del mejoramiento continuo y en respuesta a las necesidades de los estudiantes y tiempos pertinentes. | Rúbricas valorativas de los canales de comunicación. | TRIMESTRAL | Crear un directorio institucional. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 20 Febrero de 2021 | 30 abril de 2021 | Director, docentes, padres de familia.
| Socializar en espacios pertinentes, las gestiones y desarrollo ejecutadas en algunas sedes con entidades o instituciones. |  |  | Reuniones docentes y padres de familia . |  | Definir y unificar canales de comunicación en los diferentes estamentos. | 0 | [5 empty] | 20 Febrero de 2021 | 30 abril de 2021 | Director, docentes, Gobierno Escolar y estamentos de apoyo.
| Promover y fortalecer en la comunidad educativa buenas prácticas pedagógicas a través de los microcentros. |  |  | Reuniones a través de medios virtuales. |  | Socializar las propuestas y candidatos al Gobierno Escolar y sus estamentos por los canales definidos. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 20 Febrero de 2021 | 28 mayo de 2021 | Director, área de Ciencias Sociales, Docentes, Gobierno Escolar.
El Gobierno Escolar (Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico) y los estamentos de apoyo (Personero estudiantil, Comisión de Evaluación y Promoción, Consejo de Padres, Consejo de estudiantes, Asambleas de padres de familia, entre otros), deben plantear y socializar su plan de trabajo, seguimiento y resultados periódicos a toda la comunidad educativa.
| Evaluar la pertinencia y eficiencia de los canales de comunicación implementados en el centro educativo. |  |  | Reuniones generales con la comunidad educativa. |  | Socializar los planes de trabajo, avances y resultados de las propuestas de cada estamento. | 0 | [5 empty] | 12 de abril de 2021 | 20 de junio de 2021-8 de octubre de 2021, 28 de noviembre de 2021. | Director, área de Ciencias Sociales, Docentes, Gobierno Escolar.
| Establecer criterios de evaluación y la motivación de los estudiantes en torno a su aprendizaje. |  |  | Porcentaje de participantes en las reuniones. |  | Incentivar la creación y aplicación de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | 0 | [5 empty] | 09 de abril de 2020 | 28 de noviembre de 2021 | Director, Consejo Académico, Docentes.
| Fortalecer los canales de comunicación, rector-padres de familias. |  |  | Gestión de los estamenos institucionales. |  | Incrementar la periodicidad de reuniones de cada estamento. | 0 | [5 empty] | 02 de marzo de 2021 | 28 de noviembre de 2021 | Director, Gobierno Escolar, Estamentos de apoyo.
| Generar espacios de inducción a estudiantes nuevos. |  |  | Recursos virtuales. |  | Fortalecer en microcentros la formación continúa en la socialización de buenas prácticas pedagógicas en emergencia educativa | $200000 | $100000 |  |  |  | 100000 | 05 de julio de 2021 | 20 de octubre de 2021 | Director, Consejo Académico, Docentes.
| Definir los criterios de evaluación para caracterizar el liderazgo, y criterios de evaluación en el desarrollo de sus funciones. | Fortalecer el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en las funciones desarrolladas por todos los miembros de este. |  | Espacios interactivos. |  | Crear espacios de interacción y fortalecimiento del trabajo en equipo desde el Comité de Convivencia. | $500000 |  |  |  |  | 500000 | 30 de abril de 2021 | 28 de noviembre de 2021 | Director, Comité de Convivencia.
| Generar mecanismos que mejoren el clima laboral y el trabajo en equipo. |  |  | Comunicación asertiva.
| El Comite de Convivencia creará espacios de motivación en la resolución de conflictos y ambientes agradables en la comunidad educativa. |  |  | Desarrollo de estrategias en equipo. |  | Actividades institucionales de trabajo en equipo y trabajo colaborativo. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 30 de abril de 2021 | 28 de noviembre de 2021 | Director, Docentes.
| Es necesario un instrumento de evalución periódica en el desarrollo de las funciones y principios de corresponsabilidad de los miembros de un equipo, en el desarrollo de los planes, proyectos y acciones (especificar , planes , proyectos y acciones) |  |  | Fortalecimiento del trabajo en equipo.
| Gestionar canales comunicativos a nivel municipal (Alcaldía, secretaría de educacion y Ministerio de Educación.) | Incentivar canales de comunicación con entidades municipales, departamentales o nacionales para el fortalecimiento de la propuesta educativa. |  | Fortalecimiento de las relaciones con las estidades de la zona. |  | Solicitudes de apoyo del sector agroindustrial y/u otros sectores económicos o entidades de la región. | $200000 |  |  |  |  | 200000 | 30 de abril de 2021 | 28 de noviembre de 2021 | Director, Docentes.
Implementar un Proyecto Productivo Pedagógico que permita la gestión de alianza con entidades del sector productivo.
| Diseñar espacios acordes con la emergencia educativa que permitan a través de la expresión cultural evidenciar la pertinencia y participación de la comunidad educativa. | Programar una semana cultural del año escolar, de manera virtual, donde los estudiantes, en acompañamiento de los padres de familia potencien sus expresiones artísticas, culturales y deportivas y de esta manera, se fortalezcan las estrategias metodológicas de los modelos educativos, implemento actividades extracurriculares formativas. | Para el mes de octubre del año 2021, El Centro Educativo Rural La Serpentina desarrollará un espacio virtual de expresión cultural, artística y deportiva, que promueva el acompañamiento de los padres de familia en tiempos de pandemia y el desarrollo integral de los educandos en todas sus dimensiones. | Porcentaje de participantes en el evento. | TRIMESTRAL | Gestionar Premiaciones ante diferentes estamentos municipales. | $500000 |  |  |  |  | 500000 | 15 septiembre de 2021 | 01 noviembre de 2021 | Director, docentes, Padres de familia, estudiantes.
| Incluir un programa completo y adecuado de promoción del bienestar de los estudiantes, teniendo encuenta las necesidades educativas actuales. |  |  | Calidad de presentaciones en función de las valoraciones de los observadores (like o me gusta). |  | Unificar un canal comunicativo para el evento. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 15 septiembre de 2021 | 30 septiembre de 2021 | Director, docentes.
| Diseñar espacios de retroalimentación y reflexión para valorar las actividades extracurriculares. |  |  | Cantidad de asistentes virtuales al evento. |  | Motivar a la comunidad educativa a participar de las actividades propuestas de manera creativa y segura. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 20 junio de 2021 | 08 octubre de 2021 | Director, docentes.
| Adaptar las estrategias pedagógicas desde los modelos educativos en función de las necesidades actuales. |  |  | Evaluación de la jornada. |  | Organizar la participación de los estudiantes y padres de familia. | $100000 |  |  |  |  | 100000 | 01 septiembre de 2021 | 08 octubre de 2021 | Director, docentes.
ACADEMICA | Niños, niñas y adolescentes fortaleciendo el estudio en casa. | Elaborar guías de aprendizaje y motivar el uso de las tecnologías móviles para el desarrollo de las actividades de estudio en casa. | 100% de guías elaboradas en las Áreas sugeridas y uso de la tecnología para el trabajo en casa durante el 2021. | Elaboración de guías , uso y aplicación de la tecnología móvil. | TRIMESTRAL | Diseño y elaboración de guías de aprendizaje. | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Uso de las tecnologías móviles para el envío de las guías de aprendizaje. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
|  | Elaborar las guías de aprendizaje en material impreso para la comunidad estudiantil. | Abarcar el 100% de los estudiantes con guias de aprendizaje en material impreso durante el 2021 | Material impreso | TRIMESTRAL | Impresión guías de aprendizaje. | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Entrega de las guías de aprendizae en material impreso | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
| Niños, niñas y adolescentes aprendiendo desde casa de acuerdo al horario asignado. | Diseñar el horario de clases de acuerdo las Areas asignadas y los tiempos sugeridos para el aprendizaje en casa. | 100% del horario ajustado a las Áreas sugeridas y tiempos estimados para el año 2021 | Horario de clases. | TRIMESTRAL | Diseño del horario flexible a los tiempos y áreas sugeridas al aprendizaje en casa. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Cumplimiento a los docentes del horario flexible. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Entrega del horario flexible a los estudiantes por parte de los docentes. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
| Fortalecimiento del SIEE en los procesos de evaluación y seguimiento de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria. | Ajustar de manera transitoria el SIEE en los procesos de evaluación y seguimiento, atendiendo a las particularidades de los estudiantes y condiciones en el medio donde viven. | 100% del SIEE ajustado de manera transitoria en los procesos de evaluación durante la vigencia 2021. | Ajustes transitorios del SIEE | TRIMESTRAL | Lectura de los lineamientos y orientaciones del MEN y SED. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Reunión virtual de docentes para los ajustes del SIEE | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
[6 empty] | Entrega en medio magnético de los ajustes del SIEE. | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Director, Consejo Académico, Docentes.
| Menor cantidad de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Mejorar los indices de estudiantes con dificultades de aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias pedagógicas pertinentes. | 80% de estudiantes superando dificultades de aprendizaje durante la vigencia 2021. | Dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Diseño de estrategias de apoyo para estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Docentes.
[6 empty] | Socialización y acompañamiento virtual a la comunidad educativa de las estrategias de apoyo. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Docentes.
[6 empty] | Retroalimentación de los procesos académicos. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Docentes.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La correccion en la redaccion de los indicadores de desempeño de los boletines | Unificar los indicadores de desempeño que sean acordes a la temática escuela nueva con base a los estandares basicos de competencia y a los DBA | El 100% de los indicadores de desempeño en la plataforma webcolegios, corregidos y adecuados según el modelo de escuela nueva. | Componente: boletines de calificaciones. | TRIMESTRAL | organizar los docentes en grupo, revisar las tematicas, corregir los indicadores . | 0 | 0 |  |  |  |  | 29 de enero del 2021 | 2021-04-05 | Docentes
| La señalizacion y la elaboracion de un programa de mejoramiento y adecuacion en cada una de las sedes | Elaborar el programa de mejoramiento de infraestructura de la sedes. | Incluir dentro del cronograma institucional jornadas de mejoramiento para el 100% de las sedes y trabajar de la mano con el consejo directivo para adecuar anualmente las sedes según sea su necesidad. | Mantenimiento de la planta fisica. | TRIMESTRAL | organizar las sedes según sus necesidades, crear una comision de verificacion. | $40000000 | [5 empty] | 29 de enero del 2021 | 2021-04-05 | Consejo Directivo
| La creacion de un banco de datos, fisico o digital que sirva como historial de matriculas en la institucion. | Crear una base de datos donde se archive los documentos de matriculas de cada una de las sedes. | El C.E.R dispondrá de archivos donde se facilitara la informacion del 100% de las sedes, confiables, oportunos y actualizadas. | Archivo académico | TRIMESTRAL | entregar una copia de las matriculas por cada una de las sedes, escanear los documentos de los estudiantes y padres de familia. | $500000 | [5 empty] | 29 de enero del 2021 | 2021-04-05 | Docentes
COMUNITARIA | Apoyo de personal idóneo para el acompañamiento de la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Contar con el personal idóneo para la articulación del PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Capacitar a los docentes del CER LA SERPENTINA para la implementación del PIAR. | Participación activa de los docentes en la articulación del PIAR para el CER. | TRIMESTRAL | Vincular personal idóneo para la articulación del PIAR. Realizar seguimiento a la capacitación a los docentes del CER LA SERPENTINA. | $3´000.000 | $3´000.000 |  |  |  |  | Julio 30 de 2021 | Semana Institucional Diciembre | Director de la Institución.
| Establecer el PIAR dentro del PEIR del CER LA SERPENTINA. | Conocer e implementar el PIAR en el CER LA SERPENTINA, dentro del PEIR. | Que la mayoría de los docentes del CER LA SERPENTINA conozcan y se apropien del PIAR, para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes. | Elaborar e implementar el PIAR dentro del PEIR. | TRIMESTRAL | Ajustes al PEIR de la Institución. Vinculación del PIAR en el CER LA SERPENTINA. Socialización de los ajustes que incluyen el PIAR en el CER LA SERPENTINA. | $3´000.000 | $3´000.000 |  |  |  |  | Abril 2021 | Noviembre 2021 | Docentes de la Institución.
| Crear el Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece la Institución. | Diseñar el Proyecto de Vida para los estudiantes, del CER LA SERPENTINA, desde el primer grado que ofrece el Centro Educativo. | Dar a conocer el Proyecto de Vida a los estudantes del CER. Concientizar y motivar a los estudiantes para que se apropien del Proyecto De Vida propuesto por el CER. | Apropiación del Proyecto de Vida de los estudiantes del CER SERPENTINA. | MENSUAL | Charlas Talleres Video llamadas Encuentros recreativos cuando la situación lo permita. Convivencias Grupales. | $3´000.000 | $3´000.000 |  |  |  |  | Julio 30 de 2021 | Noviembre 2021 | Director de la Institución. Docentes. Personal idóneo.
| Acompañamiento de Psicoorientador y entidades gubernamentales que fortalecen el desarrollo social y afectivo en los estudiantes y comunidad educativa del CER LA SERPENTINA. | Solicitar un Psicoorientador para el CER LA SERPENTINA,quien haga acompañamiento a la comunidad educativa en cuanto a la identificación de los riesgos que se puedan presentar a nivel social. | Contar el Psicoorientador para el CER LA SERPENTINA. | Que a mitad del año escolar 2021 el CER LA SERPENTINA cuente con un Psicoorientador, para la comunidad educativa. |  | Solicitud por parte del DIRECTOR del Psiccorentador para el CER LA SERPENTINA. Identificación de Riesgos Psicosociales en el CER LA SERPENTINA. Diseño y elaboración por parte de Psicoorientador del plan de Riesgos Psicosociales. Socializar el plan de Riesgos Psicosociales. Aplicar y apoyar el programa diseñado por el Psicoorientador. | $5´000.000 | $5´000.000 |  |  |  |  | Abril 2021 | Antes de la Semana INSTITUCIONAL de Octubre 2021 | Director de la Institución.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL