| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | ACTIVIDAD | FECHAS ESTIPULADAS PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  |
|  |  | 1 A 5 | 7 A 11 | 15 A 18 | 21 A 25 | 28 A 31 | 1 A 2 | 4 A 8 | 10 A 14 | 16 A 30 |  | 2 A 6 |  |  |  |  |
| A Octubre 10 de 2022 la mesa de ejes transversales conformada, organizada y funcionando | Presentación del trabajo de la semana de desarrollo institucional en donde se explicará la razón de ser de la mesa de ejes transversales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asignación de los líderes de cada uno de los PPT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de la mesa de ejes transversales por parte de la directora Elva Marina Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del Manual de funcionamiento de la mesa, socialización ante el consejo académico y aval del consejo Directivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Octubre 25 de 2022 cada líder de PPT hará revisión del documento correspondiente a su Proyecto, actualizándolo con las evidencias y realizando los ajustes que crea pertienentes dada la lectura del contexto. | Revisión y sistematización de la lectura del contexto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Articulación de la lectura del contexto al PEI del CER San Isidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión de los PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de la problemática y problemas asociados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Noviembre 8 de 2022 cada líder de PPT se identificarán los hilos conductores o ejes temáticos actualizados articulados a problemas priorizados en la lectura del contexto del CER SAN ISIDRO | Reunión mesa de ejes transversales para socialización de la identificación de hilos conductores de cada PPT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Definición de competencias generales asociadas al hilo conductor o eje temático identificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5 de diciembre de 2022 Articulación de acciones de evaluación y seguimiento a la implementación de los PPT con el PMI. | Matriz DOFA de aplicación de PPT en el CER SAN ISIDRO 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión y sistematización del seguimiento y evaluación de CRONOGRAMA de PPT CER SAN ISIDRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5 de diciembre Plan de acción de los PPT con el respectivo cronograma de actividades para el año escolar 2023 | Revisión de plan de acción ejecutado enla vigencia 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Articulación de actividades realizadas enla vigencia 2022 a 2023, continuación de estrategias pedagógicas. Revisión de los PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5 de Diciembre de 2022 Construcción participativa de matrices pedagógicas de los PPT que incorporan ejes problémicos, ejes temáticos o hilos conductores articulados a formación de competencias ciudadanas y básicas en los diferentes niveles educativos para año escolar 2023. | Reunión mesa de ejes transversales para socialización de la identificación de hilos conductores de cada PPT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de competencias generales asociadas al hilo conductor o eje temático identificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunión mesa de ejes transversales para elaboración de instrumentos de sistematización de los PPT para el año 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |