|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSOS | RESPONSABLES | PRODUCTOS |
| #1A Octubre 10 de 2022 la mesa de ejes transversales conformada, organizada y funcionando. | 1. Presentación del trabajo de la semana de desarrollo institucional en donde se explicará la razón de ser de la mesa de ejes transversales.2. Presentación de los líderes de cada uno de los PPT.3. Instalación de la mesa de ejes transversales por parte de la directora Elva Marina Santander. 4. Elaboración del Manual de funcionamiento de la mesa, socialización ante el consejo académico y aval del consejo Directivo.5. Redacción y firma del acta de conformación de la mesa de ejes transversales.6. Registro de evidencias.  | 10 de Octubre | 14 de octubre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos Transversales.  | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Eusiris Grimaldos , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta de conformación de la mesa de ejes transversales.Manual de funcionamiento de la mesa de ejes transversales.  |
| #2A Octubre 25 de 2022 cada líder de PPT hará revisión del documento correspondiente a su Proyecto, actualizándolo con las evidencias y realizando los ajustes que crea pertienentes dada la lectura del contexto. | 1. Revisión y sistematización de la lectura del contexto.2. Articulación de la lectura del contexto al PEI del CER San Isidro.3. Revision de los PPT.4. Análisis de la problemática y problemas asociados.5. Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.6. Registro de evidencias. | 17 de octubre  | 25 de octubre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos TransversalesInstrumentos recolección de la información. | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Carlos Gerardo Galvis , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Documento Lectura del contexto.PEIDocumentos PPT reajustados y actualizados.  |
| #3A Noviembre 8 de 2022 cada líder de PPT se identificarán los hilos conductores o ejes temáticos actualizados articulados a problemas priorizados en la lectura del contexto del CER SAN ISIDRO  | 1. Reunión mesa de ejes transversales para socialización de la identificación de hilos conductores de cada PPT.2. Definición de competencias generales asociadas al hilo conductor o eje temático identificado.3. . Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.4. Registro de evidencias. | 27 de noviembre  | 2 de diciembre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos Transversales | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Carlos Gerardo Galvis , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta identificación los hilos conductores.Cronograma de Transversalidad. |
| #4A 5 de diciembre de 2019 Articulación de acciones de evaluación y seguimiento a la implementación de los PPT con el PMI. | 1. Reunión mesa de ejes transversales para Evaluación y seguimiento de cada PPT.2. Matriz DOFA de aplicación de PPT en el CER SAN ISIDRO 2019.3. Revisión y sistematización del seguimiento y evaluación de CRONOGRAMA de PPT CER SAN ISIDRO 2019.3. Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.4. Registro de evidencias | 27 de noviembre  | 2 de diciembre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos TransversalesCronograma PPT 2019.  | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Carlos Gerardo Galvis , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta de Evaluación y seguimiento de los PPT en el CER SAN ISIDRO 2019. Evidencias Fotograficas de las actividades realizadas en PPT durante la vigencia 2019.Acta de las actividades realizadas en PPT durante la vigencia 2019.Matriz DOFA.  |
| #5A 2 de diciembrePlan de acción de los PPT con el respectivo cronograma de actividades para el año escolar 2023 | 1. Revisión de plan de acción ejecutado enla vigencia 2019.2. Articulación de actividades realizadas enla vigencia 2019 a 2020, continuación de estrategias pedagógicas. 3. Revision de los PPT.4. Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.5. Registro de evidencias. | 27 de noviembre  | 2 de diciembre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos Transversales | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Carlos Gerardo Galvis , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta de Evaluación y seguimiento de los PPT en el CER SAN ISIDRO 2022. Evidencias Fotograficas de las actividades realizadas en PPT durante la vigencia 2022.Plan de accion PPT 2023. |
| #6A 2 de Diciembre de 2022 Construcción participativa de matrices pedagógicas de los PPT que incorporan ejes problémicos, ejes temáticos o hilos conductores articulados a formación de competencias ciudadanas y básicas en los diferentes niveles educativos para año escolar 2023.  | 1. Reunión mesa de ejes transversales para socialización de la identificación de hilos conductores de cada PPT.2. Definición de competencias generales asociadas al hilo conductor o eje temático identificado.3. . Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.4. Registro de evidencias. | 27 de noviembre  | 2 de diciembre | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos Transversales | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Eusiris Grimaldos , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta Construcción participativa de matrices pedagógicas de los PPT para la vigencia 2023. Evidencias .  |
| # 7A diciembre 2 de 2022 Diseño de instrumentos que apoyan la sistematización de los PPT en sus diferentes fases.  | 1. Reunión mesa de ejes transversales para elaboración de instrumentos de sistematización de los PPT para el año 2023. 3. . Redacción y firma del acta de reunión de la mesa de ejes transversales.4. Registro de evidencias. |  |  | HumanosNormatividadComputadorVídeo Beam.Proyectos Pedagógicos Transversales | Directora Docentes Líderes de Proyectos Transversales del CER SAN ISIDRO: Alba Yulibeth Melgarejo, EEDH; Eusiris Grimaldos , PESCC; Omaira Ibarra Montañez, PRAE; Edalides Quintero Alvarez ,EVS; Diana Carolina Serrano, Democracia; Pedro Mauricio Méndez , PEMS; Miryan Teresa Mendoza Meza, EEF. | Acta reunión mesa de ejes transversales.Instrumentos de sistematización de seguimiento PPT 2023. |