## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  | 14 DE ENERO DE 2021
|  |  | Código DANE |  | 244599000161
Dirección | VEREDA LA UNION |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerlaunion2012@gmail.com |  |  | Tel | 322-2167664
Rector o Director | MARCO ANTONIO VILLAMIZAR FLOREZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DORA JOSEFINA RAMIREZ BASTOS |  | DOCENTE DE AULA |  | katyblack232@hotmail.com
MARYORY PATRICIA JAUREGUI PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | maryory.2014.22@gmail.com
MARIO CABEZA CAPACHO |  | DOCENTE DE AULA |  | pmarioca@hotmail.com
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | ramdibari@hotmail.com
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | gabeba1@hotmail.com
JUAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | jams1609@hotmail.com
SARA SUAREZ ACEVEDEO |  | DOCENTE DE AULA |  | sarasuarezacevedo@gmail.com
KEIDY DANIELA MARTINEZ ASCANIO |  | DOCENTE DE AULA |  | danielama270@gmail.com
CRISILIA MORALES CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | crisilia2780@hotmail.com
GRACIELA CARRERO URBINA |  | DOCENTE DE AULA |  | gracielacarrerourbina0219@hotmail.com
ALIX JASMIN ESPITIA SANDOVAL |  | DOCENTE DE AULA |  | yasmin27800@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOAQUIN ALFONSO MURCIA SUAREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
CRISILIA MORALES CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
GRACIELA CARRERO URBINA |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
ALIX JASMIN ESPITIA SANDOVAL |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
SARA COROMOTO ACEVEDO SUAREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MARYORI PATRICIA JAUREGUI PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
KEIDY DANIELA MARTINEZ ASCANIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
DORA JOSEFINA RAMIREZ BASTOS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MARIO CAPACHO CABEZA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-01-14 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION-RAGONVALIA NORTE DE SANTANDER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Reconocimineto de logros | Crear estímulos para el personal docente resaltando el compormiso de su labor y promover la relización de nuevos proyectos | Al finalizar el 2021 la Institución ha definido un sistema de estimulos de reconmocimineto a docentes y estudiantes como parte de su cultura y política institucional | Diseño de instrumentos de estímulo | Definir el día del Maestro como fecha de realizar un reconocimiento Institucional a los docentes | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-05-14 | Marco Antonio Villamizar
[5 empty] | En todas las izadas de bandera y clausura de año lectivo estimular los mejores estudiantes que sobresalgan a nivel academico o comunitario | 500 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-03 | Graciela Urbina
[5 empty] | Crear una resolución con el consejo directivo para resaltar la labor de los docentes y entregar dichos reconocimientos en el dia del Maestro | 100 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2021-05-14 | Mario Capacho
[5 empty] | Elaborar un diploma y reconocer públicamente con la comunidad educativa la labor docente | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-05-14 | Crisilia Morales
| Ambiente físico | Crear un ambiente físico agradable, limpio y ordenado que genere sentimientos de apropiación y cuidado del mismo | Al finalizar el 2021 lols espacios físicos estarán adecudamente dotados, organizados, decorados y señalizados para propiciar un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia | Espacios físico adecuados | Diagnostico y adecuación de los espacios físicos para la alternancia académica en situación de pandemia | 4000 | X |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-07-15 | Ramiro Moreno
[5 empty] | Gestion ante las autoridades departamentales y municipales | 3000 |  |  |  | X |  | 2021-02-11 | 2021-07-15 | Marco Antonio Villamizar
[5 empty] | Realización de jornadas de limpieza, pintura y embellecimineto del entorno escolar en todas las sedes | 1000 | X |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-07-15 | Yasmín Espitia
[5 empty] | Señalización e implementacion de todos los protocolos de bioseguridad para el regreso seguro a la presencialidad | 2500 | X |  | X |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-15 | Dora Josefina Ramírez
GESTION ACADEMICA | Planeacion de clases | Implementar la elaboración de guías que incluyan los DVA y la adaptacion de contenidos pertinentes al trabajo en casa | Al finalizar el 2021 se han diseñado y entregado a todos los estudiantes las guias elaboradas como estrategia institucional, con el diseño curricular y el enfoque metofdlógico acorde al trabajo en casa y a la virtualidad | Guias de estudio | Priorizacion de los nucleos temáticos para el diseño de los guías de estudio | 10 |  | X |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-11-03 | Sara Coromoto Suárez
[5 empty] | Diseño y elaboracion de guias de estudio incluyendo la sensibilización para apropiación de los protocolos de bioseguridad | 14000 | X |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-11-03 | Joaquín Alfonso Murcia
[5 empty] | Diseño de estrategias para la entrega segura de las guias a los alumnos y el seguimineto del proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso de las TIC. | [6 empty] | 2021-07-21 | 2021-11-13 | Maryori Patricia Jáuregui
[5 empty] | Retorno porgresivo y seguro a la alternancia y a la presencialidad | [6 empty] | 2021-01-19 | 2021-12-03 | Claudia Patricia Rozo
| Seguimiento a los egresados | Diseñar una estrategia de seguimiento continuo a los egresados | Al finalizar el 2021 se ha diseñado un plan para mantener un contacto permanente con los egresados que promueva la participación activa y su incidencia positiva en la vida de la Institución | Plan de Seguimineto | Elaboración de un directorio actualizado para lograr contacto con las diversas promociones | 1000 | X | X |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-12-03 | Daniela Martinez Ascanio
[5 empty] | Diseño de un instrumento que permita diagnosticar y actualizar los sucesos relevantes de los egresados | 50 |  | X |  |  | X | 2021-01-13 | 2021-12-03 | Yasmín Espitia
[5 empty] | Propiciar el contacto directo con los egresados | [6 empty] | 2021-03-13 | 2021-06-10 | Crisilia Morales
[5 empty] | Conformacion de una comisión encargada del diseño | [6 empty] | 2021-03-29 | 2021-06-08 | Marco Antonio Villamizar
GESTION ADMINISTRA-TIVA Y FINANCIERA | Seguridad y Protección | Elaborar una aproximación de levantamiento de riesgos físicos | Al finalizar el 2021 se tendrá un diseño siatematico de la Institución con el panorama completo de los riesgos físicos existentes | Diseño de riesgos físicos | Diseñar un instrumento de valoración de riesgos | 50 | X |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-22 | Graciela Urbina
[5 empty] | Realizar la caracterización de los riesgos físicos existentes en la Insitución | 50 | X |  |  |  |  | 09/002/2021 | 2021-06-07 | Dora Ramirez
[5 empty] | Gestionar ante las entidades correspondientes el estudio | [6 empty] | 2021-04-13 | 2021-11-17 | Marco Antonio Villamizar
[5 empty] | Elaboracion de un plan de acción y prevención de riegos físicos | 1000 |  |  |  | X |  | 2021-04-13 | 2021-07-09 | Yasmín Espitia
| Mantenimiento de la planta física | Elaborar un programa de mantenimiento estructurado y sistemático de la planta física | Al finalizar el año 2021 la Institución ha elaboraco un plan sistemático de mantenimiento de la planta física | Plan de mantenimiento | Elaboración de un diagnóstico que refleje el estado actual de la planta física en todas las Sedes | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-05-25 | Ramiro Moreno
[5 empty] | Socializar el estado de necesidades con todos los miembros de la comunidad educativa | 10 | 10 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | Ramiro Moreno
[5 empty] | Priorización de los recursos de acuerdo a las necesidades | [6 empty] | 2021-03-23 | 2021-04-21 | Yasmin Espitia Crisilia Morales
[5 empty] | Gestionar los recursos necesarios para el manejo adecuado de los recursos en cumplimiento del plan de mantenimiento diseñado | [6 empty] | 2021-02-17 | 2021-12-02 | Marco Antonio Villamizar
| Escuela der Padres | Implementar la escuela de padres como un mecanismo de participacion y formacion de la comunidad | Al finalizar el año 2020 se habra creado el 50 % la base de datos de los egresados del los ultimos cinco años | Base de datos de los egresados | Revisión en el archivo institucional de los registros de los egresados en las ultimas cinco promociones (2014_2019) | [6 empty] | 2020-08-03 | 2020-10-02 | Casilda Rivero Gutierrez
[5 empty] | Diseño de la enccuesta virtual que permita actualizar los datos de los egresados | [6 empty] | 2020-10-05 | 2020-10-16 | Stella Jaimes
[5 empty] | contacto y aplicación de la encuensta de egresados | [6 empty] | 2020-10-19 | 2020-11-27 | Rocio Mogollon
GESTIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  | sistematizacion de datos obetnidos | [6 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-04 | Diana Hernández
GESTION COMUNITARIA |  | Implementar la escuela de padres como un mecanismo de participación y formacion de la comunidad | Al finalizar el año 2021 se ha diseñado el proyecto escuela de padres para implementarlo como mecanismo de participación comunitaria | Proyecto Escuela de padres | Reunión de Padres de familia para identificar la temática a desarrollar en el proyecto | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-02-12 | Mario Capacho
[5 empty] | Telleres de senbilización | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-11-25 | Mario Capacho
[5 empty] | Diseño del Proyecto | [6 empty] | 2021-02-12 | 2021-11-25 | Graciela Urbina
[5 empty] | Elaboración del Plan | [6 empty] | 2021-11-25 | 2021-12-03 | graciela Urbina
|  | Elaborar el diagnóstico correspondiente al plan de riesgos físicos y sico-sociales | Al finalizar el 2021 la Institución ha identificado los posibles factores de riesgo sico-sociales a los está expuesta toda la comunbidad educativa | Diagnóstico de Riesgos Sico-sociales de la comunidad Educativa | Organizaciòn de grupos de trabajo | 0 | [5 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-28 | Nancy Garzón
[5 empty] | Definir los parametro de los proyectos sociales. | 0 | [5 empty] | 2020-02-06 | 2020-02-06 | José Ángel Barajas
| Prevención de Riesgos Sico-sociales | Elaborar el Diagnóstico correspondiente al plan de riesgos sico-sociales |  |  | Talleres de sensibilización | 10 |  | X |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-04-16 | Patricia Jauregui
[5 empty] | Analisis de los posibles factores de riesgo | [6 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Patricia Rozo
[5 empty] | Idetificacion de factores críticos en el entorno socio-familiar | 5 |  | X |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Daniela Martinez Ascanio
[5 empty] | Actividades de prevención en coordinacion con las entidades externas competentes | 50 | X |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-11-09 | Joaquin Alfonso Murcia
Note on A6: MFIGUEROA: Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: MFIGUEROA: Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: MFIGUEROA: Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: MFIGUEROA: Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: MFIGUEROA: EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: MFIGUEROA: ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: MFIGUEROA: Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on M6: MFIGUEROA: Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: MFIGUEROA: Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: MFIGUEROA: Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)