## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  | 2021-01-14
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254599000161
Dirección | VEREDA LA UNION |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerlaunion2012@gmail.com |  | Telefono |  | 3222167664
Rector o Director | MARCO ANTONIO VILLAMIZAR FLOREZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DORA JOSEFINA RAMIREZ BASTOS |  | DOCENTE DE AULA |  | katyblack232@hotmail.com
MARYORY PATRICIA JAUREGUI PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | maryory.2014.22@gmail.com
MARIO CABEZA CAPACHO |  | DOCENTE DE AULA |  | pmarioca@hotmail.com
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | ramdibari@hotmail.com
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | gabeba1@hotmail.com
JUAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | jams1609@hotmail.com
SARA SUAREZ ACEVEDEO |  | DOCENTE DE AULA |  | sarasuarezacevedo@gmail.com
KEIDY DANIELA MARTINEZ ASCANIO |  | DOCENTE DE AULA |  | danielama270@gmail.com
CRISILIA MORALES CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | crisilia2780@hotmail.com
GRACIELA CARRERO URBINA |  | DOCENTE DE AULA |  | gracielacarrerourbina0219@hotmail.com
ALIX JASMIN ESPITIA SANDOVAL |  | DOCENTE DE AULA |  | yasmin27800@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DORA JOSEFINA RAMIREZ BASTOS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MARYORY PATRICIA JAUREGUI PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MARIO CABEZA CAPACHO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
JUAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
SARA SUAREZ ACEVEDEO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
KEIDY DANIELA MARTINEZ ASCANIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
CRISILIA MORALES CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
GRACIELA CARRERO URBINA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
ALIX JASMIN ESPITIA SANDOVAL |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES 2021
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  |  |  | Municipio RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ESTADO
Crear estímulos para el personal docente resaltando el compromiso de su labor y promover la realización de nuevos poryectos | Al finalizar el 2021 la Institución ha definido un sistema de estiímulos de reconocimiento a docentes y estudiantes como parte de su cultura y política Institucional | Diseño de un instrumento de estímulos | Definir el dia del maestro como como fecha para realizar un reconocimineto Institucional a los docentes | 100% | 2021-01-21 | 20% | 2021-03-04 | 40% | 2021-05-14 | 40% | TERMINADA
|  |  | En todas Izadas de bandera y clausuras del año Lectivo estimular los mejores estudiantes que sobresalgan a nivel académico o comunitario | 75% | 2021-02-25 | 30% | 2021-05-20 | 5% | 2021-11-25 | 40% | EN EJECUCION
|  |  | Crear una resolucion con el consejo directivo para resaltar la labor de los docentes y entregar dichos reconocimientos en el dia del maestro | 100% | 2021-01-21 | 30% | 2021-02-22 | 30% | 2021-05-14 | 40% | TERMINADA
|  |  | Elaborar un diploma y reconocer públicamente con la comunidad educativa la labor docente | 100% | 2021-01-21 | 30% | 2021-02-17 | 30% | 2021-05-14 | 40% | TERMINADA
Crear un ambiente físico agradable, limpio yn ordenadfo que genere sentimientos de aporpiación y cuidado del mismo | Al finalizar el 2021, los espacio físicos estarán adecuamente dotados, organizados, decorados y señalizados, para propiciar un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia | Espacios físicos adecuados | Diagnóstico y adecuación de los espacios físicos para la alternancia académica en situación de pandemia | 70% | 2021-02-10 | 20% | 2021-06-09 | 10% | 2021-07-15 | 40% | EN EJECUCION
|  |  | Gestión ante las autoridades departamentales y municipales | 40% | 2021-02-11 | 20% | 2021-04-22 | 10% | 2021-07-15 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Realización de jornadas de limpieza, pintura y embellecimiento del entorno escolar en todas las sedes | 90% | 2021-05-24 | 20% | 2021-06-09 | 30% | 2021-07-15 | 40% | EN EJECUCION
|  |  | Señalización e implementación de todos los protocolos de bioseguridad para el regreso seguro a la presencialidad | 70% | 2021-07-07 | 20% | 2021-07-12 | 20% | 2021-07-15 | 30% | EN EJECUCION
Implementar la elaboración de guías que incluyan los DBA y la adaptación de contenidos pertinentes al trabajo en casa | Al finalizar el 2021 se han diseñado y entrtegado a todos los estudiantes las guías elaboiradas como estrategia Institucional, con el diseño curricular y el enfoque metodológico acorde al trabajo en casa y a la virtualidad | Guías de Estudio | Priorización de los nucleos temáticos para el diseño de las guías de estudio | 60% | 2021-01-14 | 30% | 2021-06-11 | 10% | 2021-11-03 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño y elaboración de guías de estudio incluyendo la sensibilización para la apropiación de los protocolos de bioseguridad | 80% | 2021-01-14 | 30% | 2021-09-13 | 30% | 2021-11-03 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño de estrategias para la entrega segura de las guias a los alumnos y el seguimiento del porceso de enseñanza aparendizaje mediante el uso de la TIC | 70% | 2021-07-21 | 30% | 2021-09-27 | 20% | 2021-11-13 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Retorno progresivo y seguro a la alternancia y a la presencialidad | 50% | 2021-01-19 | 10% | 2021-07-21 | 20% | 2021-12-03 | 20% | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia de seguimineto contínuo a los egresados | Al finalizar el 2021 se ha diseñado un plan para mantener un contacto permanente con los egresados, que promueva la participación activa y su incidencia positiva en la vida de la Institución | Plan de Seguimiento a Egresados | Elaboración de un directorio actualizado para lograr contacto con las diversas promociones | 15% | 2021-01-14 | 10% | 2021-08-11 | 2% | 2021-12-03 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño de un instrumento que permita diagnosticar y actualizar los sucesos relevantes de los egresados | 10% | 2021-02-13 | 6% | 2021-08-03 | 2% | 2021-12-03 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Propiciar el contacto directo con los egresados | 9% | 2021-03-13 | 5% | 2021-08-05 | 2% | 2021-10-06 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Conformación de una comisión encargada del diseño | 10% | 2021-03-29 | 10% | 2021-05-26 | 0% | 2021-08-06 | 0% | EN EJECUCION
Elaborar una aproximación de levantamineto de riesgos físicos | Al finalizar el 2021 se tendrá un diseño sitemático de la Intitución con el Panorama Completo de los riesgos físicos existentes | Diseño de riesgos físicos | Diseñar un Instrumento de valoración de riesgos | 10% | 2021-06-01 | 5% | 2021-06-10 | 2% | 2021-06-22 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Realizar la caracterización de los riesgos físicos existentes en la institución | 20% | 2021-02-09 | 10% | 2021-06-11 | 5% | 2021-07-06 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Gestionar ante las entidades competentes el estudio | 10% | 2021-04-13 | 5% | 2021-09-16 | 3% | 2021-11-17 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboración de un plan de acción y prevención de riesgos físicos | 8% | 2021-04-13 | 4% | 2021-08-05 | 2% | 2021-09-07 | 2% | EN EJECUCION
Elaborar un programa de mantenimiento estructurado y sistemático de la planta física | Al finalizae el año 2021, la Institución ha elaborado un plan sistemático de mantenimiento de la planta física | Plan de Mantenimiento | Elaboración de un diagnóstico que refleje el estado actual de la planta física en todas las sedes | 80% | 2021-01-14 | 20% | 2020-07-29 | 20% | 2021-05-25 | 40% | EN EJECUCION
|  |  | Socializar el estado de necesidades con todos los miembros de la comunidad educativa | 80% | 2021-05-24 | 40% | 2021-05-25 | 20% | 2021-05-26 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Priorización de los recursos de acuerdo a las necesidades | 60% | 2021-03-23 | 30% | O5/04/2021 | 20% | 2021-04-21 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Gestionar los recursos necesarios para el manejo adecuado de los recursos en cumplimiento del plan de mantenimiento diseñado | 40% | 2021-02-17 | 20% | 2021-09-27 | 10% | 2021-12-02 | 10% | EN EJECUCION
Implementar la escuela de Padres como un mecanismo de participación y formación de la comunidad | Al finalizar el año 2021 se ha diseñado el proyecto escuela de padres para implementarlo como mecanismo de participación comunitaria | Proyecto escuela de Padres | Reunión de padres de familia para identificar la temática a desarrollar en el proyecto | 30% | 13/0172021 | 20% | 2021-09-08 | 5% | 2021-12-02 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Talleres de sensibilización | 14% | 2021-02-12 | 10% | 2021-08-24 | 2% | 2021-11-25 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño del proyecto | 10% | 2021-02-12 | 3% | 2021-08-12 | 3% | 2021-11-25 | 4% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboración del plan | 3% | 2021-11-25 | 1% | 2021-11-29 | 1% | 2021-12-03 | 1% | EN EJECUCION
Elaborar el diagnóstico correspondiente al plan de riesgos sico-sociales | Al finalizar el 2021 la Instirución ha identificado los posibles factores de riesgo sico-sociales a los que está expuesta toda la comunidad educativa | Diagnóstico de riesgos sico-sociales de la comunidad educativa | Talleres de sensibilización | 7% | 2021-03-18 | 3% | 2021-04-05 | 2% | 2021-04-16 | 2% | TERMINADA
|  |  | Análisis de los posibles factores de riesgo | 5% | 2021-04-15 | 1% | 2021-04-16 | 2% | 2021-04-19 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Identificación de factores críticos en el entorno socio-familiar | 4% | 2021-04-15 | 2% | 2021-04-16 | 1% | 2021-04-19 | 1% | EN EJECUCION
|  |  | Actividades de prevención en coordinadinación con las entidades externas competentes | 4% | 2021-04-19 | 2% | 2021-05-06 | 1% | 2021-11-09 | 1% | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA