## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ANTONIO JOSE DE SUCRE
|  |  | Código DANE |  | 254051000511
Dirección | CENTRO POBLADO VILLA SUCRE |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | ie70antoniojosedesucre@gmail.com |  |  | Tel | 3133951461
Rector o Director | VICTOR MANUEL ARAQUE PARADA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Antonio Ortega Romero |  | DOCENTE |  | luantonio18@gmail.com
Angela Torres Urbina |  | DOCENTE |  | angelita.t.u.19@hotmail.com
mercedes becerra gonzalez |  | DOCENTE |  | merce1202@gmail.com
Luis Fernando suarez sanchez |  | DOCENTE |  | luis.fersuarez@hotmail.com
juan jaimes moreno |  | DOCENTE |  | juanjmoreno2161@gmail.com
Victor Manuel Araque |  | RECTOR |  | ie70antoniojosedesucre@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CENAIDA GELVEZ DE CARRILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE MILFER TAPIERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ANA LIDA GAMBOA UVALDO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
FELISARIO PABON CASTILLO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Intencionalidad de las tareas para la casa. | Fortalecer los aprendizajes por medio de actividades para desarrollar en familia. | Al finalizar el 2022 la Institución contará con algunas politicas claras y precisas del desarrollo e implementación de tareas,para mejorar la calidad de la evaluación formativa, buscando una mejor comprensión y asimilación de los contenidos y competencias. | Tareas escolares | TRIMESTRAL | Revision de los desempeños en cada asignatura al finalizar la tematica. | 120 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-08 | DIEGO A. CARRERO M.
[6 empty] | Elaboración de estrategias para reforzar dificultades. | 60 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25 | DIEGO A. CARRERO M.
[6 empty] | aplicación de las estrategias diseñadas. | 30 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25 | DIEGO A. CARRERO M.
[6 empty] | verificación del cumplimiento de las actividades. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-25 | DIEGO A. CARRERO M.
ACADEMICA | Control del ausentismo. | Hacer seguimiento y analisis al ausentismo de acuerdo al formato establecido. | Al terminar el 2022 se evidenciara el cumplimiento del control del ausentismo a traves de el formato. | ausentismo escolar. | MENSUAL | Control al ausentismo a travez del formato de asistencia mensual. | 60 | x |  |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-11-25 | GERMAN SUAREZ
[5 empty] | SEMANAL | realización de acuerdos con los padres de familia y estudiantes para nivelar las clases no atendidas. | 0 | [5 empty] | 31/02/2022 | 2022-11-25 | GERMAN SUAREZ
[5 empty] | SEMANAL | Cumplimiento de acuerdos. | 0 | [5 empty] | 31/02/2022 | 2022-11-25 | GERMAN SUAREZ
[5 empty] | MENSUAL | informe mensual del ausentsimo. | 30 | x |  |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-11-25 | GERMAN SUAREZ
ACADEMICA | Apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo del 2022 se contará con talleres de acompañamiento en las areas que lo requieran para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagogico de aprendizaje. | TRIMESTRAL | identificación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 31/02/2022 | 2022-11-25 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas. | 30 |  | X |  |  |  | 31/02/2023 | 2022-11-25 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | entrega de talleres a desorrolar. | 0 | [5 empty] | 31/02/2024 | 2022-11-25 | CENAIDA GELVEZ
[5 empty] | MENSUAL | retroalimentación de las actividades desarrolladas. | 0 | [5 empty] | 31/02/2025 | 2022-11-25 | CENAIDA GELVEZ
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | conocer y aplicar el horizonte institucional de la I.E antonio jose de sucre. | Al finalizar el 2022 el 70% de la comunidad educativa tendrá conocimiento y buscará apropiarse de la mision, visión y principios institucionales. | Mision,vision y principios. | MENSUAL | entrega de la mision, visión en impresiones. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | ANA LIDA GAMBOA
[5 empty] | MENSUAL | ubicar en lugar visible el material impreso en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 31/02/2022 | 2022-02-04 | ANA LIDA GAMBOA
[5 empty] | TRIMESTRAL | socialización de la mision, la visión y principios de la I.E. en cada uno de los espacios de las reuniones. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-25 | ANA LIDA GAMBOA
[6 empty] | conversatorio para evidenciar la apropiación de la misión, visión y principios institucionales. | 0 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2022-11-25 | ANA LIDA GAMBOA
COMUNITARIA | integración de los padres de familia a la escuela de padres. | Motivar a los padres de familia por medio de talleres para fortalecer el proceso educativo de sus hijos o acudidos. | Al finalizar el año 2022 se intregrará el 80% de los padres de familia en el programa Escuela de Padres de la Institución. | Escuela de Padres | MENSUAL | elaboración envio y gestion a las entidades municipales para el acompañamiento, en temas de formación familiar. | 10 |  | X |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-02-25 | JOSE MILFER TAPIERO H.
[5 empty] | MENSUAL | diseñar cronograma de reuniones de escuela de padres. | 10 |  | x |  |  |  | 31/02/2022 | 25/022022 | JOSE MILFER TAPIERO H.
[5 empty] | TRIMESTRAL | realizar los encuentros programados. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-25 | JOSE MILFER TAPIERO H.
[6 empty] | seguimiento a la participación de los padres de familia. | 20 |  | x |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-12-02 | JOSE MILFER TAPIERO H.
COMUNITARIA | actualización proyecto riesgos fisicos. | Actualizar el proyecto de riesgos fisicos existentes en la Institucion Educativa. | Al finalizar el 2022 el 90 % de la comunidad educativa tendrá conocimiento de los diferentos riesgos fisicos del entorno. | Proyecto de Seguridad | TRIMESTRAL | identificar los sitios que presentan riesgos. | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | YERMILA LEAL CARDENAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | actualización del proyecto de riesgos de la I.E | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | YERMILA LEAL CARDENAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | señalización de las instalaciones fisicas de la I.E | 400 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | YERMILA LEAL CARDENAS
ACADEMICA | generar interes a la investigación. | generar un interes de investigación, asesorada por los docentes. | A mediados del mes de Agosto del 2022 los estudiantes expondran una muestra de investigacion. | apoyo a la investigacion. | MENSUAL | selección de la temática | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-03-04 | FELISARIO PABON CASTILLO
[5 empty] | MENSUAL | orientación de los pasos para el diseño del trabajo. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-08-19 | FELISARIO PABON CASTILLO
[5 empty] | MENSUAL | seguimiento al proceso de investigación. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-08-19 | FELISARIO PABON CASTILLO
[5 empty] | MENSUAL | presentar los resultados obtenidos. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-08-22 | 2022-08-23 | FELISARIO PABON CASTILLO
DIRECTIVA | funcionalidad del consejo estudiantil. | organizar y hacer funcional el consejo estudiantil de la I.E antonio jose de sucre. | El consejo Estudiantil de la Institución Educativa Antonio José de Sucre se elegirá y organizará . | consejo estudiantil | MENSUAL | conformar el consejo estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-02-28 | MERCEDES BECERRA GONZALEZ
[5 empty] | MENSUAL | socializar las funciones propias del consejo estudiantil. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-11 | MERCEDES BECERRA GONZALEZ
[5 empty] | MENSUAL | asignar tareas y roles pertinentes. | 0 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-18 | MERCEDES BECERRA GONZALEZ
[5 empty] | MENSUAL | evaluación de la funcionalidad del consejo estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-02 | MERCEDES BECERRA GONZALEZ
COMUNITARIA | motivación a la familas al proceso de formación. | motivar a las familias para que se vinculen en el proceso de formacion de los estudiantes a traves del acompañamiento de sus actividades academicas. | Al finalizar el 2022 el 70 % de los padres de familia de la Institución mostrará interés y participación en el acompañamiento de las actividades escolares de sus hijos evidenciado en la mejora de su rendimiento. | Familias y estudiantes. | MENSUAL | motivar a los padres de familia y/o acudientes en la participacion activa en la formacion de sus hijos. | 0 | [5 empty] | 31/02/2022 | 2022-11-25 | JOSE NILFER TAPIERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | mantener informados a los padres de familia y/o acudientes sobre el progreso de sus acudidos. | 50 | x |  |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-11-25 | JOSE NILFER TAPIERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | medir la participacion de los padres y/o acudientes en las actividades escolares. | 20 |  | x |  |  |  | 31/02/2022 | 2022-11-25 | JOSE NILFER TAPIERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Exaltar a los padres de familia que mas participaron en las actividades academicas de sus hijos. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-25 | JOSE NILFER TAPIERO
ADMINISTRATIVA | Capacitación a docentes. | solicitar a la secretaria de educacion departamental capacitacion a los docentes. | Al finalizar el 2022 se espera contar con capacitación sobre PPT | formacion y capacitacion. | MENSUAL | gestionar capacitación sobre PPT | 15 |  | X |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-25 | JUAN JAIMES MORENO
[5 empty] | MENSUAL | elaborar cronograma de capacitaciones. | 0 | [5 empty] | 2022-02-25 | 2022-11-25 | JUAN JAIMES MORENO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ejecutar capacitaciones. | 300 | X |  |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-11-25 | JUAN JAIMES MORENO
[5 empty] | TRIMESTRAL | implementación de los PPT | 0 | [5 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-02 | JUAN JAIMES MORENO
ACADEMICA | diagnostico de los estudiantes a traves de las pruebas evaluar para avanzar. | implementar las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes | Al finalizar el año 2022 se implementaran las pruebas evaluar para avanzar de los grados 3° a 11° como medida para el diagnóstico de los estudiantes. | pruebas evaluar para avanzar. | TRIMESTRAL | Aplicar las pruebas evaluar para avanzar. | 200 |  | X |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 | GERMAN SUAREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Análisis de los resultados de las pruebas. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-12-02 | GERMAN SUAREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar estrategias por áreas para reforzar las dificultades académicas presentadas. | 20 |  | X | [5 empty] | GERMAN SUAREZ
[6 empty] | Aplicar las estrategias planteadas. | 0 | [7 empty] | GERMAN SUAREZ
ADMINISTRATIVA | adecuación de plantas fisicas. | adecuar algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado. | al finalizar el año 2022 se adecuaran algunas plantas fisicas de las diferentes sedes que se encuentran en mal estado. | adecuación de plantas fisicas. | MENSUAL | identificar las sedes que se encuentran en mal estado. | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-02-25 | LUIS FERNANDO SUAREZ
[5 empty] | MENSUAL | notificar a las autoridades competentes para posibles ayudas. | 60 |  | X |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-04-01 | LUIS FERNANDO SUAREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | adecuar las sedes identificadas y focalizadas. | [8 empty] | LUIS FERNANDO SUAREZ
[6 empty] | presentación de evidencia de las sedes adecuadas. | [8 empty] | LUIS FERNANDO SUAREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL