## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-17 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS |  |  | 2020-12-04
|  |  | Código DANE |  | 254003000283
Dirección | CORREGIMIENTO CASITAS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | hetipa@hotmail.com |  |  | Tel | 3213445006
Rector o Director | HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  |  | Horizonte | PMI 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | hetipa@hotmail.com
LUZ MARINA TORRADO ALVAREZ |  | DOCENTE |  | Sharon281920@hotmail.com
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | alfredoquintero85@hotmail.com
JOSE ALBERTO PORTILLA LIZARAZO |  | DOCENTE |  | portillalizarazo1969@outlook.com
URIEL EMIRO ARENAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | urielare0321@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
LUZ MARINA TORRADO AREVALO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | LIDER |  | ACADEMICA
JOSE ALBERTO PORTILLA LIZARAZO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
URIEL EMIRO ARENAS SANCHEZ |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS-META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:Centro Educativo Rural Casitas |  | Centro Educativo Rural Casitas
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR |  |  |  | SEMANAL
[6 empty] | Reunión de comité de evaluación y promoción | 30000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Henri Alonso Gomez, Alfredo Quintero y Carolina Castellanos. | MENSUAL
Gestion Académica. |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Selección de estudiantes que siguen con dificultades Remisión a especialistas | 30000 |  | X |  |  |  | 2021-03-29 | 130/11/2021 | Henri Alonso Gomez, Alfredo Quintero y Carolina Castellanos. | TRIMESTRAL
[6 empty] | Comunicación a los padres de familia | 40000 |  | X |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-11-30 | Henri Alonso Gomez, Alfredo Quintero y Carolina Castellanos. | SEMESTRAL
[6 empty] | Diseñar de un instructivo para la planeación curricular. | 10000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-09-13 | Carolina Castellanos,Edelmira Tarazona y Henri Alonso Gomez
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar formato de necesidades | 1000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-09-13 | Carolina Castellanos,Edelmira Tarazona y Henri Alonso Gomez
[6 empty] | Establecer un plan de acción para los momentos pedagógicos dentro del aula. | 1000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-09-13 | Carolina Castellanos,Edelmira Tarazona y Henri Alonso Gomez
[7 empty] | 200 |  | X |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO.
[6 empty] | 1. Diagnóstico de Estudiantes | 30000 |  | X |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-05-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Diseño del PIAR a cada estudiante. | 100000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-05-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO.
[6 empty] | 3.Implementación del PIAR a cada estudiante. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO.
[6 empty] | 1.Revisión y ajuste de los rincones de trabajo de cada sede educativa. | 1000 | X |  |  |  |  | 30/042021 | 2021-11-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO Y HENRI GOMEZ
[6 empty] | 2.Diseño, y organización de los planeadores de clase de cada docente. | 1000 | X |  |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-03-29 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO Y HENRI GOMEZ
Gestion Académica. |  |  |  |  | MENSUAL | 3. Evaluación del consejo académico sobre los nuevos planeadores de clase. | 2000 |  | X |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-11-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO Y HENRI GOMEZ
[6 empty] | 4.Revisión de la práctica pedagógica por parte del director a cada docente. | 50000 |  | X |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-08-30 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO Y HENRI GOMEZ
[6 empty] | 5. Análisis de los resultados sobre rincones de trabajo, planedores de clase y seguimiento a la práctica pedagógica | 50000 |  | X |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-15 | LUZ MARINA, LEDDY YARITZA ALVAREZ Y DELIA MARIA AREVALO Y HENRI GOMEZ
[6 empty] | 1.Diseño del proyecto productivo. | 100000 | [5 empty] | 2021-02-19 | 2021-06-11 | HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
Gestión Directiva |  |  |  | Prpyectp pedagogico ajustado y aplicado en sedes don hay postprimaria. | MENSUAL | 2.Aplicación del proyecto productivo. | 200000 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-06-11 | HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
[5 empty] | MENSUAL | 1.Diseño de un plan para el segumiento de estudiantes con problemas de ausentismo. | 50000 | [5 empty] | 2021-02-19 | 2021-06-11 | HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
Gestión Directiva |  |  |  | estrategias deseñaday aplicadas en todas las sedes del cer. |  | 2.Aplicación del plan de estudiantes con problemas de ausentismo. | 45000 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-06-11 | HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
[6 empty] | 3. Seguimiento a los estudiantes con problemas de ausentismo. | 1000 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-06-11 | HENRI GOMEZ, ALFREDO QUINTERO, MARIA EDELMIRA TARAZONA Y FABIAN TARAZONA.
DIRECTIVA | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada. Metas institucionales. Conocimiento y apropiación del direccionamiento. Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. Liderazgo. | Resignificar el Proyecto Educativo Institucional | Al finalizar el 2021 el 100% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del PEI | Resignificación del PEI y socializado en todas las sedes del cer. |  | Reuniones con la comunidad educativa para conocer el PEI | 10000 |  | X |  |  |  | 2018-07-01 | 2019-11-30 | Henri Alonso Gomez Alfredo Quintero y Carolina Castellanos.
[5 empty] | MENSUAL | Talleres de formación a la comunidad educativa para la apropiacion del PEI | 50000 |  | X | [5 empty] | Henri Alonso Gomez, Alfredo Quintero y Carolina Castellanos.
DIRECTIVA | Fortalecimiento de los proyectos tansversales, con la colaboracion de las diferentes entidades de la región. | Implementar los proyectos transversales, direccionados a las actividades educativas y culturales. | Al finalizar el año 2.021 los proyectos transversales en el CER CASITAS se implementaran en un 100 % en cada una de las sedes. | PPT incorporados a cada area obligatoria. Y aplicados en todas las sedesdel cer. | MENSUAL | Conformacion de la mesa de trabajo. | 3000 |  | X |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-09-06 | Henri Alonso Gomez,Alfredo Quintero,Uriel Sanchez,Delia Arevalo,Liliana Pacheco,Eglis Ropero y Edelmira Tarazona
[6 empty] | Socializar los Proyectos pedagogicos traversales. | 5000 |  | X |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-09-27 | Henri Alonso Gomez,Alfredo Quintero,Uriel Sanchez,Delia Arevalo,Liliana Pacheco,Eglis Ropero y Edelmira Tarazona,Luz Miryan Torres,Luz Marina Torrado.
[6 empty] | 1.Elaboración de estudio de conveniencia para la compra de materiales . | 50 |  | X |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-06-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
Gestion Administrativa |  |  |  |  | SEMESTRAL | 2.Compra de materiales de construcción. | 12000 | X |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-06-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[6 empty] | 3. Arreglo de las plantas físicas de las sedes educativas. | 4000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
Gestion Administrativa | [5 empty] | Evaluación de la planta física de cada sede | 15000 |  | X |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-06-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentación de las necesidades al Consejo directivo | 10000 |  | X |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[6 empty] | 1.Elaboración de estudio de conveniencia para la compra de los materiales informáticos. | 40000 | X |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-07-31 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
Gestión Administrativa |  |  |  |  | TRIMESTRAL | 2.Compra de materiales informáticos para el mantenimiento de equipos del CER. | 1200 | X |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[6 empty] | 3.Evaluación de resultados obtenidos. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-05-31 | 130/08/2021 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[6 empty] | Identificar los posibles riesgos de cada una de las sedes | 5000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
Gestión Comunitaria |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Señalar los lugares que presenten posibles riesgos | 15000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[7 empty] | 3000 |  | X |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-11-30 | Aida Ortencia Palacios, Jose Alberto Portilla Y Luz Miryam Torres.
[6 empty] | 1. Realización de charlas y encuentros virtuales de motivación y superación personal por los docentes del C.E.R. | 5000 |  |  |  |  | 50 | 17/02 2021 | 2021-10-31 | Eglis Ropero Guerrero
|  | . |  | Construcción proyecto de vida y aplicados en todas las sedes del cer | MENSUAL | 2. Seguimiento a la construcción de proyectos de vida desde el Área de Ética y Valores de 0° a 9°. | 5000 |  |  |  |  | 50 | 2021-02-17 | 2021-11-15 | Eglis Ropero Guerrero
[6 empty] | 3. Realizar un paralelo con los estudiantes de 9° sobre su proyección, sueños y metas, comparando sus intensiones cuando ingresaron a 6° y su pensamiento actual. | 5000 |  |  |  |  | 50 | 17/02 2021 | 2021-11-15 | URIEL EMIRO ARENAS
Gestión Comunitaria |  | Identificar los factores de riesgo y fortalecer las acciones en el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre. |  |  |  | 1. Sensibilizacion y apropiacion de las acciones en la prevencion de los riesgos psicosociales en los estudiantes y docentes del C.E.R | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 2021-02-10 | 2021-10-31 | URIEL EMIRO ARENAS
| PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES |  |  |  | MENSUAL | 2. Utilización de medios de comunicación y redes sociales para el fortalecimiento de los riesgos fisicos y psicologicos en los estudiantes. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-11-30 | Liliana Pacheco Nuñez
[6 empty] | 3. Desarollar talentos y habilidades en casa desde la perspectiva del Área de Artistica. | 5000 |  |  |  |  | 50 | 2021-02-17 | 2021-11-30 | Liliana Pacheco Nuñez
Note on E27: profe12es@outlook.es:
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
. Resignificacion del plan de estudio aplicado en todas las sede del cer.
A mediados del año 2021 el 40% de estudiantes con dificultad de aprendizaje serán remitidos a especialistas para analizar los casos.
A fines del año 2021 el 60% de estudiantes con dificultad de aprendizaje serán remitidos a especialistas para analizar los casos. y este se habra aplicado en un 100%
Detectar estudiantes con bajo rendimiento para hacerle seguimiento y ajustarr los planes de estudio.
.
Seguimiento a la asistencia. Actividades de recuperación. Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje.
.Plan de estudio ajustado con los PPT y aplicados en cada una de las sedes del cer.
A Noviembre de 2021 el 100% se evidenciará el enfoque metodológico, modelo pedagógico y estrategias que pueda ser aplicado en su totalidad desde el desarrollo de proyectos en el aula por medio de un plan de acción.
Aplicar y evidenciar la transversalización de los proyectos pedagógicos en la planeación curricular.
Aplicar la estructura de los momentos pedagógicos en la planeación dentro del aula.
Gestion Académica.
PIAR aplicado a todos los estudiantes del cer/estudiantes con necesidades especiales
1.En junio de 2021, final del primer semestre lectivo, se estará implementando el PIAR en los estudiantes con necesidades educativas especiales del centro educativo en un 80%. por 2.En el mes de noviembre de 2021 , del segundo semestre lectivo, cada estudiante con necesidades especiales del centro educativo tendrá diseñado su respectivo PIAR y éste se habrá aplicado para un 100% de tales niños.
Desarrolar el PIAR a cada estudiante con necesidades especiales.
Actualización registro de Niños del Centro Educativo con necesidades especiales
Gestion Académica.
CRA ajustados en todas las sedes educativas del cer.
1.En Junio de 2021, los docentes del centro educativo,tendrán incorporado planeadores de clases y ajustados los rincones de trabajo de escuela nueva, en un 100%.
Establecer estrategias comunes para actualización y empleo del materiales, planeación de clases, uso de recursos, estilo pedagógico
Renovar y utilizar material didáctico de los CRA de cada Sede Educativa del CER
Programa de mantenimiento de la planta física ajustadoy aplicado a las sede del cer.
Al finalizar el 2021 se tendrá el programa de mantenimiento de la planta física del Centro educativo
Diseñar un programa de mantenimiento y cuidado de la planta física.
Mantenimiento de la planta física. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física.
Plan de mantenimiento y suministro de equipos por el numeros de equipos de cada sede.
Al finalizar el mes de marzo se realizará en un 100% larevisión y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos existentes.
Diseñar y ejecutar el plan revisión, mantenimiento y suministro de Equipos de informática del Centro Educativo.
Revisión y,mantenimiento y Adquisición de Equipos Tecnológicos del CER
Implementación de un proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de toda la comunidad educativa.
implementar los proyectos de prevención de riesgos en todas la sedes del cer casitas
Al finalizar el mes de marzo se señalizaran en un 100% los riesgos exixtentes.
Proyecto de prevencion de riejos ajustado y aplicado a todas las sede deñ cer.
plan de manteniento diseñado y aplicado a todas las sedes del cer.
Finalizado el mes de Noviembre de 2021, se tendrá en un 100% ejecutado el plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas delas Sedes centro educativo.
Implementar un plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas del centro educativo conforme al Diagnóstico
Gestionar ante la autoridades competentes el mejoramiento de las plantas físicas de las sedes educativas
Se necesita reactivar y mejorar el proyecto productivo del centro educativo.
Implementar un proyecto productivo fundamentado en la producción y crianza de pollos para la seguridad alimentaria de la comunidad educativa.
Finalizado el mes de julio de 2021, se tendrá diseñado y funcionando un nuevo proyecto productivo, basado en la producción de productos lacteos.
Diseño de estrategias dirigidas a prevenir ausentismo y deserción escolar
Generar procesos de acompañamiento, motivación y seguimiento a los estudiantes para evitar el ausentismo y la deserción escolar.
Finalizado el mes de junio de 2021 se tendrá en un 100% diseñado un plan de acompañamiento, motivación y prevención del ausentismo escolar en el centro educativo.
Aprovechamiento del tiempo libre., aplicado a todos los estudiantes del cer
En octubre de 2021 el CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS habrá logrado sensibilizar a los estudiantes en la importancia y el cuidado en la integridad fisica y psicologica en un 100%.
Fortalecer espacios para el desarrollo de los diferentes proyectos de vida de los estudiantes.
Al finalizar el mes de octubre se terminaran de elaborar en un 100% los proyectos de vida de los estudaintes.
Implementacion del proyecto de vida.