## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS |  |  | 2020-12-03
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003000283
Dirección | CORREGIMIENTO CASITAS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercasitasabregoo@gmail.com |  | Telefono |  | 3213445006
Rector o Director | HENRI ALONSO GOMEZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | hetipa@hotmail.com
LUZ MARINA TORRADO AREVALO |  | DOCENTE |  | eglisropero@hotmail.com
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | alfredoquintero85@hotmail.com
JOSE ALBERTO PORTILLA LIZARAZO |  | DOCENTE |  | portillalizarazo1969@outlook.com
URIEL EMIRO SANCHEZ ARENAS |  | DOCENTE |  | urielare0321@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
LUZ MARINA TORRADO AREVALO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE ALBERTO PORTILLA LIZARAZO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
URIEL EMIRO SANCHEZ ARENAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CASITAS |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
|  |  | 20% | 2021-04-15 | 30% | 2021-05-15 | 20% | 2021-06-30 | 20% | Reuniones con el equipo de calidad | TERMINADA
|  |  | 20% | 2021-05-02 | 30% | 2021-08-17 | 20% | 2021-11-30 | 20% | Socializacion de los planes de estudio. | TERMINADA
|  | Preparador ajustado al plan de estudio y aplicado a todas las sede del CER. | 20% | 2019-06-04 | 30% | 2019-09-13 | 20% | 2021-09-06 | 30% | Reuniónes con el equipo de calidad | TERMINADA
|  |  | 20% | 2019-06-07 | 30% | 2019-08-27 | 20% | 2021-09-27 | 30% | Reuniones con los docentes | TERMINADA
|  | PIAR ajustado y aplicado a los todos los estudiantes con necesidades especiales del cer. | 30% | 2021-04-01 | 20% | 2021-06-21 | 20% | 2021-06-11 | 30% | Reuniónes con el equipo de calidad | TERMINADA
|  |  | 20% | 2021-07-23 | 40% | 2021-08-31 | 20% | 2021-10-15 | 40% | Reunion con los docentes | TERMINADA
|  | CRA elaborados y ajustados e incorporados en todas las sede del CER. | 20% | 2021-02-05 | 30% | 2021-03-23 | 20% | 2021-05-31 | 30% | Reuniones con el equipo de calidad y docentes, | TERMINADA
|  | Proyecto pedagogico ajustado y aplicado en sedes donde hay postprimaria. | 30% | 2021-02-05 | 20% | 2021-03-23 | 20% | 2021-05-31 | 30% | Reuniones director con los docentes de postprimaria. | TERMINADA
|  | Plan de acompañamiendo diseñado y aplicado en todas las sedes del cer. | 30% | 2021-02-05 | 20% | 2021-03-23 | 20% | 2021-05-31 | 30% | Reuniones director con los docentes | TERMINADA
Resignificar el Proyecto Educativo Institucional | Finalizando el 2021 el 100% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del PEI | PEI resignificado y socializado en todas las sedes del CER. | 30% | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-05 | 20% | 2021-10-05 | 30% | Reuniones director con los docentes | TERMINADA
Implementar los proyectos transversales, direccionados a las actividades educativas y culturales. | Finalizando el 2.021 los proyectos transversales en el CER CASITAS se implementaran en un 100 % en cada una de las sedes. | PPT incorporados a cada area obligatoria. Y aplicados en todas las sedesdel cer. | 30% | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-05 | 20% | 2021-10-05 | 30% | Reuniones director con los docentes | TERMINADA
|  |  | 30% | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-05 | 20% | 2021-10-05 | 30% | Reuniones director con los docentes | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-05 | 20% | 2021-10-05 | 30% | Reuniones director con los docentes | EN EJECUCION
NO INICIADA
|  |  | 30% | 2021-01-20 | 20% | 2021-02-19 | 20% | 2021-03-26 | 30% | Reuniones director con los docentes | TERMINADA
|  | Construcción proyecto de vida y aplicados en todas las sedes del cer | 30% | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-05 | 20% | 2021-10-05 | 30% | Reuniones director con los docentes | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Detectar estudiantes con bajo rendimiento para hacerle seguimiento y ajustarlos planes de estudio.
Finalizando el primer semestre del 2021 el 40% de estudiantes con dificultad de aprendizaje serán remitidos a especialistas para analizar los casos.
Finalizando el 2021 el 60% de estudiantes con dificultad de aprendizaje serán remitidos a especialistas para analizar los casos. y este se habra aplicado en un 100%
Planes de estudio ajustado y aplicados a todas las sede del CER.
Aplicar la transversalización de los proyectos pedagógicos en la planeación curricular.
Finalizando el segundo semestre de 2021 el 100% se evidenciará el enfoque metodológico, modelo pedagógico y estrategias que pueda ser aplicado en su totalidad desde el desarrollo de proyectos en el aula por medio de un plan de acción.
Diseñar el PIAR con las necesidades especiales de los estudiantes del CER.
.Finalizando el primer semestre del 2021, se estará implementando el PIAR en los estudiantes con necesidades especiales del cer en un 80%.
-Finalizando el segundo semestre del 2021, se estará implementando el PIAR en los estudiantes con necesidades especiales del cer en un 20%. para asi completar el 100%
Establecer estrategias para actualización de empleo de materiales en la preparacion de clases y uso de los recursos pedagógicos .
-Finalizando el primer semestre de 2021, los docentes del cer,tendrán incorporado planeadores de clases ajustados a los centros de rincones de aprendizaje, en un 100%.
Implementar un proyecto productivo fundamentado en la producción y derivados de la leche.
Finalizado el primer semestre de 2021, se tendrá diseñado y funcionando un nuevo proyecto productivo, basado en la producción y derivados de la leche.
Implementar un plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas del cer conforme al Diagnóstico
Finalizado el mes de Noviembre de 2021, se tendrá en un 100% ejecutado el plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas delas Sedes centro educativo.
plan de manteniento diseñado y aplicado a todas las sedes del cer.
Diseñar un programa de mantenimiento y cuidado de la planta física.
Finalizando el 2021 se tendrá el programa de mantenimiento de la planta física del Cer.
Programa de mantenimiento de la planta física ajustadoy aplicado a las sede del cer.
Diseñar un plan de revisión, mantenimiento y suministro de Equipos de informática del Centro Educativo.
Finalizando el mes de marzo se realizará en un 100% larevisión y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos existentes.
Plan de mantenimiento y suministro de equipos por el numeros de equipos de cada sede.
Implementar los proyectos de prevención de riesgos en todas la sedes del cer casitas
Al finalizar el mes de marzo se señalizaran en un 100% los riesgos existentes.
Proyecto de prevencion de riejos ajustado y aplicado a todas las sedes del cer.
Fortalecer espacios para el desarrollo de los diferentes proyectos de vida de los estudiantes.
Finalizando el mes de octubre se terminaran de elaborar en un 100% los proyectos de vida de los estudaintes.
Generar estrategias para el acompañamiento, motivación y seguimiento a los estudiantes para evitar el ausentismo y la deserción escolar.
Finalizado el mes de junio de 2021 se tendrá en un 100% diseñado un plan de acompañamiento, motivación y prevención del ausentismo escolar en el cer.