## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-25 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS
|  |  | Código DANE |  | 254003000283
Dirección | CORREGIMIENTO DE CASITAS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | hetipa@hotmail.com |  |  | Tel | 3213445006
Rector o Director | HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | hetipa@hotmail.com
LEDDY YARITZA ALVAREZ VERJEL |  | DOCENTE |  | ledy1523@hotmail.com
AIDA ORTENCIA PALACIOS |  | DOCENTE |  | aidapalacios1@hotmail.com
MARIA EDELMOIRA TARAZONA C |  | DOCENTE |  | mariaedelmira90@hotmail.com
LUZ MIRYAM TORRES ROPERO |  | DOCENTE |  | t.luzmiryam.25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
LEDDY YARITZA ALVAREZ VERJEL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
AIDA ORTENCIA PALACIOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARIA EDELMOIRA TARAZONA C |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUZ MIRYAM TORRES ROPERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS-META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:Centro Educativo Rural Casitas- Abrego
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR |  |  |  | SEMANAL
[6 empty] | 1.Recolecion de la información. | 20000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO Y HENRI GOMEZ | MENSUAL
[5 empty] | SEMESTRAL | 2.clasificacion de Información | 30000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-03-21 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO Y HENRI GOMEZ | TRIMESTRAL
[6 empty] | 3. Diseño de los planes de evaluación | 40000 |  | X |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO Y HENRI GOMEZ | SEMESTRAL
[6 empty] | 4. Revisión de los planes de evaluación por área y nivel educativo . | 20000 |  | X |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO Y HENRI GOMEZ
Gestion Académica. | [5 empty] | 5.Aplicación de los planes de evaluación en todas las sedes educativas. | 30000 |  | X |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-06-10 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 6.Socialización de los planes de evaluación con los padres de familia y estudiantes | 30000 |  | X |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 7.Seguimiento a la aplicación de los planes de evaluación. | 40000 |  | X |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-11-30 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 8.Analisis de resultados de los planes de evaluación. | 30000 |  | X |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 1. Analisis de los niveles de rendimiento de las pruebas Externas. | 20000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-04 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Valoración del rendimiento en las competencias de cada área del conocimiento. | 20000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-03-31 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 3.Revisión de resultados del ISCE | 20000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-03-31 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 4. Aplicación de planes de mejora de aprendizajes teniendo en cuenta las competencias de cada área. | 200000 |  | X |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-10-28 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 1. Analisis de los estudiantes con ausentismo | 30000 |  | X |  |  |  | 2022-02-04 | 31/02/2022 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Diseño de estrategias | 10000 |  | X |  |  |  | 2022-02-04 | 31/02/2022 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 3.Implementación de las estrategias | 200 | X |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-10-31 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 1.Revisión de los criterios de Evaluacion | 1000 | X |  |  |  |  | 30/012022 | 2022-01-30 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 2.Diseño, de los nuevos criterios de Evaluacion | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-26 | 2022-02-26 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
Gestion Académica. |  |  |  |  | TRIMESTRAL | 3. Socializacion con el consejo directivo | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
[6 empty] | 4.Implementacion en todas las sede del CER. | 5000 |  | X |  |  |  | 29/02/2022 | 2022-03-31 | AIDA PALACIOS, LILIANA PACHECO Y ALFREDO QUINTERO
Gestión Directiva | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada. Metas institucionales. Conocimiento y apropiación del direccionamiento. Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. Liderazgo. | Resignificar el Proyecto Educativo Institucional | Finalizando el cuarto periododell 2022 el 100% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del PEI | Resignificación del PEI y socializado en todas las sedes del cer. |  | Reuniones con la comunidad educativa para conocer el PEI | 1000 |  | X |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-15 | HENRI GOMEZ
[5 empty] | SEMESTRAL | Talleres de formación a la comunidad educativa para la apropiacion del PEI | 4000 | X |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-07-31 | HENRI GOMEZ
Gestión Directiva | Fortalecimiento de los proyectos tansversales, con la colaboracion de las diferentes entidades de la región. | Implementar los proyectos transversales, direccionados a las actividades educativas y culturales. | Finalizando el cuarto periodo el 2.022 los proyectos transversales en el CER CASITAS se implementaran en un 100 % en cada una de las sedes. | PPT incorporados a cada area obligatoria. Y aplicados en todas las sedesdel cer. | SEMESTRAL | Conformacion de la mesa de trabajo. | 2000 | X |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-08-30 | HENRI GOMEZ
[5 empty] | SEMESTRAL | Socializar los Proyectos pedagogicos traversales. | 50 |  | X |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 | HENRI GOMEZ
[6 empty] | 1. Recoleccion de la información | 2000 | X |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO
Gestión Directiva |  |  |  |  | SEMESTRAL | 2. Diseño del plan de gestión de Calidad. | 40 |  | X |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-25 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO
[6 empty] | 3. Aplicación del plan de gestión de calidad | 50 |  | X |  |  |  | 29/03/022 | 2022-05-30 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO
Gestión Directiva | [5 empty] | 1.Diseño del proyecto productivo. | 5000 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-08-30 | LEDDY ALVAREZ,YNEIRA JACOME,EGLIS ROPÈRO
[5 empty] | SEMESTRAL | 2.Aplicación del proyecto productivo. | [6 empty] | 2022-02-08 | 2022-08-30 | Dalia Arévalo, Mery Esperanza Perez Verjel, Fabiola Quintero Casadiegos
[6 empty] | 1.Elaboración de l diagnostico | 1000 | X |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-08-15 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
Gestion Administrativa |  |  |  |  | SEMESTRAL | 2.Compra de materiales de construcción. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-10-10 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 3. Arreglo de las plantas físicas de las sedes educativas. | 4000 | X |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-07-31 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 1.Elaboración de estudio de conveniencia para la compra de los materiales informáticos. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-30 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
Gestión Administrativa |  |  |  |  | TRIMESTRAL | 2.Compra de materiales informáticos para el mantenimiento de equipos del CER. | 2000 |  | X |  |  |  | 31/04/2022 | 2022-11-30 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 3.Evaluación de resultados obtenidos. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-20 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 1.Elaboración del plan estratégico de ejecución de recursos. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-08-21 | 2022-08-30 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
Gestión Administrativa |  |  |  |  | TRIMESTRAL | 2.Elaboración del diagnóstico de necesidades de cada sede. | 5000 |  | X |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 3.Evaluación de resultados obtenidos. | 4000 |  | X |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-10-30 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
|  |  |  | Estrategias diseñadas y aplicaden todas las sedes del CER. |  | conformacion de escuela de padres | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-04-20 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
Gestión Comunitaria | [5 empty] | Vinculación de padres de familia y reactivación del comité | 10000 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-07-13 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programación de actividades a desarrollar | [6 empty] | 2022-07-13 | 2022-10-13 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | Formulación del plan de seguimiento. | [6 empty] | 2022-10-13 | 2022-11-27 | MARIA EDELMIRA TARAZONA,DELIA AREVALO, URIEL SANCHEZ, HENRI GOMEZ
[6 empty] | 1. Diseño de un cronograma | 200 |  | X |  |  |  | 2022-03-12 | 2022-09-30 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
Gestión Comunitaria |  |  |  | Proyecto deportivo aplicado en todas las sede del CER. | SEMESTRAL | 2. Participación de los estudiantes en microfutbol | 200 |  | X |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-09-30 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
[6 empty] | 3.participación de los estudiantes en eventos recreativos | 200 |  | X |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-08-30 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
[6 empty] | 4. Premiación de estudiantes destacados. | 200 |  | X |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-08-30 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
[6 empty] | Formulación del portafolio de servicios. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-04-20 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
Gestión Comunitaria |  |  |  | Portafolio definido y aplicado en todas las sede del CER. |  | Socializacion del portafolio de servicios | 50000 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-07-13 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
[6 empty] | Prestación de los servicios que se prestaran a la comunidad. | [6 empty] | 2022-07-13 | 2022-10-13 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación y seguimiento de los servicios prestados. | [6 empty] | 2022-10-13 | 2022-11-27 | JOSE ALBERTO PORTILLA, LUZ MIRYAM TORRES.
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
Planes de evaluacion elaborados y aplicados en todas las sede seducativas.
-. Finalizado el primer semestre de 2022, se estarán realizando la implementación del plan de evaluación para las cuatro áreas fundamentales: Ciencias, matemáticas, lenguaje y sociales . en primaria y secundaria.
-.Al Finalizar el segundo semestre escolar, 2022 se habrá realizado seguimiento a la implementación del plan de evaluación en las areas complementarias.
Realizar seguimiento a la aplicación del plan de evaluación para todas las areas del currículo, que mejore los desempeños de los estudiantes en cada sede educativa.
Hacer seguimiento a los procesos evaluativos para lmejorar los aprendizajes de los estudiantes.
Plan de accion elaborado y aplicado en todas las sede del CER.
-.En julio de 2022, se habrá aplicado un plan de accion para el mejoramiento de los resultados de las Pruebas Externas en un 80%.
-.En octubre de 2022, se habrá aplicado un plan de accion para el mejoramiento de los resultados de las Pruebas Externas en un 20%.
Implementar un plan de accion para el mejormaiento de Resultados de las Preubas Saber .
Diseñar un plan de accion para mejorar las pruebas externas del CER
Gestion Académica.
Estrategias elaboradas y aplicadas en todas las sedes del cer.
Finalizando el primer periodo del 2022, se tendran estrategias para el ausentismo delos estudiantes en un 50%.
Finalizandoel cuarto periodo del 2022, esta estragias se aplicaran en todas las sedes educativas en un 50%
.Elaborar estrategias para incentivar el ausentismo de los estudiantes.
Elaborar estrategias para incentivar aquellos estudiantes con inasistecia s
Gestion Académica.
Criterios actualizados SIEEy aplicados en todas las sede del CER.
Finalizado el primer periodo del 2022se debe tener ajustado y en funcionamiento el SIEE en cada una de las sedes del CER en un 100%
Realizar ajustes al sistema de evaluación Institucional SIEE, adaptando los criterios de evaluación de forma flexible, para el retorno a clases.
Revisar y actualizar criterios de evaluacion acorde al regreso a clases.
plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas del cer Casitas por las sedes a mejorar.
Finalizado el mes de Noviembre de 20212 se tendrá en un 100% ejecutado el plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas dell cer Casitas
Implementar un plan de mantenimiento y adecuación de las plantas físicas del cer Casitas
Mejorar las condiciones de la planta físicas de las sedes educativas del cer Casitas
Finalizado el mes de octubre de 2022se tendrá un plan cultural que incluye: Conformación de grupos de danzas, cantores, musica de cuerda. y otras poblaciones existentes en el CER, para fomentar el talento artístico y cultural de los estudiantes.
Desarrollar un plan cultural, basado en la inclusión de los grupos poblacionales existentes en el CER,.
Plan de mantenimiento sobre ls equpos en mal estado.
.Finalizando el mes de mayose realizará en un 100%revisión y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos existentes.
Diseñar y ejecutar el plan revisión, mantenimiento y suministro de Equipos de informática del Centro Educativo.
Revisión y,mantenimiento y Adquisición de Equipos Tecnológicos del CER
Número de sedes educativas beneficiadas con el plan de mejoramiento de la infraestructura. / X 100 Número total de sedes educativas del CER.
Se necesita arreglar techos, pisos, muros y unidades sanitarias del centro educativ
Plan estrategico y aplicado en todas las sedes del CER
Finalizado el mes de abril de 2022, se tendrá diseñado en un 100% el plan estratégico para la ejecución de recursos del fondo de servicios educativos.
Aplicar un plan de accion en la ejecución de recursos del fondo de servicios educativos, através de un diagnóstico de necesidades de cada sede educativa.
Diseño del plan estratégico ejecución de recursos del fondo de servicios educativos 2022 y elaboración del diagnóstico de necesidades para un manejo racional de los recursos en cada sede educativa.
Elaborar proyecto deportivo del CER CASITAS.
Implementar el proyecto deportivo en el CER para el desarrollo integral de los niños y jóvenes de la comunidad.
Durante el primer semestre de 2022se implementará eN UN 100%lproyecto deportivo del CER, en donde participarán todas las sedes educativas.
Plan diseñado y apliacado en todas las sede del CER.
Finalizado el mes de Octubre 2020, se se tendrá diseñado un plan de gestión de calidad para el centro educativo rural Llano Alto.
Diseñar un plan de gestión de la calidad ,año 2022 para el CER CASITAS.
Necesidad de Mejorar los procesos institucionales con un plan de gestión de la calidad.
Proyecto pedagogico diseñado y aplicado en la sedes de Casitas y el Roble.
Finalizado el mes de julio de 2022, se tendrá diseñado y funcionando un nuevo proyecto productivo, basado en la produccIon de derivados de la leche.
Implementar un proyecto productivo fundamentado en la producción y derivados de la leche .
Se necesita reactivar y mejorar el proyecto productivo del centro educativo.
Finalizado el mes de mayo de 2021 se tendrá diseñado un plan de acompañamiento, motivación y prevención del ausentismo escolar en el centro educativo. 2. Durante el segundo semestre de 2021, se hará seguimiento a los estudiantes con problemas de ausentismo escolar
Apoyo directivo en la gestión pedagógica
Formular estrategias que promuevan la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres.
Finalizado noviembre del 2022 Se lograra la participacion del % de los padres de familia en la escuela de padres.
Portafolio de servicios del E.E al contexto
Definir el portafolio de servicios que se prestarán a la comunidad educativa.
Finalizado el 2022, se habrá prestado un 80% de los servicios establecidos en el portafolio.
Planes de evaluacion elaborados y aplicados en todas las sede seducativas.