## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Institucionalizar el seguimiento y evaluación periódica de la articulación y compromiso con los planes, proyectos y acciones desarrolladas durante el año escolar, para que estos respondan a la identidad institucional. | Al finalizar cada trimestre escolar se tendra un control de seguimiento al compromiso y cumplimiento del desarrollo de los planes, proyectos institucionales desarrollados | N° de docentes que reportan cumplimiento de actividades / N° de actividades realizadas | 100 | 2022-01-14 | 40 | 2022-08-02 | 20 | 2022-11-30 | 40 | Elaboración y socialización de los proyectos inatitucionales |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 2022-01-14 | 50 | 2022-08-02 | 20 | 2022-11-15 | 0 | Reporte del cumplimiento de actividades desarrolladas durante el trimestre |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2022-01-25 | 60 | 2022-10-12 | 10 | 2022-11-26 | 0 | Revisión por parte de las directivas institucionales, los jefes de área, coordinadores de proyectos los avances |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2022-01-25 | 40 | 2022-10-12 | 30 | 2022-11-26 | 0 | En las semanas de desarrollo institucional se realizará la socialización sobre los alcances de los planes, proyectos y acciones desarrollados en el año esccolar |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022 el 90% de las actividades, planes y proyectos programadas responderan y estaran articuladas a la construcción de la identidad institucional. | Niveles de compromiso y corresponsabilidad con la institución | 70 | 2022-01-20 | 30 | 2022-10-17 | 40 | 2022-11-21 | 0 | Asignación de espacios para hacer visible el desarrollo de los proyectos. Carteleras, presentación de actividades, ferias, plataforma, redes sociales institucionales etc. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2022-01-25 | 30 | 2022-05-06 | 40 | 2022-11-15 | 0 | Seguimiento y motivación para el cumplimiento de actividades. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-05-06 | 30 | 2022-08-19 | 30 | 2022-11-15 | 0 | Analisis de causas de proyectos con pocos resultados. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-05-07 | 30 | 2022-08-20 | 30 | 2022-11-16 | 0 | Ajustes a los proyectos para mejorar en el siguiente año lectivo. |  | EN EJECUCION
Crear un plan de acogida a nuevos estudiantes que responda a los intereses y facilite la adaptación en prácticas y politicas institucionales | Durante el año escolar 2022, el 100% de los estudiantes nuevos recibiran una induccón que les permita tener mejores niveles de adaptación y contribuya a crear cultura institucional | Plan inducción a estudiantes nuevos | 100 | 2022-01-25 | 10 | 2022-01-26 | 30 | 2021-01-27 | 60 | Reunion de docentes de cada sede para diseñar el plan de inducción general |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-28 | 100 |  |  |  |  | Delegar actividades, organizar espacios y actividades |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 31/02/2022 | 50 | 2022-02-04 | 50 |  |  | Aplicación de actividades de inducción al iniciar el año |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-25 | 50 | 2022-06-17 | 50 |  |  | Diseño de plegable con información sobre las responsabilidades, tareas y desempeños que se deben asumir a los largo de su vinculación en la institución |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-07 | 33 | 2022-06-14 | 33 | 2022-11-06 |  | Para estudiantes nuevos durante el año escolar , Charla con Coordinadores y titulares de grupo quienes brindan información general sobre la institución. |  | EN EJECUCION
|  |  | 66 | 2022-02-07 | 33 | 2022-06-15 | 33 | 2022-11-07 |  | Entrega de plegable |  | EN EJECUCION
|  |  | 67 | 2022-04-09 | 34 | 2022-10-10 | 33 | 2022-11-29 |  | Evaluación de estratégia |  | EN EJECUCION
Diseñar y ejecutar un proyecto de democracia que garantice el funcionamiento y acompañamiento del gobierno escolar durante el año escolar por parte de un comité de democracia | Proyecto de democracia 2022 con plan de acción y de mejoramiento definido | Proyecto de democrácia 2022 | 100 | 2022-03-03 | 100 |  |  |  |  | Reunión de los integrantes del comité de democracia para establecer sus metas y alcances durante el 2022 |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 100 |  |  |  |  | Organización del cronograma de actividades del comité de democracia para el año 2022 |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-17 | 40 | 2022-07-25 | 40 | 2022-09-20 | 20 | Acompañamiento del consejo estudiantil por parte del comité de democracia al gobierno escolar. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-11-30 | 100 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por el comité de democracia y el gobierno escolar |  | TERMINADA
| Al finalizar el primer trimestre el gobierno escolar contará con un plan de acción funcional y definido. | Plan de acción de cada componente del Gobierno | 100 | 2022-02-03 | 100 |  |  |  |  | Acta de conformación y manual de funciones del comité de democracia |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-03-04 | 40 |  |  |  | 20 | diseño del cronograma de actividades y plan de acción |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-17 | 30 | 2022-07-02 | 30 | 2022-11-11 | 40 | Ejecución de las actividades propuestas por el comité de democracia y el gobierno escolar |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-01 | 50 | 2022-08-10 | 40 | 2022-11-30 | 10 | Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por el comité de democracia y el gobierno escolar |  | EN EJECUCION
Fortalecer los aprendizajes pedagócos y académico de los estudiantes , a partir del análisis de la información recopilada en el proceso de valoración y apropiación. | Durante el mes de febrero se valorarán los aprendizajes que traen los estudiante luego de la pandemia, identificando las necesidades educativas de acuerdo al grado educativo matriculado. | N° de valoraciones aplicadas/ N° de estudiantes de la institución | 100 | 2022-02-01 | 100 |  |  |  |  | Aplicación de pruebas de valoración de entrada en cada área y a cada uno de los estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-14 | 50 | 2022-02-21 | 50 |  |  | Identificación de los estudiantes que requieren procesos de nivelación. |  | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-02-02 | 50 | 2022-02-28 | 30 |  |  | Establecer metas de aprendizaje con los estudiantes priorizados con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los aprendizajes |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-02-15 | 40 | 2022-03-09 | 40 | 2022-07-18 | 20 | Ajuste de los planes de asignatura y clase, flexibilizando y ajustando contenidos |  | TERMINADA
| Implementar durante el primer trimestre acciones de nivelación de los aprendizajes identificados, en cada una áreas. | Necesidades educativas identificadas / acciones de mejora implementadas | 100 | 2022-02-16 | 50 | 2022-03-10 | 40 | 2022-07-19 | 10 | Ajustar la planeación de clase de acuerdo a las necesidades de los educandos, la nivelación de aprendizajes y las características del contexto. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-17 | 30 | 2022-05-06 | 30 | 2022-11-11 | 40 | Desarrollar las estrategias de nivelación propuestas en los planes de clase. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-06-08 | 40 | 2022-08-25 | 40 | 2022-11-26 | 20 | Seguimiento a la pertinencia de llas estratégias aplicadas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-08-10 | 40 | 2022-08-26 | 40 | 2022-11-27 | 20 | Evaluación de resultados en Junta Evaluadora |  | EN EJECUCION
Desarrollar prácticas de aulas que garanticen el proceso formativo, privilegien las perspectivas de los docentes y estudiantes y permitan el desarrollo de competencias. | A noviembre del 2022 el 70% de los docentes desarrollará un proyecto de aula que privilegie el desarrollo de competencias en los estudiantes. | Proyectos de aula. | 70 | 2022-01-17 | 70 | 2022-02-07 |  |  |  | Diagnóstico para la Identificación de contenidos e ideas que pueden favorecer la construcción del plan de aula. |  | TERMINADA
|  |  | 40 | 2022-02-12 | 60 | 2022-03-26 |  |  |  | Formulación y diseño del plan de aula |  | TERMINADA
|  |  | 60 | 2022-03-13 | 60 | 2022-05-23 |  |  |  | Entrega a coordinación para revisión y ajustes. |  | TERMINADA
|  |  | 40 | 2022-08-17 | 40 | 2022-06-06 |  |  |  | Aplicación del Plan de aula. |  | EN EJECUCION
| A noviembre del 2022 se tendrá un seguimento sistemático del desarrollo e impacto de las estrateguias desarrolladas por los en los proyectos de aula. | Seguimiento e impacto de proyectos de aula, desarrollados en el año escolar. | 40 | 2022-02-04 | 40 | 2022-10-12 |  |  |  | Definición de criterios unificados para el desarrollo de proyectos de aula |  | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2022-07-09 | 60 | 2022-10-19 |  |  |  | Identificación de los planes de aula desarrollados por los docentes para el seguimiento ya acompañamiento a los docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 40 | 2022-11-02 | 0 | 2022-11-02 |  |  |  | Presentación de experiencias significativas institucionales |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-11-30 | 0 |  |  |  |  | Evaluación y sistematización de resultados. |  | NO INICIADA
Fortalecer el manejo institucional de la plataforma WEB Colegio | Al finalizar el primer trimestre el 50% de los directivos, docentes, estudiantes y administrativos de oficina demostraran un mayor manejo y apropiación de las herramientos de la plataforma WEB colegio | Porcentajes de uso y manejo de la palataforma. | 100 | 2022-03-18 | 100 |  |  |  |  | Capacitación para identificacióin de las herramientas que tiene la plataforma |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-15 | 100 |  |  |  |  | Actualización y cargue de datos. |  | TERMINADA
|  |  | 60 | 2022-04-25 | 40 | 202/05/2022 | 20 | 2022-10-13 | 0 | Sensibilización y monitoreo al uso de la plataforma |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2022-04-28 | 35 | 2022-09-16 | 35 | 2022-11-26 | 0 | Seguimiento al uso de la plataforma. |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el tercer trimestre el 80% de los integrantes de la comunidad educativa demostraran un mayor manejo y apropiación de las herramientos de la plataforma WEB colegio | Niveles de uso efectivo de la plataforma | 100 | 2022-04-13 | 100 |  |  |  |  | Capacitación para identificacióin de las herramientas que tiene la plataforma |  | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-04-20 | 40 | 2022-07-08 | 40 | 2022-10-02 | 0 | Sensibilización y motivación al uso de la plataforma |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-04-25 | 40 | 2022-03-12 | 40 | 2022-10-04 | 20 | Seguimiento al uso de la plataforma. |  | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2022-03-26 | 40 | 2022-08-27 | 40 | 2022-11-26 | 0 | Evaluación del impacto de uso de la plataforma |  | EN EJECUCION
Seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes | A mediados de cada trimestre los padres de familia de estudiantes con bajos desempeños estaran informados y alertados. | Actas de Reunión con padres de familia . | 66 | 2022-04-03 | 33 | 2022-08-22 | 33 | 2022-11-23 | 0 | Alimentacion constante de las calificaciones en la plataforma Institucional |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-04-05 | 100 |  |  |  |  | Asignación y entrega de clave de acceso a la plataforma para estudiantes y acudientes. |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 2022-02-05 | 35 | 2022-04-05 | 35 | 2022-10-05 | 0 | Reunion de padres para informes parciales de cada trimestre y firma de compromiso con estudiantes de desempeños bajos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2022-02-05 | 35 | 2022-04-05 | 35 | 2022-10-05 | 0 | Implementacción de actividades de nivelación durante el Trimestre escolar |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el trimestre los padres de familia y estudiantes que continuan con bajos desemeños estaran informados del no cumplimiento de compromisos académicos. | Actas de Reunión con padres de familia . | 66 | 2022-02-25 | 33 | 2022-09-05 | 33 | 2022-10-29 | 0 | Invitación constante a padres de familia y estudiantes, a ingresar a la plataforma institucional para hacer seguimiento de las calificaciones |  | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2022-05-26 | 30 | 2022-09-06 | 35 | 2022-10-30 | 0 | Llamado a coordinación de los estudiantes que persisten en bajos desempeños |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-05-09 | 40. | 2022-08-23 | 40. | 2022-11-14 | 0. | Evaluación de resultados en Junta Evaluadora |  | EN EJECUCION
Optimizar los espacios y recursos educativos institucionales y orientarlos hacia el cumplimiento de las metas y objetivos | A febrero de 2022 se tendren identificadas y priorizadas en un 100% las necesidades de reparaciones locativas, de materiales para el aprendizaje y suministros en cada Sede. | Diagnóstico de necesidades locativas, moviliario, de recursos educativos y suministros existentes y necesarios. | 100 | 2022-02-23 | 100 |  |  |  |  | Diagnostico de las necesidades por sede educativa |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-28 | 90 | 2022-08-22 | 10 |  |  | Priorizaciòn de las necesidades de cada sede educativa |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-23 | 100 |  |  |  |  | Distribución del presupuesto general para satisfacer las necesidades priorizadas |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 2022-02-24 | 35 | 2022-07-19 | 35 | 2022-12-01 | 0 | Sistematización del Presupuesto de Ingresos e inversiones |  | EN EJECUCION
| Cumplir en un 90% con los arreglos locativos y con la dotación de materiales de aprendizaje y suministros de aseo. | Presupuesto de Ingresos e inversiones 2022 | 80 | 2022-02-25 | 40 | 2022-07-20 | 40 | 2022-10-07 | 0 | Periodicamente se ejecutará el del plan de inversión 2022 |  | EN EJECUCION
|  |  | 67 | 2022-03-25 | 34 | 2022-07-22 | 33 | 2022-12-02 | 0 | Control de acciones ejecutadas |  | EN EJECUCION
|  |  | 66 | 2022-03-26 | 33 | 2022-07-23 | 33 | 2022-12-03 | 0 | Seguimiento periódico al registro de operaciones realizadas |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-12-03 | 100 |  |  |  |  | Evaluación del cumplimiento a las necesidades institucionales |  | NO INICIADA
Desarrollar una estrategìa práctica y organizada para la inducción y reinducción del personal, de confomidad con el PEI y el PMI. | A febrero del 2022 se tendrà estructurado el 100% de la estrategía de inducción- reinducción del personal. | Manual de procedimientos, Actas de reunión | 100 | 2022-01-18 | 100 |  |  |  |  | Diseño de la estrategía de inducción-reinducción del personal |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-24 | 50 | 2022-09-08 | 50 |  |  | Ajuste al manual de procedimientos |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-29 | 100 |  |  |  |  | Inplementación de la estrategìa de inducción-reinducción |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-05 | 100 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de la estrategìa de inducción-reinducción del personal |  | EN EJECUCION
Diseñar y socializar una política de apoyo y divulgación de los producctos de investigación (producciòn de materiales relacionados con la misma) | A junio del 2022, en concordancia al PEI, el 100% del personal docente tendrá conocimiento de la polìtica de investigación y de los mecanismos de divulgación. | Proyectos de aula, PPT, SGI, Manual de procedimientos, Manual de convivencia | 0 | 2022-03-23 | 30 |  |  |  |  | Elaboraciòn de una estrategía de apoyo a la investigación y divulgación de los resultados de las mismas |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-03-24 | 0 |  |  |  |  | Socialización de la polìtica de investigaciòn y mecanismos de divulgación. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-03-29 | 0 |  |  |  |  | Evaluación del impacto de la polìtica de investigaciòn y de la producción de los materiales relacionados con la misma |  | NO INICIADA
Desarrollar acciones docentes que lleven a definir en los estudiantes su proyecto de vida. | Al finalizar el primer semestre de 2022, se formulará y articulara actividades que fortalezcan el PDV de los estudiantes. | Acciones para forlacer el PV de los estudiantes. | 80 | 2022-02-23 | 40 | 2022-07-06 | 40 | 2022-11-29 | 0 | Dedicar un espacio semanal (Tutoria) que se llamará Desarrollo Humano, el cual tendrá por objetivo la construcción de los proyectos de vida. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-24 | 40 | 2022-07-08 | 40 | 2022-09-27 | 20 | Coordinar con Orientación escolar acciones por trimestre que permitan a los estudiantes construir se PDV |  | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-03-29 | 40 | 2022-07-12 | 40 | 2022-11-30 | 0 | Promocionar en carteleras, charlas, redes socilaes de la institución herramientas, estratégias, mensajes, motivaciones que permitan al estudiante la construcción de su proyecto de vida. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-11-29 | 100 |  |  |  |  | Evaluación de la estratégia |  | EN EJECUCION
| Transversalidad en las áreas de Etica y Religíón, y emprendimiento temas que permitan construir su PDV |  | 100 | 2022-04-05 | 35 | 2022-07-19 | 35 | 2022-08-29 | 30 | Reunión por trimestre de docentes para definir contenidos temáticos que encaminen a la construcción del PDV |  | TERMINADA
|  |  | 65 | 2022-04-10 | 30 | 2022-10-22 | 35 | 2022-10-02 | 0 | Desarrollo de 2 actividades pedagógicas por mes sobre el PDV |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-03-08 | 30 | 2022-06-23 | 30 | 2022-08-24 |  | Monitoreo en planes de clase de las acciones. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-02-05 | 0 |  |  |  |  | Construcción de album de evidencias estudiantil de PDV que tendrá continuidad por lo menos durante cada nivel escolar. |  | NO INICIADA
Actualizar los planes de Gestión del Riesgo Escolar de cada Sede Escolar. | Conformación del equipo de trabajo institucional de GR. | Diagnóstico de necesidades de cada sede escolar | 50 | 2022-03-23 | 50 | 2022-07-06 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Establecer alianza con la oficina de Gestión del Riesgo Municipal para orientar los PGR. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2022-03-24 | 40 | 2022-06-08 | 20 | 2022-11-27 |  | Cronograma de visitas en cada una de las sedes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-03-29 | 30 | 2022-07-12 | 0 |  |  | Diagnóstico de infraestructura y necesidades de cada sede por parte de la oficina de Planeación Municipal, como insumo para la elaboración del PGR |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 se ajustara en un 100%, los Planes de Gestión del Riesgo en cada una de las sedes de la Institución educativa. | Plan de Gestión del Riesgos institucional | 100 | 2022-03-02 | 100 |  |  |  |  | Revisión del PGRE anterior de cada Sede.. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 100 |  |  |  |  | Redacción y entrega de los Capitulos 1 y 2 PGR |  | TERMINADA
|  |  | 50 | 2022-08-22 | 50 |  |  |  |  | Redacción y entrega de los Capitulos 3 y 4 PGR |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-11-29 | [5 empty] | Socialización del PGRE de cada Sede. |  | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA