## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER BUENAVISTA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 25449800072101
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
RUTH AMPARO CASTAÑEDA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ruamca_66@hotmail.com
CLAUDIA C. GONZALEZ.DURAN |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
RUTH AMPARO CASTAÑEDA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ruamca_66@hotmail.com
CLAUDIA C. GONZALEZ.DURAN |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
AREA DE GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Reconocer las falencias en cada una de las áreas, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias de mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2023 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | 25% | 2022-11-04 |  | 2022-10-10 | 25 | 11/28/2022 |  | Analisis de pruebas externas *Diagnostico de resultados y plan de fortalecimiento. | EN EJECUCION
[5 empty] | 2022-11-04 |  | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | *Estrategias pedagogicas para mejorar falencias | EN EJECUCION
DIRECTIVA | Buscar estrategias que conlleven a mejorar la infraestructura en las diferentes sedes del centro Educativo Rural Buenavista, para brindar a los educandos espacios agradable | *Al finalizar el año 2023, el 50% de las sede habrán mejorado su infraestructura. | 100% de sedes estimadas por 100% de sedes dotadas | 30% | 2022-11-04 | 25 | 2022-10-10 | 25 | 11/28/2022 |  | Diagnostico de las sedes | EN EJECUCION
[5 empty] | 2022-11-04 |  | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | Oficio enviado a los entes municipales y gubernamentales. | EN EJECUCION
DIRECTIVA | Ajustar el plan de estudio teniendo encuenta los lineamientos del MEN (DUA y PIAR), como estrategia de mejormiento, para adaptar las guías | *El 60% de los estudiantes en el 2023 mejoraran su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 100% ejecutadas. | 40% | 2022-11-04 | 40 | 2022-10-10 | 40 | 11/28/2022 |  | Ajustes al Plan de Estudio (DUA y PIAR). *Planeacion y elaboración de guias. | EN EJECUCION
[5 empty] | 2022-11-04 |  | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | Aplicacion y ejecución de las guias. | EN EJECUCION
ACADÉMICA | Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Al finalizar el segundo semestre académico 2022 se tendràn diseñados los Proyectos Pedagógico Transversales en un 100 % | Número de proyectos obligatorios / Número de proyectos diseñados por 100% |  | 2022-05-13 |  | 2022-08-12 |  | 2022-11-11 |  | Verificar el número de proyectos pedagógicos obligatorios según el MEN y el número de ellos existentes en el CER. Conformar los equipos de trabajo para diseñar los proyectos pedagógoicos faltantes. Elaborar los poyectos pedagógicos transversales. Diseñar actividades o talleres para cada uno de los proyectos pedagógiocs transversales elaborados. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el segundo semestre académico 2022 se tendrá un 50% de los proyectos transversales del CER con actividades o talleres pedagógicos. | Número proyectos transversales del CER / Número de proyectos transversalies con actividades o talleres pedagógicos x100 |  | 2022-05-13 |  | 2022-08-12 |  | 2022-11-11 |  | Verificar el número de proyectos pedagógicos existentes en el CER Diseñar actividades o talleres para los Proyectos Pedagógicos transversales existemtes en el CER. Socializar las actividades o talleres pedagògicas de cada Proyecto Pedagógico Transversal. Implementar las actividades o talleres pedagògicos para cada PPT | EN EJECUCION
ACADÉMICA | Innovar las prácticas de aula desde el PTA y las comunidades de aprendizaje, conducente a elevar los resultados de las pruebas saber. | Implementar el programa PTA y las comunidades de aprendizaje en el 100% de las sedes del CER en el 2022 | Número de sede del CER/ sedes del CER que implementan el PTA y las comunidades de aprendizaje x100. |  | 2022-05-13 |  | 2022-08-12 |  | 2022-11-11 |  | Implementar el planeador pedagógico en todas las Sedes del CER. Participar en las actividades del programa PTA | EN EJECUCION
ACADÉMICA | Restructurar los planes de estudio de acuerdo al diseno universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Al finalizar el segundo semestre académico 2022 se tendra resignificado el 50 % de los planes de estudio de acuerdo al DUA en el CER BUENAVISTA. | Número de planes de estudios /Número de planes de estudio restructurados de acuerdo al DUA.X100 |  | 2022-05-13 |  | 2022-08-12 |  | 2022-11-11 |  | Actualizar los planes de estudio de acuerdo al DUA para una educacion inclusiva y de calidad. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA | Elaborar diagnostico de las diferentes sedes de las herramientas tencologicas. | Al finalizar el año academico 2023 se tendra un consolidado del estado de las herramientas tecnologicas del CER | 100% de las herramientas tecnologicas X 100% en optimas condiciones. | 20 | 2022-11-04 | 30 | 2022-10-12 |  | 11/28/2022 |  | Aplicaión de diagnostico. | EN EJECUCION
| Elaborar cronograma para el mantenimiento de las herramientas tecnologicas. | Al finalizar el 2023 el CER logrará tener las herramientas tecnologicas en opotimas condiciones. | 100% de las herramientas tecnologicas X 100% en optimas condiciones. | [7 empty] | Cumplir a cabalidad con el cronograma de mantenimiento de las herramientas tecnologicas. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA | Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especifica | Al finalizar el año academico 2023 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros donde se incluyan temas de capacitacion para mejorar en las pruebas saber. | N° de docentes sobre el N° de docentes del CER con sentido de pertenencia por 100 | 25 | 3/29/2021 | 25 | 6/18/2021 | 25 | 2021-11-10 |  | Realización de una encuesta a los docentes del CER | EN EJECUCION
COMUNIDAD | Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | Al finalizar 2023 se evidenciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagógicos productivos. | Nº de proyectos resignificados / Resultados obtenidos X 100 | 10% | 2022-11-04 | 10% | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | Dar a conocer alos estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER. | EN EJECUCION
COMUNIDAD | Inculcar en los estudiantes de los Últimos grados (5º y 9º) de todas las sedes adscritas al CER, la cultura del trabajo social esdudiantil como un requerimiento para alcanzar su meta de graduarse, según las condiciones de contexto que rodeen a cada una de ellas, involucrando al padre de familia como parte de esta estrategia. | Al finalizar 2023 se generará la cultura de participación dinámica en la realización de actividades correspondientes al trabajo de servicio social estudiantil que conlleven a la familiarización del mismo como una actividad complementaria a su formación integral. | Número de estudiantes de 5º y 9º del CER/Número de estudiantes de 5º y 9º del CER vinculados con actividades X 100 | 25% | 2022-11-04 | 10% | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | Dar a conocer a los estudiantes de los grados 5º y 9º del CER y a sus padres la actividad a realizar, para que programen las estrategias necesarias para realizar esta actividad en el trascurso del año según sus necesidades. | EN EJECUCION
COMUNIDAD | Estimular la participacion activa de los padres de familia en los procesos institucionales y necesidades de cada una de las sedes del CER.. | Al finalizar 2023 se contara con una participación más dinámica por parte de los padres en la realización de actividades de índole escolar que conlleven al mejoramiento en su rendimiento y lo involucren más en la educación de sus hijos. | Nº de padres de familia del CER / Nº de padres de familia del CER participantes X 100 | 25% | 2022-11-04 | 15% | 2022-10-10 |  | 11/28/2022 |  | Identificar aquellos momentos y entidades dentro del CER que requieran de la participación activa de los padres de familia e involucrar a este en el desarrollo de sus actividades. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0