## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER BUENAVISTA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 25449800072101
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
ARGIRO JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | argiro_jose@hotmail.com
CLAUDIA C. GONZALEZ.DURAN |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
MILENA ORTIZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | milenacdn@gmail.com
ARGIRO JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | argiro_jose@hotmail.com
CLAUDIA C. GONZALEZ.DURAN |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | al finalizar el 2021 se apreciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagogicos productivos realizando los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las condiciones generadas por la contingencia del COVID - 19. | Nº de proyectos existentes / Resultados obtenidos X 100 | 50% | 3/29/2021 | 20 | 6/18/2021 | 20 | 2021-12-11 | 10 | Dar a conocer alos estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER y a su vez empezar su ejecución de acuerdo al desarrollo de la contingencia del COVID - 19, manejando los protocolos de bioseguridad. | EN EJECUCION
Lograr que el padre de familia sea más propositivo a la hora de realizar diversas actividades lúdicas y de aprendizaje que permita aumentar los resultados en las pruebas externas aplicadas al CER. | Al finalizar el 2021 los padres continuaran vinculados a las actividades pedagógicas de trabajo en casa, como consecuencia de la contingencia del COVID - 19 hasta que esta sea superada o se ejecuten nuevas estretegias | Número de padres del CER/Número de padres del CER vinculados con actividades de trabajo en casa X 100 | 100% | 3/29/2021 | 35 | 6/18/2021 | 35 | 2021-11-10 | 30 | Implementar con los padres de familia diversas estrategias que permintan vincularlos al manejo de las nuevas plataformas virtuales de comunicacion para facilitar el trabajo en casa del estudiante de acuerdo a las exigencias demandadas durante la contifencia del COVID-19 | EN EJECUCION
Elaborar y ejecutar un proyecto para la gestión del riesgo, de tal manera que todas las sedes del CER cuenten con un panorama frente a las condiciones de riesgo y situaciones de emergencia dentro de sus sedes. | Al finalizar 2021 se contara con un plan de contingencia re significado de acuerdo a las normas vigentes y a la contingencia generada por el COVID - 19 que se deberá hacer extensivo a todas las sedes del CER. | Nº de sedes del CER / Plan de contingencia estructurado X 100 | 100% | 3/29/2021 | 35 | 6/18/2021 | 35 | 2021-11-10 | 30 | Identificación de los posibles factores de riesgo dentro de las sedes y sus alrededores, incluyendo los factores de riesgo generados por la pandemia del COVID - 19. para estructurar el plan de contingencia. | EN EJECUCION
Buscar estrategias que conlleven a mejorar la infraestructura y dotación tecnologica de las diferentes sedes del centro Educativo Rural Buenavista. | *Al finalizar el año 2023, el 50% de las sede habrán mejorado su infraestructura y dotado de medios audiovisuales. | 100% de sedes estimadas por 100% de sedes dotadas | 40 | 3/29/2021 | 20 | 6/18/2021 | 20 | 2021-11-10 | 20 | Diagnostico de las sedes *Tabulaciòn del diagnosticos. | EN EJECUCION
Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especifica | Al finalizar el año academico 2023 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros donde se incluyan temas de capacitacion para mejorar en las pruebas saber. | N° de docentes sobre el N° de docentes del CER con sentido de pertenencia por 100 | 25 | 3/29/2021 | 25 | 6/18/2021 | 25 | 2021-11-10 |  | Realización de una encuesta a los docentes del CER | EN EJECUCION
Reconocer las falencias en cada una de las áreas, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias de mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2023 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | 60 | 2021-03-29 | 30 | 2021-06-18 | 30 | 2021-11-11 |  | Analisis de pruebas internas *Diagnostico de resultados | EN EJECUCION
Implementar estrategias que incentiven y mejoren .el aprendizaje de los educandos | *El 60% de los estudiantes en el 2023 mejoraran su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 100% ejecutadas. | 100 | 2021-03-29 | 50 | 6/18/2021 | 50 | 2021-11-10 |  | Realización de una encuesta a los docentes del CER | EN EJECUCION
Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Al finalizar el segundo semestre académico 2021 se tendrá estructurado el 66 por ciento de los proyectos transversales al plan de estudios | Número de proyectos trasnversales/número de proyectos transversalizadosX100 | 50 | 1/25/2021 | 50 | 6/18/2021 | 50 | 2021-11-15 |  | Socializar los proyectos transversalizados al Plan de Estudios | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a las actividades de trabajo en casa durante el año 2021 por la emergencia sanitaria | Al finalizar el segundo periodo académico 2021 se habrán realizado dos seguimientos a las actividades de trabajo en casa para evaluar su pertinencia, eficiencia y calidad. | Número de seguimiento al trabajo en casa /Número de seguimientos realizados al trabajo en casa X 100 | 10 | 1/25/2021 | 40 | 6/18/2021 | 100 | 2021-11-15 |  | Reuniones de consejo academico del C.E.R para evaluar los trabajos académicos de los estudiantes realizados en casa en ocasión a la pandemia. | Finalizado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0