## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA REYES ARAQUE |  |  | 11 DE OCTUBRE DEL 2022
|  |  | Código DANE |  | 254128000030
Dirección | BARRIO LA AHUMADA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | colrear2@hotmail.com |  |  | Tel | 3142375748
Rector o Director | LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  |  | Horizonte | AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com
LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  | RECTOR |  | hohanny@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I. E. Reyes Araque |  |  |  |  | Municipio |  |  | Cáchira N. S
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar los ajustes de los planes de area teniendo en cuenta el regreso a la presencialidad y el cambio en los periodos academicos | Reallizar y ejecutar ajustes de todos los planes de area | Numero de planes de area ajustados y ejecutados | 80% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 60% | 2022-11-30 |  | Trabajo por areas en las tres primeras semanas institucionales para el rediseño de los planes de area | TERMINADA
Revision periodica de la ejecucion de los planes de aula a treavés de los planes de clase
Analizar los resultados de las pruebas externas con el fin de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas y campos del conocimiento | Mejorar en las pruebas externas teniendo en cuenta los resultados de años anteriores | Numero de pruebas externas analizadas | 100% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 100% | 2022-11-30 |  | Presentacion de simulacros como preparacion de los estudiantes para la presentacion de las pruebas Saber 11 | TERMINADA
Presentación de las pruebas saber 11.
Presentacion de las pruebas Evaluar para Avanzar 3 -11
Implementar pruebas externas estilo pruebas saber en todos los grados, para desarrollar en los estudiantes habilidades que permitan mejorar a futuro los resultados de las pruebas saber 11 | Mejorar los resultados de pruebas externas en todos los grados | Numero de estudiantes que presentan las pruebas externas | 20% | 2022-04-12 | 10% | 2022-10-11 | 10% | 2022-11-30 |  | Evaluaciones Bimestrales en las areas fundamentales tipo ICFES | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje con estrategias pedagógicas que aseguren mejores resultados a nivel institucional en sus competencias mínimas básicas | Lograr que los estudiantes focalizados con bajo desempeño academico tengan una mejora global del su rendimiento. | Numero de estudiantes focalizados que tiene una mejora su rendimiento academico | 80% | 2022-04-12 | 40% | 2022-10-11 | 40% | 2022-11-30 |  | Realizacion de reunion con dpadres de famillia por grado a mitad de periodo para hacer entrega de preinforme academico | TERMINADA
Seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento a través del informe academico del periodo y las nivelaciones del mismo
Diseñar planes individuales de ajustes razonables (PIAR) a los casos de estudiantes con necesidades especiales | Aplicar a los estudiantes con necesidades especiales planes indivuduales de ajuste razonables (PIAR) | Numero de estudiantes con necesidades especiales que tienen PIAR | 75% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 75% | 2022-11-30 |  | Elaboracion de los planes indivuduales de ajuste razonables (PIAR) a los casos de estudiantes con necesidades especiales | EN EJECUCION
Seguimiento academico a los estudiantes que presentan PIAR
Actualizar los proyectos pedagogicos transversales (PPT) | Tener actualizados los proyectos pedagogicos transversales en el primer ciclo institucional | Numero de proyectos pedagogicos transversales actualizados | 80% | 2022-04-12 | 60% | 2022-10-11 | 20% | 2022-11-30 |  | Trabajoen equipo en las tres primeras semanas institucionales para el rediseño de los proyectos pedagogicos transversales | EN EJECUCION
Cumplimiento de actividades durante el año lectivo estipuladas en los planes de accion de cada proyecto transversal
Realizar seguimiento a los egresados, utilizando indicadores para orientar acciones pedagógicas, promoviendo participación y organización | Tener sistematizado mediante formato, a los egresados y sus acciones ejecutadas después de su grado | Numero de egresados sistematizados | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-30 |  |  | NO INICIADA
Gestionar los recursos ante los entes gubernamentales y Adecuación de la infraestructura para el funcionamiento del restaurante escolar. | Adecuar una locación para el funcionamiento del restaurante escolar. | Restaurante escolar en la sede principal. | 70% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 70% | 2022-11-30 |  | Gestión y contratación de personal para la adecuación de la locación del restaurante escolar. | EN EJECUCION
Adquirir Video Beam y materiar didactico y de apoyo para mejorar la labor pedagógica en la institución educativa | Apoyar el trabajo pedagógico en la institución educativa con la adquisición de Video Beam y materiar didactico y de apoyo | Numero de Video Beam. Cantidad de materiar didactico y de apoyo para la institución educativa | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-30 |  | Adquisición de material didáctico consistente en mapas, diccionarios, implementos deportivos. Se realizó cotización para la compra de Video Beam | EN EJECUCION
Mejorar la infraestructura de Institucion Educativa en sus dos sedes | Mantener en buen estado la ornamentación (puertas, ventanas, rejas, entre otros) con las que cuenta la institucion | Numero de puertas, ventanas y rejas pintadas en la institución | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-30 |  | Se adelantó la cotización para el mantenimiento de puertas, ventajas y rejas | NO INICIADA
Hacer mantenimiento y adecuación de equipos de cómputo de la Institución Educativa Reyes Araque | Fortalecer el uso de las TIC con el mantenimiento y adecuación de los equipos de cómputo | Numero de computadores con mantenimiento preventivo | 60% | 2022-04-12 | 40% | 2022-10-11 | 20% | 2022-11-30 |  | Los docentes de tecnología e informática y estudiantes de servicio social, realizan mantenimientos preventivos a los computadores de la institución | EN EJECUCION
Garantizar a los estudiantes los servicios de transporte escolar, alimentacion y protocolos de bioseguridad durante el año lectivo escolar | Que exista de manera permanente el servicio de trasnporte escolar y un espacio apropiado para prestar el servicio de restaurante escolar con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad | Numero de rutas escolares. Numero de estudiantes con transporte escolar. Numero de titulares de derecho del CAE | 80% | 2022-04-12 | 30% | 2022-10-11 | 50% | 2022-11-30 |  | Gestiones institucionales ante entidades gubernamentales del servicio de transporte escolar y alimentación escolar a su buen funcionamientos. Actas del comité CAE. | EN EJECUCION
Garantizar la adecuación y el cumpliendo de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa. | Que existan las condiciones seguras,eliminar las aulas de madera, que garanticen el bienestar en el año escolar | Numero de aulas y espacios adecuados. Numero de aulas de madera demolidas | 90% | 2022-04-12 | 30% | 2022-10-11 | 60% | 2022-11-30 |  | Demolición y limpieza del espacio | TERMINADA
Garantizar educacion de calidad para comunidades con necesidades eductivas especiales y/o vulnerables | Incluir dentro de la institucion a los estudiantes con necesidades eductivas especiales y/o vulnerables | Numero de estudiantes con necesidades eductivas especiales, con condición de desplazamiento, victimas del conflicto armado y/o grupos étnicos | 100% | 2022-04-12 | 30% | 2022-10-11 | 70% | 2022-11-30 |  | Orientacion y actualización del formato de caracterizaciónde con la docente de apoyo. Orden de demolición. | EN EJECUCION
Promover la participación y el buen desempeño de los padres de familia en las funciones correspondientes de los entes del gobierno escolar. | Realizar reuniones de asesoria y motivación | Numero de padres de familia que hacen parte de los entes del gobierno escolar | 70% | 2022-04-12 | 50% | 2022-10-11 | 20% | 2022-11-30 |  | Convocatoria a participar en elecciones y consejos de los diferentes estamentos del gobierno escolar. | EN EJECUCION
Fortalecer las funciones que desempeña el consejo, personero(a) y contralor estudiantil en la institución educativa, a través de estrategias adecuadas que promuevan la comunicación, participación y liderazgo. | Al finalizar el 2022 se espera que la comunicación asertiva, la participación activa y el liderazgo sean evidencia del trabajo realizado por el consejo estudiantil, personero (a) y contralor estudiantil en pro del bienestar institucional, asegurando la ejecución de de cada una de sus propuestas. | Numero de actividades realizadas por el consejo, personero (a) y contralor estudiantil de acuerdo a sus planes de accion | 70% | 2022-04-12 | 35% | 2022-10-11 | 35% | 2022-11-30 |  | sencibilización a los estudiantes en la participación de los diferentes organos del gobierno escolar. Inscripción y presentación de propuesta de los candidatos. Elección de consejo estudiantil, personero estudiantil, contralor estudiantil. Ejecución de las propuestas. | EN EJECUCION
Promover jornadas de capacitacion docente enfocadas al mejoramiento de las esrategias de enseñanza aprendizaje en las diferentes areas del conocimiento. | Fortalecer el modelo pedagogico del PEI mediante capacitaciones docentes | Numero de docentes capacitados. Numero de capacitaciones docentes realizadas | 85% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 65% | 2022-11-30 |  | capacitaciones con la docente de apoyo en temas de inclusión. Capacitación de control de emociones.Taller vrtuales de la SED. | EN EJECUCION
Socializar al inicio del año escolar a toda la comunidad educativa sobre cada uno de los procesos del funcionamiento de la Institución de acuerdo al PEI, manual de convivencia y SIEE. | Que toda la comunidad educativa conozca los contenidos y procedimientos estipulados en los documentos instucionales (PEI, Manual de convivencia, SIEE); para lograr un desarrollo más optimo de cada uno de los procesos de la Institución | Numero de estudiantes y padres de familia socializados | 85% | 2022-04-12 | 60% | 2022-10-11 | 25% | 2022-11-30 |  | Socialización de los documentos Institucionales a estudiantes y padres de familia en la semana de inducción, en las formaciones semanales y aulas de clase. | EN EJECUCION
Socializar al inicio del año escolar a toda la comunidad educativa sobre cada uno de los procesos del funcionamiento de la Institución de acuerdo al PEI, manual de convivencia y SIEE. | Que toda la comunidad educativa conozca los contenidos y procedimientos estipulados en los documentos instucionales (PEI, Manual de convivencia, SIEE); para lograr un desarrollo más optimo de cada uno de los procesos de la Institución | Numero de estudiantes y padres de familia socializados | 85% | 2022-04-12 | 60% | 2022-10-11 | 25% | 2022-11-30 |  | Socialización de los documentos Institucionales a estudiantes y padres de familia en la semana de inducción, en las formaciones semanales y aulas de clase. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA