## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA REYES ARAQUE |  |  | 2021-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254128000030
Dirección | BARRIO LA AHUMADA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | ie_reyesaraque@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3142375748
Rector o Director | LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  | Horizonte |  | AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com
LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  | RECTOR |  | hohanny@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. REYES ARAQUE |  |  |  |  | Municipio |  |  | CACHIRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar el plan de estudios teniendo encuenta las mallas curriculares que conlleven al desarrollo integral del estudiante. | Revision y seguimiento, tres veces al año del plan de estudio | Retroalimentacion de plan de estudio. | 100% | 2021-03-30 | 40% | 2021-10-15 | 30% | 2021-12-01 | 30% | 1. Desarrollo de actividades programadas para la semanas institucionales. 2. Analisis pertinentes al plan de estudios, rediseño de planes de area y formulacion del plan de mejoramiento. 3. Ejecutar el cronograma de las comunidades de aprendizaje 4. Capacitacion a estudiantes para la presentacion de las pruebas externas 5. Presentación de las pruebas supérate 2.0 del grado 2 a 11, pruebas saber 3, 5 9 y de las pruebas saber 11. 6.Aplicación del plan lector - escritor en todas las asignaturas del conocimiento | TERMINADA
Fomentar el interés investigativo para que conlleve al desarrollo cognitivo critico y analítico | Dos eventos al año para dar a conocer el desarrollo investigativo | Trabajo de investigación | 100% | 2021-03-30 | 25% | 2021-10-15 | 25% | 2021-12-01 | 50% | 1. Trabajo de campo 2. Feria empresarial 3. Feria de la ciencia y creatividad 4. Olimpiadas de Matematicas 5. Ruta Stem | TERMINADA
Organizar en forma sistematizada los egresados de la institución | Crear una base de datos en Excel con la información de los egresados y que conlleve al seguimiento de los mismos | Hacer seguimiento a egresados | 0% | 2021-03-30 | 0% | 2021-10-15 | 0% | 2021-12-01 | 0% | 1. Recolección de datos de los egresados a través de medios, redes sociales y encuestas. 2. Creación y realización de encuesta a los graduados año por año. | NO INICIADA
Gestionar y ejecutar el mantenimiento de las cámaras de seguridad de las dos sedes de la institución educativa | Mantenimiento de 8 cámaras de seguridad para la institución educativa. | Realizar mantenimiento de las cámaras de seguridad de la institución educativa. | 0% | 2021-03-30 | 0% | 2021-10-15 | 0% | 2021-12-01 | 0% | No se llevó a cabo el mantenimiento de las cámaras de seguridad en la institución educativa | NO INICIADA
Apoyar los estudiantes con necesidades especiales a través de la elaboración y seguimiento periódico de los PIAR y DUA, estableciendo ajustes razonables y apoyos pedagógicos pertinentes. | Elaborar los PIAR y DUA para los estudiantes con necesidades especiales y realizar 3 seguimientos a los mismos. | El apoyo a estudiantes con necesidades especiales. | 100% | 2021-03-30 | 10% | 2021-10-15 | 40% | 2021-12-01 | 50% | Revisión del listado institucional de estudiantes con necesidades especiales. Elaboración de los PIAR y DUA respectivos. Desarrollo de 3 seguimientos a los PIAR y DUA, para realizar los ajustes razonables. | TERMINADA
Conformación de semilleros de investigación institucionales desde las diferentes áreas del conocimiento. | Conformación de 3 semilleros de investigación cuyas evidencias se presentarán en las ferias empresarial y de la ciencia. | Fomentar la capacidad, argumentativa, crítica e investigativa de los estudiantes. | 100% | 2021-03-30 | 30% | 2021-10-15 | 60% | 2022-12-02 | 10% | Reunión por áreas, revisión del documento semilleros de investigación, inscripción en los semilleros de investigación liderados como mínimo por dos docentes, desarrollo del proceso investigativo y socialización de los resultados en las ferias empresarial y de la ciencia. | TERMINADA
Ajustar el plan de estudios teniendo encuenta las mallas curriculares que conlleven al desarrollo integral del etudiante. | Programar 2 asambleas para restructurar las juntas de estos programas y evaluar los servicios. Elaborar proyectos de ampliación del tiempo de la prestación de estos servicios. | Oferta se servicio a la comunidad | 100% | 2021-03-30 | 30% | 2021-10-15 | 40% | 2021-12-01 | 30% | Debido a la pandemia, a partir del mes de agosto se prestó el servicio de transporte escolar para los estudiantes que regresaron a la presencialidad de manera gradual, progresiva y segura, con consentimiento firmado por sus padres. El servicio de restaurante escolar se continuó con la entrega mensuales de kits de alimentación para preparación en casa entregado por los mismos proveedores. Adicional se entregaron paquetes pedagogicos para los estudiantes de trabajo en casa. | TERMINADA
Fomentar el interés investigativo para que conlleve al desarrollo cognitivo y analítico | Presentar Proyecto para la construcción de nuevas aulas. Programar 3 jornadas de seguimiento al proyecto de construcción de las nuevas aulas. | Uso de la planta física y de los medios | 100% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-15 | 40% | 2021-12-01 | 40% | Se gestionó ante las autoridades competentes, mediante oficios para dar solución a la problemática presentada con las aulas provisionales (madera) con su adecuación y/o construcción de nuevas aulas. | TERMINADA
Organizar en forma sistematizada los egresados de la institución | Relizar seguimientos por períodos el avance a los proceso de los estudiantes incluidos en los programas. | Atención educativa a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. | 100% | 2021-03-30 | 30% | 2021-10-15 | 20% | 2021-12-01 | 50% | Seguimiento a los estudiantes que estan de los programas de PIAR y DUA, y actualización de información de estudiantes que presentan condiciones especiales. | EN EJECUCION
Gestionar y ejecutar el programa de mantenimiento, adecuación de la planta física. | Involucrar a los representantes del consejo y asamblea de padres en las actividades académicas programadas por la institución. | Participación y convivencia | 100% | 2021-03-30 | 30% | 2021-10-15 | 40% | 2021-12-01 | 30% | Debido a la emergencia sanitaria se realizaron los encuentros familiares de manera virtual. | TERMINADA
Reorganización de los procesos académicos y administrativos para la atención de los estudiantes en condición de discapacidad, teniendo en cuenta el decreto 1421 de 2017. | Al finalizar el 2021 la institución tendrá incluidos en el SIMAT y modificados los procesos de enseñanza- aprendizaje de aquellos estudiantes que estén en condición de discapacidad; como lo contempla el decreto 1421 del 2017. | Politica de inclusión | 100% | 2021-03-30 | 30% | 2021-10-15 | 50% | 2021-12-01 | 20% | 1, Identificar los casos de los estudiantes en condición de discapacidad, teniendo en cuenta la orientación del profesional de apoyo de la SED. 2, Realizar la resignificación del PEI, desde la gestión directiva, académica, comunitatia y administrativa para cumplir lo estipulado en el decreto 1421 de 2017. 3. Diseñar y resigniificar los PIAR y DUA. | TERMINADA
Hacer seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención estipulada en el manual de convivencia de las situaciones (tipo I,II,III) dirigidas por el cómite de convivencia escolar. | Al finalizar el 2021 evaluar las acciones realizadas por el cómite de convivencia. | Seguimiento cómite de convivencia | 20% | 2021-03-30 | 10% | 2021-10-15 | 5% | 2021-12-01 | 5% | 1. Realizar una reunión trimestral para analizar y evaluar el registro de los casos disciplinarios presentados. 2. Retroalimentar el trabajo realizado por el cómite de convivencia. | EN EJECUCION
Socializar al inicio del año escolar a la comunidad educativa sobre el funcionamiento de la Institución Educativa de acuerdo al manual de convivencia y SIEE. | Al iniciar el año 2021 los estudiantes deberán conocer y aplicar lo estipulado en los documentos institucionales (manual de convivencia, SIE); teniendo en cuenta las modificaciones realizadas para su cumplimiento. | Inducción a estudiantes | 100% | 2021-03-30 | 70% | 2021-10-15 | 20% | 2021-12-01 | 10% | 1. Socializar con la comunidad educativa las modificaciones transitorias realizadas a los documentos institucionales, en este caso el PEI, el manual de convivencia y el SIE, dada emergencia sanitaria por el Covid-19, el trabajo en casa y el regreso a la presencialidad de manera gradual, progresiva y segura. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA