## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | DIC 3 2019
|  |  | Código DANE |  | 154480000118
Dirección | CRA 2 # 2-225 BARRIO HATO VIEJO |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | colmercedmut@yahoo.com |  |  | Tel | 7-5292087
Rector o Director | JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
MARTHA ROSA BERMUDEZ LATORRE |  | DOCENTE |  | martha.rbl@gmail.com
YULLY NOELIA PABON SUAREZ |  | DOCENTE |  | ynps21@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
ANA NAYIBE ACEVEDO GOMEZ |  | DOCENTE |  | jeinerpiso@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
MARTHA ROSA BERMUDEZ LATORRE |  | DOCENTE |  | martha.rbl@gmail.com
YULLY NOELIA PABON SUAREZ |  | DOCENTE |  | ynps21@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
ANA NAYIBE ACEVEDO GOMEZ |  | DOCENTE |  | jeinerpiso@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020-2023 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Formulación de una estrategia articulada y apropiada que promueva la inclusión. | formular una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | al finalizar el año 2021 se contara con una estrategia para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | documento con la estrategia para promover la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | TRIMESTRAL | accion1: diseñar la estrategia. accion2: socializar la estrategia. accion3: retroalimentación de la estrategia. | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2021-11-26 | JAVIER MANTILLA ALIX JAIMES DORIS RODRIGUEZ
| Formular una estrategia pedagógica coherente con el horizonte institucional para ser aplicada de manera articulada en los diferentes niveles, sedes y grados. | Implementar una estrategia pedagógica coherente con la misión, visión y principios institucionales, que se articule en las diferentes sedes, niveles y grados y sea aplicada por todos los docentes. | Al finalizar el año 2020 se habrá implementado una estrategia pedagógica coherente con la misión, visión y principios institucionales, que se articule en el 100% de los grados y sea aplicada por todos los docentes. | % de la estrategia pedagógica articulada en los diferentes grados y aplicada por docentes | TRIMESTRAL | accion1: diseñar la estrategia pedagógica accion2: socializar la estrategia pedagógica accion3: aplicación de la estrategia pedagógica acción4: seguimiento, evaluación y retroalimentación de la estrategia pedagógica | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-30 | GRUPO DE CALIDAD
| Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | al finalizar el año 2023 se contara con una politica para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Documento final con la política para la identificación, la divulgación y promoción de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | TRIMESTRAL | Acción 1: Definir los componentes de la política de reconocimiento de la mejores practicas pedagogicas. Acción 2:Redactar documento de la politica. Acción 3: Socialización y ajustes. | 100 |  | X |  |  |  | 2021-01-20 | 2022-11-30 | ANDRES FUENTES JANETH TOLOZA ALVARO PARADA
ADMINISTRATIVA | Diseñar y ejecutar un programa de bienestar al personal vinculado desde el proyecto de recreacion ,deporte y uso de tiempo libre | Mejorar el bienestar del personal vinculado desde el proyecto de recreación, deporte y uso de tiempo libre | Al finalizar el año 2023 se habrá ejecutado un programa de bienestar dirigido al 100% del personal docente y administrativo de la I.E. | Porcentaje de personal administrativo y docente | TRIMESTRAL | accion1: Diseñar el programa. accion2: Socializar el programa. accion3: Ejecutar el programa. Acción 4: Seguimiento y ajustes del programa. | 100 | [5 empty] | 2020-01-20 | 2023-11-30 | DOCENTES PROYECTO RECREACIÓN Y USO DEL TIEMPO LIBRE
ACADEMICA | Establecer un enfoque metodológico que haga explicito los métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la diversidad de la población. | Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2021 el 100% de los docentes de la I.E se habrán capacitado en el enfóque metodológico institucional. | Porcentaje de docentes capacitados en el enfoque metodológico Institucional. | TRIMESTRAL | Acción 1: . Capacitar al grupo docente de la I.E. en enfoques metodológicos y definir el insitucional. Acción 2: Capacitar a los docentes en el enfoque metodológico Institucional. Accion3. Evaluación y seguimiento a las jornadas de capacitación docente. Acción 4: Inicio de implementación de la metodologóia en algunas áreas | 250 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-30 | GRUPO DE CALIDAD
|  |  | En el año 2023 se habrá aplicado el enfoque metodológico institucional en el 100% de las áreas y grados | Porcentaje de aplicación del enfoque metodológico. | TRIMESTRAL | accion1: implementación del enfoque metodológico en todas las áreas accion2: seguimiento y evaluación de la aplicación del enfoque metodológico accion3: jornadas pedagógicas para el mejoramiento de la aplicación del enfoque metodológico | 100 |  | X |  |  |  | 2021-01-20 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
| Incorporar actividades de recuperación basadas en estrategias que propendan por el desarrollo de las competencias básicas y mejoramiento de los resultados. | Implementar estrategias de mejoramiento académico a partir del análisis de las pruebas internas y externas | Cada año se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas internas externas, para implementar periodo a periodo / año a año una estrategia de mejoramiento académico en el 100% de las áreas básicas. | Porcentaje de areas con estrategias de mejoramiento implementadas | TRIMESTRAL | Acción 1: Análisis de pruebas internas, externas y dia E. . Acción 2: Elaboración y ejecucion de plan de mejoramiento académico por asignatura basado en el analisis de las pruebas Accion 3. Seguimiento y evaluacion. | 30 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
| Formular una politica para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje | Implementar una política de apoyo y acompañamiento a los estudiantes con dificultades. | Al finalizar el segundo trimestre del año 2020 se tendrá una política institucionalizada de apoyo y acompañamiento a estudiantes con dificultades académicas. | Política de apoyo a los estudiantes. Porcentaje de estudiantes con aplicación de la política de acompañamiento | TRIMESTRAL | Acción 1: Definir los componentes de la política de apoyo y acompañamiento a estudiantes con dificultades. Acción 2:Redactar documento de los componentes de la política de apoyo y de acompañamiento a estudiantes con dificultades. Acción 3: Socialización y ajustes. | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-06-12 | OSCAR HERNANDEZ PORES MIREYA PABUENCE NOELIA PABON
|  |  | Al finalizar el año 2023 se habrá implementado la política de apoyo y acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades académicas y de interacción. | Porcentaje de estudiantes con aplicación de la política de acompanamiento | TRIMESTRAL | Acción 1: identificacion de estudiantes que requieren acompañamiento por bajo rendimiento y problemas de aprendizaje Acción 2:aplicacion de la politica a los estudiantes focalizados Acción 3: seguimiento y evaluacion. | 100 |  | X |  |  |  | 2021-01-20 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
| Diseñar una política clara para el control análisis y tratamiento de las causas del ausentismo | Diseñar una política clara para el análisis y seguimiento de las causas del ausentismo | Al finalizar el año 2020 se contara con una politica clara para el analisis y seguimiento de las causas del ausentismo
|  |  |  | Documento final con la política para el analisis y seguimiento de las causas del ausentismo | TRIMESTRAL | Acción 1: Definir los componentes de la política Acción 2:Redactar documento de los componentes de la política. Acción 3: Socialización y ajustes. Accion 4: implementacion del proceso. |  |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2023-11-30 | ADMINISTRATIVOS
| Estrategia para apoyar a estudiantes con bajo desempeño. | Implementar una política de apoyo y acompañamiento a los estudiantes con dificultades academicas y de interaccion. | Al finalizar el año 2023 se habrá implementado la política de apoyo y acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades académicas y de interacción. | Porcentaje de estudiantes con aplicación de la política de acompanamiento | TRIMESTRAL | Acción 1: Definir los componentes de la política de apoyo y acompañamiento a estudiantes con dificultades. Acción 2:Redactar documento de los componentes de la política de apoyo y de acompañamiento a estudiantes con dificultades. Acción 3: Socialización y ajustes. Accion 4: implementación del proceso | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | Elaborar una propuesta para estimular la participación de las familias como mecanismo de apoyo acciones, que, si bien son pertinentes para la institución y están en concordancia con el PEI, no han sido diseñadas con bases en su participación | Implementar una propuesta coherente con los propósitos institucionales para estimular la participación de las familias, que tenga encuenta las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2021 se tendrá en acción una propuesta coherente con los propósitos institucionales para estimular la participación de las familias que tenga encuenta las necesidades y expectativas de la comunidad educativa.. | Porcentaje de familias participantes en la asamblea general de padres y acciones como miembros de los diferentres comités . | TRIMESTRAL | 1. Mesas de trabajo para la elaboración de la propuesta. 2. Plan de acción y ejecución. 3. Seguimiento y evaluación. | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2021-11-30 | HENRY ESPINEL BLANCA JOVITA GAMBOA MIREYA PABUENCE
| Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales organizado con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales articulado a los proyectos pedagógicos y con las entidades pertinentes. | Al finalizar el año 2021 se tendrá un programa de prevención de riesgos psicosociales articulado al 70% de los proyectos pedagógicos y con las entidades pertinentes. | Porcentaje de articulación del programa de riesgos psicosociales a proyectos pedagógicos | TRIMESTRAL | Acción 1. Diagnóstico Acción 2. Formulación del Plan, socialización y ajustes. Acción 3. Articulación con los proyectos pedagógicos. Acción 4. Implementación | 500 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2021-11-30 | ADRIANA BAUTISTA MARTHA QUIÑONEZ MARTHA BERMUDEZ
| Articular el proyecto de vida a las necesidades y expectativas del estudiante con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo | Articular el programa del proyecto de vida al plan de estudios. | Al finalizar el año 2023 se tendrá articulado el programa proyecto de vida en los todos grados de la I.E. | Porcentaje de grados en donde se ha articulado el programa proyecto de vida | TRIMESTRAL | Acción 1: Revisión, análisis y articulación del programa del proyecto de vida con el área de ética y valores. Acción 2: Planeación por grados y ejecución Acción 3: seguimiento y evaluación | 100 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2023-11-30 | DOCENTES ETICA, TITULARES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on N9: FECHA: DD/MM/AAAA