## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2019-12-05
|  |  | Código DANE |  | 154480000118
Dirección | CRA 2 # 2-225 BARRIO HATO VIEJO |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | colmercedmut@yahoo.com |  |  | Tel | 7-5292087
Rector o Director | JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ALVARO RICARDO PARADA LOZANO |  | DOCENTE |  | alparada.l@gamil.com
MARIA ISABEL PABON |  | DOCENTE |  | mariaisabelpabon@yahoo.es
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ALVARO RICARDO PARADA LOZANO |  | DOCENTE |  | alparada.l@gamil.com
MARIA ISABEL PABON |  | DOCENTE |  | mariaisabelpabon@yahoo.es
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Estrategia articulada y apropiada que promueva la inclusión. | Formular una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Al finalizar el año 2020 se contara con una estrategia para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Estrategia de inclusión formulada | TRIMESTRAL | Caracterización de la población pertenenciente a grupos poblacionales o divdersidad poblacional. | 10 |  | x |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-04-26 | JAVIER MANTILLA/ALIX JAIMES/ALVARO PARADA
[6 empty] | Diseño de estratregia para promover la inclusión a este tipo de población | [6 empty] | 2020-04-26 | 2020-08-31
[6 empty] | Formular la estrategia y socializarla en la comunidad para su implementación | 10 |  | x |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-10-16
[6 empty] | Seguimiento al proceso de socialización | 10 |  | x |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-11-29
| Política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Al finalizar el año 2020 se tendrá la caracterización e identificación de los componentes fundamentales para iniciar la politica de socialización y divulgación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Caracterización y componentes de la politica de identificación, divulgación y promoción de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | TRIMESTRAL | Definir los componentes de la política que permita identificar, caracterizar y divulgar buenas práctiva pedagógicas, administrativas y culturales. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-30 | ANDRES FUENTES/JANETH TOLOZA/
[6 empty] | Construir /diseñar la politica | 10 |  | X |  |  |  | 2020-06-20 | 2020-11-30
[6 empty] | Socialización y ajustes. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-06-20 | 2020-12-02
[6 empty] | Seguimiento y evalución permanente | 80 |  | X |  |  |  | 2020-06-21 | 2020-12-03
ACADEMICA | Enfoque metodológico que haga explicito los métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos. | Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2020 se tendrá diseñada la estrategia de capacitación de los docentes en el enfóque metodológico institucional. (Cognitivo social) | Estrategia de capacitación diseñada | TRIMESTRAL | Caracterización de los docentes en cuanto a su formación y experiencia académica y pedagógica. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-15 | MARTHA BERMUDEZ/JOSE LUIS RODRIGUEZ/DORIS RODRIGUEZ/HENRY ESPINEL
[6 empty] | Diseño de una estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-07-17
[6 empty] | Ejecución de la estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico. | 1000 |  |  |  |  | X | 2020-07-15 | 2020-11-27
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del proceso de capacitación docente. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-03
| Control, análisis, tratamiento y seguimiento al ausentismo estudiantil | Diseñar una política clara para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Al finalizar el año 2020 se contara con una politica clara para el analisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Política diseñada para el analisis y seguimiento de las causas del ausentismo | TRIMESTRAL | Caracterización de las posibles causas de ausentismo en la Institución. | 5 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-02-29 | SANDRA GONZALEZ DELGADO/ORLANDO ACEVEDO/
[6 empty] | Diseño de estrategia e instrumentos de recopilación de información sobre causas de ausentismo. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Socialización con la cominidad educativa de estrategias e instrumentos y tabulación de información. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-30
[6 empty] | Seguimiento al proceso de socialización, tabulación y resultados obtenidos. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
COMUNITARIA | La participación de las familias como mecanismo de apoyo institucional | Implementar estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2020 se tendrán dos estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Participación de las familias en los procesos institucionales | TRIMESTRAL | Caracterización padres de familia sector urbano y rural | 10 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-11-30 | ADRIANA BAUTISTA/ BLANCA JOVITA GAMBOA/MARTHA QUIÑONEZ
[6 empty] | Elección de representantes por sector/grado y Mesas de trabajo para la elaboración de propuestas de participación. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-11-30
[6 empty] | Ejecución de la propuesta de participación. | 70 |  | X |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-12-01
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-12-01
| Aplicabilidad del proyecto de vida en la comunidad estudiantil | Articular el programa del proyecto de vida al plan de estudios- Etica y espiritualidad. | Al finalizar el año 2020 se tendrá articulado el programa proyecto de vida en los Grados de primaria de la I.E. | Proyecto de vida articulado al área de etica y espiritualidad | TRIMESTRAL | Estudio y reformulación del programa de proyecto de vida de los estudiantes de primaria. | 10 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-03-30 | MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ/NAYIBE ACEVEDO/OSCAR HERNANDEZ
[6 empty] | Diseño de estrategias y actividades por grados para la articulación del proyecto de Vida en el area de etica y espiritualidad. | 20 |  | x |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30
[6 empty] | Desarrollo y ejecución de actividades y estrategias en los encuentros del area de etica y espiritualidad con los estudiantes. | 50 |  | x |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-10-30
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades planteadas para la articulación. | 20 |  | x |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos