## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2020-03-17 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ESTADO | ACCIONES: Cumplimiento / Mejoramiento/Planeación
Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Al finalizar el año 2021 se tendrá la caracterización e identificación de los componentes fundamentales para iniciar la politica de socialización y divulgación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Política diseñada | 15% | 2021-03-17 | 20% | 2021-10-29 | 0 | 2021-11-19 | 20% | Se cuenta con un diagnóstico sobre los procesos de capacitación y lo que el docente desea compartir como experiencia pedagógica |  | EN EJECUCION
Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2021 se tendrá diseñada la estrategia de capacitación de los docentes en el enfóque metodológico institucional de acuerdo a la estategia de trabajo en casa/alternancia. | Estrategia de capacitación diseñada | 10% | 2021-02-26 | 10% | 2021-03-30 | 10 | 2021-11-19 | 10% | Iniciada con capacitación general sobre elazboración y unificación de guías pedagógicas trabajo en casa |  | EN EJECUCION
Diseñar una política clara para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Al finalizar el año 2021 se contará con una política clara para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Política diseñada para el análisis y seguimiento de las causas del ausentismo | 10% | 2021-02-26 | 10% | 2021-04-23 | 20 | 2021-11-19 | 40% | Formatos de seguimiento y se registro de ausencias/ |  | EN EJECUCION
Implementar estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2021 se tendrán dos estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Participación de las familias en los procesos institucionales | 15% | 2021-02-19 | 0% | 2021-11-19 | 15% | 2021-11-19 | 15% | Se cuenta con la caracterización de padres de familia y la elección de representantes por sector/grado. |  | EN EJECUCION
Articular el programa del proyecto de vida al plan de estudios- Etica y espiritualidad. | Al finalizar el año 2021 se tendrá articulado el programa proyecto de vida en los Grados de primaria de la I.E. | Proyecto de vida articulado al área de etica y espiritualidad | 40% | 2020-03-30 | 30% | 2020-05-30 | 70% | 2020-11-30 | 80% | Se cuenta con un programa de proyecto de vida articulado con el area de etica pero no se desarrolla en su totalidad y en todos los grados |  | EN EJECUCION
Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el año 2021 se tendrá diseñado y articulado el programa de riesgos psicosociales que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Programa de riesgos Psicosociales diseñado y articulado. | 0% | 2021-03-30 | 0% | 2021-04-23 | 0% | 2021-11-19 | 0% | Se tiene plan de risgos físicos y algunos aspectos socioemocionales en el manual de convivencia. |  | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA