## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER HONDURAS MOTILONIA |  |  | 1905-07-12
|  |  | Código DANE |  | 254206001030
Dirección | Corregimiento Honduras Motilonia |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | Cerhondurasmotilonia@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | ALFREDO BOHORQUEZ NIÑO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA JACOME
JOHANA AVENDAÑO
GLADYS MARIA PORTILLO
LICED KARINA QUINTERO
LEDY PEDROZA
GEOVANNI LOPEZ
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER HONDURAS MOTILONIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Seguimiento a la misión y vision del EE | Evaluar el cumplimiento de la mision y vision del EE | Al finalizar el mes de septiembre del año 2021 haber difundido en la comunidad educativa la misión y visión del EE | Conocimiento de la misión y visión. | Socializar de la misión y visión en reuniones virtuales con los docentes del EE. Socializar de la misisón y visión con los estudiantes a traves de las guias entregadas. | [6 empty] | 2021-05-05 | 2021-09-30
|  |  | Iniciar en el transcurso del año 2021 las acciones que conlleven al cumplimiento de la misión y vision | Cumplimiento de la misión y visión. | Establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la misión y visión. Cumplir las acciones establecidas | [6 empty] | 2021-05-05 | 2021-12-06
| Unificación de procesos y procedimientos | Implementar mecanismos para mejorar el funcionamiento de los procesos y procedimientos del EE | Terminado el año 2021 tener establecido el mapa de procesos del EE | Mapa de procesos elaborado. | Diseñar los mecanismos y los diferentes procesos y procedimientos. | [6 empty] | 2021-05-05 | 2021-12-06
| Diseñar proyectos de gestión que permitan que los obtener diferentes recursos tecnológicos para el fortalecimiento académicos de los estudiantes | Gestionar recursos que permitan mejorar las condiciones de los equipos del cómputo de CER Honduras Motilonia | El 100 % de la planta docente del CER; se vincúlala activamente en el fortalecimiento de los equipos de cómputo del CER. | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 1. Análisis e inventario del establecimiento educativo, relacionado con los equipos del computo | 50 | 8 |  |  |  | 2 | 2021-06-07 | 2021-08-07 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | 2. Reunión con la planta docente, para socializar la importancia de establecer y gestionar recurso tecnológico, para el fortalecimiento académico. | 50 | 40 |  |  |  | 10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | 3. Diseñar una ruta de gestión y de consecución de recursos para la obtención de recursos tecnológicos. | 15 | 15 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-11-27 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | 4. Gestionar ante la comunidad el fortalecimiento de los espacios para el fortalecimiento de equipos de computo. | 40 | 30 |  |  |  | 10 | 2021-05-23 | 2021-11-13 | docentes y direcivo Docente
| Diseñar un plan de seguimiento y atención a egresados del CER Honduras Motilonia | Realizar un seguimiento académico de los egresados del CER | Lograr obtener una base de datos del 90 % de los datos de los egresados del CER para el año 2021 | Fortalecer la atención a egresados en el CER Honduras Motilonia | Reunión con la planta docentes para definir la atención a egresados en el establecimiento educativo | 30 | 30 |  |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | Definir una ruta de atención a egresados del centro educativo | 20 |  |  |  |  | 20 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | Diseñar un formato de actualización de datos de estudiantes de último ciclo de formación académica del centro educativo | 100 | 70 |  |  |  | 30 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | Construir una base de datos de registros de los egresados del establecimiento educativo. | 100 | 70 |  |  |  | 30 | 2021-08-18 | 2021-10-10 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | Socializar con la comunidad el formato de registro de egresados pertenecientes al establecimiento educativo | 20 | 20 |  |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | docentes y direcivo Docente
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Proyecto de prevencion. | Fortalecer la participacion de las familias en el desarrollo de los proyectos de prevencion del covid-19 | El 100 % de la planta docente del CER; se vincúlala activamente en el fortalecimiento de los equipos de cómputo del CER. | Proyecto de riesgo desarrollado | Elaboración del proyecto de prevencion de riesgos. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-06-11 | Liceth Yaruro Salazar
[5 empty] | Socializar con la comunidad la importacia del proyecto de riesgos. | 10 |  | 10 |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-11 | Yolanda Maria Toscano
[5 empty] | Capacitacion a la comunidad educativa del cer Honduras Motiloniasobre la utilizacion de los implementos de bioseguridad estipuladas. | 30 |  | 30 |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | Diana Galvis
[5 empty] | Seguimiento al uso de los implementos de bioseguridad. | 5 |  | 5 |  |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-11 | Liliana Gonzales
| socializar las funciones de la instituicion | insentivar al personal nuevo de como es el funcionamiento del C.E.R. Honduras Motilonia | lograr que la planta docente del C.E.R. Honduras Motilonia este al 100% informada en cada uno de los procesos que suceden en el C.E.R. | informacion completa del establecimiento educativo | Realizar una reunión al inicio del calendario escolar para dar a los docentes orientaciones sobre el funcionamiento de la institucion. | 30 | 30 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Yulema Sanchez | #VALUE!
[5 empty] | presentacion de la planta educativa a los padres de familia del centro Honduras Motilonia | 30 |  | 30 |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | docentes y direcivo Docente
[5 empty] | integración de los docentes nuevos con toda la comunidad educativa. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | docentes de la gestion administrativa
[5 empty] | Apropiacion de todos los temas relacionados a la institucion educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Liliana Gonzales
[5 empty] | vincular a los docentes nuevos en la planeacion pedagogica de la institucion. | 50 | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-05-30 | Diana Galvis
| proyecto de suministro de dotación | gestionar recursos para el matereial didactico y de aprendizaje para el CER Honduras Motilonia | para finales del año 2021 se cuente con un 70 % de material didactico y de aprendizaje en todas las sedes del CER Honduras Motilonia. | lograr que en la mayoria de las sedes cuenten con dotacion de material didactico y de aprendizaje | verificación del material didactico en cada una de las sedes esducativas para conocer las nesidades de las misma.
[5 empty] | solicitar por medio de oficios a los entes gubernamentales material didactico y de aprendizaje de calidad . | 10
[5 empty] | requerir ayuda al director del CENTRO HONDURAS MOTILONIA el aporte economico para el material didactico que se necesita para los estuandiantes de las sedes educativas . | 0
[5 empty] | hacer entrega del material didactico a cada una de las sedes educativas | 0
COMUNITARIA | Incentivar a los jovenes del CER Honduras Motilonia sobre la importancia de la elaboración del proyecto de vida | Elaborar pautas con las cuales comenzar la realización del proyecto de vida de cada uno de los estudiantes | Al finalizar el año escolar, el 70 % de los estudiantes tendra elaborado su proyecto de vida | Estudiantes elaborando su proyecto de vida | Elaborar un esquema por medio del cual los esudiantes se guien para la elaboracion de su proyecto de vida |  |  | 20 |  |  | 20 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | DOCENTES
[5 empty] | Incentivar a los estudiantes sobre la importancia de la elaboracion del poryecto de via |  |  | 40 |  |  | 30 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Organizar un evento ludico pedagogico donde se den a conocer los proyectos de vida de los estudiantes |  |  | 30 |  |  | 20 | 2021-05-20 | 2021-05-27 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Implementar los proyectos de vida en las diferentes sedes educativas |  |  | 20 |  |  | 30 | 2021-05-31 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
|  |  | Al terminar el año escolar el 100% de los padres de familia estaran familiarizados con el proyecto de vida de sus hijos | Estudiantes ejecutando su poryecto de vida con ayuda de sus padres | Dar a conocer el proyecto de vida a la comunidad educativa |  |  | 40 |  |  | 30 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Organizar una escuela de padres donde se sintetice el trabajo realizado con los poryectos de vida |  |  | 30 |  |  | 20 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | incentivar a los padres de familia sobre la importacia del acompañamiento en la ejecucion del poryecto de vida de sus hijos |  |  | 30 |  |  | 30 | 2021-05-05 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Seguimiento y evaluacion al proceso realizado con el proyecto de via |  |  | 20 |  |  | 30 | 2021-05-05 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
| Organizar los diferentes prortocolos de prevencion de riesgos fisicos y orientar a la comunidad educativa, la cultura del auto-cuidado, la solidaridad y la prevencion frente a las condiciones de riesgos fisicos en esta epoca en donde estamos expuestos al COVID 19 | Dar a conocer a la comunidad los diferentes protocolos que se deben tener en cuenta para la prevencion frente a las condicones de riesgos de esta epoca | 100% de comunidad educaiva informada | Comunidad educativa, conociendo los protocolos de bioseguiridad | Definir correctamente los diferentes protocolos de bioseguridad |  |  | 40 |  |  | 40 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | colocar en un lugar visible, carteleras alusivas al buen uso de los elementos de bioseguridad |  |  | 30 |  |  | 30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | DOCENTES
[5 empty] | Entregar folletos a la comunidad educativa donde se encuentre la informacion completa sobre el tema expuesto |  |  | 40 |  |  | 40 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | DOCENTES
[5 empty] | seguimiento y evaluacion |  |  | 40 |  |  | 40 | 2021-05-05 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
|  |  | 70% de la comunidad utilizando correctamente los protocolos de bioseguridad | comunidad educativa utilizando correctamente los protocolos de bioseguridad | Repartir los diferentes elementos de bioseguridad a las sedes educativas |  |  | 50 |  |  | 40 | 2021-05-04 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Capacitar a la comunidad Educativa sobre le uso adecuado de los implementos de bioseguridad |  |  | 40 |  |  | 30 | 2021-05-04 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | Elegir un veedor de cada grado para que supervice el buen majeno y uso de los implementos de bioseguridad |  |  | 20 |  |  | 30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | DOCENTES
[5 empty] | seguimiento y evaluacion |  |  | 40 |  |  | 30 | 2021-05-05 | 2021-11-30 | COMUNIDAD EDUCATIVA
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos