## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000490
Dirección | VEREDA MESA RICA |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELEN
Correo electronico | cer_mesarica@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3172380054
Rector o Director | LIBARDO ROBLES TORRADO |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jose030312@hotmail.com
YINE LICETH RUEDAS GUERRERO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | yineruedas@gmail.com
YULIED TORRES PEREZ |  | LIDER GESTION FINANCIERA |  | yuliedtorresperez@hotmail.com
HENRY CASTILLA PARADA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | henrycaparada@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo |  | MESA RICA |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Para el año 2021 el CER obtendra un 50% capacitacion sobre manejos de proyectos productivos en el CER. Por parte de entidades gubernamentales. | Capacitacion de proyectos productivos | 65% | 2021-03-09 | 25% | 2021-07-27 | 30% | 2021-10-12 | 10% | _Reunion con la comunidad educativa _ Gestionar con entidades gubernamentales. _Motivar a los padres de familia en el desarrollo de proyectos productivos. _Charlas con padres de familia | En ejecucion
| Finalizado el año 2021 se habra logrado un avance de un 60% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Ejecución del proyecto productivo | 65% | 2021-03-18 | 25% | 2021-07-13 | 35% | 2021-11-16 | 5% | _Cronograma de actividades _Inversion para el proyecto. _Ejecucion de las actividades _Evaluacion de los resultados. | En ejecucion
Realizar planes de accion que conlleven al beneficio del CER mediante la vinculacion de las diferentes entidades, ( ALCALDIA MUNICIPAL,HOSPITAL, CASA DE LA CULTURA,CREDISERVIR, ICBF Y SENA.) | Para el 2021 mejorar un 50% los canales de dialogos con diferentes entidades cuyo proposito es establecer alianzas que contribuyan a la calidad educativa del CER. | Convenio con diferentes entidades | 65% | 2021-03-02 | 25% | 2021-06-02 | 35% | 2021-10-13 | 5% | _Visitas a los entes beneficos,para establecer alianzas. _Cronograma de actividades _Ejecucion de las actividades _Seguimiento a las actividades desarrolladas. _Evaluacion sobre los resultados esperados. | En ejecucion
| Finalizado el año 2021 se habra logrado un 40% de avance en beneficios para el CER por parte de la alcaldia municipal, tanto para la planta fisica como al personal de la comunidad educativa. | Alianzas con otras instituciones | 75% | 2021-03-24 | 30% | 2021-07-21 | 35% | 2021-11-12 | 10% | _ Socializar con los diferentes entes la finalidad del convenio. _Planificar las actividades _ Seguimiento a los resultados obtenidos. _Evaluacion de los resultados. | En ejecucion
fortalecer y afianzar los derechos, deberes y valores del centro educativo. | Para el año 2021 un 50% los estudiantes logren retomar los valores y derechos perdidos. | Vinculacion del C.E.R al proyecto | 75% | 2021-04-27 | 25% | 2021-08-10 | 38% | 2021-11-11 | 12% | _Diagnostico y priorizacion de necesidades. _Planificar las actividades _ Socializacion del proyecto a la comunidad educativa _Evaluacion de los resultados alcanzados. | En ejecucion
| Finalizado el año 2021 un 70% el C.E.R se habra ejecutado el proyecto de democracia. | Ejecucion del proyecto | 75% | 2021-04-30 | 30% | 2021-08-27 | 40% | 2021-11-24 | 5% | _Cronograma de actividades. _Ejecucion _Seguimiento al desarrollo del proyecto _ Evaluacion de los resultados alcanzados. | En ejecucion
Crear un aprendizaje didactico en la planeacion de los contenidos y proyectos transversales. | Al finalizar el 2021 el centro Educativo tendrá un plan de estudios y plan de área institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales al 70%, en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, el PEI, los estándares y los lineamientos curriculares establecidos por el MEN | Plan de estudios, plan de área | 40% | 2021-02-21 | 10% | 2021-04-18 | 15% | 2021-10-19 | 15% | _Planificación de estrategias _Unificación de las estrategias _Organizar el plan de estudios y el plan de área _Socializar el plan de estudios y area con el consejo Académico | En ejecucion
| A Noviembre del 2021 existirá un Plan de estudios y un PEI ajustados en un 70%, con los planes deÁrea, asignatura y clase implementado por todos los Docentes del Centro Educativo. | Ajustes al PEI | 45% | 2021-04-12 | 10% | 2021-06-11 | 15% | 2021-10-15 | 20% | _Cronograma de actividades. _Seguimiento al plan de estudios y plan de area teniendo en cuenta los proyectos transversales. _Identicar falencias _Realizar ajustes pertinentes para el cumplimiento del PEI | En ejecucion
Implementar estrategias pedagogica para el mejoramiento educativo del CER | Al Finalizar el 2021 el 80% de los Estudiantes habrán Fortalecido las Competencias Comunicativa-lectora y las competencias comunicativa-escritora en los estudiantes de los Niveles de básica primaria y posprimaria; implementando las actividades del Plan Lector y trabajo en casa. | Estrategias pedagogicas, plan lector y trabajo en casa | 65% | 2021-02-16 | 25% | 2021-04-09 | 25% | 2021-11-10 | 15% | _Cronograma de actividades _Diseño de estrategias _Implementación de las actividades pedagogicas que motiven a los estudiantes. _Evaluación | En ejecucion
| Al finalizar cada año escolar se evalurán en un 100% los resultados de las estrategias implementadas en los estudiantes con dificultades de enseñanza aprendizaje con el fin de mejorarlas. | Actividades pedagogicas como herramientas para mejorar el aprendizaje | 70% | 2021-02-25 | 30% | 2021-04-22 | 30% | 2021-11-19 | 10% | _Cronograma de actividades _Diseño de estrategias _Ejecución de las actividades -Mejorar los resultados academicos en las pruebas saber | EN EJECUCION
Retomar la escuela de padres como un mecanismo de apoyo para cada uno de los estudiantes en donde esta epoca de pandemia la mayor parte del tiempo viven en casa. | Que en un 100% de los docentes estén en la actitud de planear y ejecutar temas de interés para la escuela de padres. | Temas para tratar la escuela de padres | 100% | 2021-04-30 | 20% | 2021-07-13 | 40% | 2021-11-16 | 40% | • Socialización sobre casos específicos en cada una de las sedes. • Formulación de actividades a realizar en cada acción. • Intercambio de experiencias y con cada uno de los docentes. • Ejecutar talleres en cada una de las fechas destinadas. | TERMINADA
| un 80% de los padres de se apropiaran de la escuela de padres como una herramiemta para el aprendizaje de cada uno de sus hijos. | Escuela de padres | 80% | 2021-02-21 | 40% | 2021-06-02 | 30% | 2021-10-13 | 10% | 1 Planeacion Escuela de Padres en reuniones. 2 Socialización de las actividades 3 ejecucion talleres escuela de padres. . 4 Seguimiento y evaluación. | En ejecucion
Orientar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Que un 100% de los docentes conozcan las pautas para direccionar algunos ejemplos de proyectos de vida. | Ejemplos de vida | 70% | 2021-04-12 | 20% | 2021-07-21 | 40% | 2021-11-12 | 10% | • Informar que es un proyecto de vida. • Explicar y dar ejemplo de las experiencias de algunas personas que se identifican. • hacer pequeñas encuestas de lo que quieren hacer los niños en un futuro. • Direccionar algunas clases en base a lo que quieren ser y para que les sirve en su vida. | En ejecucion
| Al finalizar el año 2021 el 85% de los estudiantes reconocen el proyecto de vida Como una visión a futuro | Proyecto de vida | 70% | 2021-02-16 | 20% | 2021-08-10 | 30% | 2021-11-11 | 20% | _Diagnostico a la comunidad educativa _Orientacion en el proyecto de vida desde el grado preescolar. _Programa de formacion complementaria. _Socialización del proyecto de vida a los padres de familia y estudiantes. | En ejecucion
planear y ejecutar el presupuesto de gratuidad y los aportes de otros entes gubernamentales de acuerdo a la necesidad del C.E.R | Al finalizar el 2021 el 70% del presupuesto sera destinado para el mantenimiento de las sedes | Recursos de gratuidad | 90% | 2021-02-17 | 30% | 2021-07-08 | 40% | 2021-11-12 | 20% | 1 Diagnóstico de las necesidades de cada sede. 2 Aprobación de los recursos propios por parte del consejo directivo. 3 Planeación del trabajo a realizar. 4 Evaluación y seguimiento de los resultados. . | En ejecucion
| Al finalizar el 2021 se habra presentado en un 30% los respectivos proyectos para la adquisicion de los recursos faltantes para las mejoras respectivas. | Recursos adquiridos por parte de entes gubernamentales (recursos por pandemia) | 85% | 2021-02-23 | 30% | 2021-07-15 | 35% | 2021-11-10 | 20% | 1 Recolección de evidencias de las necesidades de cada sede 2 Elaboración del proyecto. 3 Seguimiento a la propuesta de mejora 4 Respuesta a la solicitud del proyecto | En ejecucion
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA