## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-08-11 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA
|  |  | Código DANE |  | 254398000490
Dirección | VEREDA MESA RICA |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELEN
Correo electronico | cer_mesarica@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3172380054
Rector o Director | LIBARDO ROBLES TORRADO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIBARDO ROBLES TORRDO |  | DIRECTOR |  | libaro17@hotmail.com
YINE LICETH RUEDAS GUERRERO |  | DOCENTE |  | yineruedas@gmail.com
DILSA CASTILLA FRANCO |  | DOCENTE |  | dilsacastilla2016@gmail.com
YULIED TORRES PEREZ |  | DOCENTE |  | yuliedtorresperez@hotmail.com
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | tellezjose173@gmail.com
HENRY CASTILLA PARADA |  | DOCENTE |  | henrycaparada@hotmail.com
ALEYDA TRIGOS GUERRERO |  | DOCENTE |  | aleydatrigos1302@gmail.com
CELMIRA DELGADO CLARO |  | DOCENTE |  | celmidelcla@hotmail.com
ALVANY CORONEL PEREZ |  | DOCENTE |  | alva.coronel16@gmail.com
ENRIQUE LUIS SALAS HERRERA |  | DOCENTE |  | enriqueluis18@live.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YINE LICETH RUEDAS GUERRERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YULIED TORRES PEREZ |  | DOCENTE |  | ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA
HENRY CASTILLA PARADA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 11/08/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Identificar los problemas y necesidades del C.E.R Mesa Rica y elaborar proyectos para implementar en el sector productivo para lograr beneficios significativos | Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Para el año 2021 el CER obtendra un 50% capacitacion sobre manejos de proyectos productivos en el CER. Por parte de entidades gubernamentales. | capacitacion de proyectos productivos. | Trimestral | _Reunion con la comunidad educativa _ Gestionar con entidades gubernamentales. _Motivar a los padres de familia en el desarrollo de proyectos productivos. _charlas con padres de familia | 250000 | X |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-07-07 | JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA
|  |  | Finalizado el año 2021 se habra logrado un avance de un 60% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | ejecución del proyecto productivo | Anual | __Cronograma de actividades _Inversion para el proyecto. Ejecucion de las actividades _Evaluacion de los resultados. | 420000 | X |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-11-23 | ALVANY CORONEL PEREZ
| Buscar mecanismos para establecer alianzas con otras instituciones que beneficien el buen funcionamiento del centro Educativo. | Realizar planes de accion que conlleven al beneficio del CER mediante la vinculacion de las diferentes entidades, ( ALCALDIA MUNICIPAL,HOSPITAL, CASA DE LA CULTURA,CREDISERVIR, ICBF Y SENA.) | Para el 2021 mejorar un 50% los canales de dialogos con diferentes entidades cuyo proposito es establecer alianzas que contribuyan a la calidad educativa del CER. | convenio con diferentes entidades. | Anual | _Visitas a los entes beneficos,para establecer alianzas. _Cronograma de actividades _Ejecucion de las actividades _seguimiento a las actividades desarrolladas. _evaluacion sobre los resultados esperados. | 150000 | X |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-11-25 | ENRIQUE LUIS SALAS HERRERA
|  |  | Finalizado el año 2021 se habra logrado un 40% de avance en beneficios para el CER por parte de la alcaldia municipal, tanto para la planta fisica como al personal de la comunidad educativa. | alianzas con otras instituciones. | Anual | _ socializar con los diferentes entes la finalidad del convenio. _Planificar las actividades _ Seguimiento a los resultados obtenidos. _Evaluacion de los resultados. _ | 220000 | X |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-11-11 | JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA
| Diseñar un proyecto de democracia para que el personero elegido pueda desarrollarlo con la comunidad estudiantil. | fortalecer y afianzar los derechos, deberes y valores del centro educativo. | Para el año 2021 un 50% los estudiantes logren retomar los valores y derechos perdidos. | Vinculacion del C.E.R al proyecto. | Anual | _Diagnostico y priorizacion de necesidades. _Planificar las actividades _ socializacion del proyecto a la comunidad educativa _evaluacion de los resultados alcanzados. | 120000 | X |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-11-19 | ALVANY CORONEL PEREZ
|  |  | Finalizado el año 2021 un 70% el C.E.R se habra desarrollado dicho proyecto. | ejecucion del proyecto. | Anual | _cronograma de actividades. _ejecucion _seguimiento al desarrollo del proyecto _ evaluacion de los resultados alcanzados. | 130000 | X |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-11-23 | ENRIQUE LUIS SALAS HERRERA
ACADEMICA | Existen proyectos para transversalizar en diferentes areas, sin embargo no se han incluido a la malla curricular | Crear un aprendizaje didactico en la planeacion de los contenidos y proyectos transversales. | Al finalizar el 2021 el centro Educativo tendrá un plan de estudios y plan de área institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales al 70%, en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, el PEI, los estándares y los lineamientos curriculares establecidos por el MEN | PLAN DE ESTUDIOS, PLAN DE ÁREA | Mensual | Planificación de estrategias. - Unificación de las estrategias. -organizar el plan de estudios y el plan de área. - Socializar el plan de estudios y area con el consejo Académico | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-11-26 | YINE LICETH RUEDAS GUERRERO
|  |  | A Noviembre del 2021 existirá un Plan de estudios y un PEI ajustados en un 70%, con los planes deÁrea, asignatura y clase implementado por todos los Docentes del Centro Educativo. | AJUSTES AL PEI | Trimestral | Cronograma de actividades. -Seguimiento al plan de estudios y plan de area teniendo en cuenta los proyectos transversales. -Identicar falencias -Realizar ajustes pertinentes para el cumplimiento del PEI | 80000 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-12 | DILSA CASTILLA FRANCO
| En cada una de las sedes los docentes hacen uso de las tareas escolares bajo criterios individuales | Implementar estrategias pedagogica para el mejoramiento educativo del CER | Al Finalizar el 2021 el 70% de los Estudiantes habrán Fortalecido las Competencias Comunicativa-lectora y las competencias comunicativa-escritora en los estudiantes de los Niveles de básica primaria y posprimaria; implementando las actividades del Plan Lector y trabajo en casa. | ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS, PLAN LECTOR Y TRABAJO EN CASA | Mensual | Cronograma de actividades -Diseño de estrategias -implementación de las actividades pedagogicas que motiven a los estudiantes. -Evaluación | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-30 | YINE LICETH RUEDAS GUERRERO
|  |  | Al finalizar cada año escolar se evalurán en un 100% los resultados de las estrategias implementadas en los estudiantes con dificultades de enseñanza aprendizaje con el fin de mejorarlas. | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE. | Mensual | Cronograma de actividades -Diseño de estrategias -Ejecución de las actividades -Mejorar los resultados academicos en las pruebas saber | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-30 | DILSA CASTILLA FRANCO | Mensual
COMUNIDAD | Implementacion de la escuela de padres como una herramienta de servicio para el funcionamiento de las sedes | Retomar la escuela de padres como un mecanismo de apoyo para cada uno de los estudiantes en donde esta epoca de pandemia la mayor parte del tiempo viven en casa. | Que en un 100% de los docentes estén en la actitud de planear y ejecutar temas de interés para la escuela de padres. | temas para tratar la escuela de padres | Trimestral | • Socialización sobre casos específicos en cada una de las sedes. • Formulación de actividades a realizar en cada acción. • Intercambio de experiencias y con cada uno de los docentes. • Ejecutar talleres en cada una de las fechas destinadas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-12 | HENRY CASTILLA PARADA
|  |  | un 80% de los padres de se apropiaran de la escuela de padres como una herramiemta para el aprendizaje de cada uno de sus hijos. | escuela de padres | Trimestral | 1- planeacion Escuela de Padres en reuniones. 2. Socialización de las actividades 3. ejecucion talleres escuela de padres. . 4. Seguimiento y evaluación. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-30 | CELMIRA DELGADO
| Pautas para el proyecto de vida niños, niñas y adolescentes del CER . | Orientar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Que un 100% de los docentes conozcan las pautas para direccionar algunos ejemplos de proyectos de vida. | Ejemplos de vida | Trimestral | • Informar que es un proyecto de vida. • Explicar y dar ejemplo de las experiencias de algunas personas que se identifican. • hacer pequeñas encuestas de lo que quieren hacer los niños en un futuro. • Direccionar algunas clases en base a lo que quieren ser y para que les sirve en su vida. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-12 | HENRY CASTILLA PARADA
|  |  | Al finalizar el año 2021 el 85% de los estudiantes reconocen el proyecto de vida Como una visión a futuro | proyecto de vida | Trimestral | _Diagnostico a la comunidad educativa _Orientacion en el proyecto de vida desde el grado preescolar. _Programa de formacion complementaria. _Socialización del proyecto de vida a los padres de familia y estudiantes. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-30 | CELMIRA DELGADO
| Cuidado planta fisica durante la ausencia de estudiantes y docentes en epoca de cuarentena. | Cuidar la planta física | Para el año 2021 las sedes del CER se encontraran en un 90% en buenas condiciones y sin ningun tipo de riesgo para la comunidad educativa. | mantenimiento de las plantas fisicas de las sedes del CER. | Semanal | _Concienzar a la comunidad educativa sobre el cuidado de las plantas fisicas. _ establecer un cronograma de actividades para el mejoramiento de las plantas fisicas. _Realizacion jornadas de trabajo. _ Aportes financieros por parte de la comunidad educativa. | 70000 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-12 | HENRY CASTILLA PARADA
[13 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-30 | CELMIRA DELGADO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecutar los recursos financieros para las adecuaciones necesarias de cada una de las sedes | planear y ejecutar el presupuesto de gratuidad y los aportes de otros entes gubernamentales de acuerdo a la necesidad del C.E.R | Al finalizar el 2021 el 70% del presupuesto sera destinado para el mantenimiento de las sedes | Recursos de gratuidad. | Trimestral | - Diagnostico de las necesidades de cada sede. -Aprobacion de los recursos propios por parte del consejo Directivo. -Planeacion del trabajo a realizar. -Evaluacion y seguimiento de los resultado. | 17000000 | X |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-07-08 | ALEIDA TRIGOS ASCANIO
|  |  | Al finalizar el 2021 se habra presentado en un 30% los respectivos proyectos para la adquisicion de los recursos faltantes para las mejoras respectivas. | Recursos adquiridos por parte de entes gubernamentales (recursos por pandemia) | Mensual | -Recoleccion de evidencias de las necesidades de cada sede. -Elaboracion del proyecto. -Seguimiento a la propuesta de mejora. H26 -Respuesta a la solicitud del proyecto. | 20000000 |  |  | X | X |  | 2021-02-23 | 2021-07-15 | YULIED TORRES PEREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos