## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2020-11-27 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2020
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Nombre del Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
CER PADRE LUIS ANTONIO ROJAS |  |  | 11/10/202 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
Público | X | Privado | Código DANE |  | 254820000368 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección |  |  | Municipio |  | TOLEDO |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | cerplar@hotmail.com |  |  | Tel | 3123850394 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | LILIAN PATRICIA RICO LEAL |  |  | Horiozonte del PMI | 2 AÑOS |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
LILIAN PATRICIA RICO LEAL |  | DIRECTORA |  | cerplar@hotmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
BAUTISTA GONZALES MILADIS |  | COMUNIDAD |  | miladisba164@hotmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
RANGEL RANGEL CARMEN AMANDA |  | ADMINISTRATIVA |  | luperangel1110@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
RINCON BAUTISTA TRINIDAD |  | ACADEMICO |  | trima2575@gmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
ANA MARY RUBIO |  | DIRECTIVO |  | maryana_luna@hotmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
[8 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Diagnóstico de casos que afectan la convivencia escolar y en la familia; en cada una de las sedes educativas. | A noviembre 2022 el 100% de los docentes habrán sensibilizado y comprometido a la comunidad educativa mediante escuela de padres para fortalecer la convivencia escolar | ESCUELA DE PADRES | Diagnóstico mediante observación directa. |  | ANA MARY RUBIO DIRECTORA
2 | Implementar el plan de estudios acorde a las nuevas políticas educativas y lineamientos nacionales. | Durante el año 2022 se resignificará el plan de estudios de ciencias naturales y sociales. | Planes de área de ciencias naturales y sociales. | Planes de área existentes 50%. Acta de consejo académico |  | RINCON BAUTISTA TRINIDAD DIRECTORA
3 | Elaborar un plan de riesgos básicos para el Centro Educativo. | A noviembre de 2022, se habrá diseñado el 100% del panorama de los riesgos físicos del CER | DOCUMENTO | Diagnóstico Plan de ejecución 70% |  | AMANDA RANGEL DIRECTORA
4 | Diseñar estrategias par mejorar el bajo rendimiento académico. | Durante el año 2022 se diseñarán estrategias para mejorar el bajo rendimiento del CER. | estrategias. | Análisis de resultados pruebas internas y externas 50%. |  | AMANDA RANGEL DIRECTORA
5 | Diseñar en concordancia con el PEI estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades de aprendizaje de la población en el centro Padre Luis Antonio Rojas | Al finalizar el año 2022 los docentes de las sedes del centro Padre Luis Antonio Rojas contarán con estrategias pedagógicas que ayudrán a atender la población que presente barreras y necesidades de aprendizaje | El 100% de los docentes tendran conocimiento de las estrategias y material de apoyo para atender población con necesidades de aprendizaje | Observación directa |  | MILADIS BAUTISTA DIRECTORA
6 | Crear una cultura de respeto por la persona y mejorar la convivencia en la familia y la sociedad en la comunidad del Centro Padre Luis Antonio Rojas. | Al finalizar el mes de noviembre de 2022 EL 90% de los docentes habrán realizado en las sedes educativas la escuela de padres en cada periodo académico acorde a su contexto logrando una mejor convivencia en la familia y la sociedad. | El 100% de los docentes tendran conocimiento de la cultura para mejorar convivencia | Asistencia |  | MILADIS BAUTISTA DIRECTORA
7
8
9
10
11
Hna Flor Elba Torres
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Diagnóstico de casos que afectan la convivencia escolar y en la familia; en cada una de las sedes educativas. | A noviembre 2022 el 100% de los docentes habrán sensibilizado y comprometido a la comunidad educativa mediante escuela de padres para fortalecer la convivencia escolar | ESCUELA DE PADRES | 2022-03-30 | 25% | 2022-06-10 | 25% | 2022-09-30 | 25% |  |  | 0.75
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Implementar el plan de estudios acorde a las nuevas políticas educativas y lineamientos nacionales. | Durante el año 2022 se resignificará el plan de estudios de ciencias naturales y sociales. | Planes de área de ciencias naturales y sociales. | 2022-09-23 | 25% | [6 empty] | 0.25
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Elaborar un plan de riesgos básicos para el Centro Educativo. | A noviembre de 2022, se habrá diseñado el 100% del panorama de los riesgos físicos del CER | DOCUMENTO | 25/03/2022 | 20% | 2022-07-30 | 10% |  |  |  |  | 0.3
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | Diseñar estrategias par mejorar el bajo rendimiento académico. | Durante el año 2022 se diseñarán estrategias para mejorar el bajo rendimiento del CER. | estrategias. | 2022-10-10 | 20% | 2022-10-11 | 20% |  |  |  |  | 0.4
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | Diseñar en concordancia con el PEI estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades de aprendizaje de la población en el centro Padre Luis Antonio Rojas | Al finalizar el año 2022 los docentes de las sedes del centro Padre Luis Antonio Rojas contarán con estrategias pedagógicas que ayudrán a atender la población que presente barreras y necesidades de aprendizaje | El 100% de los docentes tendran conocimiento de las estrategias y material de apoyo para atender población con necesidades de aprendizaje | 2022-03-01 | 20% | 2022-10-10 | 20% |  |  |  |  | 0.4
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6 | Crear una cultura de respeto por la persona y mejorar la convivencia en la familia y la sociedad en la comunidad del Centro Padre Luis Antonio Rojas. | Al finalizar el mes de noviembre de 2022 EL 90% de los docentes habrán realizado en las sedes educativas la escuela de padres en cada periodo académico acorde a su contexto logrando una mejor convivencia en la familia y la sociedad. | El 100% de los docentes tendran conocimiento de la cultura para mejorar convivencia | 2022-03-30 | 25% | 2022-06-10 | 25% | 2022-09-30 | 25% |  |  | 0.75
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Note on E6: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E16: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y TAREAS
N°.META | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Detectar y analizar mediante observación directa y charlas los conflictos presentados en cada una de las comunidades educativas. Elaborar y adaptar talleres con temática de acuerdo a la problemática presentada. | analisis de conflitos presentados y socializarlos. | 2022-04-07 |  | FINALIZADA
|  | diseño de talleres acorde a tematica | 2022-04-07 |  | EN EJECUCIÓN
|  | • Realizar los talleres programados. | CADA PERIODOD |  | EN EJECUCIÓN
|  | evaluacion y seguimiento a la meta. | 7/11/2022 |  | EN EJECUCIÓN
| Resignificar el plan de área de ciencias naturales y ciencias sociales. | revisar planes existentes | 24/08/2022 | 24/10/2022 | FINALIZADA
|  | organizar contenidos por periodos | 2022-08-31 | 2022-10-31 | EN EJECUCIÓN
|  | incluir los DBA | 31/08/2022 | 31/10/2022 | EN EJECUCIÓN
|  | Malllas curriculares, matríz de refencia. | 2022-10-31 | 2022-10-31 | EN EJECUCIÓN
| Diseñar el panorama de riesgos físicos realizados por los docentes. | Aplicar diagnostico | 2022-10-04 | 2022-10-04 | FINALIZADA
|  | Diseñar el rpyecto de a cuerdo al analisis del diagnostico | 2022-06-24 | 2022-10-24 | EN EJECUCIÓN
|  | socializar del proyecto | 31/06/2022 | 2022-10-31 | EN EJECUCIÓN
| Diseñar las estrategias de acuerdo a las causas priorizadas y a la situación presentada durante la emergencia sanitaria. | Diseño plan de mejoramiento | 2022-08-04 | 2022-10-10 | FINALIZADA
|  | Ejecución del plan de fortalecimiento. | 2022-09-08 | 2022-10-11 | EN EJECUCIÓN
|  | evaluacion del plan de mejorramiento | 2022-11-10 | 2022-11-10 | EN EJECUCIÓN
2 | Diseñar un plan de atención a estudiantes con discapacidades especiales y aplicarlos. | Solicitar ayuda profesional a la secretaria de Educación que capaciten los docentes en los diferentes casos de necesidades educativas | 2022-06-04 |  | FINALIZADA
|  | Realizar remision por falta del docente | 21/10/2022 | 2022-10-21 | EN EJECUCIÓN
|  | Caracterizar la comunidad de cada sede educativa para poder diseñar el DUA. | 21/10/2022 | 2022-10-21 | FINALIZADA
|  | Diseñar el PIAR plan individual de ajustes razonables. | 31/10/2022 | 2022-10-31 | EN EJECUCIÓN
| Conocer la convivencia en la familia y la sociedad para programar la escuela de padres. | Realizar el cronograma de para realizar la escuela de padres | 08/07/2022 | 08/07/2022 | FINALIZADA | Una escuela de padres de familia por periodo
|  | Preparar el material para la realización de la escuela de padres Realizar escuela de padres. | 08/07/2022 | 08/07/2022 | FINALIZADA
|  | Realizar las cuatro escuelas de padres programadas acorde a las necesidades de la comunidad y mejorar la convivencia. | 16/09/2022 | 16/09/2022 | EN EJECUCIÓN
|  | evaluacion y seguimiento de las actividades | 16/09/2022 | 31/10/2022 | EN EJECUCIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B21: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B37: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B53: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B69: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B85: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B101: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B117: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B133: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B149: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B165: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B181: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B197: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B213: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B229: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B245: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B261: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B277: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B293: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B309: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B325: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B341: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B357: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B373: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN DEL PMI
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2019 | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Diagnóstico de casos que afectan la convivencia escolar y en la familia; en cada una de las sedes educativas. | A noviembre 2022 el 100% de los docentes habrán sensibilizado y comprometido a la comunidad educativa mediante escuela de padres para fortalecer la convivencia escolar | Escuela de padres realizadas/total de escuela de padres programadas *100 | 75%
0
2 | Implementar el plan de estudios acorde a las nuevas políticas educativas y lineamientos nacionales. | Durante el año 2022 se resignificará el plan de estudios de ciencias naturales y sociales. | planes de estudio resignificados/total planes de estudio programados * 100 | 25%
0
3 | Elaborar un plan de riesgos básicos para el Centro Educativo. | A noviembre de 2022, se habrá diseñado el 100% del panorama de los riesgos físicos del CER | documento | 30%
0
4 | Diseñar estrategias par mejorar el bajo rendimiento académico. | Durante el año 2022 se diseñarán estrategias para mejorar el bajo rendimiento del CER. | numero de docentes que aplican estrategias/total de docentes *100 | 25%
0
5 | Diseñar en concordancia con el PEI estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades de aprendizaje de la población en el centro Padre Luis Antonio Rojas | Al finalizar el año 2022 los docentes de las sedes del centro Padre Luis Antonio Rojas contarán con estrategias pedagógicas que ayudrán a atender la población que presente barreras y necesidades de aprendizaje | Numero de niños caracterizados/total de niños caracterizados *100 | 40%
0
6 | Crear una cultura de respeto por la persona y mejorar la convivencia en la familia y la sociedad en la comunidad del Centro Padre Luis Antonio Rojas. | Al finalizar el mes de noviembre de 2022 EL 90% de los docentes habrán realizado en las sedes educativas la escuela de padres en cada periodo académico acorde a su contexto logrando una mejor convivencia en la familia y la sociedad. | documento | 75%
0
7 | 0 | 0
0
8 | 0 | 0
0
9 | 0 | 0
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0