## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural León XIII |  |  | 2021-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000130
Dirección | León XIII |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | cerleon13@gmail.com |  | Telefono |  | 3203816869
Rector | Milton Sanguino Santana |  | Horizonte |  | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Brigitt Eliana Villamizar Flórez |  | Docente |  | bvlleon13@gmail.com
Fernel Arevalo Ropero |  | Docente |  | r3fernel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Ricardo Mendoza |  | Docente |  | Directiva
Brigitt Eliana Villamizar Flórez |  | Docente |  | Académica
Fernel Arevalo Ropero |  | Docente |  | Administrativa
Adán Alexander Moreno |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural León XIII |  |  |  |  | Municipio: |  |  | La Esperanza
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Articular los planes, proyectos y acciones en principios de corresponsabilidad, participación y equidad, articulados al planteamiento estratégico de la institución integrada e inclusiva. | Crear un equipo de trabajo que organice los planes, proyectos y acciones en la institución | Porcentaje de docentes que conforman el equipo de trabajo de los planes, proyectos y acciones. | 100% | 2022-01-14 | 20% | 2022-03-11 | 20% | 2022-10-10 | 60% | Crear un equipo de trabajo conformado por 4 líderes docentes | TERMINADA
Formular metas institucionales que correspondan a los propósitos claros del mejoramiento. | Resignificar el PEI, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad educativa. | Porcentaje de resignificación del PEI | 80% | 2022-01-21 | 20% | 2022-02-17 | 60% |  |  | Elaborar formatos de consulta a la comunidad educativa sobre la resignificación del PEI. Presentar el documento al consejo directivo para su revisión. | EN EJECUCION
Reunir el consejo de padres de familia periódicamente para apoyar al rector en el marco del plan de mejoramiento. | Reunir el consejo de padres al menos 3 veces en el año y lograr la participación de sus miembros. | Cantidad de reuniónes realizadas por consejo de padres | 60% | 2022-02-25 | 60% |  |  |  |  | Programar reuniones del consejo de padres | EN EJECUCION
Elaborar un plan de estudios institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales, donde se tenga en cuenta las características del entorno, la diversidad de la población, el PEI, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN. | Redactar un plan de estudios que responda a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, de todas las áreas, grados y sedes. | Porcentaje avances planes de estudio | 50% | 2022-01-14 | 10% | 2022-02-17 | 40% |  |  | Elaborar un plan de estudios, teniendo en cuenta cada asignatura y las necesidades educativas del entorno. Asignar un líder por cada área básica | EN EJECUCION
Usar el análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER evaluar para avanzar) para originar acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Descargar y analizar los resultados de las 4 pruebas (ciencias naturales, matemáticas, competencias comunicativas, competencias ciudadanas) de evaluar para avanzar. | Porcentaje análisis de resultados evaluar para avanzar | 100% | 2022-10-10 | 50% | 2022-10-12 | 50% |  |  | Crear una carpeta en el drive donde se descarguen los resultados de evaluar para avanzar por cada sede y realizar su análisis respectivo. | TERMINADA
Apoyar las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes con opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, en concordancia con el PEI y el plan de estudios. | Promover una feria de la creatividad | Porcentaje de participación en la feria de la creatividad | 100% | 2022-06-17 | 50% | 2022-08-18 | 50% |  |  | Nombrar un docente lider y crear una feria de la creatividad donde las sedes puedan participar con los estudiantes interesados en el evento. | TERMINADA
Desarrollar un proceso de matrícula que garantice su agilidad y coherencia con los lineamientos nacionales y locales. | Definir cinco pasos que todas las sedes puedan hacer para realizar un adecuado proceso de matrícula. | Porcentaje Proceso de matrícula | 100% | 2022-06-16 | 50% | 2022-10-07 | 50% |  |  | Definir los pasos para el proceso de matrícula. Crear en el drive una carpeta matrícula donde se pueda ir registrando los estudiantes matriculados | TERMINADA
Realizar un mantenimiento de las plantas físicas. | Realizar mantenimiento de la planta física a 8 sedes educativas | Porcentaje Informe de mantenimiento de las plantas físicas | 25% | [6 empty] | Definir las sedes que van a recibir el mantenimiento de la planta física. Establecer los tipos de arreglos a realizar | EN EJECUCION
Realizar programas de bienestar del personal vinculado | Realizar mínimo dos jornadas de integración | Cantidad de jornadas de integración | 100% | 2022-06-17 | 50% | 2022-10-12 | 50% |  |  | Realizar una jornada de integración para el día del maestro y otra jornada de integración para el día de amor y amistad. | TERMINADA
Realizar las escuela de padres que orienta a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Realizar mínimo 2 escuelas de padres en cada sede. | Cantidad de Escuela de padres realizadas | 50% | 2022-02-25 | 50% |  |  |  |  | Definir los temas para la escuela de padres. Programar las reuniones para la escuela de padres. | EN EJECUCION
Hacer programas de participación en concordancia con el PEI y buscar la creación y animación de diversos escenarios para que el estudiantado se vincule a ellos. | Desarrollar una semana cultural, donde se integren a los estudiantes. | Porcentaje de participación de los estudiantes en la Semana cultural | 100% | 2022-02-17 | 50% | 2022-08-18 | 50% |  |  | Crear los grupos de trabajo con los docentes, definir las actividades a realizar teniendo encuenta la opinión de los estudiantes. Definir la fecha para el desarrollo de la semana institucional. | TERMINADA
Estimular la participación de las familias como mecanismo de apoyo a acciones, que si bien son pertinentes para la institución y están en concordancia con el PEI | Realizar mínimo dos reuniones para hacer partícipes a los padres de familia en la toma de desiciones de temas y actividades institucionales. | Cantidad de reuniones padres de familia | 50% | [6 empty] | Programar dos reuniones con los padres de familia y permitirles su participación y escuchar sus sugerencias | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA