## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
GUILLERMO COTE BAUTISTA
|  |  | Código DANE |  | 154820000011
Dirección |  |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colguicoba56@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | VICTOR HILARIO CARRILLO PATIÑO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Hilario Carrillo Patiño |  | Rector
Cristobal Duarte |  | Coordinador
Doria Maria Gelvez |  | Coordinador
Leonardo Romero |  | Docentes
Ruth Teresa Rojas |  | Docentes
Luis Carlos Dumes |  | Docentes
Maria Dilma Rozo |  | Docentes
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leonardo Romero |  | Docentes |  | Gestion Directiva
Ruth Teresa Rojas |  | Docentes |  | Gestion Administrativa
Luis Carlos Dumes |  | Docentes |  | Gestion Academica
Maria Dilma Rozo |  | Docentes |  | Gestion Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO COTE BAUTISTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Inducción a los nuevos estudiantes | Al 2021 se estarà desarrollando el 100% del programa induccion a estudiantes nuevos. | se avanzarà un 80% en el programa de induccion a estudiantes nuevos. | Inducción a los nuevos estudiantes | Semestral | 1. Socializar a la asamblea de docentes los paràmetros de programa de inducciòn para nuevos estudiantes. 2. Nombrar el comite de inducciòn para cada una de las sedes 3. Hacer seguimiento y control al cumplimiento del programa de inducciòn | 300 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Luz Marina Vera Jaimes. María Mercedes Ortega Gèlvez y Luz Yadira Suescùn Mora.
DIRECTIVA | Comisión de evaluación y promoción | Al 2021 la Comisión de Evaluación y Promoción cumplirá con las funciones emanadas por la Ley 115. | Al culminar el año lectivo 2021 la Comisión de Evaluación y Promoción prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias o superación de los logros. | Porcentaje de estudiantes con superación o insuficiencias. | Bimestral | 1. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer estrategias, actividades y recomendaciones en los procesos de evaluación en el aula. 2. En las reuniones programadas por la Comisión de Evaluación y Promoción analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos. 3. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de estudiantes con discapacidades notorias. | 200 |  | x |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-11-30 | Nohora Mora , Mireya Gomez , Teresa Velasco.
DIRECTIVA | Motivación hacia el aprendizaje | Implementar estrategias para mejorar la motivaciòn de los estudiantes en las actividades escolares. | Al terminar el 2021 se avanzarà un 70% en la motivaciòn del aprendizaje en los estudiantes. | Los estudiantes se mantendràn motivados antes, durante y despuès de las actividades acadèmicas. | Bimestral | 1. Crear un clima de motivaciòn para que los estudiantes alcancen los logros propuestos. 2. Mejorar las estrategias para desarrollo del trabajo virtual. | 200 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | Fabio Peñaloza, Yadry Rojas , Amanda Rangel. Leonardo Romero.
DIRECTIVA | Trabajo en equipo | Lograr un ambiente de comunicación y confianza en el que todos y todas se sienten acogidos y puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones. | Al finalizar el 2021 se habrà desarrollado el 85% de los proyectos planteados por la instituciòn apoyados en el trabajo de equipo | Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia del trabajo en equipo | Bimestral | 1. Abrir espacios para fomentar el trabajo en equipo (videos, charlas, entre otros). 2. Seguimiento al trabajo realizado por los equipos. 3. Socializaciòn de los proyectos desarrollados por la instituciòn. 4. Evaluar para lograr una mejor retroalimentaciòn del trabajo realizado. | 500 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | Darlintong Palacios, Hilma Medina Mora, Josefina Mora Barrera, Jose Luis Carrero
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Eficiencia operacional | Dar apoyo necesario a los procesos de matrícula y archivo de los estudiantespara lograr un buen funcionamiento de la institución | Al finalizar el año 2021 se habrá incrementado al 95% el nivel de eficiencia del proceso de matrícula | Porcentaje de estudiantes antiguos matriculados y porcentaje de estudiantes nuevos | TRIMESTRAL | Definir claramente el proceso de matrícula y sus indicadores. Socializar el proceso de matrícula antes de la entrega del boletín final (entrega de boletines tercer periodo) | 500oo | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-29 | FANNY YANETH TORRES LUNA RUTH TERESA ROJAS GELVEZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento al panorama de riesgos institucionales | Dar a conocer y hacer seguimiento a las medidas preventivas propuestas en el panorama de riesgos intitucional | Al finalizar el 2021, se tendrá el seguimiento al 90% de las acciones de prevenión propuestas por el panorama de riegos institucional y las acciones adelantadas para la implementación de la alternancia | Porcentaje de acciones preventivas de riesgo evaluadas | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a las acciones propuestas en la prevención de riesgos para el trabajo escolar en alternancia. Promover la revisión del panorama de riesgos institucional. Socializar el panorama de riesgos institucional. | 50.oo | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-30 | Diocelina, Ayda y Doris
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Intereses de la comunidad educativa para realizar investigación . | Buscar los espacios para desarrollar las respectivas actividades de investigación en tiempos de pandemia y de pospandemia | Al finalizar el 2021 un 60% de la areas del conocimiento practiquen la investigación pedagógica | Porcentaje de áreas que demuestren interés en la investigación pedagógica | TRIMESTRAL | Realizar una encuesta que conlleve a conocer los intereses de la comunidad educativa que deseen hacer investigación Socializar la propuesta de investigación Conocer las inquietudes y los intereses de la comunidad educativa sobre temas de investigación Priorizar los temas a investigar Llevar a cabo la investigación Hacer seguimiento a la respectiva investigación. | 30oo |  | X |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Carlos Julio Villamizar Leal Isabel Carvajal Ramón Gladys Senaida Espinoza Mendoza
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Manejo oportuno y control de los recursos de gratuidad | HACER SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS, PARA QUE ESTOS SEAN UN ELEMENTO CLAVE EN EL MOMENTO DE PLANEAR LAS ACCIONES, TOMAR DECISICIONES Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. | * Al finalizar el 2021 la gestión administrativa habrá hecho seguimiento a los informes contables de los recursos de gratuidad en un 100%. | Porcentaje de los recursos invertidos al accionar pedagógico | TRIMESTRAL | Conocer el plan de inversión 2021 Hacer propuestas de inversiónde los recursos de gratuidad Hacer el seguimiento a la inversión de los recursos de gratuidad y propios. | 50oo | X | X |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-12-31 | GONZÁLEZ CHONA ANA LUCIA MENDOZA MARTÍNEZ MARTHA PRIETO LEÓN CARMEN ALICIA
ACADÉMICA | El resultado de las pruebas externas es tenido en cuenta sólo por algunas áreas. | Hacer uso pedagógico de las pruebas externas. | Al terminar el año 2021, el uso pedagógico de las pruebas externas permitirá mejorar los resultados de las pruebas SABER en los estudiantes de la Institución Educativa en un 40%. | Porcentaje de estudiantes con pruebas SABER superadas |  | Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER del 2018 a 2020 | 2000 | 1500 | 500 |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-10-09 | -Coordinador académico -Coordinadores de área -Luis carlos Dumez -Rosalba Rincón -Gonzalo Rojas -Aurora Rodríguez -Psicoorientadora
Actulización de contenidos y modelos didácticos de las áreas con promedios bajos.
Elaboración y aplicación de evaluaciones estilo pruebas SABER en las difrentes áreas.
ACADÉMICA | Bajos niveles de interpretación de lectura y análisis de problemas | Diseñar estrategias metodológicas para el apoyo a estudiantes con dificultades de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas apoyados en programa Todos a aprender (PTA). | Al 2021, el apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas será de un 20%. | Porcentaje de docentes que aplican estrategias pedagógicas a estudiantes con dificultades de de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas. |  | Diseño de estrategias pedagógicas para los estudiantes con dificultades en escritura, lectura comprensiva, análisis y resolución de problemas, apoyados en el programa PTA | 5000 | 1000 | 1000 |  |  | 3000 | 2021-02-15 | 2021-10-29 | Coordinador académico, Docente PTA, Adriana Rico, Marisol Acevedo, Fany Calderón, Miguel Monterrey.
Socializar las estrategias.
Implementar estrategias pedagógcas.
Seguimiento de las estrategias
ACADÉMICA | No se cuenta con una base de datos de egresados de la IE. | Establecer políticas para un seguimiento a egresados de la Instutución Educativa Guillermo Cote Bautista. | Al finalizar el 2021 la institución implementará con un mecanismo de seguimiento a egresados funcional en un 20%. | Porcentaje de egresados sistematizados |  | Diseñar y socializar la encuesta | 200 |  |  |  | 200 |  | 2021-01-20 | 2021-11-20 | Coordinadores, Psicoorientadora, Henry Rangel, Germán Jurado, Fátima Inés Capacho, Alex Cristancho
Aplicar la encuesta
Consolidar la información de los egresados de la Institución
Elaboración de base de datos
ACADÉMICA | No se tiene un modelo pedagógico que identifique a la Institución Educativa en todas las áreas | Implementar un modelo pedagógico unificado que cumpla con los requerimientos del servicio educativo en la comunidad | Al finalizar el 2021 la IE implementará un modelo pedagógico que la identifique en todas las áreas en un 60% | Porcentaje de áreas que se identifican con el modelo pedagógico institucional. | TRIMESTRAL | Análisis de modelos pedagógicos | 500 | 100 | 400 |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Rector, consejo académico, consejo directivo.
Identificación del modelo pedagógico institucional
Adopción del modelo pedagógico institucional
Implementación del modelo pedagógico institucional
COMUNIDAD | MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA DE PADRES, MADRES FAMILIA Y CUIDADORES | Implementar estrategías pedagógicas que orienten a los Padres, Madres y Cuidadores en el desarrollo de competencias de niños, niñas y adolescentes. | Al finalizar el 2021 en un 90 % los Padres, Madres y Cuidadores habrán participado de las estrategias pedagógicas que orientan el desarrollo las competencias de niños, niñas y adolescentes. | PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES EN LA ESCUELA DE PADRES |  | Propuesta de tematica para Padres, Madres y cuidadores que fortalezcan sus capacidades, en la formación integral; que permita detectar, prevenir e informar, situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. segun la la ley 2025 de 23/07/2020. | 250 | 150 | 100 |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-28 | Rector , coordinadora de convivencia y psicoorientacion. Docentes: Oscar Alfonso Castellanos, María Dilma Rozo, Heiddy Delgado, Eddy Roselly Basto
[6 empty] | Aplicación de la tematica para la escuela de padres. Conocimiento de la ley 2025 de 23/07/2020. 1. Entornos protectores: autonomia, autocuidadoo y abuso sexual. 2.Estilos de vida saludable uso y aprovechamiento del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 3. Responsabilidades de los padres en la crianza y fomación de sus hijos. 4. protocolos y programas de promoción y prevención en el acompañamiento y convivencia familiar en tiempos de confinamiento. | 400 | 350 | 50 |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-28 | Rector: Juan Francisco Rojas , coordinadora de convivencia: Doris Gelvez y psicoorientacion: Isabel carvajal .
[6 empty] | Seguimiento y evaluación a las actividades programadas | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-11-10 | Oscar Alfonso Castellanos, María Dilma Rozo, Heiddy Delgado, Eddy Roselly Basto
COMUNIDAD | APOYO DIRECTIVO A LA GESTIÓN PEDAGOGÍCA | Diseñar y Aplicar estrategias pedagógicas institucionales para la prevención de riesgos psicosociales. | Al culminar el 2021 en la Institución Educativa se habrán implementado acciones para la prevención de riesgos Psicosociales en un 90%. | Porcentaje de acciones implementadas en la prevención de riesgos Psicosociales en la comunidad educativa. |  | Diseño de estrageias pedagógicas para la prevención de riesgos Psicosociales en la Comunidad Educativa. | 500 | 450 | 50 |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-11-28 | Rosa Amaparo Rincón, Gladys Stella Cacéres, Cruz Marina Cacéres
[6 empty] | Incorporación de las estrategias pedagógicas de prevención Psicosocial dentro del currículo de la institución. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-08-28 | Rosa Amaparo Rincón, Gladys Stella Cacéres, Cruz Marina Cacéres
[6 empty] | Aplicación de las Estrategias para la prevención de riesgos Psicosociales relacionados con la pandemia. | 500 | 250 | 250 |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-11-28 | Rosa Amaparo Rincón, Gladys Stella Cacéres, Cruz Marina Cacéres
[6 empty] | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. | 80 | 40 |  |  |  | 40 | 2021-04-05 | 2021-11-28 | Rosa Amaparo Rincón, Gladys Stella Cacéres, Cruz Marina Cacéres
COMUNIDAD | GERENCIA ESTRATEGICA | Aplicar protocolos de Bioseguridad para enfrentar la pandemia del covid-19, en la alternancia escolar en la institucion educativa. | Al finalizar al 2021 el 80% de la comunidad educativa cumple con los protocolos de bioseguridad. | Porcentaje de personas que acatan los protocolos de bioseguridad en la Comunidad Educativa. |  | Diseño de protocolos de bioseguridad para la posible alternancia. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-11-28 | Personal administrativo: Rubiela Medina , Salud Pública: Mileidy Camperos Mora, Polícia de Infacia y adolecencia y Docentes: Cruz Delina Mora, Ligia Rodriguez, Alix Villamizar.
[6 empty] | Socializacion de protocolos de bioseguridad con los integrantes de la comunidad educativa. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-08-28 | Personal administrativo: Rubiela Medina , Salud Pública: Mileidy Camperos Mora, Polícia de Infacia y adolecencia y Docentes: Cruz Delina Mora, Ligia Rodriguez, Alix Villamizar.
[6 empty] | Aplicación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes integrantes la Comunidad educativa | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 2021-03-30 | 2021-11-28 | Personal administrativo: Rubiela Medina , Salud Pública: Mileidy Camperos Mora, Polícia de Infacia y adolecencia y Docentes: Cruz Delina Mora, Ligia Rodriguez, Alix Villamizar.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2020-11-28 | Cruz Delina Mora, Ligia Rodriguez, Alix Villamizar.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos