## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
GUILLERMO COTE BAUTISTA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154820000011
Dirección |  |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colguicoba56@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | VICTOR HILARIO CARRILLO PATIÑO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Hilario Carrillo Patiño |  | Rector
Cristobal Duarte |  | Coordinador
Doria Maria Gelvez |  | Coordinador
Leonardo Romero |  | Docentes
Ruth Teresa Rojas |  | Docentes
Luis Carlos Dumes |  | Docentes
Maria Dilma Rozo |  | Docentes
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leonardo Romero |  | Docentes |  | Gestion Directiva
Ruth Teresa Rojas |  | Docentes |  | Gestion Administrativa
Luis Carlos Dumes |  | Docentes |  | Gestion Academica
Maria Dilma Rozo |  | Docentes |  | Gestion Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | GUILLERMO COTE BAUTISTA |  |  |  |  | Municipio: |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Al 2021 se estarà desarrollando el 100% del programa induccion a estudiantes nuevos. | se avanzarà un 80% en el programa de induccion a estudiantes nuevos. | Inducción a los nuevos estudiantes | 1 | 2021-02-02 | 50% | 2021-05-02 | 50% |  |  |  | TERMINADA
Al 2021 la Comisión de Evaluación y Promoción cumplirá con las funciones emanadas por la Ley 115. | Al culminar el año lectivo 2021 la Comisión de Evaluación y Promoción prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias o superación de los logros. | Porcentaje de estudiantes con superación o insuficiencias. | 0.55 | 2021-04-12 | 25% | 2021-11-30 | 30% | 2021-10-14 |  |  | EN EJECUCION
Implementar estrategias para mejorar la motivaciòn de los estudiantes en las actividades escolares. | Al terminar el 2021 se avanzarà un 70% en la motivaciòn del aprendizaje en los estudiantes. | Los estudiantes se mantendràn motivados antes, durante y despuès de las actividades acadèmicas. | 0.7 | 2021-02-02 | 40% | 2021-07-28 | 30% | 2021-10-14 |  |  | EN EJECUCION
Lograr un ambiente de comunicación y confianza en el que todos y todas se sienten acogidos y puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones. | Al finalizar el 2021 se habrà desarrollado el 85% de los proyectos planteados por la instituciòn apoyados en el trabajo de equipo | Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia del trabajo en equipo | 0.6 | 2021-02-02 | 30% | 2021-07-28 | 30% | 2021-10-14 |  |  | EN EJECUCION
Dar apoyo necesario a los procesos de matrícula y archivo de los estudiantespara lograr un buen funcionamiento de la institución | Al finalizar el año 2021 se habrá incrementado al 95% el nivel de eficiencia del proceso de matrícula | Porcentaje de estudiantes antiguos matriculados y porcentaje de estudiantes nuevos | 0.2 | 2021-02-05 | 20% |  |  | 2021-10-14 |  |  | TERMINADA
Dar a conocer y hacer seguimiento a las medidas preventivas propuestas en el panorama de riesgos intitucional | Al finalizar el 2021, se tendrá el seguimiento al 90% de las acciones de prevenión propuestas por el panorama de riegos institucional y las acciones adelantadas para la implementación de la alternancia | Porcentaje de acciones preventivas de riesgo evaluadas | 0.2 | 2021-02-25 | 20% |  |  | 14/10/20201 |  |  | TERMINADA
Buscar los espacios para desarrollar las respectivas actividades de investigación en tiempos de pandemia y de pospandemia | Al finalizar el 2021 un 60% de la areas del conocimiento practiquen la investigación pedagógica | Porcentaje de áreas que demuestren interés en la investigación pedagógica | 0.3 | 2021-02-25 | 30% |  |  | 2021-10-14 |  |  | NO INICIADA
HACER SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS, PARA QUE ESTOS SEAN UN ELEMENTO CLAVE EN EL MOMENTO DE PLANEAR LAS ACCIONES, TOMAR DECISICIONES Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. | * Al finalizar el 2021 la gestión administrativa habrá hecho seguimiento a los informes contables de los recursos de gratuidad en un 100%. | Porcentaje de los recursos invertidos al accionar pedagógico | 0.3 | 2021-02-02 | 30% |  |  | 2021-10-14 |  |  | EN EJECUCION
Hacer uso pedagógico de las pruebas externas. | Al terminar el año 2021, el uso pedagógico de las pruebas externas permitirá mejorar los resultados de las pruebas SABER en los estudiantes de la Institución Educativa en un 40%. | Porcentaje de estudiantes con pruebas SABER superadas | 20 | 2020-02-27 | 20 | 2021-02-25 |  | 2022-09-28 |  | Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER del 2018 a 2021 | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-08-04 | 10 | 2021-01-13 | 10 | 2022-03-30 |  | Aplicación de evaluaciones estilo pruebas SABER en las difrentes áreas. | NO INICIADA
|  |  | 10 | 2021-01-18 | 10 | 2021-02-25 |  | 2022-03-03 |  | Revisión de los contenidos de las áreas con promedios bajos. | NO INICIADA
Diseñar estrategias metodológicas para el apoyo a estudiantes con dificultades de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas apoyados en programa Todos a aprender (PTA). | Al 2021, el apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas será de un 20%. | Porcentaje de docentes que aplican estrategias pedagógicas a estudiantes con dificultades de de lectura comprensiva, escritura, análisis y resolución de problemas. | 20 | 2020-03-18 | 10 | 2021-03-25 | 10 | 2022-01-10 |  | Diseño de estrategias pedagógicas para los estudiantes con dificultades en escritura, lectura comprensiva, análisis y resolución de problemas, apoyados en el programa PTA | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-24 | 10 | 2020-12-04 | 10 | 2021-12-03 |  | Socializar las estrategias. | NO INICIADA
|  |  | 40 | 2020-07-24 | 30 | 2020-12-04 | 10 | 2021-12-03 |  | Implementar estrategias pedagógcas. | NO INICIADA
|  |  | 30 | 2020-07-24 | 20 | 2020-12-04 | 10 | 2021-12-03 |  | Seguimiento de las estrategias. | NO INICIADA
Establecer políticas para un seguimiento a egresados de la Instutución Educativa Guillermo Cote Bautista. | Al finalizar el 2021 la institución implementará con un mecanismo de seguimiento a egresados funcional en un 20%. | Porcentaje de egresados sistematizados | 70 | 2020-07-22 | 15 | 2021-01-08 | 55 | 2022-12-06 |  | Diseño de una encuesta como mecanismo de seguimiento a egresados de la IE | EN EJECUCION
|  |  | 15 | 2020-07-23 | 5 | 2020-12-04 | 10 | 2021-12-03 |  | Socialización de la encuesta a egresados de la IE | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-07-22 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 2022-12-06 |  | Aplicación de la encuesta a egresados de la IE | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-07-22 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 2022-12-06 |  | Consolidar la información de los egresados de la IE | NO INICIADA
Implementar estrategías pedagógicas que orienten a los Padres, Madres y Cuidadores en el desarrollo de competencias de niños, niñas y adolescentes. | Al finalizar el 2022 en un 90 % los Padres y Madres y Cuidadores habrán participado en las estrategias pedagógicas que orientan el desarrollo las competencias de niños, niñas y adolescentes. | PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES EN LA ESCUELA DE PADRES | 0 | 2020-03-10 |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-21 |  | Diseño de talleres a Padres y Madres y cuidadores sobre temáticas que fortalezcan sus capacidades, para la formación integral y para detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-09-01 |  | 2020-10-27 |  | 2020-11-19 |  | Planeación y organización de conferencias virtuales sobre el aspecto socioemocional, la autoestima, el autocuidado y la bioseguridad. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-08-26 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-15 |  | Video-Conferencia con Especialistas (médicos, psicologo, personeria y comisaria de Familia) | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-04-20 |  | 2020-10-24 |  | 2020-12-12 |  | Diseño y aplicación de encuestas virtuales sobre la corresponsabilidad y la ruta integral de convivencia en el fortalecimiento del entorno familiar y social. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-10-27 |  | 2021-11-18 |  | 2022-11-03 |  | Aplicación de Talleres a Padres y Madres y cuidadores | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-11-12 |  | 2021-11-09 |  | 2022-11-10 |  | Seguimiento y evaluación a las actividades programadas | EN EJECUCION
Diseñar y Aplicar estrategias pedagógicas institucionales para la prevención de riesgos psicosociales. | Al culminar el 2022 en la Institución Educativa se habrán implementado acciones para la prevención de riesgos Psicosociales en un 90%. | Porcentaje de acciones implementadas en la prevención de riesgos Psicosociales en la Institución Educativa. | 0 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 |  | 2020-07-31 |  | Diseño de estrageias pedagógicas para la prevención de riesgos Psicosociales en la Comunidad Educativa | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-04-28 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-28 |  | Incorporación de las estrategias pedagógicas de prevención Psicosocial dentro del currículo de la institución. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-08-11 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-27 |  | Aplicación de las Estrategias para la prevención de riesgos Psicosociales en la | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-03-25 |  | 2020-10-21 |  | 2020-11-27 |  | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. | TERMINADA
Aplicar protocolos de Bioseguridad para enfrentar la pandemia del covid-19, en posible alternancia escolar en la institucion educativa. | Al finalizar al 2021 el 80% de la comunidad educativa cumple con los protocolos de bioseguridad. | Porcentaje de acciones implementadas en protocolos de bioseguridad en la Institución Educativa. | 0 | 2020-08-05 |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-18 |  | Diseño de protocolos de bioseguridad. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-08-19 |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 |  | Socializacion de protocolos de bioseguridad con todos | TERMINADA
|  |  | 0 | 2020-11-04 |  | 2021-06-17 |  | 2021-11-20 |  | Aplicación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes integrantes la Comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-09-30 |  | 2021-06-17 |  | 2021-11-30 |  | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA