## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN BERNARDO | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | CALLE PRINCIPAL SAN BERNARDO DE BATA | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Toledo | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: |  | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): |  |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Olga Marina Mora Sanchez |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 434 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 25 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) |  |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3133938685 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | omarinamoras@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Apatía de los estudiantes hacia el estudio, escasa vision del futuro, falta de proyeccion y proyecto de vida.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
Equipo de trabajo docente y directivo.
Documentos institucionales actualizados.
Contacto permanente con padres de familia, estrategia de entrega de informes academicos personalizados.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
Familias de bajos recursos con bajo nivel de educación.
Falta de acceso a actividades de orientación vocacional de establecimientos de educación tecnica y/o superior.
Acciones educativas motivadoras que permita la exploraciÓn de vocaciones de los estudiantes.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Apatía de los estudiantes hacia el estudio, escasa vision del futuro, falta de proyeccion y proyecto de vida. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Bajo nivel educativo de las familias, desmotivacion y falta de proyecto de vidad de los estudiantes, escasas oportunidades de acceso a la educacion superior gratuita. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Al no tener un proyecto de vida claro, los estudiantes pierden el interes hacia el estudio, desencadendo en el constante desinteres, falta de responsabilidad y compromiso frente a las actividades academicas diarias.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Apatía de los estudiantes hacia el estudio, escasa vision del futuro, falta de proyeccion y proyecto de vida.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
Equipo de trabajo docente y directivo. | fortalecer a los docentes a traves de capacitaciones que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza en busqueda de estraegias motivadoras. | Familias de bajos recursos con bajo nivel de educación. | Fortalecimiento de la escuela de padres enfocada a proyecto de vida y/o emprendimiento.
Documentos institucionales actualizados. | seguir alimentanto y ajustando los documentos a las necesidades de comunidad educativa. | Falta de acceso a actividades de orientación vocacional de establecimientos de educación tecnica y/o superior. | Gestionar ante instituciones de educacion superior visitas o charlas sobre orientacion vocacional.
Contacto permanente con padres de familia, estrategia de entrega de informes academicos personalizados. | Fortalecer los canales de comunicación existente y diseñar una estrategia permanente de escuela de padres en focada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | Acciones educativas motivadoras que permita la exploraciÓn de vocaciones de los estudiantes. | Gestinar la capacitación docente que permita fortalecer las capacidades de la planta de personal, permitiendo así generar estategiasde motivación y exploración vocacional.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Seleccione de la lista desplegable el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
fortalecer a los docentes a traves de capacitaciones que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza en busqueda de estraegias motivadoras. | Área de gestión Académica | Talento humano | El Consejo Directivo. | La Educación para la justicia y la paz | 1. diseñar un plan de capacitacion docente que conlleve al fortalecimiento del proyeto de vida de los niños, niñas y jovenes | plan de capacitacion docente | 8 de febrero de 2022 | OLGA MARINA MORA S | RECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | INSTITUCION EDUCATIVA | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Capacitacion dirigida a los docentes de la institucion sobre proyecto de vida para jovenes | 2. Docentes capacitados. | 10 de marzo del 22 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | RECTORA | DOCENTES, RECTORA Y PROFESIONAL | COMPUTADOR, INTERNET. | SED E INSTITUCION |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Aplicación de estrategias para motivar a los estuiantes en proyecto de vida | estudiantes motivados y encaminados con un proyecto de vida | 19 de abril del 22 | COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, RECTORA Y DOCENTES | RECTORA | ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES | COMPUTADOR, INTERNET. GUIAS, AULAS, MATERIAL DIDACTICO | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
seguir alimentanto y ajustando los documentos a las necesidades de comunidad educativa. | Área de gestión administrativa y financiera | direccionamiento estratégico | El Consejo Académico. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Realizar los ajustes pertinentes en cada uno de los documentos. | 1. Documentos ajustados. | 11-28/01/2022 | CONSEJO ACADEMICO | LIDERES DE CADA GESTION | DOCENTES, TUTORA Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Socializar ante la comunidad educativa los ajustes realizados. | 2. Comunidad educativa capacitada. | 2022-01-28 | CONSEJO ACAEMICO | LIDERES DE CADA GESTION | DOCENTES, TUTORA Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Aprobacion y adopcion por parte del consejo directivo. | 3. Documentos aprobados. | 2022-02-25 | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Fortalecer los canales de comunicación existente y diseñar una estrategia permanente de escuela de padres en focada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | Área de gestión Académica | Seguimiento académico | El Consejo Académico. | La Educación para la justicia y la paz | 1. Elaboracion de horarios y seguimiento al proceso de enseñanza. | 1. Horarios establecidos. | 2022-01-17 | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Socializacion de horarios y formato para el seguimento al del proceso de enseñanza. | 2. Formatos socializados | 28/01/2022. | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Seguimiento al horario y evaluacion del proceso de enseñanza aprendizaje . | 3. Formato diligenciado de seguimiento. | Seguimiento quincenal | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Seleccione de la lista desplegable el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Fortalecimiento de la escuela de padres enfocada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | Área de gestión Comunitaria | Prevencion de riesgos | El Consejo de Padres de Familia. | La Educación para la justicia y la paz | 1.Sencibilizacion a los padres de familia | padres de familia motivados y dispuestos para participar | Durante todo el año | BELLANIT CARRILLO, JORGE CARRILL, MIYELI VANEGAS, WILSO ARREDONDO,MARTHA BASTO Y SANDRA VERA | DIRECTORA | DIRECTORA Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2. formacion escuela de padres. | 2. escuela de padres conformada | 18 de mayo del /2022 | MARTHA BASSTOS MONTAÑEZ | GESTION COMUNITARIA | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 3. escuela de padres fortalecida | escuela de padres capacitados | 24 de marzo/2022 | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | DIRECTORA Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
Gestionar ante instituciones de educacion superior visitas o charlas sobre orientacion vocacional. | Área de gestión administrativa y financiera | TALENTO HUMANO. | El Consejo Directivo. | La Educación para la justicia y la paz | 1. gestion ante las entidades. | solicitud aceptada | 21 de abril /2022 | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2. personal profesional asignado | fecha programada | 2 de junio /2022 | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO ACADEMICO | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD
[5 empty] | plan de trabajo | charlas dictadas por el profesional | 17 de agosto del 2022 | GESTION ADMINISTRATIVA | DOCENTES Y RECTORA | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD
Gestinar la capacitación docente que permita fortalecer las capacidades de la planta de personal, permitiendo así generar estategiasde motivación y exploración vocacional. | Área de gestión administrativa y financiera | TALENTO HUMANO | El Rector o Director. | La Educación para la justicia y la paz | 1.elaboracion del plan de capacitacion docente | plan de capacitacion docente ejecutado | 7 de septiembe de 2022 | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | DOCENTES Y DIRECTORA | COMPUTADOR, INTERNET. | PROPIOS Y DE GRATUIDAD.
[5 empty] | 2. Gestionar recursos | 2. Recursos aprobados | 11-28/01/2022 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DOCENTES GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD
[5 empty] | 3. Ejecucion y seguimento al plan de capacitacion docente | docentes capacitados y motivados | 28 de sep de 2022 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES | COMPUTADOR, INTERNET. | MEN, SED, ALCALDIA Y DE GRATUIDAD

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
fortalecer a los docentes a traves de capacitaciones que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza en busqueda de estraegias motivadoras. | 1. diseñar un plan de capacitacion docente que conlleve al fortalecimiento del proyeto de vida de los niños, niñas y jovenes | Entre 21% y 40% | Radicación de oficios a la SED y visitas a las dependencias de la SED | Falta de presupuesto | Seguir pendiente del proceso | 0% (No ejecutada)
| 2. Capacitacion dirigida a los docentes de la institucion sobre proyecto de vida para jovenes | Entre 21% y 40% | Las capacitaciones virtuales | Fallas en la conectividad | Seguir asistiendo a capcitaciones | Entre 1% y 20%
| 3. Aplicación de estrategias para motivar a los estuiantes en proyecto de vida | Entre 21% y 40% | Buena disposición de los docentes | Distancia entre las sedes | Seguir fortaleciendo las CDA | Entre 21% y 40%
seguir alimentanto y ajustando los documentos a las necesidades de comunidad educativa. | 1. Realizar los ajustes pertinentes en cada uno de los documentos. | Entre 21% y 40% | Trabajo en equipo | Distancia entre las sedes | Continuar ajustando los documentos institucionales cuando se requiera | Entre 41% y 60%
| 2. Socializar ante la comunidad educativa los ajustes realizados. | Entre 21% y 40% | Asistencia a las socializaciones de los padres de familia | Distancia entre los hogares y la sede principal | Seguir en contacto con los padres de familia | Entre 61% y 80%
| 3. Aprobacion y adopcion por parte del consejo directivo. | Entre 21% y 40% | Asistencia a lasa reuniones del consejo directivo | Distancia entre los hogares y la sede principal | Seguir en participando en los ajustes de los documentos institucionales | Entre 81% y 99%
Fortalecer los canales de comunicación existente y diseñar una estrategia permanente de escuela de padres en focada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | 1. Elaboracion de horarios y seguimiento al proceso de enseñanza. | 100% (Terminada) | Concertación de horarios | Que los estudiantes lleguen a la hora indicada. | Cumplir los horarios | 100% (Terminada)
| 2. Socializacion de horarios y formato para el seguimento al del proceso de enseñanza. | 100% (Terminada) | Socialización de horarios | Los horarios quedaron definidos dependiendo de la distancia entre los hogares y la sedes para la hora de entrada. | Publicar los horarios
| 3. Seguimiento al horario y evaluacion del proceso de enseñanza aprendizaje . | Entre 61% y 80% | formatos de seguimiento | Diligenciamiento de formatos | Entrega de formatos
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Fortalecimiento de la escuela de padres enfocada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | 1.Sencibilizacion a los padres de familia | Entre 21% y 40% | Asistencia a reuniones | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir manteniendo informada la comunidad
| 2. formacion escuela de padres. | Entre 21% y 40% | Socialización de información | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir socializando los reportes
| 3. escuela de padres fortalecida | 100% (Terminada) | Datos reportados por los padres de familia | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir actualizando la base de datos
GESTIONAR ANTE LA ENTIDADES CORRESPONDIENTES LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN CADA UNA DE LAS SEDES. | 1. gestion ante las entidades. | 100% (Terminada) | Visita a las sedes | Distancia de las sedes | Detectar necesidades
| 2. personal profesional asignado | Entre 21% y 40% | Radicación de oficios de solicitud. | Falta de recursos | Seguir solicitando recursos
| plan de trabajo | Entre 21% y 40% | Ejecutar el presupuesto | Dificultad para adquirir los materiales debido a la distancia | Cuidar la infraestuctura
Gestionar ante instituciones de educacion superior visitas o charlas sobre orientacion vocacional. | 1.elaboracion del plan de capacitacion docente | 100% (Terminada) | Visita a las sedes | Distancia de las sedes | Detectar las necesidades para las 5 sedes que hacen falta
| 2. Gestionar recursos | 100% (Terminada) | Radicación de oficios de solicitud. | Falta de recursos | Seguir gestionando recursos
| 3. Ejecucion y seguimento al plan de capacitacion docente | Entre 21% y 40% | Ejewcutar el presupuesto | Dificultad para adquirir los materiales debido a la distancia | Hacer mantenimientos a los equipos
0

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
fortalecer a los docentes a traves de capacitaciones que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza en busqueda de estraegias motivadoras. | 1. diseñar un plan de capacitacion docente que conlleve al fortalecimiento del proyeto de vida de los niños, niñas y jovenes | 100% (Terminada) | Radicación de oficios a la SED y visitas a las dependencias de la SED | Falta de presupuesto | Seguir pendiente del proceso | 0% (No ejecutada)
| 2. Capacitacion dirigida a los docentes de la institucion sobre proyecto de vida para jovenes | Entre 61% y 80% | Las capacitaciones virtuales | Fallas en la conectividad | Seguir asistiendo a capcitaciones | Entre 1% y 20%
| 3. Aplicación de estrategias para motivar a los estuiantes en proyecto de vida | Entre 81% y 99% | Buena disposición de los docentes | Distancia entre las sedes | Seguir fortaleciendo las CDA | Entre 21% y 40%
seguir alimentanto y ajustando los documentos a las necesidades de comunidad educativa. | 1. Realizar los ajustes pertinentes en cada uno de los documentos. | 100% (Terminada) | Trabajo en equipo | Distancia entre las sedes | Continuar ajustando los documentos institucionales cuando se requiera | Entre 41% y 60%
| 2. Socializar ante la comunidad educativa los ajustes realizados. | 100% (Terminada) | Asistencia a las socializaciones de los padres de familia | Distancia entre los hogares y la sede principal | Seguir en contacto con los padres de familia | Entre 61% y 80%
| 3. Aprobacion y adopcion por parte del consejo directivo. | 100% (Terminada) | Asistencia a lasa reuniones del consejo directivo | Distancia entre los hogares y la sede principal | Seguir en participando en los ajustes de los documentos institucionales | Entre 81% y 99%
Fortalecer los canales de comunicación existente y diseñar una estrategia permanente de escuela de padres en focada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | 1. Elaboracion de horarios y seguimiento al proceso de enseñanza. | 100% (Terminada) | Concertación de horarios | Que los estudiantes lleguen a la hora indicada. | Cumplir los horarios | 100% (Terminada)
| 2. Socializacion de horarios y formato para el seguimento al del proceso de enseñanza. | 100% (Terminada) | Socialización de horarios | Los horarios quedaron definidos dependiendo de la distancia entre los hogares y la sedes para la hora de entrada. | Publicar los horarios
| 3. Seguimiento al horario y evaluacion del proceso de enseñanza aprendizaje . | Entre 81% y 99% | formatos de seguimiento | Diligenciamiento de formatos | Entrega de formatos
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Fortalecimiento de la escuela de padres enfocada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | 1.Sencibilizacion a los padres de familia | Entre 81% y 99% | Asistencia a reuniones | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir manteniendo informada la comunidad
| 2. formacion escuela de padres. | Entre 81% y 99% | Socialización de información | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir socializando los reportes
| 3. escuela de padres fortalecida | 100% (Terminada) | Datos reportados por los padres de familia | Distancia entre las sedes y los hogares | Seguir actualizando la base de datos
0 | 1. gestion ante las entidades. | 100% (Terminada) | Visita a las sedes | Distancia de las sedes | Detectar necesidades
| 2. personal profesional asignado | Entre 81% y 99% | Radicación de oficios de solicitud. | Falta de recursos | Seguir solicitando recursos
| plan de trabajo | Entre 81% y 99% | Ejecutar el presupuesto | Dificultad para adquirir los materiales debido a la distancia | Cuidar la infraestuctura
Gestionar ante instituciones de educacion superior visitas o charlas sobre orientacion vocacional. | 1.elaboracion del plan de capacitacion docente | 100% (Terminada) | Visita a las sedes | Distancia de las sedes | Detectar las necesidades para las 5 sedes que hacen falta
| 2. Gestionar recursos | Entre 21% y 40% | Radicación de oficios de solicitud. | Falta de recursos | Seguir gestionando recursos
| 3. Ejecucion y seguimento al plan de capacitacion docente | Entre 21% y 40% | Ejewcutar el presupuesto | Dificultad para adquirir los materiales debido a la distancia | Hacer mantenimientos a los equipos

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
fortalecer a los docentes a traves de capacitaciones que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza en busqueda de estraegias motivadoras. | Se logro a atención a los estudiantes en un 100% | Se realizo los ajustes en los documentos institucionales. | Se ajusto el manual de convivencia | Desarrollo de todos los planes , proyectos y guias de aprendizaje en todas las sedes | La aglomeración de estudiantes en los grupos y una sede sin docente
seguir alimentanto y ajustando los documentos a las necesidades de comunidad educativa. | Mantener organizados y actualiuzados los documentos institucionales | Formular objetivos, metas y acciones. | Se ajusto el manual de convivencia | Todos los docentes conocen y manejan los documentos institucionales | Desorganización en el CER
Fortalecer los canales de comunicación existente y diseñar una estrategia permanente de escuela de padres en focada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | Cumplir con Las horas de trabajo | Se realizo los ajustes en los documentos institucionales. | Se ajusto el manual de convivencia | Organización de la jornada laboral | Los estudiantes llegaban tarde
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Fortalecimiento de la escuela de padres enfocada a proyecto de vida y/o emprendimiento. | Contacto con los padres de familia | Se realizo los ajustes en los documentos institucionales. | Se ajusto el manual de convivencia | Buenas relaciones interpersonales | Poco contacyto con los padres de familia
Gestionar ante instituciones de educacion superior visitas o charlas sobre orientacion vocacional. | Embellecer la infraestructura de las sedes | Formular objetivos, metas y acciones. | Se ajusto el manual de convivencia | Buen ambiente escolar | Sedes escolares descuiadadas
Gestinar la capacitación docente que permita fortalecer las capacidades de la planta de personal, permitiendo así generar estategiasde motivación y exploración vocacional. | Solicitud de Conectividad de 8 sedes educativas | Se ingreso un objetivo general para el PMI 2022 | Buen uso de las herramientas tics | Mejorar la calidad de aprendizaje y fortalecer las TICS y las comunicaciones | Poca o nula comunicación entre padres de familia, docentes y estudiantes.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
Con la gestión para el nombramiento de los docentes, los ajustes realizados a los documentos instituciones, los horarios, el embellecimiento y arreglo de las plantas físicas, la conectividad al INTERNET, hemos logrado la motivación de los estudiantes para continuar sus estudios y participan activamente en el proceso de enseñanza.