## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dar cumplimiento a las actividades planteadas en la elaboración de cronogramas de trabajo para mayor gestión del gobierno escolar. | En la institución para el mes de noviembre de 2022 se tendrá evaluada esta gestión al 100% | Medir el impacto de las acciones ejecutadas dentro de la parte directiva. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | Los estudiantes representantes de 1° a 5°: 1.crear encuentros períodicos del consejo estudiantil. 2. Organización del cronograma con acciones a ejecutar. 3. Evaluación del impacto de esta gestión. | TERMINADA
Ejecutar el plan de trabajo realizado para vincular a los exalumnos a la institución por medio del gobierno escolar. | En el mes de noviembre de 2022 se evalúa como fue el desarrollo del trabajo planteado a los exalumnos en un 100% | Evidenciar el impacto de las acciones ejecutadas de todas las partes vinculadas. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1. Crear base de datos para organizar el vinculo con exalumnos. 2. convocar a los exalumnos utilizando diferentes medios de conexión. 3. Organización de cronograma de actividades. | NO INICIADA
Crear vinculos afectivos con la comunidad de la tercera edad aledañas al establecimiento para fortalecer las relaciones interpersonales. | En el mes de noviembre de 2022 los estudiantes habran realizado en un 100%el servicio social. | Medir el impacto de los estudiantes con la vinculacion de los integrantes de la tercera edad. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Con las maestras: 1. Establecer un cronograma de trabajo.2. concientizar a los estudiantes sobre el trabajo que se va a realizar. 3.Planeacion y ejecucion de actividades planteadas en el cronograma .4. Evaluacion de las actividades. | NO INICIADA
Ejecutar un plan de preparación para el sacramento de la primera comunión de estudiantes en edad de los 9 años en adelante de nuestro Establecimiento Educatiovo Aventura del saber. | Lograr que en el mes de agosto se realice la ceremonia de las primeras comuniones junto a nuestra semana cultural institucional del 2022 | Facilitar en los estudiantes y los padres de familia la realización del sacramento de la primera comunión, en unión con la comudidad educativa. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1. Preparar a los estudiantes en la capilla nuestra señora de Betania. 2 vincular en su mayoria a estudiantes que hagan falta por este sacramento,3 se tendra en cuenta una pequeña cuota la cual sirve para su preparación y celebración en el Establecimiento Educativo Aventura del Saber. | NO INICIADA
Implentar el pago de prima de vacaciones y prima de diciembre, con el fin de mejorar la estabilidad de las docentes, directivas del colegio. | Se llevara esto acabo a partir del año 2.022, con el fin de planear de forma detallada este paso tan fundamental establecido en el código sustantivo del trabajo según los artículos 101 y 102. | Docentes con pago de prima según lo establecido por la ley. | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | La representante legal o empleador de la institución liquidará las primas correspondientes a los empleados que son: 1.La prima de vaciones . 2. La prima de navidad. | EN EJECUCION
Tener en nuestra institución educativo el manejo de la facturación electrónica con el fin de facilitar este proceso para los padres de familia y administrativos. | Lograr que para el año 2022 se maneje la facturación electrónica según lo requerido por el DANE y por la DIAN. | Evidenciar la facturación elctrónica en la institución educativa. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1. Buscar la manera de obtener lafacturación electrónica. 2. Explicar el paso a paso a las docentes y a los padres de familia. | TERMINADA
| Para el año 2.022 obtener material fisico que mejore la calidad de las clases, auditivas y visuales (parlante) | Herramientas tecnólogicas para cada salón de clase. | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | 1. Adquirir parlantes de buena calidad (sonido) (este punto es teniendo en cuenta la virtualidad ya que es algo tentativo por la situación de salud pública que vive el país) | EN EJECUCION
| En el mes de noviembre de 2022 se evidenciará el proceso de capacitación(Una capacitación certificada por semestre) en un 100% por medio de la evaluación. | Evidenciar en las prácticas pedagógicas la aplicación de las capacitaciones adquiridas | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | 1. Planear con las docentes las capacitaciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución. 2. Gestionar las capacitaciones con entes oficiales o privados. 3. Implementar el plan de formación. 4. Evaluar las mismas. | EN EJECUCION
| En el mes de noviembre de 2022 se evidenciará el proceso de todo lo planteado en los proyectos tanto de aula como transversales. | Reflejar en los planes de estudio y malla curricular los proyectos institucionales. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1. Crear formato para los proyectos de aula. 2. Crear nombres para los proyectos de aula (para preescolar el mismo) (para primaria el mismo nombre)3. Un proyecto por cada área y por cada período. | TERMINADA
| En el mes de noviembre de 2022 se evidenciará en el plan de trabajo las actividades realizadas. | Reflejar el cumplimiento de las propuestas de las actividades. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1. Identificar los temas importantes en el entorno escolar. | TERMINADA
| Empezar a llevar a cabo este plan a parir de julio o agosto del año 2021. | Regreso a la presencialidad seguro y alegre (con mantenimiento de la virtualidad para los niños que se queden en casa) | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1. Cronograma de ejecución del plan. 2. Establecimiento de horarios de clase, según lo requerido. 3. Desifección del establecimiento. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA