## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2022-01-17
|  |  | Código DANE |  | 254099000041
Dirección | VEREDA LA COLONIA KDX 17 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia0818@gmail.com |  |  | Tel | 3123738981
Rector o Director | JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | cerlacolonia0818@gmail.com
JOSE ANTONIO EUGENIO MOGOLLON |  | LIDER COMPONENTE DIRECTIVO |  | cerlacolonia14@gmail.com
SANDRA MILENA VERGARA MARTINEZ |  | LIDER COMPONENTE ACADEMICO |  | cerlacolonia05@gmail.com
LEONCIO JAIMES RANGEL |  | LIDER COMPONENTE ADMINISTATIVO FINACIERO |  | cerlacolonia07@gmail.com
MYRIAN MANRIQUE SANCHEZ |  | LIDER COMPONENTE COMUNITARIO |  | cerlacolonia19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
ANA NAYIBE ACEVEDO CAMARGO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
AMALIA ESPERANZA DAZA CARRILLO |  | LIDER |  | ACADEMICA
RAQUEL ORIEL SEPULVEDA CONTRERAS |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN MIREYA GUEVARA SOLANO |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES DIRECTIVO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2022
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Apoyo la creación y funcionamiento de la página Web, desde el punto legal. | Analizar la legislatura existente que rige la creación y funcionamiento de la Página web del CER la Colonia | Al finalizar el año 2022, la comunidad educativa del CER La Colonia, conocerá la legislación que rige la creación y funcionamiento de la página web. | Legislación que rige la creación y funcionamiento de la página web. | TRIMESTRAL | Investigar legislación existente | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Francisco Vera
[6 empty] | Seleccionar la legislación aplicable a la página web | 0 | [5 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-28 | Jairo Contreras
[6 empty] | Crear un plegable con la información | 0 | [5 empty] | 2022-03-28 | 8/0/2022 | Antonio Eugenio
[6 empty] | Socializar la legislación con los usuarios de la página web | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-29 | Francisco Vera
|  |  | Al finalizar el año 2022, la página web del CER La Colonia, se habrá institucionalizado y socializado en las diferentes Sedes | Página web, institucionalizada y socializada. | TRIMESTRAL | Investigar qué es una página web y sus características | 0 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-06-10 | Antonio Eugenio
[6 empty] | Socializar y fomentar el uso de la página web por la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-08-26 | Jairo Contreras
[6 empty] | Evaluar el impacto de la págian web en la comunidad. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-25 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Realizar ajustes resepctivos a la página. | 0 | [5 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-02 | Juan Carlos Chaustre
Directiva | Crear banco de información sobre procesos de Inclusión. | Organizar banco de logros sobre el proceso de inclusion | Al finalizar el año 2022 el Cer la Colonia tendra el banco de logros con respecto a inclusion. | Banco de logros inclusion | TRIMESTRAL | Recopilar informacion | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-03-28 | Francisco Vera
[6 empty] | Organizar informacion | 0 | [5 empty] | 2022-02-06 | 2022-03-28 | José A. Eugenio
[6 empty] | Crear el Banco de logros de Inclusión | 0 | [5 empty] | 2022-01-28 | 2022-03-08 | Jairo Contreras
[6 empty] | Socializar el Banco de logros de Inclusión | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Francisco Vera
|  |  | Al finalizar el año 2022 el Cer la Colona tendra organizado y clasificado el banco de logros según sus discapacidades y aplicados en cada una de las Sedes | Banco de logros de inclusion clasificados y aplicados | TRIMESTRAL | Recopilar informacion | 0 | [5 empty] | 2022-02-02 | 2022-03-06 | Jairo Contreras
[6 empty] | Clasificar informacion | 0 | [5 empty] | 2022-02-05 | 2022-11-06 | Antonio Eugenio
[6 empty] | Usar la informacion | 0 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2022-11-06 | Francisco Vera
[6 empty] | Evaluar la información | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Juan Carlos Chaustre
Directiva | Resignificarel proyecto huerta escolar,jardineria y cuidadado y proteccion del medio ambiente escolar en cada Sede Educativa de CER la colonia. | consolidar el proyecto de huerta escolar como eje de concientizacion del cuidado del medio ambiente. | Organización de la huerta escolar en cada sede educativa. | Preparar y constituir la huerta escolar en cada sede educativa. | Trimestral | socializacion proyecto huerta escolar | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Francisco Vera
[6 empty] | Folleto orientador en la construcion de la huerta escolar | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Jose Antonio Eugenio
[6 empty] | registro y seguimiento fotografico de la huerta escolar | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-08 | Jairo Antonio Contreras
[6 empty] | practicas exprimentales de siembra | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-08 | Francisco vera
|  |  | Aprovechamiento de los residuos reciclables de cada sede educativa. | Determinar el uso adecudado de los elemementos reciclables y su respectivo tratamiento | Trimetral | folleto orientador en la construcion de un lombrizario para el aprovechamiento del material reciclable | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | folleto orientador sobre la clasificacion de los residuos de cada sede. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Jose Antonio Eugenio
[6 empty] | registro fotografico del proceso reciclaje de cada sede. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-08 | Francisco Vera
[6 empty] | aprovechamiento del material plastico en el embellecimiento de cada sede. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-08 | Juan Carlos Chaustre
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES ACADEMICO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2022
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académico | Reestructuración de los planes de area, asignatura y de aula. | Ajustar los planes de área con la estructura de las cartillas ENA | Al finalizar el año 2022, siete áreas contaran con la estructura temática de ENA | Areas estructuradas | TRIMESTRAL | Repartir las siete áreas en lideres para realizar los jaustes necesarios | 0 | [5 empty] | 2022-01-19 | 2022-02-28 | Carlos Moreno
[6 empty] | Crear cronograma de entrega de las áreas con los ajustes | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-04-12 | Amalia Daza
[6 empty] | Compilar los planes de área y revisar según los criterios y parámetros del mismo | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-04-12 | Johana Blanco
[6 empty] | Subir al drive y socializar con los docentes del CER La Colonia. | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Sandra Vergara
|  |  | Al finalizar el año 2022, se contara con los planes de asignarturas con la estructura ENA | Asiganturas que tienen estructura ENA. | TRIMESTRAL | Entregar a cada docente las cartillas ENA para poder escanearlas. | 0 | [5 empty] | 2022-01-19 | 2022-02-28 | Carlos Moreno
[6 empty] | Ajustar los planes de asignatura teniendo en cuenta las cartillas ENA | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-04-12 | Amalia Daza
[6 empty] | compilar los planes de asigantura y revisar según los criterios y parámetros del mismo | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-04-12 | Johana Blanco
[6 empty] | Subir al drive y socializar con los docentes del CER La Colonia. | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Sandra Vergara
Académico | Aplicación de las pruebas evaluar para avanzar. | Aplicar las pruebas de evaluar par avanzar en los 3 grados de basica primaria. | Al terminar el año 2022 cada una de las sede descargará y aplicará las pruebas de evaluar para avanzar. | Pruebas aplicadas | TRIMESTRAL | Habilitar usuario contraseña en la plataforma del icfes. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Descargar el material de las pruebas en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Aplicar las pruebas en cada uno de los 3 grados. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Sandra Vergara
[6 empty] | Subir a la plataforma las respuetsa de los estudidantes. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Amalia Daza
|  |  | Al finalizar el año 2022 cada docente construirá el plan de fortalecimiento pedagogico y academico para los grados tercero, cuarto y quinto. | Plan de fortalecimiento pedagogico y academico | TRIMESTRAL | Descaragar los reportes por area, curso y sede. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Carlos Moreno
[6 empty] | Analizar por grado y area los resultados, | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Johana Blanco
Promediar los resultados y realizar analisis, en documento excel, .
[6 empty] | Estrucrturar el plan de fortalecimiento pedagogico y acaddemico | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Socializar el plan de fortalecimiento con el equipo docente. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Juan Carlos Chaustre
Académico | Organizar y unificar las actividades para el año en curso a cada uno de los proyectos pedagógicos transversales | Actualizar los proyectos pedagogicos transversales con nuevas tematicas | Al finalizar el año 2022 se habrán estructurados los PPt con las nuevas tematicas a trabajar. | Proyectos estructurados con nuevas actividades | Trimestral | Organización de la matriz de referencia. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Amalia Daza
[6 empty] | Diseño de las actividades según el hilo conductor. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Sandra Vergara
[6 empty] | Socializar las actividades elaboradas. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Carlos Moreno
[6 empty] | Compilar y subir al DRIVE del CER La Colonia. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Johana Blanco
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habran aplicado las actividades de los proyectos en cad auna de las sedes. | Proyectos aplicados | Trimetral | Descaragar las actividades de cada proyecto | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Aplicar las guias estructuradas de cada proyecto | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Jose Antonio Eugenio
[6 empty] | Evidenciar a traves de exposiciones, fotos, cuaderno el trabajo de la tematica. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Francisco Vera
[6 empty] | Recepcion d elas en archivo compartido en el drive | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-27 | Juan Carlos Chaustre
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES ADMINISTRAT
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2022
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENER LAS SEDES DEL CER, DURANTE EL AÑO 2020 - 2025 EN OPTIMAS CONDICIONES Y AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE CUIDADO DE LA PLANTAS FÍSICAS DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA 2022 | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, ADECUACION Y RENOVACION DE CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA AÑO 2021 | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE CUIDADO PLANTAS FISICAS | TRIMESTRAL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA SEDE DEL CER | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-02-28 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, ADECUACION Y RENOVACION DE CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA. | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-04-12 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | LISTA DE NECESIDADES PARA MATERIAL DIDÁCTICO POR SEDE. | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-04-12 | JAIME RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | ENTREGA DEL MATERIAL DIDÁCTICO A CADA SEDE. | 1,000,000 | X |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | LEONCIO JAIMES
|  |  | PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN ESPACIOS FÍSICOS DEL CER | TRIMESTRAL | JORNADAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DEL CER | 500 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-02-28 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA POR MEDIO DE DÍAS DE LOGROS - JARDINERÍA - HUERTA ESCOLAR. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-04-12 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | JORNADAS DE ASEO Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA CON APOYO DE LA COMUNIDAD. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-04-12 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ENTREGA DE FORMATO DILIGENCIADO CON LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA | 10 | X |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | JAIME RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO ADMIISTRATIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | ADMINISTRAR EL ARCHIVO GENERAL DEL CER DE FORMA FISICA Y VIRTUAL, CON LA INFORMACIÓN DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRÍCULA, Y DEMÁS FORMATOS QUE EL CER NECESITA | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRÍCULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR LA SED Y EL CER | SEGUIMIENTO AL PROCESO MATRICULAS 2022 | TRIMESTRAL | REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRÍCULA 2021 | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | ADECUACION DEL ARCHIVO, POR SEDES Y DOCUMENTOS COMO FOLIOS DE MATRICULA Y ACUERDOS DE MATRICULA 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN Y ESTADISTICA DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2021 | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE MATRÍCULA 2021 Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | JAIME RODRIGUEZ
|  |  | ADECUACION FISICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL CER Y LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN ARCHIVO FISICO Y VIRTUAL 2022 | ACTUALIZACIÓN ARCHIVO FISICO DEL CER AÑO 2022 | TRIMESTRAL | REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRÍCULA 2020 | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN Y ESTADISTICA DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | ACTUALIOZACION DEL FORMATO DE ACUERDO DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACION DE EGRESADOS DEL CER 2021 | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ARCHIVO DE FOLIOS DE MATRICULA 2021 Y DOCUMENTACION POR SEDE ACTUAL E HISTORICO | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB DEL CER LA COLONIA 2022 Y DOCENTE Y CAPACITACIONES | CREACION DE UN ESPACIO DE INFORMACION GENERAL, DINAMICO Y ATRACTIVO. PAGINA WEB DEL CER, DONDE PUEDAN ACCEDER A LOS EVENTOS, HIOSTORIA, SIMBOLOS Y MIEMBROS DE A COMUNIDAD EDUCATIVA. FORMACIÓN CONTINUA VIRTUAL Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVO DEL CER LA COLONIA, | EN EL AÑO 2022, SE GESTIONARÁ CAPACITACIONES VIRTUALES DE FORMACION CONTINUA EDUCATIVA PARA EL DIRECTOR Y LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | JAIME RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | LEONCIO JAIMES
|  |  | SOCIALIZAR ANTE EL EQUIPO DE TRABAJO LAS CAPACITACIONES Y PARTICIPACION DE EVENTOS VIRTUALES RECIBIDOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y COMO SE IMPLEMENTARÁN EN EL CER | PAGINA WEB Y VINCULOS DE INFORMACION 2022 | TRIMESTRAL | ADMIISTRAR LA PAGINA | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ASISTIR A CAPACITACIONES SOBRE USO DE HERRAMIETAS DIGITALES | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | MANTENER ACTUALIZADA LA PAGINA WEB Y SUS VINCULOS | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE CONCENTIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA YDE LOS CONTENIDOS A USAR EN LA PAGINA WEB | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-27 | JAIME RODRIGUEZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2022
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNIDAD | Elaborar actividades para el proyecto de vida de los estudiantes del Centro Educativo en concordancia con el proyecto de Emprendimiento, afianzando las habilidades y destrezas de los estudiantes acorde a los resultados de evaluar para avanzar | Aplicar las actividades elaboradas en el aula sobre el Proyecto de vida de los estudiantes acorde al entorno | Determinar temáticas específicas del proyecto de vida acorde al entorno | Temáticas específicas para el proyecto de vida basado en el proyecto de Emprendimiento | TRIMESTRAL | Recopilar información sobre el tema | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-28 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | Determinar las temáticas | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-08 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Priorizar temáticas generalizadas para todos los grado | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Temáticas definidas para cada grado | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-11 | ZULMA WALTEROS
|  |  | Elaborar actividades prácticas sobre el proyecto de vida para los diferentes grados | Aplicación de actividades del proyecto de vida en los diferentes grados | TRIMESTRAL | Diseñar el esquema para las actividades | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-02-17 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Elaborar las actividades a desarrollar | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-26 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | Aplicar las actividades elaboradas | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-08-13 | 2022-08-26 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Enfoque de proyecto de vida en cada sede | 60000 | X |  |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 | MIREYA GUEVARA
COMUNIDAD | REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LOS PROBLEMAS SICOSOCIALES EN EL CER LA COLONIA | CARACTERIZAR EL C.E.R LA COLONIA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SICOSOCIALES DEL ENTORNO | RECOPILAR INFORMACION SOBRE PROBLEMAS SICOSOCIALES | INFORMACION RECOPILADA | TRIMESTRAL | Recopilar información sobre el tema | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-07-18 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Priorizar temática según entorno | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-19 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Seleccionar esquema de informacion | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Consolidado de la información | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-07-29 | 2022-08-02 | ZULMA WALTEROS
|  |  | ELABORAR ENCUESTA SOBRE PROBLEMAS SICOSOCIALES EN LAS DIFERENTES SEDES | ENCUESTA ELABORADA | TRIMESTRAL | Elaborar esquema de la encuesta | 30000 | X |  |  |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Seleccionar las preguntas | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-03 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Consolidar la encuesta para socialización | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-10-28 | 2022-10-31 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Encuesta elaborada | 150000 | X |  |  |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-08 | MIREYA GUEVARA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL