## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2021-01-13
|  |  | Código DANE |  | 254099000041
Dirección | VEREDA LA COLONIA KDX 17 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia0818@gmail.com |  |  | Tel | 3123738981
Rector o Director | JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | cerlacolonia0818@gmail.com
JAIRO ANTONIO CONTRERAS CARRILLO |  | LIDER COMPONENTE DIRECTIVO |  | cerlacolonia04@gmail.com
ADENIS COLMENARES DUARTE |  | LIDER COMPONENTE ACADEMICO |  | cerlacolonia02@gmail.com
LEONCIO JAIMES RANGEL |  | LIDER COMPONENTE ADMINISTATIVO FINACIERO |  | cerlacolonia07@gmail.com
MYRIAN MANRIQUE SANCHEZ |  | LIDER COMPONENTE COMUNITARIO |  | cerlacolonia19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
CARLOS ARTURO MORENO ESTUPINANA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
SANDRA MILENA VERGARA MARTINEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
RAQUEL ORIEL SEPULVEDA CONTRERAS |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ZULMA ESTHER WALTEROS ARCHILA |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Fortalecer los procesos de inclusion en el CER La Colonia | Implementar los formatos de P.I.A.R. Y D.U.A. para los estudiantes del Cer La Colonia | Desarrollar la caracterización de la poblacion con N.E.E. del CER La Colonia. | Caracterizacion de poblacion con N.E.E. | TRIMESTRAL | Adaptar los formatos emanadados por la secretaria de educación. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-29 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Socializar los formatos con los docentes | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-29 | CARLOS MORENO
[6 empty] | Aplicar los formatos en cada sede | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-26 | CARLOS MORENO
[6 empty] | Recolectar y generar la caracterizacion de la población estudiantil del cer la colonia que presenta N.E.E. | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-04-23 | CARLOS MORENO
|  |  | al finalizar el 2021 el CER La Colonia Implementa los formatos PIAR y DUA. | Formato DUA y PIAR aprobados e institucionalizado por consejo academico y directivo. | TRIMESTRAL | Adaptar los formatos emanados por la secretaria de educacion. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-29 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Socializar los formatos con el consejo academico | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-29 | CARLOS MORENO
[6 empty] | socializar y aprobar en acta los formatos en el consejo directivo. | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-29 | CARLOS MORENO
[6 empty] | Diligenciar los formatos en las sedes que cuentan con estudiantes que necesitan adaptaciones curriculares. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-26 | CARLOS MORENO
Directiva | El horizonte institucional ha tenido grandes avances, pero por las necesidades presentadas en época de pandemia, se hace necesario ajustarlo a estos nuevas condiciones. | Actualizar el horizonte institucional para responder al contexto en época de emergencia. | al finalizar el año 2021 se actualizará el horizonte institucional teniendo en cuenta las dificultades que se generan por pandemia. | horizonte institucional actualizado | TRIMESTRAL | Realizar formato de caracterización a la comunidad en época de pandemia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-05 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Socializar formato de caracterización con el consejo académico. | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-19 | JAIRO A. CONTRERAS
[6 empty] | Aplicar formato de caracterización a la comunidad educativa del CER La Colonia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-26 | JAIRO A. CONTRERAS
[6 empty] | Recolectar la informacón de los formatos de caracterización y actualizar el horizonte institucional.. | 0 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-03-31 | JAIRO A. CONTRERAS
|  |  | al finalizar el año 2021 se socializará el horizonte institucional actualizado y adaptado a tiempo de pandemia. | horizonte institucional socializado | TRIMESTRAL | Socilaizar al consejo académico y directivo las adaptaciones al horizonte institucional. | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-04-23 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Desarrollar un folleto para socializar las adaptaciones del horizonte institucional. | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-05-14 | JAIRO A. CONTRERAS
[6 empty] | Elaborar una guía con metodológia escuela nueva, para dar a conocer el horizonte institucional. | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-05-14 | JAIRO A. CONTRERAS
[6 empty] | Sistematizar la información recolectada por sede de la socialización del horizonte. | 0 | [5 empty] | 2021-05-18 | 2021-05-28 | JAIRO A. CONTRERAS
Directiva | Se hace necesario mejorar la cultura institucional apoyando los mecanismos de comunicación y el trabajo en equipo, promoviendo el uso adecuado, organizado y unificado del drive del CER La Colonia. | Organizar los archivos del CER La Colonia usando las tecnologías a traves de la plataforma google drive. | Al finalizar el año 2021 se habrá estructurado el esquema de archivo en la plataforma google drive | Esquema de archivo para plataforma drive. | TRIMESTRAL | Concienciar la importancia de correcto uso de la plataforma google drive. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-12 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Unificar las carpetas que se deben subir a la nube. | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-19 | FRANCISCO VERA.
[6 empty] | Subir la información de cada sede al drive. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-03-12 | FRANCISCO VERA.
[6 empty] | Verificar la informacion subida al drive. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-31 | FRANCISCO VERA.
|  |  | Al finalizar el año 2021 se contará con un archivo organizado en la plataforma google drive para el CER La Colonia. | Plataforma drive con archivos por sede. | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes en el uso adecuado del drive. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-12 | JOSE A. EUGENIO
[6 empty] | Priorizar información relevante para el archivo. | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-19 | FRANCISCO VERA.
[6 empty] | Organizar el archivo por sedes. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-03-12 | FRANCISCO VERA.
[6 empty] | Verificar la informacion subida al drive. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-31 | FRANCISCO VERA.
Academica | Elaboracion de un documento orientador sobre la intencionalidad de las tareas | Elaborar un documento orientador que permita estructurar la intencionalidad de las tareas | Al finalizar el año 2021 se habrá estructurado un plan con la intencionalidad de las tareas en el CER la Colonia. | plan estructurado | TRIMESTRAL | Buscar documentacion de la normatividad vigente de la intencionalidad de las tareas. | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-26 | AMALIA DAZA
[6 empty] | Seleccionar y ajustar la informacion de acuerdo al modelo educativo escuela nueva. | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-26 | LAURA DUQUE
[6 empty] | Construir el plan con politicas claras sobre la intencionalidad de las tareas. | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-01-26 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Socializar con los docentes del CER la Colonia el plan | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 | 2021-01-29 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
|  |  | Al finalizar el año 2021 se tendrá como politica clara, la intencionalidad de las tareas aplicada por los docentes y conocida y comprendida por toda la comunidad educativa del CER la Colonia. | acta de socializacion del plan | TRIMESTRAL | Elaborar un taller de aplicación para los docentes sobre el plan de intencionalidad de las tareas. | 0 | [5 empty] | 2021-01-27 | 2021-01-29 | AMALI A DAZA
[6 empty] | Aplicar los parametros del plan de intencionalidad de las tareas. | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 | 2021-02-05 | LAURA DUQUE
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa el plan | 0 | [5 empty] | 2021-02-05 | 2021-02-05 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
[6 empty] | Retroalimentar el plan con una encuesta aplicada a la comunidad educativa sobre la percepcion de las tareas. | 0 | [5 empty] | 2021-02-05 | 2021-03-30 | SANDRA VERGARA
Academica | Revision y ajustes a los planes de area con los lineamientos del MEN | Revisar y ajustar los planes de area con los lineamientos del MEN | Al finaliza el año 2021 se habrä revisado todos los planes de area del CER la Colonia | Planes de area existentes | TRIMESTRAL | Solicitar todos los planes de area a los docentes del CER la Colonia | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-02-01 | AMALIA DAZA
[6 empty] | Revisar los planes de area teniendo en cuenta las orientaciones del documento emanado por la sed | 0 | [5 empty] | 2021-02-02 | 2021-03-30 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Indicar a cada docente las modificaciones a realizar en el plan de area. | 0 | [5 empty] | 2021-03-30 | 2021-03-30 | LAURA DUQUE
[6 empty] | Levantar acta sobre las indicaciones y orientaciones dadas a los docentes. | 0 | [5 empty] | 2021-03-30 | 2021-03-31 | LAURA DUQUE
|  |  | Al finalizar el año 2021 se abrán ajustado todos los planes de area del CER la Colonia | Planes de area ajustados | TRIMESTRAL | Hacer ajustes a cada plan de area de acuerdo a las indicaciones dadas por el euqipo de gestion academica | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-06-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
[6 empty] | Recopilar los planes de area ajustados | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-06-18 | AMALIA DAZA
[6 empty] | Subir los planes de area a la carpeta del DRIVE del CER | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-06-18 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Realizar acta de entrega al consejo academico de todos lo planes de area ajustados. | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-06-18 | LAURA DUQUE
Academica | Inclucion de programas de planes de apoyo para estudiantes con necesidades de aprendizaje o necesidades especiales. | Incluir programas de planes de apoyo para estudiantes con necesidades de aprendizaje o necesidades especiales. | Al finalizar el año 2021 se habrá construido el plan de apoyo para estudiantes con necesidades de aprendizaje o necesidades especiales. | plan construido | TRIMESTRAL | Recolectar informacion acerca de las necesidades educativas | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-06-18 | AMALIA DAZA
[6 empty] | Buscar el material pertinente para cada necesidad educativa | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-06-18 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Construir el plan de apoyo para los estudiantes con necesidades de aprendizaje o necesidades especiales con el modelo educativo escuela nueva. | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-06-18 | LAURA DUQUE
[6 empty] | Socializar con el equipo de docentes del CER la Colonia | 0 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-06-18 | AMALIA DAZA
|  |  | Al finalizar el año 2021 se abrá adoptado el plan de apoyo para estudiantes con necesidades de aprendizaje o necesidades especiales. | acta de aopcion lde plan | TRIMESTRAL | Aprobar por el consejo academico el plan de apoyo elaborado | 0 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-17 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Adoptar por el consejo directivo el plan de apoyo construido | 0 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-17 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
[6 empty] | Institucionalizar el plan de apoyo | 0 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-17 | AMALIA DAZA
[6 empty] | Subir el plan de apoyo elaborado a la carpeta del DRIVE del CER | 0 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-17 | LAURA DUQUE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENER LAS SEDES DEL CER, DURANTE EL AÑO 2020 - 2025 EN OPTIMAS CONDICIONES Y AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE CUIDADO DE LA PLANTAS FÍSICAS DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA 2021 | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, ADECUACION Y RENOVACION DE CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA AÑO 2021 | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE CUIDADO PLANTAS FISICAS | TRIMESTRAL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA SEDE DEL CER | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, ADECUACION Y RENOVACION DE CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | LISTA DE NECESIDADES PARA MATERIAL DIDÁCTICO POR SEDE. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | JAIME RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | ENTREGA DEL MATERIAL DIDÁCTICO A CADA SEDE. | 1,000,000 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | LEONCIO JAIMES
|  |  | PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN ESPACIOS FÍSICOS DEL CER | TRIMESTRAL | JORNADAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DEL CER | 500 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA POR MEDIO DE DÍAS DE LOGROS - JARDINERÍA - HUERTA ESCOLAR. | 500 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | JORNADAS DE ASEO Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA CON APOYO DE LA COMUNIDAD. | 500 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ENTREGA DE FORMATO DILIGENCIADO CON LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA | 10 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | JAIME RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA Y CAPACITACIÓN MODALIDAD VIRTUAL DE DOCENTES Y DIRECTIVO DEL CER LA COLONIA 2021 | FORMACIÓN CONTINUA VIRTUAL Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVO DEL CER LA COLONIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2021 | EN EL AÑO 2021, SE GESTIONARÁ CAPACITACIONES VIRTUALES DE FORMACION CONTINUA EDUCATIVA PARA EL DIRECTOR Y LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | JAIME RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 10 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | LEONCIO JAIMES
|  |  | SOCIALIZAR ANTE EL EQUIPO DE TRABAJO LAS CAPACITACIONES Y PARTICIPACION DE EVENTOS VIRTUALES RECIBIDOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y COMO SE IMPLEMENTARÁN EN EL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO CON BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES ASISTIDAS AÑO 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL FORMATO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, ADECUACION Y RENOVACION DE CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER LA COLONIA | 20 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | JAIME RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO ADMIISTRATIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | ADMINISTRAR EL ARCHIVO GENERAL DEL CER DE FORMA FISICA Y VIRTUAL, CON LA INFORMACIÓN DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRÍCULA, Y DEMÁS FORMATOS QUE EL CER NECESITA | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRÍCULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR LA SED Y EL CER | SEGUIMIENTO AL PROCESO MATRICULAS 2021 | TRIMESTRAL | REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRÍCULA 2021 | 100 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | ADECUACION DEL ARCHIVO, POR SEDES Y DOCUMENTOS COMO FOLIOS DE MATRICULA Y ACUERDOS DE MATRICULA 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN Y ESTADISTICA DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2021 | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE MATRÍCULA 2021 Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | JAIME RODRIGUEZ
|  |  | ADECUACION FISICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL CER Y LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN ARCHIVO FISICO Y VIRTUAL 2021 | ACTUALIZACIÓN ARCHIVO FISICO DEL CER AÑO 2021 | TRIMESTRAL | REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRÍCULA 2020 | 100 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-19 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN Y ESTADISTICA DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2021 | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-11-22 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[5 empty] | TRIMESTRAL | ACTUALIOZACION DEL FORMATO DE ACUERDO DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACION DE EGRESADOS DEL CER 2021 | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-22 | LEONCIO JAIMES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ARCHIVO DE FOLIOS DE MATRICULA 2021 Y DOCUMENTACION POR SEDE ACTUAL E HISTORICO | 50 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-23 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
COMUNIDAD | ADAPTACIONES PERIODICAS NECESARIAS AL PLAN DE RIESGOS Y A LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA DEL CER LA COLONIA | REALIZAR LAS ADAPTACIONES NECESARIAS ACORDE A LA PANDEMIA AL PLAN DE RIESGOS Y A LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA | ADAPTAR PERIODICAMENTE EL PLAN DE RIESGOS ACORDE AL DESARROLLO DE LA PANDEMIA | DOCUMENTO DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD | TRIMESTRAL | Recopilar información sobre el tema | 20000 | X |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Encuesta a cada sede para implementación de protocolos de bioseguridad y de alternancia | 20000 | X |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-02-01 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Consolidado de los resultados | 10000 | X |  |  |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-11 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | Documento con adaptaciones | 10000 | X |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-13 | MYRIAN MANRIQUE
|  |  | ADAPTAR LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA PERIODICAMENTE TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA | DOCUMENTO DE PLAN DE ALTERNANCIA | TRIMESTRAL | Recopilar información sobre el tema | 30000 | X |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-02-01 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | Tabulacion y análisis de resultados | 10000 | X |  |  |  |  | 2019-04-14 | 2019-05-26 | MYRIAN MANRIQUE
[6 empty] | Documento con adaptaciones a los Acuerdos de convivencia | 20000 | X |  |  |  |  | 2019-04-14 | 2019-05-26 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | Documento sobre Plan de alternancia | 30000 | X |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-14 | MIREYA GUEVARA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL