## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Carácter: Oficial ___ Privado: X Regimen:
Fecha de Autoevaluación:
Gimnasio Campestre Comfaoriente |  |  | 2021-2022
|  |  | Código DANE |  | 354001004758
Dirección | KM 4 Via Bocono. |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | colegiocampestrecomfaoriente@gmail.com |  |  | Tel | 5748880 ext 2001
Rector o Director | German Orlando Ramirez Beltran |  |  | Horizonte | Formacion Autonoma e Integral
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | german.ramirez@comfaoriente.com
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinación Académico |  | dennys.pineda@comfaoriente.com
Jonattan Fabian Cardenas |  | Coordinación convivencial |  | jonattan.cardenas@comfaoriente.com
Mayda Yolima Matamorros |  | Tecnico del Gimnasio Campestre Comfaoriente |  | mayda.matamoros@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | Directiva
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinadora Académica |  | Académica
Jonattan Fabian Cardenas |  | Coordinador Convivencial |  | Comunitaria
Mayda Yolima Matamorros |  | Tecnico del Gimnasio Campestre Comfaoriente |  | Administrativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Realizar y ejecutar los planes de accion en cada uno de los procesos que conforman el gobierno escolar . | Lograr la eficacia de la conformaciión del gobierno escolar reflejado en la institución. educativa | Al finalizar el año escolar 2021 los diferentes estamentos del gobierno escolar tendran un plan de acción. | Total de planes de acción ejecutados =T.P.D.A.E Numero de planes de accion=N.D:P.D.A | Invitar a la comunidad educativa a conformar el gobierno escolar . | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | María Belén Hernández
[5 empty] | Socializar de las funciones del gobierno escolar. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | María Belén Hernández
[5 empty] | Capacitar los integrantes del Gobierno escolar. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | María Belén Hernández
[5 empty] | Posecionar a los integrantes del Gobierno escolar. | 100 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | María Belén Hernández
Gestión Directiva | Socializar el manual de convivencia- SIEE y su aplicación, a traves del consejo estudial | Evidenciar la participación del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia | Al finalizar el año escolar 2021, se evidenciara la participación activa del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia. | Participación activa de los estudiantes= P.A.D.L.E Numero total de estudiantes= N.T.D.E | Realizar encuentros una vez por periodo. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | María Belén Hernández
[5 empty] | Realizar taller de aplicación del manual de convivencia dentro y fuera de la institucion. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | María Belén Hernández
[5 empty] | Realizar conferencia de apropiacion del manual de convivencia | 100 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | María Belén Hernández
[5 empty] | Incentivar la participacion activa de los representantes de curso en los diferentes actos culturales. | 50 |  | X |  |  |  | 2018-01-27 | 2021-11-29 | María Belén Hernández
Gestión Directiva | Elaborar estrategias donde se evidencia la inclusión del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje | Alcanzar una participación eficiente de los padres de familia en las actividades programandas por la institución educativa | Durante el año escolar 2021 se promovera la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseanza aprendizaje virtual. | Asistencia del padre de familia a las actividades planteadas durante el año escolar = A.D.P.D.F.A.L.A.P.D.E.A.E Total de asistencia del padre de familia a las actividades | Programar escuelas de padres con los diferentes grados | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Jonattan Cardenas
[5 empty] | Tomar la asistencia y guardar un registro virtual | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Jonattan Cardenas
[5 empty] | Programar una asamblea de padres de familia | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Jonattan Cardenas
[5 empty] | Realizar reunion con el consejo de padres | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Jonattan Cardenas
Gestion Académica. | Mejorar las practicas pedagogicas al adquirir herramientas con el objetivo de alcanzar un excelente proceso | Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Buscar estrategias durante el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar academicamente 2021 | Cantidad de estudiantes con perdidad academica= C.D.E.C.P.A Numero total de estudiantes = N.T.D.E | Entregar preinformes antes de finalizar cada periodo/ Realización Preicfes. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Realizar nivelaciones por periodos | 50 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Realizar citaciones a los padres de familia para dar informacion oportuna del rendimiento academico de los estudiantes. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Realizar actas de compromiso académico | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
| Continuar con la tranversalización de los proyectos en la diferentes areas. | Aplicar los proyectos en cada una de las areas para lograr un aprendizaje significativo. | Realizar acompañamiento constante por el consejo académico. | Cantidad de estudiantes con participación activa=Cantida de proyectos | Plan de acción Proyectos transversales de cada área. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29
[5 empty] | Realizar cada una de las actividades programadas. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestión Académica
Gestion Académica. | Establecer mecanismos para mejorar la adquisición de concimientos en las aulas virtual o presencial | Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Realizar acompañamiento constante por el consejo académico durante el proceso de nivelación. | Numero de estudiantes que superan la dificultad academica = N.D.E.Q.S.D.A Numero total de estudiantes con perdidad de Asignatura= N.T.D.E.C.P.D.A | Llevar seguimiento de los titualres en educandos con falencias en diferentes asignaturas | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Realizar plan de mejoramiento | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Llevar control de asistencia y cumplimiento con la realizacion del proceso de nivelacion | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Realizar seguimiento continuo por parte de coordinacion academica y consejo académico. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestion Académica. | Supervisar las practicas pedagogicas que conllevan a lograr la excelencia educativa. | Establecer pautas de cumplimiento en cada uno de los procesos educativos | Elaborar una lista de chequin en la entrega oportuna en los requirimientos por coordinación académica. | Entrega completa y oportuno de documentos = E.C.O.D.D. Numero total de documentos = N.T.D.D | Elaborar una lista de chequin para el control de la entrega oportuna de documentos . | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Llevar seguimiento continuo de la elaboracion de documentos. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Llevar revison y supervision de los documentos. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Organizar y estipular fechas para la oportuna correcion de los documentos realizados. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestión Administrativa | Requerir un trabajo conjunto en busqueda de nuevos espacios que brinden la satisfaccion a la comunidad educativa | Adecuar los espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa | Organizar prioriades a las necesidades presentadas en la planta fisica por la comunidad educativa | Número de necesidades resueltas= N.D,N.R Numero total de necesidades planteadas= N.T.D.N.P | Supervisar los trabajos realizados en la planta fisica | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Mayda Yolima Matamoros
[5 empty] | Adecuar la planta fisica | 1000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Mayda Yolima Matamoros
[5 empty] | Realizar mantenimiento de la planta fisica | 50000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Mayda Yolima Matamoros
[5 empty] | Gestionar el cumplimiento de las necesidades presentadas. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Mayda Yolima Matamoros
Gestión Comunitaria | Establecer acuerdos con los representantes de padres de familia de cada curso con el fin de establecer sanciones economicas para los padres y /o acudientes que no participan | Incentivar el sentido de pertenencia por parte de los padres de familia hacia la institución educativa | Divulgar la importancia de la participación activa a los padres de familia en el cumplimiento del manual de convivencia. | Numero de acompañamientos aceptados= N.D.A.A. Numero de acompañamientos solicitados = N.D.A.S | Concientizar a los padres de familia en la importancia del acompañamiento continuo | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | Dar a conocer a los padres de familia los deberes y derechos que contempla el manual de convivencia. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Jonattan Cardenas
[5 empty] | Establecer las implicaciones que conlleva a la sancion de estudiantes y padres de famiia por el incumplimiento del manual de convivencia | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Jonattan Cardenas
Gestión Directiva | Requerir material pedagogico y didactico a traves de un trabajo conjunto en busqueda de nuevos espacios que brinden la satisfaccion a la comunidad educativa( Plataformas virtuales comprensión lectora e Inglés, Plataforma geoogle meet, classroom). | Adecuar los espacios educativos creando rincones didácticos para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Contar con rincones lúdicos - didácticos para reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Implementar rincones lúdico pedagógicos en las areas basicas de la Institucion Educativa. | Crear espacios ludicos pedagogicos en los procesos de enseñanza- aprendizaje virtuales o presenciales | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | Implementar rincones didacticos en las áreas básicas virtuales o presenciales | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | Dotar rincones para afianzar el proceso de enseñanza- aprendizaje virtuales o presenciales | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | Realizar seguimiento al buen uso de los espacios implementados. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Germán Orlando Ramírez
Gestion Comunitaria | Realizar seguimiento bimestral a la acción comportamental del estudiante, en cada una de las aulas virtual o presencial, para garantizar un ambiente agradable y armónico. | Garantizar un ambiente escolar agradable, incentivando el sentido de pertenencia para garantizar el cumplimiento del manual de convivencia. | Lograr un 90% de mejora en el ambiente escolar virtual o presencial | El 90 % de las aulas virtual o presencial que conforman la comunidad educativa garantiza un buen ambiente escolar. | Garantizar un ambiente agradable y armónico en la Institución Educativa. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Jonattan Cardenas
[5 empty] | Organizar charlas y talleres en los diferentes grados de acuerdo a la acción a mejorar. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Bienestar Estudiantil
[5 empty] | Realizar acuerdos y acciones formativas | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Jonattan Cardenas
[5 empty] | Revisar periodicamente los observadores y memorandos realizados por grupo. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Jonattan Cardenas
Gestión Comunitaria | Elaborar estrategias donde se evidencia la inclusión del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje | Alcanzar la participación de los padres de familia, mediante la vinculación en las actividades programadas por la institución Educativa para lograr un trabajo mancomunado en pro de la mejora continua del estudiante . | Durante el año escolar 2020 se alcanzará un 70% de la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual | El 70 % de los padres de familia y/o acudientes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual | Citas programadas por bienestar estudiantil y coordinación académica | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | Buscar estrategias de mejora para que los educandos logren superar las falencias que presenten. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Coordinación académica/ BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | Identificar a los estudiantes de inclusion para elaborar el plan de trabajo con padres de familia, departamento de bienestar estudiantil, docente y estudiantes. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | Registro de la asistencia a reunion, citas programadas por bienestar estudiantil. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DEL INDICADOR | % AVANCE | ACCIONES |  | ESTADO
Lograr la eficacia de la conformación del gobierno escolar reflejado en la institución educativa. | Al finalizar el año escolar 2021 los diferentes estamentos del gobierno escolar contaran con el plan de acción. | Gobierno Escolar | SEMESTRAL | 80% | Conformación del Gobierno Escolar |  | INICIADA
Evidenciar la participación activa del consejo estudiantil reflejando en la apropiación de la aplicación del manual de convivencia | Al finalizar el año escolar 2021, se evidenciara la participación activa del consejo estudiantil reflejando en la apropiación de la aplicación del manual de convivencia | Gobierno Escolar | SEMESTRAL | 80% | Reunión Periodicamente |  | INICIADA
Alcanzar una participación eficiente de los padres de familia en las actividades programandas por la institución educativa | Durante el año escolar 2021 se promovera la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseanza aprendizaje. | Participación Padres de Familia | SEMESTRAL | 70% | 1. Envio de circulares, 2. Divulgar Cronograma de actividades. |  | INICIADA
Realizar un trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Buscar estrategias durante el proceso de enseñanza aprendizaje para minimizar la perdida academica en el año 2019 | Consejo Académico. | MENSUAL | 90% | 1. Reunión Periodicamente, 2. Aplicación del DOFA |  | INICIADA
Establecer pautas de cumplimiento en cada uno de los procesos educativos | Realizar un acompañamiento constante por el consejo académico durante el proceso de nivelación. | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 90% | 1. Asiganción de fechas de entrega de documentos 2. Revisin de dcumentos entregados. |  | INICIADA
Adecuar los espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa | Elaborar una lista de chequin en la entrega oportuna en los requirimientos por coordinación académica. | Planta Fisica | TRIMESTRAL | 80% | 1. Revisión de la planta fisica. 2. Solicitud de necesidades por medio de memorandos. |  | INICIADA
Incentivar el sentido de pertenencia por parte de los padres de familia hacia la institución educativa | Divulgar la importancia de la participación activa a los padres de familia en el cumplimiento del manual de convivencia. | Participación Padres de Familia | SEMESTRAL | 70% | 1. Realización de escuelas de padres. |  | INICIADA
INICIADA
|  |  | SEMANAL |  |  |  | NO INICIADA
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

## Hoja1
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DEL INDICADOR | ACCIONES
Lograr la eficacia de la conformaciión del gobierno escolar reflejado en la institución educativa | Al finalizar el año escolar 2019 los diferentes estamentos del gobierno escolar contaran con el plan de acción. | Gobierno Escolar | SEMESTRAL | Conformación del Goierno Escolar
Realizar un trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Buscar estrategias durante el proceso de enseñanza aprendizaje para minimizar la perdida academica en el año 2019 | Consejo Académico. | MENSUAL | 1. Reunión Periodicamente, 2. Aplicación del DOFA
Establecer pautas de cumplimiento en cada uno de los procesos educativos | Realizar un acompañamiento constante por el consejo académico durante el proceso de nivelación. | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Asiganción de fechas de entrega de documentos 2. Revisin de dcumentos entregados.
Adecuar los espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa | Elaborar una lista de chequin en la entrega oportuna en los requirimientos por coordinación académica. | Planta Fisica | TRIMESTRAL | 1. Revisión de la planta fisica. 2. Solicitud de necesidades por medio de memorandos.
Incentivar el sentido de pertenencia por parte de los padres de familia hacia la institución educativa | Divulgar la importancia de la participación activa a los padres de familia en el cumplimiento del manual de convivencia. | Participación Padres de Familia | SEMESTRAL | 1. Realización de escuelas de padres.