## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO SAN TARSICIO LOS PATIOS |  |  | 2019-11-15
|  |  | Código DANE |  | 354405000241
Dirección | AV 9 KM 9 K 14 7 PISARREAL |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colsantarpatios@gmail.com |  |  | Tel | 5802613
Rector o Director | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDITH YOANA MENDEZ GARCIA |  | RECTORA |  | edithmendez@colsantarpatios.edu.co
ESMERALDA ROJAS MARTINEZ |  | DOCENTE |  | esmeraldarojas@colsantarpatios.edu.co
HEIDY OMEARA |  | DOCENTE |  | heidyomeara@colsantarpatios.edu.co
HENRY JESUS MOLINA RONDON |  | DOCENTE |  | henrymolina@colsantarpatios.edu.co
LILIBETH NAVARRO |  | DOCENTE |  | lilibethnavarro@colsantarpatios.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDITH YOANA MENDEZ GARCIA |  | RECTORA |  | edithmendez@colsantarpatios.edu.co
ESMERALDA ROJAS MARTINEZ |  | DOCENTE |  | esmeraldarojas@colsantarpatios.edu.co
HEIDY OMEARA |  | DOCENTE |  | heidyomeara@colsantarpatios.edu.co
HENRY JESUS MOLINA RONDON |  | DOCENTE |  | henrymolina@colsantarpatios.edu.co
LILIBETH NAVARRO |  | DOCENTE |  | lilibethnavarro@colsantarpatios.edu.co

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO SAN TARSICIO LOS PATIOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Identificar y aplicar políticas para promover, identificar y divulgar, practicas pedagógicas administrativas y culturales. | Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Al finalizar el año lectivo 2021, se establecerán estándares para implementar políticas en miras de promover e identificar prácticas pedagógicas, administrativas y culturales | Implementación de política | MENSUAL | Establecer políticas y componentes para estructura la política | 100 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-14 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Evaluar y realizar seguimiento a politicas establecidas | 10 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-14
[6 empty] | Realizar ajustes a la propuesta establecida | 10 |  | X |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-10-16
[6 empty] | Seguimiento y evalución permanente | 10 |  | X |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-15
ACADEMICA | Enfoque metodológico que haga explicito los métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos. | Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2021 se tendrá diseñada la estrategia de capacitación de los docentes en el enfóque metodológico institucional de acuerdo a la estategia de trabajo en casa/alternancia. | Estrategia de capacitación diseñada | MENSUAL | Caracterización de los docentes en cuanto a su formación y experiencia académica y pedagógica. | 10 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Diseño de una estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico flexible. | 10 |  | X |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Ejecución de la estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico flexible. | 1000 |  |  |  |  | X | 2021-03-30 | 2021-11-19
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del proceso de capacitación docente. | 15 |  | X |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-11-19
| Control, análisis, tratamiento y seguimiento al ausentismo estudiantil | Diseñar una política clara para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Al finalizar el año 2021 se contará con una política clara para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Política diseñada para el análisis y seguimiento de las causas del ausentismo | MENSUAL | Caracterización de las posibles causas de ausentismo en la Institución. | 8 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Diseño de estrategia e instrumentos de recopilación de información sobre causas de ausentismo. | 12 |  | X |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-23
[6 empty] | Socialización con la comunidad educativa de estrategias e instrumentos y tabulación de información. | 14 |  | X |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-05-14
[6 empty] | Seguimiento al proceso de socialización, tabulación y resultados obtenidos. | 13 |  | X |  |  |  | 2021-05-14 | 2021-11-19
COMUNITARIA | La participación de las familias como mecanismo de apoyo institucional | Implementar estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2021 se tendrán dos estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Participación de las familias en los procesos institucionales | TRIMESTRAL | Caracterización padres de familia sector urbano y rural | 10 |  | X |  |  |  | 01/021/2021 | 2021-02-15 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Elección de representantes por sector/grado y Mesas de trabajo para la elaboración de propuestas de participación. | 15 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-19
[6 empty] | Ejecución de la propuesta de participación. | 75 |  | X |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-11-19
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. | 15 |  | X |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-11-19
| Aplicabilidad del proyecto de vida en la comunidad estudiantil | Articular el programa del proyecto de vida al plan de estudios- Etica y espiritualidad. | Al finalizar el año 2021 se tendrá articulado el programa proyecto de vida en los Grados de primaria de la I.E. | Proyecto de vida articulado al área de etica y espiritualidad | MENSUAL | Estudio y reformulación del programa de proyecto de vida de los estudiantes de primaria. | 15 |  | X |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-03-30 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Diseño de estrategias y actividades por grados para la articulación del proyecto de Vida en el area de etica y espiritualidad DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE TRABAJO EN CASA/ALTERNANCIA | 25 |  | x |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30
[6 empty] | Desarrollo y ejecución de actividades y estrategias en los encuentros del area de etica y espiritualidad con los estudiantes. | 55 |  | x |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-10-30
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades planteadas para la articulación. | 22 |  | x |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| Programa de prevención de riesgos psicosociales organizado con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el año 2021 se tendrá diseñado y articulado el programa de riesgos psicosociales que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Programa de riesgos Psicosociales diseñado y articulado. | MENSUAL | Caracterización/diagnóstico /factores de riesgo psicosocial familiar. Acuerdo de apoyo con entiades públicas o privadas. | 14 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | EDITH YOANA MENDEZ GARCIA / ESMERALDA ROJAS MARTINEZ
[6 empty] | Diseñar una ruta de atencion. | 12 |  | x |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-04-23
[6 empty] | Implementación y ejecución de la ruta de atención | 50 |  | x |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-11-19
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 20 |  | x |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-11-19
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos