## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural San José de Castro
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254051000821
Dirección | Corregimiento de Castro |  | Municipio |  | Arboledas
Correo electronico | iersanjosedecastro@gmail.com |  | Telefono |  | 3219897984
Rector o Director | Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  | Rector |  | ronyamid@gmail.com
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | lucynathaerick@hotmail.com
Francelina Gelves Carrillo |  | Docente de aula |  | francegel@hotmail.com
Gladys Belen Gelves Granado |  | Docente de aula |  | gladysbelengelvesgranados@gmail.com
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | nicolasd425@hotmail.com
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | lugos33@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | Academica
Francelina Gelves Carrillo |  | Docente de aula |  | Directiva
Gladys Belen Gelves Granados |  | Docente de aula |  | Comunitaria
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | Administrativa y financiera
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | Academica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San José de Castro |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar Recursos para mantenimiento de las plantas fisicas que se encuentran en mal estado. | A noviembre de 2022, el 50% de las sedes educativas tendrán adecuaciones | Numero de plantas fisicas adecuadas sobre totalidad de sede de la intitución | 30% | 2022-04-13 | 13 | 2022-07-27 | 13 | 12/102022 | 13 | 1. Realizar el diagnostico de las necesidaes de las sedes. 2 Presentar las necesidades al consejo Directivo. 3. Gestionar recursos ante la alcaldia municipal y gobernación departamental. 4. Hacer seguimiento y evaluación | EN EJECUCION
Reconocer la labor docente y los logros y alcances de los estudiantes en diferentes campos | A noviembre de 2022 se tendrá establecido en un 80% el sistema se estimulos para estudiantes y docentes | Número de estimulos categorizados de acuerdo al tipo | 50% | 2022-04-13 | 6 | 2022-07-27 | 6 | 2022-10-12 | 6 | 1. Presentar la propuesta al consejo Directivo. 2. Crear protocolos para poder acceder a estimulos para estudiantes y docentes. 3. Hacer seguimiento y evaluacion | EN EJECUCION
Usar pedagógicamente los resultados de las pruebas externas (Saber 11, evaluar para avanzar, Saber) para mejorar procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el primer semestre docentes y directivo tendrán las estadisticas de los resultados de la aplicación del cuadernillo 1 de evaluar para avanzar 2022 y saber 11 - 2021. | Número de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño (Semaforizacion de resultados) | 100% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | Inscribir a los estudiantes en la plataforma evaluar para avanzar y Saber 11 | TERMINADA
Establecer estrategias de mejoramiento para los aprendizajes priorizados producto del análisis de los resultados | Al iniciar el tercer trimestre del año lectivo 2022, la I.E contará con un plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP)en las áreas de lenguaje y matemáticas | Numero de PFAP construidos e implementados | 80% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | Acompañar, motivar y preparar a los estudiantes para la presentación de instrumentos de valoracion y prueba Saber 11 | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes sobre el estilo pedagógico con el fin de concretar dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula, acordes con el enfoque metodológico propuesto en el PEI. | Al iniciar el segundo semestre, el 100% de los docentes recibrán una primera capacitación en el modelo constructivista. | Número de docentes capacitados en modelo pedagógico constructivista | 0% | 2022-04-13 | 32 | 2022-07-27 | 32 | 2022-10-12 | 32 | Organizar la logística para la presentación de instrumentos de evaluar para avanzar | EN EJECUCION
Priorizar las necesidades mas urgente en cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el primer período del año 2022 se contará con un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de cada sede educativa. | Número de fichas técnicas de diagnóstico creadas Vs totalidad de sedes educativas | 30% | 2022-04-13 | 7 | 2022-07-27 | 7 | 2022-10-12 | 7 | Solicitar la aprobación de las necesidades por parte del consejo directivo. | EN EJECUCION
Definir el protocolo para la debida inducción del personal nuevo | Al finalizar el primer semestre de 2022 estará estructurado en un 60% el manual de inducción. | Manual de induccion creado | 3 | 2022-04-13 | 1 | 2022-07-27 | 1 | 2022-10-12 | 1 | Presentar al consejo directivo el manual de inducción de personal nuevo | EN EJECUCION
Implementar estrategias ludicopedagógicas y de acompañamiento sociemocional a estudiantes y padres de familia durante la presencialidad educativa. | En el 2022 se estableceran medidas de bioseguridad y se iniciará en presencialidad en la totalidad de las sedes educativas de la I.E.R. San José de Castro. | Número de estudiantes y padres de familia participantes. | 100% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | 1. Implementar el uso del tapabocas, lavado de manos constante y la aplicación de alcohol o gel antibacterial. 2. Desarrollar acciones pedagógicas con los estudiantes en presencialidad de acuerdo a los lineamientos del MEN | EN EJECUCION
Ofrecer medidas preventivas para disminuir en las sedes educativas factores de riesgos naturales | a julio de 2022 se adjuntara la informacion de las sedes de la institucion que se encuentren en riesgo con sus respectivas evidencias. | Número de sedes educativas en situacion de riesgo. | 100% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | Realizar el diagnostico de las sedes educativas con problemas de infraaestructura y posibles riesgos naturales.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA