## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  | 02 DE DICIEMBRE 2021
|  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  |  | Tel | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb03@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-27 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 2022 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mayor funcionalidad al proceso de evaluación y promoción para que sea participativo e inclusivo y un apoyo para la toma de decisiones pertinentes al C.E.R | Dinamizar la funcionalidad de forma organizada e inclusiva al comité de evaluacion y promocion cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas en el año 2022 | Al finalizar el año 2022, el comité de evaluacion y promocion mostrara resultados visibles de su gestión, atravez de las actas que dan fé del cumplimiento del cronograma de las actividades establecidas | Proceso de evaluación y promoción dados a conocer a las distintas sedes educativas del C.E.R Juana Berbesí. | MENSUAL | 1. Elaborar cronograma de actividades fijando las fechas correspondientes a ejecutar durante el año. | 25000 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 11/24/2022 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 2. socialización del manual de funciones y del cronograma de evaluación y promoción. | 65000 | X |  |  |  |  | 2022-01-25 | 11/24/2022 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 3. Aplicar el manuel y el cronograma de actividades de la evaluacion y promocion. | 30000 | X |  |  |  |  | 2022-03-08 | 11/25/2022 | Ruben Dario Mendoza Bautista
| Continuar con la politica de inclusión de estudiantes con cdiscapacidad y capacidades excepcionales en las distintas sedes del C.E.R. Juana Berbesí | Ejecutar las políticas de Inclusión a los docentes, comunidad y a los estudiantes con condiciones especiales. | Al finalizar el año 2022, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre las políticas de Inclusión. | Política de Inclusión conocida en las comunidades. | MENSUAL | 1. Aplicación de talleres sobre políticas de Inclusión. | 25000 | X |  |  |  |  | 2022-04-10 | 11/25/2022 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
[6 empty] | 2. Seguimiento al cumplimiento del objetivo a través de las evidencias ( actas, fotografias y otros) presentadas por cada sede Educativa. | 25000 | X |  |  |  |  | 2022-04-10 | 11/25/2022 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
| Lograr que el comité de convivencia sea más participativo en la identificación y mediación de los conflictos | Buscar estrategias de participación en la mediación de conflictos donde elcomite de convivencia sea un ente mediador para la resolucion de los mismos. | Al finalizar el año 2022 todas las sedes (16) abrán tenido participación en la resolución de los conflictos. | Solución de conflictos a los problemas presentados en cada una de las sedes. | MENSUAL | 1. Reconocimiento de conflictos. | 25000 | X |  |  |  |  | 2022-02-08 | 11/25/2022 | Josefa Sandoval Diaz
[6 empty] | 2. Recolección de información de cada una de las sedes ya sea de estudiantes, pádres de familia y docentes. | 45000 | X |  |  |  |  | 2022-04-05 | 11/25/2022 | Josefa Sandoval Diaz
[6 empty] | 3. Elaboración del documento de las situaciones conflictivas de las diferentes sedes que se puedan presentar. | 85000 | X |  |  |  |  | 2022-03-01 | 11/25/2022 | Josefa Sandoval Diaz
[6 empty] | 4. evaluación y control mediante la elaboración del documento y las evidencias (fotos, datos y documento). | 25000 | X |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-11-22 | Josefa Sandoval Diaz
ACADEMICA | Enriquecer los planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr la profundizar el estudio en el aula y el trabajo en casa | Fortalecer los Planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr la profundizar el estudio en el aula y el trabajo en casa. | Al finalizar el año 2022 se tendra los planes de area y los Planes de Aula contextualizados para enriquecer el trabajo. | Planes de Aula terminados | MENSUAL | 1. Revisión y análisis de lo Planes de Aula | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-24 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 2. Planeación de ajustes a los Planes de Aula | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-11-25 | Consejo Académico
[6 empty] | 3. Elaboración del Plan de Aula | 40000 | X |  |  |  |  | 2022-03-12 | 2022-11-25 | Consejo Académico - Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 4. Seguimiento; socialización de los Planes de Aula a los docentes. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-11-25 | Consejo Académico - Luis Enrique Mesa
| Revisión del SIEE del CER, implementar estrategia de evaluacion para la inclusion de estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales | Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para tener en cuenta la progresividad en el rendimiento de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales | Al finalizar el año 2022 se habran realizado los ajustes al SIEE con Inclusión . | SIEE ajustado. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente. | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-11-25 | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Elaborar un cronograma para su revisión. | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-11-25 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 3. Ejecución: Realización de ajustes al documento SIEE. | 40000 | X |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-11-25 | Docente de Aula - Luis Enrique Mesa.
[6 empty] | 4. Seguimiento: Socialización del SIEE al Consejo Directivo y Docentes del CER. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-11-25 | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Directivo.
| Crear proyectos de transversalidad que contengan conceptualizacion de las diferentes areas del conocimiento, teniendo en cuenta cualquier eventualidad que se presente a futuro.Implementación de los Proyectos Transversales en forma coherente en las diferentes sedes del CER. | Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2022 se habran implementado los Proyectos Transversales pertinentes a los contextos y de acuerdo a cada una de las sedes. | Proyectos Transversales implementados . | MENSUAL | 1. Caracterización: Revisión de los Proyectos Transversales obligatorios según el MEN | 40000 | X |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-11-25 | Consejo Académico - María del Rosario Contreras
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Elaboración de las jornadas pedagógicas. | 80000 | X |  |  |  |  | 2022-04-02 | 2022-11-25 | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico.
[6 empty] | 3. Ejecución: Implementación de los Proyectos Transversales en el aula de Clase. | 160000 | X |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-11-25 | Consejo Académico - María del Rosario Contreras
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Se realizará de acuerdo a las evaluaciones internas y externas durante el año lectivo. | 40000 | X |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-25 | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico.
ADMINISTRATIVA | Gestion de proyectos para mejoramiento de infraestructura incluyente a traves de la administracion municipal y gobernacion. | Solicitar la ejecucion de los proyectos para mejoramiento de infraestructura incluyente segun el diagnostico elaborado en el 2021 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 en la presencialidad academica. | En el año 2022 se dara continuidad al mejoramiento en infraestructura incluyente segun el diagnostico elaborado en el 2021 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad y asi prevenir el contagio del COVID-19 durante la presencialidad academica | Solicitud de ejecucion de proyectos de infraestructura incluyente. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Tener en cuenta el numero de matricula en cada sede educativa para solicitar la ejecucion de los proyectos inclusivos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. |  |  |  | x | x |  | 2022-01-31 | 2022-03-15 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Verficacion de la poblacion estudiantil en cada Sede teniendo en cuenta el contexto. |  |  |  | x | x |  | 2022-01-31 | 2022-03-15 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 3. Ejecución: Verificar el cumplimiento de la solicitud para ejecucion de los proyectos inclusivos e insumos requeridos por el CER Juana Berbesi para dar cumplimiento a la presensialidad. |  |  |  | x | x |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: seguir gestionando,detectando, verificando que recursos se le apropian o tiene disponibles cada una de las entidades para el CER Juana Berbesi. |  |  |  | x | x |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
| Organización de los grupos de investigacion en el C.E.R | Implementar los grupos de investigacion en cada una de las sedes educativas del CER Juana Berbesi durante la presencialidad | En el 2022 se retoma la implementacion de los grupos de investigacion en cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | Grupos de investigacion en cada sede | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: reconocer las necesidades de cada una de las 17 sedes | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-15 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: generar un cronograma para la elaboracion del grupo de investigacion | 70000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-05-13 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 3. Ejecución:sistematizar el grupo de investigacion | 150000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: evaluar, sistematizar y diseñar planes de mejoramiento para el grupo de investigacion | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
| Aplicar las estrategias aprendidas del programa PTA en todas las sedes educativas del CER Juana Berbesi para fortalecer a los estudiantes en el proceso aprendizaje y mejorar los resultados en la pruebas externas. | Aplicar las estrategias del programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje en todas las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Durante el año 2022 se aplicaran las estrategias del programa todos aprender P.T.A para fortalecer los aprendizajes en las areas de matematicas y lenguaje en las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Estrategias aplicadas del programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje implementadas. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Socializar las estrategias del programa PTA para ser aplicadas. | 30000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Diseñar el cronograma para permitir los espacios para aplicar las estrategias del programa PTA. | 40000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 3. Ejecución: desarrollo de los diferentes talleres y actividades practicas con los estudiantes de primaria (3° y 5°) Y postprimaria rural. | 60000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: se realiza a traves de las pruebas a los estudiantes. | 30000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Jose Vicente Bautista Rico
COMUNITARIA | Fortalecimiento de la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres en las diferentes sedes. | Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres para mejorar las relaciones de convivencia familiar y revision del Manual de Convivencia. | En el año 2022 la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres permitirá el conocimiento del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y algunos temas importantes para facilitar convivencia familiar. | Escuela de Padres | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Determinar los temas que se deben tratar en cada uno de los talleres. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Roger Meneses, Caroll Duran - Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Incluir en el cronograma acciones informativas semanalesque conlleven a mantener las buenas relaciones con padres de familia. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-18 | Mili Villamizar - Consejo Académico
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Mediante actas y bolantes. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-12-29 | Nohora Pedraza, Mili Villamizar
| Motivacion de los estudiantes en los diferentes órganos de participación democrática. | propiciar en los estudiantes el liderazgo y la participación en los diferentes órganos de las cual hace parte, con el fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas. | Al iniciar el año escolar 2022 se realizaran las elecciones de gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo. | Elecciones del gobierno escolar | MENSUAL | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Mili Villamizar Maldonado - Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes). | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Mili Villamizar Maldonado - Consejo Académico
[6 empty] | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Caroll Duran - Consejo Académico
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Elaboracion de actas, formatos que permite viabilizar la realización de las elecciones en cada sede. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-12-26 | Nohora Pedraza - Consejo Académico
| Solicitud de acompañamiento para el desarrollo de programas de capacitación sobre Alcoholismo, Drogadicción, Embarazo en adolescentes, Enfermedades de transmisión sexual y Fortalecimiento de la cultura de prevención de Riesgos. | Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de Talleres de Capacitación. | En el año 2022 se gestionará ante los diferentes Instituciones el acompañamiento en talleres sobre los riesgos psicosociales | Gestion de riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Diagnosticar en cada una de las comunidades los riesgos psicosociales. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-12-26 | Roger Meneses- Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Definir en un cronograma de realización de los Talleres sobre Riesgos Psicosociales. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-28 | Mili Villamizar - Consejo Académico
[6 empty] | 3. Ejecución: A través de charlas educativas radiales sobre los tipos de riesgo psicosociales existentes en cada sede. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-11-26 | - Consejo Académico
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: A través de actas y bolantes informativos. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-12-26 | Nohora Pedraza - Consejo Académico
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL