## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-10-22 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  | Telefono |  | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | Horizonte |  | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
ROGER VIRGILIO MENESES RIVERA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb12@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
ROGER VIRGILIO MENESES RIVERA |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  |  |  | Municipio: Durania
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Organizar la gestion directiva para que funcione eficientemente el proceso de evaluacion y promocion en el año 2021 | Al finalizar el año 2021, el comité de evaluacion y promocion mostrara resultados visibles de su gestión | Proceso de evaluación y promoción dados a conocer a las distintas sedes educativas del C.E.R Juana Berbesí. | 100 | 2021-01-12 | 60 | 2021-03-29 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 1. Elaborar el manual de funciones del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-12 | 50 | 2021-03-29 | 50 | 2021-10-12 | 0 | 2. Elaborar cronograma de actividades a ejecutar durante el año. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-12 | 30 | 2021-03-29 | 40 | 2021-10-12 | 30 | 3. socialización del manual de funciones y del cronograma de evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-12 | 30 | 2021-03-29 | 40 | 2021-10-12 | 30 | 4. Ejecutar el manual de funciones y el crograma de actividades de la evaluación y promoción. | TERMINADA
Orientar sobre las políticas de Inclusión a los docentes y comunidades sobre los estudiantes con condiciones especiales. | Al finalizar el año 2021, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre las políticas de Inclusión. | política de Inclusión conocida en las comunidades. | 100 | 2021-01-13 | 50 | 2021-03-29 | 30 | 2021-10-12 | 20 | 1. Reconocimiento de la política de Inclusión | TERMINADA
|  |  |  | 2021-01-13 |  | 2021-03-29 |  | 2021-10-12 |  | 2. Diseño de talleres sobre políticas de Inclusión. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-01-13 |  | 2021-03-29 |  | 2021-10-12 |  | 3. Realización de talleres sobre Inclusión con Docentes y padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-01-13 |  | 2021-03-29 |  | 2021-10-12 |  | 4. Se hará seguimiento al cumplimiento del objetivo a través de las evidencias ( actas, fotografias y otros) presentadas por cada sede Educativa. | EN EJECUCION
Buscar estrategias de participación en la mediación de conflictos. | Al finalizar el año 2021 todas las sedes (16) abrán tenido participación en la resolución de los conflictos. | solucion de conflictos a los problemas presentados en cada una de las sedes. | 100 | 2021-01-14 | 50 | 2021-03-30 | 30 | 2021-10-12 | 20 | 1. Reconocimiento de conflictos. | TERMINADA
|  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-03-30 |  | 2021-10-12 |  | 2. Recolección de información de cada una de las sedes ya sea de estudiantes, pádres de familia y docentes. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-03-30 |  | 2021-10-12 |  | 3. Elaboración del documento de las situaciones conflictivas de las diferentes sedes que se puedan presentar. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-03-30 |  | 2021-10-12 |  | 4. evaluación y control mediante la elaboración del documento y las evidencias (fotos, datos y documento). | EN EJECUCION
Fortalecer los Planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr la profundizar el estudio en el aula y el trabajo en casa por tiempo de pandemia. | Al finalizar el año 2021 se tendra los planes de area y los Planes de Aula contextualizados para enriquecer el trabajo desde la casa. | Planes de Aula terminados | 100 | 2021-01-15 | 30 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 50 | 1. Revisión y análisis de lo Planes de Aula | TERMINADA
|  |  | 60 | 2021-01-15 | 20 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 2. Planeación de ajustes a los Planes de Aula | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-01-15 | 20 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 10 | 3. Elaboración del Plan de Aula | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-01-15 | 20 | 2021-03-30 | 10 | 2021-10-12 | 20 | 4. Seguimiento; socialización de los Planes de Aula a los docentes. | EN EJECUCION
Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para tener en cuenta la progresividad en el rendimiento de los estudiantes desde el trabajo en casa | Al finalizar el año 2021 se habran realizado los ajustes al SIEE con Inclusión . | SIEE ajustado. | 70 | 2021-01-18 | 30 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-01-18 | 20 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 30 | 2. Diseño del Proceso: Elaborar un cronograma para su revisión. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-01-18 | 10 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 3. Ejecución: Realización de ajustes al documento SIEE. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-01-18 | 20 | 2021-03-30 | 30 | 2021-10-12 | 30 | 4. Seguimiento: Socialización del SIEE al Consejo Directivo y Docentes del CER. | EN EJECUCION
Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2021 se habran implementadfo los Proyectos Transversales pertinentes a los contextos y de acuerdo a cada una de las sedes. | Proyectos Transversales implementados . | 60 | 2021-01-19 | 10 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 30 | 1. Caracterización: Revisión de los Proyectos Transversales obligatorios según el MEN | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-01-19 | 20 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 30 | 2. Diseño del Proceso: Elaboración de las jornadas pedagógicas. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2021-01-19 | 10 | 2021-03-30 | 10 | 2021-10-12 | 20 | 3. Ejecución: Implementación de los Proyectos Transversales en el aula de Clase. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2021-01-19 | 20 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 4. Seguimiento y control: Se realizará de acuerdo a las evaluaciones internas y externas durante el año lectivo. | EN EJECUCION
Solicitar la ejecucion de los proyectos para mejoramiento de infraestructura segun el diagnostico elaborado en el 2020 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 y dar cumplimiento a lo requerido a una posible alternancia.. | En el año 2021 se dara continuidad al mejoramiento en infraestructura segun el diagnostico elaborado en el 2020 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad asi prevenir el contagio del COVID-19 y dar cumplimiento a lo requerido a una posible alternancia.. | Solicitud de ejecucion de proyectos de infraestructura. | 100% | 2021-01-20 | 2000% | 2021-03-30 | 50% | 2021-10-12 | 30% | 1. Caracterización: Tener en cuenta el numero de matricula en cada sede educativa para solicitar la ejecucuion de los proyectos cumpliendo con los procolos de bioseguridad. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-01-20 | 10% | 2021-03-30 | 80% | 2021-10-12 | 10% | 2. Diseño del Proceso: Verficacion de la poblacion estudiantil en cada Sede teinendo en cuenta el contexto.. | TERMINADA
|  |  | 6% | 2021-01-20 | 0% | 2021-03-30 | 0% | 2021-10-12 | 6% | 3. Ejecución: Verificar el cumplimiento de la solicitud para ejecucion de los. proyectos e insumos requeridos por los insumos de Bioseguridad requeridos por el CER Juana Berbesi. | EN EJECUCION
|  |  | 22% | 2021-01-20 | 10% | 2021-03-30 | 6% | 2021-10-12 | 6% | 4. Seguimiento y control: seguir gestionando,detectando, verificando que recursos se le apropian o tiene disponibles cada una de las entidades . Seguimiento y control: seguir gestionando, detectando y verificando que recursos se le apropian o tienen disponibles cada una de las entidadades. | EN EJECUCION
Implementar los grupos de investigacion en cada una de las sedes educativas del CER. Cuando se retorne a la normalidad academica | En el 2021 se retomara los grupos de investigacion cuando regrese a la normalidad academica en cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | Grupos de investigacion en cada sede | [7 empty] | 1. Caracterización: reconocer las necesidades de cada una de las 17 sedes
2. Diseño del Proceso: generar un cronograma para la elaboracion del grupo de investigacion
3. Ejecución:sistematizar el grupo de investigacion
4. Seguimiento y control: evaluar, sistematizar y diseñar planes de mejoramientop para el grupo de investigacion
Aplicar las estrategias orientadas por el programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje en todas las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Durante el año 2021 debido a la pandemia del COVID- 19 las actividades de la estrategia PTA se retomaran cuando se de la normalidad academica y de esta manera seguir fortaleciendo los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje en todas las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Estrategias aplicadas por el programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje implementadas. | [7 empty] | 1. Caracterización: Socializar las estrategias aplicadas por el programa PTA cuando se retorne a clase..
2. Diseño del Proceso: Diseñar el cronograma para permitir los espacios para aplicar las estrategias del programa PTA.
3. Ejecución: desarrollo de los diferentes talleres y actividades practicas con los estudiantes de primaria (3° y 5°)
4. Seguimiento y control: se realiza a traves de las pruebas a los estudiantes y encuestas a docentes y padres de familia
Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres para mejorar las relaciones de convivencia familiar y revision del Manual de Convivencia. | En el año 2021 la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres permitirá el conocimiento del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y algunos temas importantes para facilitar convivencia familiar. | Escuela de Padres | 40 | 2021-01-21 | 10 | 2021-03-31 | 10 | 2021-10-12 | 20 | 1. Caracterización: Determinar los temas que se deben tratar en cada uno de los talleres. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2021-01-21 | 20 | 2021-03-31 | 20 | 2021-10-12 | 20 | 2. Diseño del Proceso: Incluir en el cronograma acciones informativas semanalesque conlleven a mantener las buenas relaciones con padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2021-01-21 | 30 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 30 | 3. Ejecución: Realizacion de cuñas radiales y bolantes informativos. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2021-01-21 | 30 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 30 | 4. Seguimiento y control: Mediante actas y bolantes. | EN EJECUCION
Motivar en los estudiantes el liderazgo y la participación en los diferentes órganos de las cual hace parte. | Al iniciar el año escolar 2021 se realizaran las elecciones de gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo. | Elecciones del gobierno escolar | 30 | 2021-01-22 | 10 | 2021-03-31 | 10 | 2021-10-12 | 10 | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-01-22 | 20 | 2021-03-31 | 10 | 2021-10-12 | 20 | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes). | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-01-22 | 20 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 30 | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-01-22 | 30 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 40 | 4. Seguimiento y control: Elaboracion de actas, formatos que permite viabilizar la realización de las elecciones en cada sede. | TERMINADA
Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de Talleres de Capacitación. | En el año 2021 se gestionará ante los diferentes Instituciones el acompañamiento en talleres sobre los riesgos psicosociales | Gestion de riesgos psicosociales | 30 | 2021-01-25 | 10 | 2021-03-31 | 10 | 2021-10-12 | 10 | 1. Caracterización: Diagnosticar en cada una de las comunidades los riesgos psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2021-01-25 | 20 | 2021-03-31 | 20 | 2021-10-12 | 10 | 2. Diseño del Proceso: Definir en un cronograma de realización de los Talleres sobre Riesgos Psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-01-25 | 30 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 20 | 3. Ejecución: A través de charlas educativas radiales sobre los tipos de riesgo psicosociales existentes en cada sede. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-01-25 | 30 | 2021-03-31 | 30 | 2021-10-12 | 20 | 4. Seguimiento y control: A través de actas y bolantes informativos. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA