## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-10-22 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  | Telefono |  | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | Horizonte |  | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb03@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  |  |  | Municipio: Durania
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dinamizar la funcionalidad de forma organizada e inclusiva al comité de evaluacion y promocion cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas en el año 2022 | Al finalizar el año 2022, el comité de evaluacion y promocion mostrara resultados visibles de su gestión, atravez de las actas que dan fé del cumplimiento del cronograma de las actividades establecidas | Proceso de evaluación y promoción dados a conocer a las distintas sedes educativas del C.E.R Juana Berbesí. | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 1. Elaborar cronograma de actividades fijando las fechas correspondientes a ejecutar durante el año.
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 2. socialización del manual de funciones y del cronograma de evaluación y promoción.
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 3. Aplicar el manuel y el cronograma de actividades de la evaluacion y promocion.
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40%
Ejecutar las políticas de Inclusión a los docentes, comunidad y a los estudiantes con condiciones especiales. | Al finalizar el año 2022, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre las políticas de Inclusión. | Política de Inclusión conocida en las comunidades. | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 1. Aplicación de talleres sobre políticas de Inclusión.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 2. Seguimiento al cumplimiento del objetivo a través de las evidencias ( actas, fotografias y otros) presentadas por cada sede Educativa.
Buscar estrategias de participación en la mediación de conflictos donde elcomite de convivencia sea un ente mediador para la resolucion de los mismos. | Al finalizar el año 2022 todas las sedes (16) abrán tenido participación en la resolución de los conflictos. | Solución de conflictos a los problemas presentados en cada una de las sedes. | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 1. Reconocimiento de conflictos.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 2. Recolección de información de cada una de las sedes ya sea de estudiantes, pádres de familia y docentes.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 3. Elaboración del documento de las situaciones conflictivas de las diferentes sedes que se puedan presentar.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 4. evaluación y control mediante la elaboración del documento y las evidencias (fotos, datos y documento).
Fortalecer los Planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr la profundizar el estudio en el aula y el trabajo en casa. | Al finalizar el año 2022 se tendra los planes de area y los Planes de Aula contextualizados para enriquecer el trabajo. | Planes de Aula terminados | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 1. Revisión y análisis de lo Planes de Aula
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 2. Planeación de ajustes a los Planes de Aula
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 3. Elaboración del Plan de Aula
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 4. Seguimiento; socialización de los Planes de Aula a los docentes.
Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para tener en cuenta la progresividad en el rendimiento de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales | Al finalizar el año 2022 se habran realizado los ajustes al SIEE con Inclusión . | SIEE ajustado. | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Elaborar un cronograma para su revisión.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 3. Ejecución: Realización de ajustes al documento SIEE.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 4. Seguimiento: Socialización del SIEE al Consejo Directivo y Docentes del CER.
Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2022 se habran implementado los Proyectos Transversales pertinentes a los contextos y de acuerdo a cada una de las sedes. | Proyectos Transversales implementados . | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 1. Caracterización: Revisión de los Proyectos Transversales obligatorios según el MEN
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Elaboración de las jornadas pedagógicas.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 3. Ejecución: Implementación de los Proyectos Transversales en el aula de Clase.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 4. Seguimiento y control: Se realizará de acuerdo a las evaluaciones internas y externas durante el año lectivo.
Solicitar la ejecucion de los proyectos para mejoramiento de infraestructura incluyente segun el diagnostico elaborado en el 2021 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 en la presencialidad academica. | En el año 2022 se dara continuidad al mejoramiento en infraestructura incluyente segun el diagnostico elaborado en el 2021 por la administracion municipal y gobernacion para cumplir con los protocolos de bioseguridad y asi prevenir el contagio del COVID-19 durante la presencialidad academica | Solicitud de ejecucion de proyectos de infraestructura incluyente. | 50% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-11 | 30% |  |  | 1. Caracterización: Tener en cuenta el numero de matricula en cada sede educativa para solicitar la ejecucion de los proyectos inclusivos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
|  |  | 90% | 2022-04-11 | 50% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Verficacion de la poblacion estudiantil en cada Sede teniendo en cuenta el contexto.
|  |  | 30% | 2022-04-11 | 10% | 2022-10-11 | 20% |  |  | 3. Ejecución: Verificar el cumplimiento de la solicitud para ejecucion de los proyectos inclusivos e insumos requeridos por el CER Juana Berbesi para dar cumplimiento a la presensialidad.
|  |  | 60% | 11-04.2022 | 30% | 2022-10-11 | 30% |  |  | 4. Seguimiento y control: seguir gestionando,detectando, verificando que recursos se le apropian o tiene disponibles cada una de las entidades para el CER Juana Berbesi.
Implementar los grupos de investigacion en cada una de las sedes educativas del CER Juana Berbesi durante la presencialidad | En el 2022 se retoma la implementacion de los grupos de investigacion en cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | Grupos de investigacion en cada sede | 50% | 2022-04-12 | 20% | 1900-01-11 | 30% |  |  | 1. Caracterización: reconocer las necesidades de cada una de las 17 sedes
|  |  | 20% | 2022-04-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% |  |  | 2. Diseño del Proceso: generar un cronograma para la elaboracion del grupo de investigacion
|  |  | 20% | 2022-04-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% |  |  | 3. Ejecución:sistematizar el grupo de investigacion
|  |  | 20% | 2022-04-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% |  |  | 4. Seguimiento y control: evaluar, sistematizar y diseñar planes de mejoramiento para el grupo de investigacion
Aplicar las estrategias del programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje en todas las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Durante el año 2022 se aplicaran las estrategias del programa todos aprender P.T.A para fortalecer los aprendizajes en las areas de matematicas y lenguaje en las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | Estrategias aplicadas del programa PTA para fortalecer los aprendizajes en el area de matematicas y lenguaje implementadas. | 20% | 2022-04-13 | 10% | 2022-10-13 | 10% |  |  | 1. Caracterización: Socializar las estrategias del programa PTA para ser aplicadas.
|  |  | 40% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-13 | 20% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Diseñar el cronograma para permitir los espacios para aplicar las estrategias del programa PTA.
|  |  | 20% | 2022-04-13 | 10% | 2022-10-13 | 10% |  |  | 3. Ejecución: desarrollo de los diferentes talleres y actividades practicas con los estudiantes de primaria (3° y 5°) Y postprimaria rural.
|  |  | 70% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 4. Seguimiento y control: se realiza a traves de las pruebas a los estudiantes.
Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres para mejorar las relaciones de convivencia familiar y revision del Manual de Convivencia. | En el año 2022 la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres permitirá el conocimiento del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y algunos temas importantes para facilitar convivencia familiar. | Escuela de Padres | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 1. Caracterización: Determinar los temas que se deben tratar en cada uno de los talleres.
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Incluir en el cronograma acciones informativas semanalesque conlleven a mantener las buenas relaciones con padres de familia.
|  |  | 60% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 40% |  |  | 4. Seguimiento y control: Mediante actas y bolantes.
propiciar en los estudiantes el liderazgo y la participación en los diferentes órganos de las cual hace parte, con el fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas. | Al iniciar el año escolar 2022 se realizaran las elecciones de gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo. | Elecciones del gobierno escolar | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes).
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados.
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-10 | 40% |  |  | 4. Seguimiento y control: Elaboracion de actas, formatos que permite viabilizar la realización de las elecciones en cada sede.
Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de Talleres de Capacitación. | En el año 2022 se gestionará ante los diferentes Instituciones el acompañamiento en talleres sobre los riesgos psicosociales | Gestion de riesgos psicosociales | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 1. Caracterización: Diagnosticar en cada una de las comunidades los riesgos psicosociales.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 2. Diseño del Proceso: Definir en un cronograma de realización de los Talleres sobre Riesgos Psicosociales.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 3. Ejecución: A través de charlas educativas radiales sobre los tipos de riesgo psicosociales existentes en cada sede.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-13 | 40% |  |  | 4. Seguimiento y control: A través de actas y bolantes informativos.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA