## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INTEGRADO LA LLANA |  |  | 2022-01-14
|  |  | Código DANE |  | 254810002265
Dirección | CASERIO FINARIA VEREDA LA LLANA |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | wiloroher@hotmail.com |  |  | Tel | 3178534071
Rector o Director | JOHN WILLIAM OROZCO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE GOMEZ |  | LIDER DE GESTION |  | gomezdiazje@gmail.com
LILIAN VILLAMIZAR |  | LIDER DE GESTION |  | danili1806@hotmail.com
EDGARDO RODRIGUEZ |  | LIDER DE GESTION |  | edrope1876@hotmail.com
CLELIA BECERRA |  | LIDER DE GESTION |  | clelia_ba@hotmail.com
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR |  | wiloroher@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LILIAN VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION |  | DIRECTIVA
LEANDRO BECERRA |  | RELATOR
EDGARDO RODRIGUEZ |  | LIDER GESTION |  | COMUNITARIA
NILZA NARANJO |  | COORDINANDORA DE PROYECTOS |  | FINANCIERA
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO INTEGRADO LA LLANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Comité de convivencia | Realizar reuniones trimestrales en las que se analizan y resuelve los problemas de convivencia de la IE | Al finalizar cada trimestre se habrán analizado los problemas de convivencia | Porcentaje de problemas de convivencia priorizados | MENSUAL | Implementar un instrumento de recolección de información de los problemas de convivencia | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-04 | NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | Priorizar los problemas de convivencia que requieran atención | 100 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-10-10 | ALIRIO ATUESTA
[5 empty] | MENSUAL | Reuniones personalizadas con la comunidad educativa con problemas de convivencia | 100 | X |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-10-30 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | MENSUAL | Consolidar la información para iniciar la ruta de apoyo | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-04-20 | JORGE GOMEZ
|  |  | Al finalizar el año escolar se habrá brindado un ruta orientadora a los problemas de convivencia | Porcentaje de problemas de convivencia en proceso de solución | TRIMESTRAL | Convocar al comité de convivencia escolar | 30 |  | X |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-10-10 | ALIRIO RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar capacitación a las entidades especializadas | 30 |  |  |  |  | x | 2022-03-10 | 2022-05-20 | LILIAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Activar la ruta de apoyo de los casos priorizados | [6 empty] | 2022-04-04 | 2022-11-30 | JORGE BARRERA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a los casos priorizados | 50 | X |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-11-30 | NILZA NARANJO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar un informe sobre la evolución de los casos priorizados | 50 | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-12-01 | HERMINIA PEÑARANDA
| Reconocimiento de logros | Consolidar un sistema de reconocimiento y estimulos que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada. | Al finalizar cada trimestre se brindará un reconocimiento a un buen desempeño integral | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa destacados con el reconocimiento al buen desempeño integral | TRIMESTRAL | Motivar a los miembros de la comunidad educativa a participar activamente en las actividades programadas | 100 |  | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-30 | GLORIA RINCON
[5 empty] | TRIMESTRAL | Permitir la participación de todos los miembros de la comunidad educativa | [6 empty] | 2022-02-03 | 2022-10-30 | DORYS DELGADO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Resaltar los logros alcanzados en cada actividad | 200 | X |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-10-30 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Exaltar en las redes sociales de la IE | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-01 | LILIAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Entregar estimulos | 200 | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-12-01 | JEEFERSON MACIAS
| Manual de convivencia | Socializar el manual de convivencia con la comunidad educativa como un instrumento orientador para un buen cliam organizacional. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar, el 100% de la comunidad educativa tiene completo conocimiento del manual de convivencia | Porcentaje de conocimiento del manual de convivencia por parte de la comunidad educativa | SEMANAL | Socializar el manual de convivencia | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-10 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | SEMANAL | Escuchar las propuestas de la comunidad | [6 empty] | 2022-02-11 | 2022-04-15 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | SEMANAL | Hacer los respectivos ajustes | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-05-20 | LEIDY LOPEZ
[5 empty] | SEMANAL | Lograr la aprobación del consejo directivo | [6 empty] | 2022-03-03 | 2022-03-10 | JORGE GOMEZ
ACADÉMICA | Recursos para el aprendizaje | Crear un política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | Al finalizar el año escolar la IE contará con una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | Porcentaje de sedes que conocen y aplizan la política de dotación, uso y mantenimiento | TRIMESTRAL | Diagnosticar las necesidades de todas la sedes educativas | [6 empty] | 01/0272022 | 2022-03-18 | SANDRA TORRES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Priorizar las necesidades por sede | [6 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-20 | ALIX ROJAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Asignar de forma equitativa los recursos | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-04-20 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definir las condiciones de uso de los recursos | [6 empty] | 2022-02-22 | 2022-03-04 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Asignar recursos para el mantenimiento | [6 empty] | 2022-02-25 | 2022-04-20 | ALIRIO ATUESTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Garantizar a futuro la aplicabilidad de la política | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-06-04 | ALIRIO RODRIGUEZ
| Plan de estudios | Consolidar un plan de estudio acorde con los lineamientos del MEN y, que de importancia a la enseñanza de contenidos actitudinales | Al finalizar las tres primeras semanas de desarrollo institucional se consolidará con plan de estudio acorde con los lineamientos del MEN | Porcentaje de planes de estudio acordes con los lineamientos del MEN | SEMANAL | Revisar el plan de estudio existente | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-01-31 | JEEFERSON MACIAS
[5 empty] | SEMANAL | Hacer los ajustes pertinentes | [6 empty] | 2022-01-20 | 2022-01-30 | LEANDRO BECERRA
[5 empty] | SEMANAL | Evaluar los alcances de la propuesta | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-30 | EDGAR SUAREZ
[5 empty] | SEMANAL | Incluir la propuesta en PEI | 20 |  | X |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-06-30 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | SEMANAL | Socializar con toda la comunidad educativa | 50 |  | X |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-03-24 | LEANDRO BECERRA
| Seguimiento a egresados | Realizar un seguimiento a los egresados con el fin de crear una base de datos solida | Al finalizar el primer semestre se contará con una base de datos completa de los egresados | Porcentaje de estudiantes egresados vinculados al banco de datos | MENSUAL | Elaboración del listado del total de egresados | 20 |  | X |  |  |  | 2022-02-20 | 2022-03-20 | GLORIA RINCON
[5 empty] | MENSUAL | Diseño del formulario de recolección de datos | [6 empty] | 2022-01-15 | 2022-01-16 | JORGE GOMEZ
[5 empty] | MENSUAL | Publicación del formulario | [6 empty] | 2022-01-17 | 2022-03-17 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | Sistematización de la información recolectada | [6 empty] | 2022-03-25 | 2022-04-01 | LEANDRO BECERRA
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento a la recolección del banco de datos | [6 empty] | 2022-01-20 | 2022-06-30 | CLELIA BECERRA
ADMINISTRATIVA | Seguimiento al uso de los espacios | La IE construirá una programación para el uso de los espacios físicos | Al finalizar el primer trimestre la IE contará con una programación para el uso de los espacios físicos | Porcentaje de espacios físicos con programación asignada | MENSUAL | Identificar los espacios | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-25 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | MENSUAL | Conocer el uso que se le dará a cada uno | [6 empty] | 2022-01-25 | 2022-03-05 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | MENSUAL | Estipular los requisitos para el uso de cada espacio | [6 empty] | 2022-01-20 | 2022-09-30 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | Construir el formato de programación para el uso de los espacio | 30 | X |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-25 | HERMINIA PEÑARANDA
[5 empty] | MENSUAL | Socializar el formato con la comunidad educativa | 200 | X |  |  |  |  | 11/0/2022 | 2022-11-30 | LILIAN VILLAMIZAR
| Servicios de transporte, cafetería, restaurante y salud | La IE se compromete a prestar de forma oportuna y equitativa los servicios complementarios | Al finalizar el primer trimestre se distribuirán de forma equitativa los servicios complementarios con los que cuenta la IE | Porcentaje de la comunidad priorizada que se beneficia de los servicios complementarios de la IE | MENSUAL | Identificar los servicios complementarios a ofrecer | [6 empty] | 2022-01-18 | 2022-04-04 | JORGE BARRERA
[5 empty] | MENSUAL | Publicar las condiciones de acceso a los servicios | 30 |  |  |  |  | X | 2022-01-31 | 2022-04-05 | DORYS DELGADO
[5 empty] | MENSUAL | Construir un formato de registro | 30 |  |  |  |  | X | 2022-01-20 | 2022-04-14 | SANDRA TORRES
[5 empty] | MENSUAL | Asignar el uso de los servicios complementarios | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-30 | ALIX ROJAS
[5 empty] | MENSUAL | Brindar los servicios de forma oportuna | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-05 | CARLOS RODRIGUEZ
| Formación y capacitación | La IE tendrá un programa de formación que responda a problemas identificados y a demandas específicas | Al finalizar el primer trimestre la IE tendrá un programa de formación de acuerdo con las necesidades | Porcentaje de docentes beneficiados con el programa de formación | MENSUAL | Identificar las necesidades de formación | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-03 | LEIDY VERA
[5 empty] | MENSUAL | Clasificar las líneas de formación | [6 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-10 | EDGAR SUAREZ
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar la estrategia de formación | 50 |  | X |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-30 | LEIDY VERA
[5 empty] | MENSUAL | Desarrollar los programas establecidos | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-30 | JEEFERSON MACIAS
[5 empty] | MENSUAL | Evaluar los alcances del programa | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-12-01 | EDGARDO RODRIGUEZ
COMUNITARIA | Programas de seguridad | La IE se compromete a estructurar un plan de evacuación y gestión de riesgos | Al finalizar el primer trimestre la IE contará con un plan de evacuación y gestión de riesgos | Porcentaje de sedes que aplican este plan | MENSUAL | Identificar los focos de riesgo de la IE | [6 empty] | 2022-01-13 | 2022-06-06 | JOHN OROZCO
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar un formato para la clasificación de los riesgos | [6 empty] | 2022-01-13 | 2022-06-12 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | Sistematizar la información | [6 empty] | 2022-06-12 | 2022-06-15 | JORGE GOMEZ
[5 empty] | MENSUAL | Construir el plan de evacuación y riesgos | [6 empty] | 2022-06-15 | 2022-07-15 | GLORIA RINCON
[5 empty] | MENSUAL | Capacitar a los docentes en la aplicación del plan | 100 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-05-20 | LEANDRO BECERRA
| Prevención de riesgos físicos | La IE debe socializar el plan de pervención de riesgos a la comunidad educativa | Al finalizar el primer trimestre la comunidad educativa conoce el plan de prevención de riesgos | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce el plan de prevención de riesgos | MENSUAL | Fijar un fecha | [6 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-20 | JORGE BARRERA
[5 empty] | MENSUAL | Convocar a la comunidad educativa | [6 empty] | 2022-01-20 | 2022-12-01 | LILIAN VILLAMIZAR
[5 empty] | MENSUAL | Capacitar a la comunidad educativa | [6 empty] | 2022-02-11 | 2022-08-20 | NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | Evaluar el alcance de la capacitación | [6 empty] | 2022-04-04 | 2022-09-30 | CARLOS RODRIGUEZ
| Prevención de riesgos psicosociales | La IE gestionará el apoyo de entidades externas para el manejo de riesgos psicosociales | Al finalizar al primer trimestre la IE vinculará a entidades externas para el manejo de riesgos psicosociales | Porcentaje de entidades externas vinculadas | MENSUAL | Diagnósticar los riesgos psicosociales | [6 empty] | 2022-02-11 | 2022-06-06 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | MENSUAL | Identificar las entidades externas pertinentes | [6 empty] | 2022-02-20 | 2022-03-10 | JOHN OROZCO
[5 empty] | MENSUAL | Solicitar la presencia en la EI a las entidades externas | [6 empty] | 2022-03-11 | 2022-03-20 | JOHN OROZCO
[5 empty] | MENSUAL | Capacitar a la comunidad educativa | 100 |  | X |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-09-18 | LEANDRO BECERRA
[5 empty] | MENSUAL | Realizar acuerdos con las entidades externas para la continuidad de los programas | [6 empty] | 2022-02-20 | 2022-08-30 | EDGARDO RODRIGUEZ
z
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos