## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INTEGRADO LA LLAN |  |  | 2021-01-01
|  |  | Código DANE |  | 254810002265
Dirección | CASERIO FINARIA LA LLANA |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | wiloroher@hotmail.com |  |  | Tel | 3178534071
Rector o Director | JOHN WILLIAM OROZCO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LILIAN VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | danili1806@hotmail.com
JORGE GOMEZ DIAZ |  | LIDER GESTION CACDEMICA |  | gomezdiazje@gmail.com
PAOLA TOSCANO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | esme167@hotmail.com
EDGAR SUAREZ |  | LIDER GESTION ADINISTRATIVA |  | yuresner04@gmail.com
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR |  | wiloroher@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR
LILIAN VILLAMIZAR |  | LIDER |  | DIRECTIVA
EDGAR SUAREZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
JORGE GOMEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
PAOLA TOSCANO |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Dar uso eficiente a las funcionalidades de la plataforma web institucional | Al finalizar el mes de agosto el 50% de los padres de familia estarán capacitados en el manejo de la plataforma Institucional | Porcentaje de padres familia capacitados en el manejo de la plataforma web institucional | 70 | 2021-02-25 | 0 | 2021-05-25 | 50 | 2021-08-25 | 20 | Diagnóstico de conocimientos básicos |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-03-28 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 2021-10-28 | 0 | Capacitación en informática básica |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-05-26 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 2021-11-26 | 0 | Interacción con las funcionalidades de la plataforma |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-08-27 | 0 | 2021-11-27 | 0 |  |  | Uso eficiente de las funciones básicas de la plataforma |  | NO INICIADA
| Al finalizar el mes de Noviembre el 80 % de los padres de familia seran capaces de utilizar correctamente la plataforma web institucional | Un alto porcentaje de padres de familia capacitados ingresan exitosamente a la plataforma web institucional | 0 | 2021-02-26 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 2021-08-26 | 0 | Apropiación de la plataforma web institucional |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-05-30 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 2021-11-30 | 0 | Dominar la plataforma web institucional |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-08-08 | 0 | 2021-11-08 | 0 |  |  | Utilización correcta de la web institucional |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-09-12 | 0 | 2021-11-12 | 0 |  |  | Consolidación final uso adecuado de la web institucional |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-11-02 | 0 |  |  |  |  | Elaboración de un link de acceso tecnológico para hacer citaciones a padres de familia |  | NO INICIADA
Utilizar los instrumentos preestablecidos para la evaluación | Al finalizar el mes de septiembre el 60 % , aplicar los instrumentos preestablecidos | Hacer seguimiento a la correcta aplicación de los intrumentos preestablecidos | 100 | 2021-02-20 | 30 | 2021-05-20 | 30 | 2021-08-20 | 40 | Validación de la pertinencia y relevancia de dichos instrumentos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-10 | 30 | 2021-06-10 | 30 | 2021-09-10 | 40 | Implementacíon de los instrumentos preestablecidos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-24 | 30 | 2021-07-24 | 30 | 2021-10-24 | 40 | Aplicación de los intrumentos preestablecidos en todas las sedes |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-06-20 | 50 | 2021-09-20 | 50 |  |  | Verificar el uso adecuado de los instrumentos de evalaucíon preestablecidos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-08-07 | 50 | 2021-11-07 | 50 |  |  | Valoración cualitativa de los instrumentos preestablecidos |  | TERMINADA
| Socializar con las diferentes sedes de la institución la aplicación , | Valorar la efectividad de los instrumentos de evaluación preestablecidos | 100 | 2021-09-14 | 50 | 2021-12-03 | 50 |  |  | Dar a conocer los instrumentos de evaluación preestablecidos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-10-20 | 50 | 2021-12-03 | 50 |  |  | Elaboración y socialización de bitacoras |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-11-15 | 100 |  |  |  |  | Realizar un foro con todas las sedes con el fin de analizar los tópicos más importantes encontrados en los instrumentos preestablecidos |  | TERMINADA
0
0
Diseñar una estrategia utilizando herramientas digitales que permitan que la labor social estudiantil se lleve a cabalidad. | Implementar la estrategia basada en las Tic para el cumplimiento de la labor social estudiantil. | A junio de 2021, los estudiantes, con ayuda de la estrategia basada en las Tic, estarán organizados para realizar la labor social. | 100 | 2021-02-22 | 30 | 2021-03-22 | 30 | 2021-04-22 | 40 | Reunión virtual con los estudiantes de grado once. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-02-23 | 30 | 2021-03-23 | 30 | 2021-04-23 | 40 | Priorizar las actividades a desarrollar por los estudiantes, para el cumplimiento de su labor social. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 18/04/2021 | 30 | 2021-05-18 | 30 | 2021-06-18 | 40 | Realizar un cronograma con el trabajo que van a desarrollar los estudiantes. |  | TERMINADA
|  | Al finalizar el año 2021, los estudiantes habrán cumplido con su labor social implementado la estrategia Tic propuesta. | 100 | 2021-06-07 | 30 | 2021-07-07 | 30 | 2021-08-07 | 40 | Socializar de manera virtual el cronograma de actividades con los padres de familia involucrados en el proceso. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-07-02 | 30 | 2021-08-02 | 40 | 2021-09-02 | 30 | Revisión periódica de los logros alcanzados por los integrantes de este proceso. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-11-15 | 50 | 2021-12-03 | 50 |  |  | Evaluación y aprobación del proceso. |  | TERMINADA
La institución reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica; sin embargo, los docentes las manejan bajo criterios individuales. | Diseñar con la comunidad docente un formato de registro para consolidar el seguimiento a la entrega de tareas escolares, el cual sea aplicado en todas las sedes que conforman la institución. | Al 28 de febrero de 2021 se debe tener un borrador de formato de seguimiento de las tareas escolares que sea aplicable para todos los docentes de la Institición. | 100 | 2021-01-22 | 30 | 2021-01-29 | 40 | 2021-02-05 | 30 | Reunión con los jefes de área para la estructuración de un borrador del formato de seguimiento a las tareas escolares. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-02-01 | 30 | 2021-02-08 | 30 | 2021-02-15 | 40 | Presentación al consejo directivo del diseño del formato de seguimiento a la entrega de tareas escolares. |  | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar 2021 los docentes habrán diligenciado el formato de registro por periodos de la entrega de las tareas escolares. | 100 | 2021-03-01 | 40 | 2021-02-08 | 30 | 2021-02-15 | 30 | Capacitación de los docentes de la institución para el manejo del formato de seguimiento de la entrega de tareas escolares. |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2021-04-01 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 2021-02-15 | 0 | Socialización del formato con la comunidad educativa. |  | NO INICIADA
|  |  | 75 | 2021-05-03 | 25 | 2021-06-03 | 25 | 2021-07-03 | 25 | Seguimiento al uso del formato de entrega de tareas escolares, mediante la publicación de un informe por grados. |  | EN EJECUCION
El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Analizar las pruebas externas y hacer uso pedagógico para el ajuste a los planes de estudios de cada una de las cinco principales áreas del conocimiento (Lengua castellana, matemáticas, biología, Ciencias sociales e inglés) | A marzo de 2021 se deben tener el analisis de los resultados de las pruebas externas (Saber). | 100 | 2021-01-11 | 40 | 2021-01-18 | 30 | 2021-01-25 | 30 | Recoleccion de informacion que es el descargue de pruebas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-14 | 30 | 2021-01-21 | 40 | 2021-01-28 | 30 | Convocatoria de los grupos de CDA para realizar el trabajo de analisis de las pruebas externas |  | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar los planes de estudio deben estar adaptados teniendo en cuenta los análisis a los resultados de las pruebas externas. | 100 | 2021-01-18 | 30 | 2021-01-25 | 40 | 2021-02-01 | 30 | Reunión del grupo CDA para identificar las debilidades y fortalezas en las pruebas externas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-21 | 40 | 2021-01-28 | 30 | 2021-02-04 | 30 | Plan de accion que me permita fortalecer esas debilidades en la adaptacion de los planes de estudio de cada una de las áreas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-25 | 30 | 2021-02-25 | 30 | 2021-03-25 | 40 | Seguimiento al la adaptacion del plan de estudios |  | TERMINADA
Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Elaborar programas de adecuacion y embellecimiento (jardineria y embellecimiento de las aulas y acciones de limpieza). | Para el mes de mayo tener capcitado al 100% de la comunidad educativa (Docentes, estudiantes y padres de familia). | 0 | 2021-02-08 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 2021-04-08 | 0 | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-03-15 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 2021-05-15 | 0 | Diagnostico de conocimientos basicos |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-05-03 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 2021-07-03 | 0 | Capacitación en jardineria |  | NO INICIADA
|  |  | 75 | 2021-05-03 | 25 | 2021-06-03 | 25 | 2021-07-03 | 25 | Capacitación en decoracion de los espacios escolares |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-08-02 | 0 | 2021-11-02 | 0 |  | 0 | Ejecución del programa a nivel práctico en la institución. |  | NO INICIADA
Formacion y capacitacion docente | Formar y capacitar al personal docente en el uso de las herramientas tic | para el mes de noviembre tener capacitado al 100% de los docentes en el manejo de las herramientas tecnológicas. | 100 | 2021-02-01 | 25 | 2021-03-01 | 35 | 2021-04-01 | 40 | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-01 | 40 | 2021-03-08 | 25 | 2021-03-15 | 35 | Diagnostico de conocimientos basicos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-15 | 35 | 2021-03-22 | 35 | 2021-03-29 | 30 | Capacitación en harramientas tecnológicas y uso de las tic |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-03 | 30 | 2021-05-10 | 35 | 2021-05-17 | 35 | Presentar un registro del trabajo de capacitación |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-18 | 35 | 2021-06-18 | 40 | 2021-07-18 | 25 | Recopilar evidencias del manejo de las herramientas tecnológicas en el aula. |  | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA