## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INTEGRADO LA LLANA |  |  | 2021-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254810002265
Dirección | CASERIO FINARIA VEREDA LA LLANA |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | wiloroher@hotmail.com |  |  | Tel | 3178534071
Rector o Director | JOHN WILLIAM OROZCO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
PAOLA TOSCANO |  | LIDER G. COMUNITARIA |  | esme167@hotmail.com
JORGE GOMEZ |  | LIDER G. ACADEMICA |  | gomezdiazje@gmail.com
LILIAN VILLAMIZAR |  | LIDER G. DIRECTIVA |  | danili1806@hotmail.com
EDGAR SUAREZ |  | LIDER G.FINANCIERA |  | yuresner04@gmail.com
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR |  | wiloroher@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FABIO ALONSO CUADROS |  | LIDER GESTION |  | COMUNITARIA
EDINSON ORLANDO GONZALEZ |  | RELATOR
EDGARDO RODRIGUEZ |  | LIDER GESTION |  | DIRECTIVA
NILZA NARANJO |  | COORDINANDORA DE PROYECTOS |  | FINANCIERA
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR
JORGE ENRIQUE GOMEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | METAS INSTITUCIONALES Manejo de una plataforma Institucional | Dar uso eficiente a las funcionalidades de la plataforma web institucional | Al finalizar el mes de agosto el 50% de los padres de familia estarán capacitados en el manejo de la plataforma Institucional | Porcentaje de padres familia capacitados en el manejo de la plataforma web institucional | TRIMESTRAL | Diagnóstico de conocimientos básicos | 100 | x |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-08-20 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitación en informática básica | 2000 | x |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-05-25 | ALVARO LIZARAZO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Interacción con las funcionalidades de la plataforma | [6 empty] | 2021-05-26 | 2021-08-26 | JOHN WILLIAM OROZCO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Uso eficiente de las funciones básicas de la plataforma | [6 empty] | 2021-08-27 | 2021-11-30 | LILIAN VILLAMIZAR
|  |  | Al finalizar el mes de Noviembre el 80 % de los padres de familia seran capaces de utilizar correctamente la plataforma web institucional | Un alto porcentaje de padres de familia capacitados ingresan exitosamente a la plataforma web institucional | TRIMESTRAL | Apropiación de la plataforma web institucional | 500 | x |  |  |  |  | 2021-02-26 | 30 /04/2021 | JOHN WILLIAM OROZCO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dominar la plataforma web institucional | [6 empty] | 2021-05-30 | 2021-07-22 | ALVARO LIZARAZO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Utilización correcta de la web institucional | [6 empty] | 2021-08-08 | 2021-09-10 | LILIAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Consolidación final uso adecuado de la web institucional | [6 empty] | 2021-09-12 | 2021-11-30 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración de un link de acceso tecnológico para hacer citaciones a padres de familia | [6 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-30 | LILIAN VILLAMIZAR
| Seguimiento y autoevaluación | Utilizar los instrumentos preestablecidos para la evaluación | Al finalizar el mes de septiembre el 60 % , aplicar los instrumentos preestablecidos | Hacer seguimiento a la correcta aplicación de los intrumentos preestablecidos | TRIMESTRAL | Validación de la pertinencia y relevancia de dichos instrumentos | 500 | x |  |  |  |  | 2021-02-20 | 2021-03-10 | JOHN WILLIAM OROZCO
[6 empty] | Implementacíon de los instrumentos preestablecidos | [6 empty] | 2021-03-10 | 2021-04-20 | ALVARO LIZARAZO
[6 empty] | Aplicación de los intrumentos preestablecidos en todas las sedes | [6 empty] | 2021-04-24 | 2021-05-13 | LILIAN VILLAMIZAR
[6 empty] | Verificar el uso adecuado delos instrumentos de evalaucíon preestablecidos | [6 empty] | 2021-06-20 | 2021-07-15 | EDGARDO RODRIGUEZ
[6 empty] | Valoraración cualitativa de los instrumentos preestablecidos | [6 empty] | 2021-08-07 | 2021-09-10 | JOHN WILLIAM OROZCO
|  |  | Socializar con las diferentes sedes de la institución la aplicación , implmentación , verificación y valoración de los instrumentos preestablecidos | Valorar la efectividad delos instrumentos de evaluación preestablecidos | TRIMESTRAL | Dar a conocer los instrumentos de evaluación preestablecidos | 500 | x |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-11-07 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de bitacoras | [6 empty] | 2021-10-20 | 2021-11-06 | LILIAN VILLAMIZAR
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar un foro con todas las sedes con el fin de analizar los tópicos más importantes encontrados en los instrumentos preestablecidos | [6 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-30 | PAOLA TOSCANO
COMUNITARIA | Diseñar una estrategia utilizando herramientas digitales que permitan que la labor social estudiantil se lleve a cabalidad. | Implementar la estrategia basada en las Tic para el cumplimiento de la labor social estudiantil. | A junio de 2021, los estudiantes, con ayuda de la estrategia basada en las Tic, estarán organizados para realizar la labor social. | Cumplimiento de la organización de los estudiantes para comenzar a realizar su labor social. | MENSUAL | – Reunión virtual con los estudiantes de grado once. | 20 |  | X |  |  |  | – 22/02/2021 | – 22/02/2021 | MARIA NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | – Priorizar las actividades a desarrollar por los estudiantes, para el cumplimiento de su labor social. | 20 |  | X |  |  |  | – 23/02/2021 | – 17/04/2021 | MARIA NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | – Realizar un cronograma con el trabajo que van a desarrollar los estudiantes. | 20 |  | X |  |  |  | – 18/04/2021 | – 01/06/2021 | MARIA NILZA NARANJO
|  |  | Al finalizar el año 2021, los estudiantes habrán cumplido con su labor social implementado la estrategia Tic propuesta. | Cumplimiento por parte de los estudiantes de el desarrollo de la labor social en la Comunidad Educativa. | MENSUAL | – Socializar de manera virtual el cronograma de actividades con los padres de familia involucrados en el proceso. | 20 |  | X |  |  |  | – 07/06/2021 | – 07/06/2021 | MARIA NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | – Revisión periódica de los logros alcanzados por los integrantes de este proceso. | 20 |  | X |  |  |  | – 02/07/2021 Y 04/10/2021 | – 09/07/2021 Y 11/10/2021 | MARIA NILZA NARANJO
[5 empty] | MENSUAL | – Evaluación y aprobación del proceso. | 20 |  | X |  |  |  | – 15/11/2021 | – 22/11/2021 | JOHN WILLIAM OROZCO
ACADÉMICA | La institución reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica; sin embargo, los docentes las manejan bajo criterios individuales. | Diseñar con la comunidad docente un formato de registro para consolidar el seguimiento a la entrega de tareas escolares, el cual sea aplicado en todas las sedes que conforman la institución. | Al 28 de febrero de 2021 se debe tener un borrador de formato de seguimiento de las tareas escolares que sea aplicable para todos los docentes de la Institición. | El 75% de los docentes de la I.E. aplican el seguimiento de las actividades escolares, teniendo en cuenta el formato estipulado. | SEMANAL | Reunión con los jefes de área para la estructuración de un borrador del formato de seguimiento a las tareas escolares. | 20 |  | X |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | SEMANAL | Presentación al consejo directivo del diseño del formato de seguimiento a la entrega de tareas escolares. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-28 | JORGE GOMEZ
|  |  | Al finalizar el año escolar 2021 los docentes habrán diligenciado el formato de registro por periodos de la entrega de las tareas escolares. |  | SEMANAL | Capacitación de los docentes de la institución para el manejo del formato de seguimiento de la entrega de tareas escolares. | [6 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-31 | LEIDY LOPEZ
[5 empty] | SEMANAL | Socialización del formato con la comunidad educativa. | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-30 | EDGARDO RODRIGUEZ
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento al uso del formato de entrega de tareas escolares, mediante la publicación de un informe por grados. | [6 empty] | 2021-05-03 | 2021-12-03 | JEEFERSON MACIAS
| El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Analizar las pruebas externas y hacer uso pedagógico para el ajuste a los planes de estudios de cada una de las cinco principales áreas del conocimiento (Lengua castellana, matemáticas, biología, Ciencias sociales e inglés) | A marzo de 2020 se deben tener el analisis de los resultados de las pruebas externas (Saber). | El 75% de los planes de estudio cumplen con las adaptaciones en relacion al analisis de las pruebas externas. | SEMANAL | Recoleccion de informacion que es el deacargue de pruebas | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-15 | LINA URZOLA
[5 empty] | SEMANAL | Convocatoria de los grupos de CDA para realizar el trabajo de analisis de las pruebas externas | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | JORGE GOMEZ
|  |  | Al finalizar el año escolar los planes de estudio deben estar adaptados teniendo en cuenta los análisis a los resultados de las pruebas externas. |  | SEMANAL | Reunión del grupo CDA para identificar las debilidades y fortalezas en las pruebas externas | [6 empty] | 2021-01-18 | 2021-01-22 | LINA URZOLA
[5 empty] | SEMANAL | Plan de accion que me permita fortalecer esas debilidades en la adaptacion de los planes de estudio de cada una de las áreas | [6 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-22 | LEIDY LOPEZ
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento al la adaptacion del plan de estudios | [6 empty] | 2021-01-25 | 2021-12-03 | LINA URZOLA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Elaborar programas de adecuacion y embellecimiento (jardineria y embellecimiento de las aulas y acciones de limpieza). | Para el mes de mayo tener capcitado al 100% de la comunidad educativa (Docentes, estudiantes y padres de familia). | programas de capacitacion de la comunidad educativa en embellecimiento de la planta fisica | MENSUAL | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. | 500 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | EDGAR SUAREZ
[5 empty] | MENSUAL | Diagnostico de conocimientos basicos | 100 | X |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-27 | HERMINIA PEÑARANDA
[5 empty] | MENSUAL | capacitacion en jardineria | 200 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-07-02 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | MENSUAL | capacitacion en decoracion de los espacios escolares | 200 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-07-02 | EDINSON GONZALEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecucion del programa a nivel practico en la institucion. | 300 | X |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31 | GLORIA RINCON
| Formacion y capacitacion docente | Formar y capacitar al personal docente en el uso de las herramientas tic | para el mes de noviembre tener capacitado al 100% de los docentes en el manejo de las herramientas tecnologicas. | Capacitacion docente en herramientas tecnologicas. | MENSUAL | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. | 300 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | FABIO CUADROS
[5 empty] | SEMANAL | Diagnostico de conocimientos basicos | 50 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-08 | SANDRA TORRES
[5 empty] | SEMANAL | Capacitacion en harramientas tecnologicas y uso de las tic | 200 | X |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-30 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | SEMANAL | Presentar un registro del trabajo de capacitacion | 30 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-14 | ALIRIO ATUESTA
[5 empty] | MENSUAL | Recopilar evidencias del manejo de las herramientas tecnologicas en el aula. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-11-19 | EDGAR SUAREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos