## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA |  |  | 2021-12-04
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254820000538
Dirección | VEREDA SANTA BARBARA |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cersantabarbara2019@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | MANUEL VICENTE BECERRA ANGARITA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MANUEL VICENTE BECERRA ANGARITA |  | DIRECTOR |  | manuelvicenteb@hotmail.com
ELCIDA VERA FLOREZ |  | DOCENTE |  | elcidaveraflorez@gmail.com
ANA NELLY MENDOZA GEREDA |  | DOCENTE |  | nellitamendoza58@gmail.com
LEIDY YOANA LOPEZ SILVA |  | DOCENTE |  | leisi12@hotmail.com
HEYVAR ALERVY SANCHEZ SUAREZ |  | DOCENTE |  | healufer@hotmail.es
ARTURO PARADA SUAREZ |  | DOCENTE |  | art-parada@hotmail.com
BLANCA NUBIA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | blanuvi66@hotmail.com
MARIA ISABEL BARROSO CARRILLO |  | DOCENTE |  | mariaisabelbarrc@hotmail.com
MARLON AUGUSTO GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE |  | marlon8608@hotmail.com
YULLY TATIANA SOLANO CARVAJAL |  | DOCENTE |  | yullytatianasolano@gmail.com
SANDRA MAGALY VALDEZ CARRILLO |  | DOCENTE |  | tamamasi@hotmail.com
NORA RUBIELA GOMEZ PRIETO |  | DOCENTE |  | norita_203@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un cronograma de trabajo para orientar los procesos de planeación y el seguimiento a las acciones institucionales. | Al fianalizar primer semestre del año 2022, se espera implemnetar en un 100%, un cronograma para las actividades a desarrollar en los diferentes procesos de planeacioin y seguimiento en las acciones institucionales. | cronograma de actividades | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | Definir la progarmacion y sus respectivas tematicas que se llevaran a cabo en el CER. Coordinar las fechas de los encuentrosde forma sistematica con las acciones a desarrollar en el CER.
| Al finalizar el segundo semestre del año 2022, se habra creado un informe del seguimiento, en un 100% a las acciones realizadas por el consejo directivo. | seguimiento a las acciones (formato) | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | Estar informados sobre las acciones que se presentan en el consejo directivo. Solicitar las actas de reunion del consejo directivo. Hacer seguimiento a las acciones y situaciones presentadas en el consejo directivo.
Implementar las buenas prácticas en la mejora continua de los procesos educativos y administrativos del CER | En el trascurso del año 2022 se habrá logrado reconocer en un 80% las buenas prácticas pedagógicas y administrativas en el CER. | identificar las buenas practicas | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | Reconocer y clasificarlas las buenas practicas pedagogicas y administrativas. SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS BUENAS PRACTICAS. . GENERAR UN REGISTRO DE LA APLICACACION Y RETROALIMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICAS. - CLASIFICAR Y PRIORIZAR LAS BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE MAYOR IMPACTO.
| AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE HABRA LOGRADO LA IMPLEMETACION Y EL MEJORAMIENTO EN UN 80% DE LAS BUENAS PRACTICAS PEDAGIGICAS Y ADMINSTRATIVAS DEL CER. | IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | . DISEÑAR UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMETACION DE BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y ADMINSTRATIVAS. SOCIALIZAR LOS ALCANCES DE LA APLICACIÓN DE LA BUENS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRTIVAS. INSTITUCIONALIZAR LAS BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS
Culminar con la integracion de la transversalidad de los proyectos en los planes de area | En el año 2022 se contara en un 100% con la integracion de la transversalidad de los proyectos pedagogicos en los planes de area | PLANES DE AREA INTEGRADOS CON LA TRANSVERSALIDAD DE LOS PP | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | GENERAR ESPACIOS CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON LOS AJUSTES DE LA TRANSVESALIDAD EN LOS PLANES DE AREA. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON LA INTEGRACION DE LA TRANSVERSALIDAD PLAN DE AREA. CONSOLIDAR Y SOCIALIZAR LOS PLANES DE AREA CON LA TRANSVERSALIDAD. DIFUNDIR EL MATERIAL CON EL CONSOLIDDADO DE LOS PLANES DE AREA CON LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS.
Aplicar la transversalidad de los proyectos en los planes de area en las practicas pedagogicas. | En el año 2022 se implemetara en un 100% la aplicación de la transversalidad de los proyectos pedagogicos establecidos en los planes de area | TRANSVERSALIDAD APLICADA. | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS. DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PP EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS .
Generar un seguimiento de los egresados para obtener informacion personal para vincularlos a la institucion. | En el año 2022 se obtendra la recopilacion de la informacion en un 90% de los egresados para el seguimiento en la institucion | RECOPILACION DE INFORMACION DE EGRESADOS | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | INDAGAR SOBRE LA INFORMACION DE LOS EGRESADOS MEDIANTE LOS ARCHIVOS EXISTENTES EN LA INSTITUCION,GRUPOS DE WHATSAPP ,INFORMACION FAMILIAR Y COMUNIATRIA. CLASIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION DE LOS EGRESADOS
Crear un directorio con la informacion de los egresados para dar seguimiento en la institucion. | En el año 2022 se creara un directorio en un 100% con la informacion de los egresados para vinculcion y seguimiento en la institucion. | DIRECTORIO DE EGRESADOS | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | DISEÑAR UN DIRECTORIO INSTITUCIONAL PARA RECOPILAR INFORMACION DE LOS AGRESADOS. SISTEMATIZAR LA INFORMACIO DE LOS EGRESADOS EN EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL. CONCRETAR CON LOS EGRESADOS LA FORMA DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON LA INSTITUCION (Llamadas, whatsapp).
Realizar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y programado de equipos y recursos tecnologicos del CER | Al finalizar el año 2020 se obtendrá en un 80% el manual de mantenimiento, correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos | MANUAL DE MANTENIMIENTO ELABORADO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Elaboración de un diagnóstico de los elementos tecnologicos de las sedes y sus condiciones. -Recopilacion del estado de los equipos tecnologicos de cada una de las sedes por parte de los docentes -Diseño en borrador del manual de mantenimiento,preventivo, correctivo y programdo de equipo y recursos tecnológicos.
Socializar a cada docente del centro educativo el manual de mantenimiento demantenimiento, correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos | Al finalizar el año 2022 se habra socializado en un 100% a los docentes del centro educativo el manual de mantenimiento de mantenimiento, correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos. | MANUAL DE MANTENIMIENTO SOCIALIZADO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Visibilizar el manual de mantenimiento correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos en el correo institucional. -Lectura previa de los docentes al manual correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos. -Apreciaciones u observaciones de los docentes sobre el manual de mantenimiento correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnologicos. -Ajustes de las observaciones dadas a manual. -Capacitación a los docentes sobre uso del manual en cada una de las sedes del CER. -Implementar el manual de mantenimiento en el CER Santa Bárbara.
Elaborar un formato de préstamo para el buen uso de los recursos educativos del CER. | Al finalizar el año 2022 se obtendra en un 100%el formato de prestamo para el buen uso de los recursos educativos | FORMATO DE PRESTAMO ELABORADO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Diseño del formato de préstamo -visualizar el formato de préstamo -Revision del formato de préstamo -Apreciaciones u observaciones del formato -Ajustes al formato segun las observaciones -Aprobación del formato de préstamo.
Implementar el formato de préstamo para el buen uso de los recursos educativos del CER | Al finalizar el año 2022 se implementará en un 100% el formato de prestamo para el buen uso de los recursos educativos | FORMATO DE PRESTAMO IMPLEMENTADO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Implementación del formato de préstamo para el buen uso de los recursos educativos -Seguimiento de formato de préstamo para el buen uso de los recursos educativos. -Adopción del formato de préstamo para el buen uso de los recursos educativos
Elaborar un programa de prevención de riesgos físicos y psicológicos para todo el CER. | Al finalizar el año 2022 se realizará en un 80% el programa de prevención de riesgos físicos y psicológicos incluidos dentro de los proyectos transversales ( Educación Ambiental, Educación Sexual, Movilidad y seguridad vial, Habitos de vida saludable ) del CER | PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS PSICOLOGICOS ( PROYECTOS TRANSVERSALES ) | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Elaboración de un diagnóstico sobre posibles lugares o situaciones de riesgo que tenga el centro y sus sedes. -Elaborar un plano sobre la estructura fisica de las sedes, con el fin de detectar los sitios de riesgo. -Analizar los diagnósticos implementados en las sedes -Elaborar un programa de prevención de riesgos físicos y psicológicos para el CER
Ejecutar el programa de riesgos físicos y psicológicos para todo el CER. | Al finalizar el año 2022 se ejecutará en un 80% el programa de prevencion de riesgos físicos y psicológicos para el CER | PROGRAMA DE PRENVENCION DE RIESGOS FISICOS, PSICOLOGICOS SOCIALIZADO | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Socialización del programa de prevencion de riesgos físicos y psicológicos para el CER -Apreciaciones sobre el programa de riesgo prevencion de riesgos físicos y psicológicos para el CER -Ajustar el programa segun los diagnósticos -Consolidar el programa prevencion de riesgos físicos y psicológicos del CER para la apropiacion.
Socializar la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia | Apropiacion en un 100% del contenido de la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia | APROPIACION DE LA LEY SOCIALIZADA | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Lectura previa de la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia -Socialización de la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia -Apropiación de la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia
Diseñar actividades para la escuela padres con base a la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia | Al finalizar el año 2022 en un 80% se dará cumplimiento a las actividades programadas para la escuela padres con base a la ley 2025 del 23 de julio sobre los lineamientos para la implementacion de las escuelas para los padres de familia | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-11-21 | 40% | -Recopilación de aportes o estrategia para el diseño de las actividades de la escuela de padres de famillia. -Priorizar las temáticas y contenidos para el diseño de las actividades. -Diseño del cronograma de las actividades de la escuela del padres de familia para el CER -Socializar las actividades de la escuela de padres de familia a los docentes -Apropiacion de los docentes sobre las actividades de escuela de padres de familia.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA