## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director | GUILLERMO ANTONIO GELVEZ ORTEGA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 9/01/2020 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Contar con una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que sea conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido. | Caracterizar la población con NEE para contar con una base de datos actualizada y pertinente. | Caracterización de los estudiantes con Necesidades Edcuativas Especiales | Estudiantes del Centro caracterizados | SEMESTRAL | 1. Efectuar el diagnóstico de la población con limitaciones, capacidades o talenos exepcionales del CER | 200000 | x |  |  |  |  | 21/01/2020 | 2020-12-06 | DIRECTOR DOCENTES DEL CENTO EDUCATIVO
2. Llevar registros de las valoraciones dadas por las entidades.
3.Gestión de convenios con entidades idóneas
DIRECTIVA | Reconocer el Comite de Convivencia como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas que se presentan en la institución | Conformar y dar funcionalidad al comitéde convivencia para evaluar y fortalecer acciones que permitan una mejor convivencia | Desarrollar acciones para promover, prevenir y atender situaciones que afecten la convivencia escolar. | Acciones y estrategias desarrolladas | SEMESTRAL | 1. Eleccion ycomformacionde comite de convicencia | 200000 | x |  |  |  |  | 21/01/2020 | 2020-12-06 | DIRECTOR DOCENTES DEL CENTO EDUCATIVO
2.Realizacion de talleres de promocion,prevencion
3.Registro y evaluación de los resultados de sus acciones y decisiones.
DIRECTIVA | Conformación del comité de evaluación y promoción en el marco de la integración y la atención a la diversidad institucional. | Conformar el Comité para tomar las decisiones pertinentes que favorezcan la diversidad de la poblacion estudiantil. | Cumplimiento de las acciones politicas institucionales de evaluacion. | Acciones y estrategias realizadas | SEMESTRAL | 1. Realización de reuniones | 100000 | x |  |  |  |  | 21/01/2020 | 2020-12-06 | DIRECTOR DOCENTES DEL CENTO EDUCATIVO
2.Ejecución de actividades para fortalecer el rendimiento academico de los estudiantes con bajo desempeño y de casos excepcionales
3.Diligenciamiento de formatos
DIRECTIVA | Contar con un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los docentes y estudiantes y estos se apliquen de manera coherente, sistemática y organizada | Estimular a los estudiantes y docentes para reconcer sus actitudes y desempeños. | Promover y valorar las actitudes y buenas practicas. | Estimulos y reconocimientos entregados | SEMESTRAL | 1. Analisis de informes academicos. 2.diseño de resolucion 3.Elaboracion de actas | 600000 | x |  |  |  |  | 21/01/2020 | 2020-12-06 | DIRECTOR DOCENTES DEL CENTO EDUCATIVO
DIRECTIVA | Establecer convenios y alianzas con otras entidades para apoyar la ejecucion de proyectos en beneficio del CERMA | Gestionar recursos,materiales y ayudas ante diferentes entidades competentes | Al finalizar el año lectivo el CERMA habra establecido acuerdos y alianzas con otras entidades.. | Convenios y alianzas realizadas | SEMESTRAL | 1.Elaboracion de documentos. | 200000 | x |  |  |  |  | 21/01/2020 | 2020-12-06 | DIRECTOR DOCENTES DEL CENTO EDUCATIVO
2.Gestionar recursos
3.Socializacion de acuerdos
4.Evaluacion
GESTION PEDAGÓGICA | Reformular los planes de area existentes , organizarlos por campos de formación teniedo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | Reformular los planes de area exixtentes | En el primer semestre del 2020 se habrá reformulado el 50% de los planes de area existentes | planes de area reformulados | SEMESTRAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo | 10 | x |  |  |  |  | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. | 10 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | ubicación por perfiles de area | 2 | [5 empty] | 2020-01-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | socializacion de los avances | 10 | [5 empty] | 2020-04-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2020 se habrá reformulado el 100% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | SEMESTRAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  |  | 2020-04-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | [5 empty] | 2020-04-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | ajustes a las recomendaciones | 2 | [5 empty] | 2020-04-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Ruta a seguir para la implementación de los planes de area | 10 | [5 empty] | 2020-04-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | Reformular los planes de area existentes , organizarlos por campos de formación teniedo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | En el primer semestre del 2020 se habrá reformulado el 50% de los planes de area existentes | planes de area socializados | SEMESTRAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  |  | 2020-04-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | [5 empty] | 2020-04-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | ajustes a las recomendaciones | 2 | [5 empty] | 2020-04-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | socializacion de los planes de area ajustados | 2 | [5 empty] | 2020-04-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2020 se habrá reformulado el 100% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | SEMESTRAL | Reunión de consejo académico para organizar las actividades a realizar en ajuste de planes de estudio por campos de formación y /o proyectos | 2 | x |  |  |  |  | 2020-07-31 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | conformación de grupos de trabajo | 2 | [5 empty] | 2020-07-31 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Socialización de la propuesta por cada uno de los grupos de trabajo | 10 | [5 empty] | 2020-08-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Ruta a seguir para la implementación | 2 | [5 empty] | 2020-08-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | actualizar los proyectos Transversales obligatorios | En el primer semestre del 2020 se habrá actualizado el 50% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados | SEMESTRAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo | 2 | x |  |  |  |  | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | ubicación por proyecto | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | socializacion de los avances | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2020 se habrá actualizado el 100% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados por campos de formacion | SEMESTRAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  |  | 2020-10-05 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | [5 empty] | 2020-10-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | ajustes a las recomendaciones | 10 | [5 empty] | 2020-10-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Ruta a seguir para la implementación de los proyectos trasversales | 10 | [5 empty] | 2020-10-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
GESTION COMUNITARIA |  | Prevenir posibles accidentes que se puedan presentar en cualquiera de la sedes de la institucion. | Al finalizar el primer semestre se capacitará al cuerpo docente y administrativo en primeros auxilios y en el manejo de las señales preventivas | Numero de docentes y administrativos capacitados. Cantidad de señales de prevencion ubicadas en las sedes | SEMESTRAL | Reunir los docentes y administrativos quienes no estan capacitados en prevencion de riesgos. | 10 | x |  |  |  |  | 2020-03-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Gestionar ante la diferentes Entidades , la solicitud de capacitación en prevencion de riesgros | 10 | [5 empty] | 2020-02-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Realizar capacitaciones a los docentes y administrativos sobre prevencion de riesgos | 2 | [5 empty] | 2020-06-10 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Socializar a los estudiantes el plan de riesgos | 10 | [5 empty] | 2020-03-27 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | Al finalizar el año 2020 habrá señales en prevención de riesgos en algunas sedes | Numero de padres de familia que participan y se integran en las actividades de la Escuela de Padres | SEMESTRAL | Recolección de información sobre las principales zonas a señalizar. | 2 | x |  |  |  |  | 2020-02-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Talleres sobre señalizacion y prevencion de desastres | 2 | [5 empty] | 2020-04-17 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Ubicación de señales de prevencion en la sede principal y de primaria. | 2 | [5 empty] | 2020-04-24 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Mejoramiento de la señalizacion y sensibilizacion sobre el cuidado del material existente. | 10 | [5 empty] | 2020-03-13 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | Contar con estrategias pedagogicas que permitan la participacion de la poblacion NEE y dificultades de aprendizaje | En el primer semestre de 2020 se habrá capacitado al personal docente y administrativo en NEE | Numero de docentes y administrativos capacitados en NEE. | SEMESTRAL | Asistencia a los talleres sobre el tema de la SED | 2 | x |  |  |  |  | 2020-06-10 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Socializacion de la capacitacion con el cuerpo docente de la sede principal | 2 | [5 empty] | 2020-05-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Socializacion de la capacitacion con el cuerpo docente de las demas sedes. | 2 | [5 empty] | 2020-07-29 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Socializacion con los padres de familia de la comunidad educativa. | 2 | [5 empty] | 2020-08-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
| Incentivar en los padres de familia el sentido de pertenencia por la institucion para que aumenten su participacion en las diversas actividades escolares. |  | En el segundo semestre de 2019 se contara con una caracterizacion de la poblacion con NEE de la institucion. | Informe de la caracterizacion de la poblacion con NEE del profesional especializado asignado | SEMESTRAL | Solicitud de un profesional para la caracterizacion de la poblacion con NEE | 2 | x |  |  |  |  | 2020-02-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Trabajo de caracterizacion de la poblacion con NEE en la sede principal | 2 | [5 empty] | 2020-05-13 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Trabajo de caracterizacion de la poblacion con NEE en las demas sedes. | 10 | [5 empty] | 2020-08-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Trabajo de caracterizacion de la poblacion con NEE y socializacion con padres de familia. | 2 | [5 empty] | 2020-08-14 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | Incentivar en los estudiantes habilidades que permitan realizar un aporte importante al Centro Educativo y a su contexto, mediante proyectos sociales apoyados en la disponibilidad de ellos y de los padres de familia y con la orientación de los docentes y parte directiva | Al finalizar el primer semestre del 2020 se contara con un cronograma, metodologia y seguimiento de actividades para la ejecucion de las propuestas de trabajo social | Informe de la caracterizacion de la poblacion con NEE del profesional especializado asignado | SEMESTRAL | realizacion del cronograma para las actividades de Servicio social estudiantil. | 2 | x |  |  |  |  | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | establecer la metodologia para llevar a cabo en el año 2020 | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer seguimiento y control del desarrollo de actividades de trabajo social. | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer evaluacion del producto de trabajo social. | 2 | [5 empty] | 2020-01-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | Al finalizar el segundo semestre de 2019 se habra aportado al embellecimiento, al PRAE y Escuela y Café, en el logro de sus objetivos comunitarios | Numero de propuestas y resultados de las actividades de servicio social estudiantil 2020. | SEMESTRAL | Hacer embellecimiento en los alrededores de la sede principal | 2 | x |  |  |  |  | 2020-10-05 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer embellecimiento en los alrededores de las sedes | 2 | [5 empty] | 2020-10-07 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer embellecimiento en la huerta del PRAE | 10 | [5 empty] | 2020-10-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer socializacion sobre el proceso de embellecimiento a la comunidad educativa | 10 | [5 empty] | 2020-10-08 | DIRECTIVO Y DOCENTES
GESTION ADMINISTRATIVA | MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRÒNICOS - IMPLEMENTOS Y LOGÌSTICA DEPORTES - TALENTO HUMANO | REVISIÒN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRÒNICOS DE IMPRESIÒN - PROYECCIÒN - CÒMPUTO - SONIDO DEL EE CERMA | EN EL 1º PERÌODO ACADÈMICO REVISIÒN Y REPORTE EQUIPOS ELECTRÒNICOS PARA ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO EN EL 50% EQUIPOS ELECTRÒNICOS | REVISIÒN Y REPORTE 29 FEBRERO 2020 - ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO 31 MARZO 2020 EN EL 50% EQUIPOS ELECTRÒNICOS |  |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | EN EL 2ª PERÌODO ACADÈMICO REVISIÒN Y REPORTE EQUIPOS ELECTRÒNICOS PARA ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO EN EL 50% RESTANTE DE LOS MISMOS | REVISIÒN Y REPORTE 30 ABRIL 2020 - ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO 31 MAYO 2020 EN EL 50% RESTANTE DE LOS MISMOS |  |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | ADQUISICIÒN DE LOGÌSTICA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | REPORTE DE NECESIDADES DE LOGÌSTICA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN EL EE CERMA | PRESENTACIÒN ESCRITA NECESIDADES 29 FEBRERO 2020 |  |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | ADQUSICIÒN Y COMPRA DE LOGÌSTICA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL EE CERMA | INGRESO A INVENTARIO Y DISPONIBILIDAD DE USO DE LOGÌSTICA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |  |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[7 empty] | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | TALENTO HUMANO: PROTOCOLO INDUCCIÒN TALENTO HUMANO DIRECTIVOS Y DOCENTES NUEVOS | PRESENTACIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE MODELOS DE PROTOCOLO INDUCCIÒN TALENTO HUMANO | ANÀLISIS Y REVISIÒN POSIBLES MODELOS DE PROTOCOLO DE INDUCCION TALENTO HUMANO | 1º INFORME Y REPORTE ESCRITO 29 FEBRERO 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | 2º INFORME Y REPORTE ESCRITO 31 MARZO 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | 3º INFORME Y REPORTE ESCRITO 30 ABRIL 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | CONSOLIDACIÒN CUERPO ESCRITO DEL PROTOCOLO INDUCCIÒN 31 MAYO 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | LECTURA DEL CUERPO TEÒRICO ESCRITO SELECCIONADO PARA PROTOCOLO INDUCCIÒN TALENTO | APROBACIÒN INCLUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DEL PROTOCOLO DE INDUCCIÒN TALENTO HUMANO | 1ª LECTURA REVISÒN Y APROBACIÒN 31 JULIO 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | 2ª LECTURA REVISIÒN Y APROBACIÒN 31 AGOSTO 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | 3ª LECTURA REVISIÒN Y APROBACIÒN 30 SEPTIEMBRE 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | APROBACIÒN E INCLUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN PROTOCOLO INDUCCIÒN 31 OCTUBRE 2020 |  | x | [6 empty] | DIRECTIVO Y DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos