## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | cermariaauxiliadora@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JUSTO PASTOR RAMIREZ GELVEZ |  |  | Horizonte | Emergencia Sanitaria COVID-19, 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA ISABEL AVELLANEDA AREVALO |  | DIRECTOR |  | anisavar09@hotmail.com
ANA ILCE VILLAMIZAR CARRILLO |  | DOCENTE |  | anilvica65@gmail.com
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | blancamery_10@hotmail.com
BRENDA FONSECA BLANCO |  | DOCENTE |  | brenda-917@hotmail.com
CRUZ DELINA CONTRERAS PEREZ |  | DOCENTE |  | cc02@live.com
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | ansafalizcano2009@hotmail.com
GUILLERMO A. GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | guiange27@yahoo.com
LUIS EDUARDO MENDOZA ORTEGA |  | DOCENTE |  | mao7102@hotmail.com
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | oscar8371@hotmail.com
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | rirliz@hotmail.com
SOEL QUINTERO JACOME |  | DOCENTE |  | sqjtlnmv@gmail.com
WILSON MENESES |  | DOCENTE |  | willpc2010@live.com
YENY MARITZA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | yeny003@hotmail.com
DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
GUILLERMO A. GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
|  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
|  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## OBJS- META-ACCIONES 2021
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 12/10/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Se cuenta con un diagnostico de necesidades en cada una de las sedes del centro educativo. | Proteger la salud y bienestar de los estudiantes del CERMA y comunidad educativa. | Al finalizar el año todas las sedes contarán con las adecuaciones necesarias y protocolos de bioseguridad para un retorno seguro de la comunidad educativa. | Gestionar ante las autoridades los recursos necesarios para dar solución a las nececidades en el Centro Educativo. | TRIMESTRAL | Análisis de documentos emanados por lel MEN y ministerio de salud. Elaboración de diagnóstico de necesidades. Gestión y consecución de recursos. Solicitud a salud para verificar el estado de cada una de las sedes. |  | X |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-11-30 | DIRECTORA, DOCENTES,ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD EDUCATIVA
DIRECTIVA | Continuidad del programa en beneficio de los estudiantes. | Reportar oportunamente el listado de estudiantes que se benefician del programa PAE. | Al finalizar cada mes el 100% de los estudiantes habrán recibido el suplemento alimenticio del programa PAE | Número de estudiantes que se benefician del suplemento alimenticio. | MENSUAL | Coordinar con el PAE la entrega del suplemento alimenticio. Informar a los padres de familia el cronograma de entrega del suplemento alimenticio cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. |  |  |  | X |  |  | 2021-03-27 | 2021-11-30 | DOCENTES Y COORDINADORES PAE
DIRECTIVA | Suministrar información a los padres de familia sobre los protocolos de bioseguridad y cumplimiento de los mismos. | Socializar a los padres de familia los protocolos a cumplir para el ingreso seguro. | Al finalizar cada período el 100% de los estudiantes y padres de familia estarán cumpliendo con normas de bioseguridad. | Cumplimiento de procolos | TRIMESTRAL | Elaboración de carteleras. Socialización de protocolos. Ubicación de carteles informativos. Demarcación de espacios en el áula. Asignación de grupos alternos por aforo. |  | X |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-11-26 | COMUNIDAD EDUCATIVA
DIRECTIVA | Mediante los diferentes medios de comunicación sostener una constante interacción con los padres de familia y/o acudientes sobre el trabajo que realizan los estudiantes del CERMA en casa, para el logro de sus aprendizajes significativos y de las metas trazadas. | Mantener canales de comunicación fluidos entre padres de familia o acudientes para fortalecer los aprendizajes. | Al finalizar la semana se habrá logrado una comunicación con padres de familia y/o acudientes en un 50% con el fin de lograr el aprendizaje de los estudiantes del CERMA | Canales de comunicación utilizados. | SEMANAL | Llamadas telefonicas Mensajes de textos. Notas escritas. Mensajes a traves de redes sociales. | [5 empty] | X | 2021-02-15 | 2021-11-26 | DOCENTES
DIRECTIVA | Cumplir con los requerimientos solicitados por la Secretaria de Educación en el marco de las disposiciones generadas por la pandemia. | Dar cumplimiento a los procesos de una manera ágil, oportuna y veraz requeridos por la Secretaria de Educación Nacional. | Al finalizar cada mes conoceremos los documentos enviados y solicitados por la Secretaría de Educación en un 70% | Cumplimiento a requerimientos | MENSUAL | Mantener constante comunicación virtual a través de las plataformas Meet, zoom,Whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico con algunas de las autoridades educativas facilitando el desarrollo de las planes, acciones y tareas programadas en tiempos de pandemia. | [6 empty] | 2/22/2021 | 11/27/2021 | DOCENTES
ACADEMICA | Actualizar los planes de area existentes , organizarlos por campos de formación teniedo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | Actualizar los planes de area existentes. | En el primer semestre del 2022 se habrá actulizado el 90% de los planes de area existentes | planes de area actualizados | SEMANAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo | 10 | x |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. | 10 | x |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | MENSUAL | ubicación por perfiles de area | 2 | x |  | x |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | MENSUAL | socializacion de los avances | 10 | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  | En el segundo semestre del 2022 se habrá actualizado el 100% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | SEMANAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | x |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | ajustes a las recomendaciones | 2 | x |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | Ruta a seguir para la implementación de los planes de area | 10 | x |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  | Reformular los planes de area existentes y organizarlos por campos de formación para la media rural teniedo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | En el primer semestre del 2022 se habrá reformulado el 50% de los planes de area existentes | planes de area socializados | SEMANAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | x |  |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | ajustes a las recomendaciones | 2 | x |  |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | socializacion de los planes de area ajustados | 2 | x |  |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  | En el segundo semestre del 2022 se habrá reformulado el 100% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | SEMANAL | Reunión de consejo académico para organizar las actividades a realizar en ajuste de planes de estudio por campos de formación y /o proyectos | 2 | x |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | conformación de grupos de trabajo | 2 | x |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Socialización de la propuesta por cada uno de los grupos de trabajo | 10 | x |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Ruta a seguir para la implementación | 2 | x |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  | actualizar los proyectos Transversales obligatorios | En el primer semestre del 2022 se habrá actualizado el 80% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados | SEMANAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo | 2 | x |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. | 2 | x |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | ubicación por proyecto | 2 | x |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | socializacion de los avances | 2 | x |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  | En el segundo semestre del 2020 se habrá actualizado el 100% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados por campos de formacion | SEMANAL | revision de los avances al plan de area | 2 | x |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | SEMANAL | recoleccion de recomendaciones generales | 2 | x |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | MENSUAL | ajustes a las recomendaciones | 10 | x |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ACADEMICA |  |  |  |  | MENSUAL | Ruta a seguir para la implementación de los proyectos trasversales | 10 | x |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | ACTUALIZACION | REORGANIZACION INFORMACION CERMA | DISPONIBILIDAD OPORTUNA ARCHIVO ACADEMICO | TRIMESTRAL | DOCUMENTOS E INFORMACION INSTITUCIONAL ACCESIBLE Y OPORTUNA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | $200.000= |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | BOLETINES CALIFICACIONES | ACTUALIZACION | AJUSTES PERTINENTES PANDEMIA | DOCUMENTOS ACADEMICOS | TRIMESTRAL | REVISION Y AJUSTES NECESARIOS AL BOLETIN CALIFICACIONES | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | DOCENTES TITULARES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADQUISICION RECURSOS APRENDIZAJE | DISPONIBILIDAD | CONECTIVIDAD | FACILIDAD INTERACCION COMUNIDAD EDUCATIVA | TRIMESTRAL | SOLICITUD ACCESO ESTATAL Y/O COMPRA A PROVEEDOR INTERNET NO OFICIAL | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | GOBIERNO ESCOLAR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUMINISTROS Y DOTACION | ACCESO OPORTUNO | EJECUCION COMPRAS | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | TRIMESTRAL | TRAMITE OPORTUNO DE RECURSOS Y LOGISTICA | $500.000= | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | GOBIERNO ESCOLAR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DOCENTE ESTUDIANTES BAJO DESEMPEÑO | SEGUIMIENTO ACADEMICO TRABAJO EN CASA | INFORME QUINCENALY CORTE MENSUAL TRABAJO EN CASA | CALIDAD ACADEMICA ESTUDIANTES | MENSUAL | FORTALECIMIENTO DESEMPEÑO ACADEMICO ESTUDIANTES | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01 | DOCENTE AREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERTINENCIA CUERPO DOCENTE | PROYECCION CALIDAD INSTITUCIONAL CERMA | ADQUISICION DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN COMPROMISOS ACADEMICOS | CALIDAD INSTITUCIONAL DIRECTIVO Y CUERPO DOCENTE | TRIMESTRAL | FORTALECIMIENTO SENTIDO PERTENENCIA DOCENTE | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTABILIDAD | OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL | EJECUCION OPORTUNA EFICIENTE Y TRANSPARENTE PREUPUESTO COMPRAS | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | TRIMESTRAL | AGILIDAD OPERATIVA Y OPORTUNA PAGADOR CERMA | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | GOBIERNO ESCOLAR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PROCESO DE MATRICULA ESTUDIANTES CERMA | INCREMENTO NUMERO ESTUDIANTES | ABARCAR TODA LA CANTIDAD POSIBLE POBLACION ESTUDIANTIL | OFRECIMIENTO CALIDAD EDUCACION | TRIMESTRAL | COBERTURA EDUCATIVA CERMA | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS | DISPONIBILIDAD OPORTUNA EQUIPOS EDUCATIVOS EN FUNCIONAMIENTO | LOGISTICA | TRIMESTRAL | DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL EQUIPOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | OPTIMO ESTADO Y DISPONIBILIDAD PLANTA FISICA | AULAS BAÑOS PASILLOS ESCALERAS Y DEMAS AREAS EN BUEN ESTADO | ESPACIOS FISICOS IDONEOS | TRIMESTRAL | VALORACION Y DIAGNOSTICO ESPACIOS FISCOS CERMA | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | GOBIERNO ESCOLAR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONVIVENCIA Y MANEJO CONFLICTOS | IMPLEMENTACION MANUAL CONVIVENCIA | OPTIMO CLIMA Y AMBIENTE EDUCATIVO ARMONICO | CONVIVENCIA Y PAZ EN TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TRIMESTRAL | REVISION Y AJUSTES NECESARIOS MANUAL DE CONVIVENCIA, SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-04-30 | GOBIERNO ESCOLAR
DE LA COMUNIDAD | Conjunto de padres de familia motivados a participar en el acompañamiento escolar de sus hijos. | Concientizar a los padres de familia en su rol como parte de la comunidad educativa del CERMA. | Los padres de familia del CERMA continuarán participando en su mayoría en la entrega de los informes académicos e involucrándose en las actividades del Centro Educativo, en especial en la semana cultural | Cantidad de familiasque recogen el informe académico. | SEMESTRAL | Motivación a los padres de familia. Formación de equipos de trabajo para la semana cultural | 200 | X |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-11-27 | WILSON MENESES, YENY VILLAMIZAR, EDUARDO MENDOZA
DE LA COMUNIDAD |  |  | Creación de huerta casera para mantener el proyecto PRAE y desarrollar habilidades artísticas. | Cantidad de familias que crearon la huerta casera | SEMESTRAL | Motivación a los docentes. Motivación a los estudiantes. Motivación a los padres de familia a través de la asamblea general | 100 |  | X |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-11-27 | WILSON MENESES, YENY VILLAMIZAR, EDUARDO MENDOZA
DE LA COMUNIDAD | Miembros de la comunidad de San José de la Montaña que son padres de familia con disponiblidad de aprendizaje | Incentivar en los padres de familia el sentido de pertenencia a la Institución educativa, sentirse parte activa de la comunidad educativa a través de la Escuela de padres. | Promoción de competencias ciudadanas (derechos humanos y valores ambientales) en los padres de familia al implementar la Escuela de Padres | Cantidad de padres familias que participaron en las actividades de promocion de estilos de vida saludable. | ANUAL | Aplicación de los Proyectos transversales PRAE, estilos de vida saludable y Derechos Humanos en Escuela de Padres. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-11-27 | WILSON MENESES, YENY VILLAMIZAR, EDUARDO MENDOZA
DE LA COMUNIDAD | Plan de riesgo y bioseguridad postpandemia | Dar a conocer el plan de riesgo y las normas de bioseguridad | implementar normas de bioseguridad e incluirlas dentro del plan de riesgo existente | participación de la comunidad educativa en la socialización del plan de riesgo | SEMESTRAL | socializar el plan de riesgo dentro de la primera jornada de escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-07-19 | WILSON MENESES, YENY VILLAMIZAR, EDUARDO MENDOZA
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## OBJS- META-ACCIONES 2022
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [12 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [12 empty] | FECHA : 12/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [12 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES |  | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | AVANCES DE METAS PROPUESTAS |  | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA Miisión, visión y principios | Conocer el direccionamiento estrategico del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora. | Dar a conocer a toda la comunidad educactiva la misión, la visión y los principios institucionales | Al finalizar el año escolar todos los integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora conocera la misión , la visión y los principios institucionales que la rige. | EL 90% de la comuidad educativa conocerá el horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Revisión , y ajustes de algunos elementos del horizonte institucional misión, visión y filosofía)Socialización Enmarcar la vision, misión del Centro Educativo .Fijacion en un lugar visible de cada Sede. | Se dió a conocer en cada una de las Sedes el Horizonte Institucional y se fijaron a la vista de la comunidad la Mision y la Visión |  | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Uso de la información (interna y externa) | Realizar análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas Icfes, con el fin de fortalecer los avances y mejorar las falencias que se reflejan en dichas pruebas. | Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las pruebas Saber como en las pruebas Icfes del CERMA. | Al finalizar el año escolar 2022 haber mejorado el puntaje obtenido en el CERMA en las pruebas Saber y pruebas Icfes del 2021 | Se habrán analizado el 100% de los resultados pruebas Saber y pruebas Icfes del CERMA | TRIMESTRAL | análisis y tabulación de los resutlados obtenidos en las pruebas Saber y pruebas Icfes de los estudiantes del CERMA del año 2021 con el fin de crear estrategias para mejorar los resultados en el año escolar 2022 | No se ha hecho analis de pruebas Saber y pruebas ICFES |  | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA comisión de evaluación y promoción | Diseñar planes de refuerzo para superar las abarreras de aprendizaje y estrategias para casos excepcionales.. | Definir la promoción de los estudiantes y recomendar actividades de refuerzo para aquellos que presentan dificultades y en casos de talentos excepcionales. | Al finalizar cada periodo el comité de evaluación y promoción habra analizado los logros y dificultades de los estudiantes. | Se habra cumplido en un 100% las fechas establecidas para las reunion del comité de evaluación y promoción . | TRIMESTRAL | Elaboración de manual de funciones comité de evaluación y promoción . Registro de avances y dificultades de aprendizaje y de comportamiento de los estudiantes. | No se cumplió con el cronograma de actividades para primaria.. |  | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Comite de convivencia | Ofrecer un ambiente donde se propicie la sana convivencia. | Resolver situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina. | Al finalizar cada periodo se reunira el comité de convivencia para estudio y analisis de casos. | Estudiio de casos presentados. | TRIMESTRAL | Revision y actualizacion de manual de funciones. Revision y actualizacion de manual de funciones. Realización de actividaddes y talleres para fomentar la convivencia y los valores. Divulgación de los derrechos fundamentales, así como de los niños, niñas y adolescentes. Seguimiento. | Se han realizado ajustes al Manual de convivencia.Se ha hecho acompañamiento en los casos presentados en la SEDE la Despensa.Se han realizado talleres de convivencia en la Sede Central. | . | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Consejo estudiantil | Brindar espacios de participación a los estudiantes del centro educativo en la deliberación y toma de desiciones de su competencia. | Favorecer la participación de los estudiantes en la toma decisión del centro educativo. | El Centro educativo contara con un consejo estudiantil conformado democraticamente | consejo estudiantil conformado y dando cumplimiento a sus funciones | TRIMESTRAL | Elección de representantes por grado en cada sede. Integración de los representantes y elección del representante ante el consejo directivo y elaboración de un plan de acción. | Se realizó la eleccion de personero, contralor y representantes de los estudiantes. |  | X |  |  |  |  | 2/02/20222 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA trabajo en equipo | Fortalecer los diferentes equipos de trabajo para el logro de los objetivos institucionales-Aplicar estrategias para fortalecer el trabajo en equipo. | Generar un ambiente de comunicación y confianza entre el grupo. | Al finalizar el año lectivo se habran aplicado estrategias que fortaleceran el trabajo en equipo. | Periodicamente se socializara el trabajo. | TRIMESTRAL | Diseño de agendas de trabajo para realizar reuniones efectivas. Desarrollo de actividades de integración para fortalecer el trabajo en equipo. Asignación y cumplimiento de compromisos. | Se conformaron equipos de trabajo para realizar compromisos de cada gestion. |  | X |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Reconocimiento de logros | Reconocer los logros y buenas practicas de estudiantes y docentes. | Esteblecer una politica para el reconocimiento de logros a estudiantes y docentes. | Al finalizar el año académico el Centro Educativo contara con un sistema de estimulos para estudiantes y docentes | Reconocimiento a la labor de desempeño. | TRIMESTRAL | Elaboración de documento donde se especifique los criterios para resaltar los logros de los integrantes de la comunidad educativa. Reconocimiento a los logros de docentes y estudiantes. Elaboracion de cuadro de honor. Sistematización. |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Identificación y divulgación de buenas prácticas. | Obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje. | Fortelecer el trabajo pedagogico mediante la aplicación de practicas innovadores. | Intercambiar experiencias que propicien las acciones de mejoramiento , | Sistematización de experiencias | TRIMESTRAL | Realización de microcentros. Elaboración de documento y apropiación. Intercambio de experiencias. Evaluación periódica. | No se realizaron los microcentros programados en el cronograma . |  | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Pertenencia y participación | Generar en la comunidad educativa sentido de pertenencia por el Centro Educativo. | Fomentar el sentido de pertenecia por el Centro Educativo | Al finalizar el año los estudiantes se identifican con el Centro Educativo a traves de sus simbolos. | Apropiación y reconocimiento de simbolos institucionales. | TRIMESTRAL | Exponer en cada sede los simbolos institucionales. Evidenciar la filosofia y valores institucionales. |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA inducción a los nuevos estudiantes | Generar en los estudiantes un ambiente acogedor en el establecimiento educativo. | Programar actividades de inducción y acogida a los estudiantes, | Al finalizar la semana de inducción se evaluará la efectividad de la agenda elaborada con los estudiantes. | Agenda programada y desarrollada. | SEMANAL | Saludo de bienvenida Motivación Reconocimiento de espacios físicos Diseño y aaplicación de encuesta | Se realizaron actividades de integracion a los nuevos estudiantes, y se dio a conocer pactos de aiula. |  | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-04 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Ambiente físico | Cumplir con los protocolos de bioseguriAdad para un retorno presencial seguro. | Seguir manteniendo las medidas de bioseguridad entre toda los miebros de la comunidad educaiva | Al finalizar cada periodo las sedes contaran con su respectiva señalización y protocolos de bioseguridad. | protocolos de bioseguridad aplicados | SEMANAL | limpieza y decoración. Adecuación y organización de espacios señalización. protocolos | Se han realizado jornadas de limpieza y adecuacion en algunas sedes. |  | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Manual de convivencia | Generar un ambiente de sana conviviencia en la comunidad educativa | seguir los protocolos de ruta de atención en casos presentados | Al finalizar cada periodo se hara analisis de loa diferentes situaciones presentadas | protocolos aplicados | TRIMESTRAL | revisión y atualización del manual de convivencia. Aprobacion y aplicación. Socialización y seguimiento a protocolos establecidos. | Se han aplicado talleres de prevencion de riesgos psicosociales en la Sede Central |  | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Actividades Extracurriculares | Desarrollar en los estudiantes sus actitudes y cualidades . | Propiciar espacios de participación y formación de los estudiantes en aspectos sociales, atísticos, deportivos, emocionales y éticos. | Al finalizar el año 2022 se habra evaluado la efectividad de la s actividades. | Actividades programadas y desarrolladas. | TRIMESTRAL | Establecer una política y una programación de actividades extracurriculares. Asignación y cumplimiento de compromisos. Desarrollo de los eventos programados | Se ha paticipado en actividades extracurriculares en los juegos SUPERATE CON EL DEPORTE |  | X |  |  |  |  | 311/01/2022 | 2022-02-04 | DIRECTORA, DOCENTES
DIRECTIVA Otras instituciónes | Contar con alianzas o acuerdos con diferrentes entidades, para el apoyo y ejecución de proyectos. | Establecer alianzas con otras entidades para desarrollar algunas actividades pedagogicas.( salud, SENA, comité de cafeteros, municipio, bibliotecas, centros de recreación). | Al finalizar el año 2022 se habrá evaluado los resultados obtendos. | Convenios y alianzas pactadas. | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de proyectos. Presentacion de propuestas a diferentes entidades. Geestión de recursos. Ejecución, seguimiento y evaluación |  |  | X |  | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-11-25 | DIRECTORA, DOCENTES
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
DE LA COMUNIDAD
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on M7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on N7: PPIÑERES: Otros Recursos